РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1637

г. Зерноград

Об утверждении плана реализации муниципальной программы           Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 04.09.2013 № 843 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 30.09.2013 № 932 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы (в редакции постановления Администрации Зерноградского городского поселения от   29.12.2017 № 1636) руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение», Администрация Зерноградского городского поселения  постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы» на 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Зерноградского городского поселения Синельникова П.Е., заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения Голояд Т.С., ведущего специалиста по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усову М.В.

Заместитель Главы Администрации

Зерноградского городского поселения		   	           П. Е. Синельников

Приложение

к постановлению Администрации Зерноградского городского поселения от  29.12.2017 № 1637

ПЛАН

реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения

«Развитие культуры»  на 2014 - 2020 годы»

на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Зерноградского городс кого поселения | областной бюджет | федераль ный бюджет | бюд жет Зерноград ского р-на | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» |  |  |  | 11928,3 | 8531,6 | 3396,7 | - | - | - |
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» | Важинская А.Б., директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» | 1. Предоставление услуги по органи-зации и проведении мероприятий культурно-массовых мероприятий: - количество проведенных мероприятий - 1174, - количество участников мероприятий - 46009 чел., - численность участников мероприятий - 48100 чел. | 01.01.2018- 31.12.2018 | 7167,6 | 5600,1 | 1567,5 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Предоставление услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований само-деятельного народного творчества: - количество формирований 22; - число участников - 221 чел., - участие клубных формирований в городских и районных культурно-массовых мероприятиях - 37 | 01.01.2018 - 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» | Галисханова И.Б., директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» | 1. Предоставление услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки: - количество пользователей библиотеки - 5022 чел.; - количество выданных документов - 124362; - количество справок - 6794; - количество посетителей массовых мероприятий - 6217 чел.; - количество посещений - 58665 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 4760,7 | 2931,5 | 1829,2 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Выполение работы по методическому обеспечению в области библиотечного дела: - количество разработанных документов - 38; - количество проведенных консультаций - 76; - количество обучающих мероприятий - 14 | 01.01.2018 - 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Мониторинг выполнения муни-ципального задания муниципаль-ными бюджетными учреждениями Зерноградского городского поселения | 01.01.2018 - 31.12.2018 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Разработка и принятие постанов-ления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о выполнении муниципального задания МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» на 2018 год и плановый 2019 и 2020 годов | до 11.03.2018 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Разработка и принятие постанов-ления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о выполнении муниципального задания МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» на 2017 год и плановый 2018 и 2019 годов | до 11.03.2018 |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2: «Сохранение памятников истории и культуры» |  |  | X | 566,8 | 566,8 | - | - | - | - |
| 2.1. | Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Заседание комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | в течение 2018 года | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Рейды рабочей группы по обследованию санитарного состояния памятников истории и культуры, братских и воинских захоронений | апрель, май, июнь, сентябрь 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Содержание и текущий ремонт памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка памятных знаков, мемориальных плит, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны |  | 1. Приобретение и установка памятного знака Дьяконенко Г.М., командуру 6-й Гвардейской танковой бригады, освобождавшей г.Зерноград в январе 1943 года | январь 2018 | 280,0 | 280,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта Аллеи Героев Советского Союза, расположенной по ул.им.Тельмана г.Зернограда | январь - апрель 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Прохождение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта Аллеи Героев Советского Союза, расположенной по ул.им.Тельмана г.Зернограда | май 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Текущий ремонт памятников воинской славы: - памятника «Наступление»; - памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный | апрель 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 5. Организация работы по уходу за памятниками воинской славы: - памятником погибшим воинам-землякам хут.Каменный, - мемориальным комплексом погибшим воинам в боях за хут.Каменный | апрель-сентябрь 2018 июль-август 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Транспортировка и приобретение газа к «Вечному Огню» у памятника «Наступление» |  | 1. Ежемесячный мониторинг фактического потребления газа, представление данных и оплата за транспортировку и приобретение газа в ресурноснабжающие организации | 01.01.201 - 31.12.2018 | 286,8 | 286,8 | - | - | - | - |
| 2.4. | Взаимодействие с учреждениями, органи-зациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоуст-ройству, закрепленных памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения |  | 1. Организация и проведение месячника по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении | 01.04.2018-30.04.2018 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Организация и проведение акций по наведению санитарного порядка у памятников истории и культуры, братских и воинских захоронениях | январь, май, июнь, сентябрь 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие подпрограммы |  | Встреча Главы Зерноградского городского поселения с активистами музеев и волонтерами, ухаживаю-щими за памятниками воинской славы и братскими захоронениями, расположенными на территории Зерноградского городского поселе-ния, посвященная Дню Неизвестного Солдата и Дню волонтера, по итогам года 75-ой годовщины освобождения города Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистских захватчиков | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3: «Развитие мест массового отдыха и досуга» |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Работа детских игровых площадок в г.Зернограде и населенных пунктах Зерноградского поселения | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Функционирование 11 муници-пальных детских игровых площадок в г.Зернограде и населенных пунктах Зерноградского поселения | март-октябрь 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Организация работы танцевальной площадки в городском парке культуры и отдыха |  | 1. Организация субботников на танцевальной площадки ГПКиО. 2. Проведение культурно-массовых мероприятий для различных возрастных групп населения. | апрель 2018 май-сентябрь 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в ГПКиО |  | 1. Подготовка и открытие летнего паркового сезона | 01.05.2018 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Организация в ГПКиО гастролей передвижных аттракционов, зоо-парков, мото-шоу, цирка-шапито, каскадеров |  | 1. Взаимодействие с администрация-ми передвижных аттракционов, зоо-парков, мото-шоу, цирка-шапито, каскадеров по размещению времен-ных объектов, предназначенных для массового отдыха и организации досуга населения на территории городского парка культуры и отдыха | март-ноябрь 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4: «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» |  |  | Х | 175,0 | 175,0 | - | - | - | - |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения, Важинская А.Б., директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» | 1. Организация и работа оргкомитета по подготовке и реализации программы праздничных мероприя-тий, посвященных Дню города | март-апрель 2018 | 175,0 | 175,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зернограда | 01.05.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры |  | 1. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 75-ой годовщине освобождения города Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистских захватчиков | январь-февраль 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15.02.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Организация и проведение празд-ничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечест-венной войне 1941-1945 годов | май 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби | 22.06.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов |  | 1. Подготовка и проведение мероприятий зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2018 - 10.04.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Организация и проведение праздника, посвященного Международному дню соседей | май 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России | 12.06.2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Организация и проведение акции в День солидарности в борьбе с терроризмом | 03.09.2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | сентябрь-октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Проведение благотворительной акции для детей-инвалидов Зерноградского городского поселения | декабрь 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Организация и проведение мероприя-тий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей домовых, уличных, поселковых общественных комитетов |  | 1. Праздник «От всей души благодарим» с участием председа-телей домовых, уличных поселковых общественных комитетов, посвящен-ный Дню местного самоуправления | апрель 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Акция «Спасибо Вам, общественные помощники!» для председателей поселковых, уличных, домовых общественных комитетов | декабрь 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков в летний период |  | 1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Между-народному Дню защиты детей | 01.06.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Подготовка и проведение праздничных мероприятий в рамках организации летнего отдыха детей и подростков «Каникулы-2018» | июнь-июль 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Организация и проведение новогодних мероприятий |  | 1. Установка и оформление городской новогодней Елки на площади Мира г.Зернограда, праздничное оформле-ние улицы им.Ленина и площади Победы г.Зернограда 2. Организация и проведение праздничного мероприятия «НовогоднЯЯ елкА МЭРА» | 30.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Отчет Главы Зерноградского городского поселения: - за 1 полугодие 2018 года - за 2018 год | июль 2018 февраль 2019 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Разработка и принятие постановления Зерноградского го-родского поселения «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городс-кого поселения «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы за 2018 год» | до 15.02.2019 |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 12670,1 | 9273,4 | 3396,7 | - | - | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Ведущий специалист                                                Е. Н. Ефремова