УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации Зерноградского городского поселения
_____________ А.А. Рачков

« » июля 2019 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за отчетный период 6 мес. 2019 года
№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат / реализации мероприятия (краткое описание)	Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.			Объем неосвоенных средств, причи ны неосвоения, / тыс.руб.
						предусмот рено / муниципа льной програм мой	предусмотрено сводной бюджет ной росписью	факт на отчетную дату
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма 1: «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры»		Х	Х	Х	13752,3	13752,3	6200,0
	Основное мероприятие 1.1. / Развитие культурно-досуговой деятельности	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б.	1. Предоставление услуги по организации и проведении культурно-массовых мероприятий: / - численность участников мероприятий - 34248 чел., из них в рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения - 15280 чел., / - количество участников мероприятий (посещаемость) - 32931 чел., / - количество проведенных мероприятий - 592, из них в рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения - 22	01.01.2019	30.06.2019	8902,9	8902,9	4050,9
			2. Предоставление услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: / - количество клубных формирований - 22, / - количество посещений клубных формирований - 246	01.01.2019	30.06.2019
	Основное мероприятие 1.2. / Развитие библиотечного дела	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» Галисханова И.Б.	1. Предоставление услуги по библиотечному обслуживанию населения: / - количество посещений библиотеки - 36356; / - количество пользователей библиотеки - 3011 чел.; / - количество выданных документов - 78404; / - количество справок - 4163; / - количество посетителей массовых мероприятий - 6828 чел., из них в рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения - 4774 чел., / - количество внесенных библиографических записей муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области, 1104 ед.	01.01.2019	30.06.2019	4849,4	4849,4	2149,1
			2. Работа по методическому обеспечению в области библиотечного дела: / - количество разработанных документов - 19; / - количество проведенных консультаций - 39; / - количество обучающих мероприятий - 6
2.	Подпрограмма 2: «Сохранение памятников истории и культуры»	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В.	Х	Х	Х	495,00	495,00	247,6
	Основное мероприятие 2.1. / Содержание, проведение капитального и текущего ремонта памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка мемориальных плит и других памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, выдающихся личностей и знаменательных исторических событий	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В.	1. Изготовление локальных сметы на текущий ремонт памятников воинской славы, находящихся в собственности Зерноградского городского поселения			206,0	206,0	1,7
			2. Текущий ремонт памятников воинской славы:
			2.1 памятника «Наступление»	19.03.2019	08.05.2019			99,9
			2.2. памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный	19.03.2019	25.04.2019			23,7
			2.3. обелиска расстрелянным зерноградцам в годы Великой Отечественной войны	19.03.2019	03.04.2019			17,4
			2.4. памятника погибшим воинам-землякам хут.Каменный	19.03.2019	25.04.2019			26,9
			3. Организация работы по уходу за памятниками воинской славы в хут.Каменный	26.04.2019 / 28.05.2019 / 13.06.2019	26.04.2019 / 30.05.2019 / 18.06.2019			2,9 / 3,7 / 4,9
	Основное мероприятие 2.2. / Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление»	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В.	1. Ежемесячный мониторинг фактического потребления газа и представление данных в ресурсоснабжающую организацию	01.01.2019	30.06.2019	289,0	289,0	66,5
	Основное мероприятие 2.3. / Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В.	1. Рейды рабочей группы по обследованию санитарного состояния памятников истории и культуры, братских и воинских захоронений.	28.01.2019 25.04.2019 06.05.2019 19.06.2019	28.01.2019 25.04.2019 06.05.2019 19.06.2019	не требует финансирования	не требует финансирования	не требует финансирования
			2. Заседание комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения.	21.03.2019	21.03.2019	не требует финансирования	не требует финансирования	не требует финансирования
	Основное мероприятие 2.4. / Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захоронений, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В.	1. Организация и проведение месячника по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении	01.04.2019	30.04.2019	не требует финансирования	не требует финансирования	не требует финансирования
			2. Организация и проведение акций по наведению санитарного порядка у памятников истории и культуры, братских и воинских захоронениях	28.01.2019 25.04.2019 06.05.2019 19.06.2019	28.01.2019 25.04.2019 06.05.2019 19.06.2019	не требует финансирования	не требует финансирования	не требует финансирования
3	Подпрограмма 3: «Развитие аттракционно-парковой деятельности»		Х	Х	Х	_	_	_
	Основное мероприятие 3.1. / Организация работы сценической площадки в городском парке культуры и отдыха	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В.	1. Проведено в городском парке культуры и отдыха 14 мероприятий с охватом 5568 чел.	25.05.2019	25.06.2019	без дополнительного финансирования	без дополнительного финансирования	без дополнительного финансирования
	Основное мероприятие 3.2. / Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В.	1. Открытие летнего паркового сезона	01.05.2019	01.05.2019	без финансирования	без финансирования	без финансирования
	Основное мероприятие 3.3. / Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В.	1. Взаимодействие с ИП Костенко Е.С. по организации праздничные катания и аттракционы в рамках общегородских праздников	01.05.2019 09.05.2019 12.06.2019	01.05.2019 09.05.2019 12.06.2019	без финансирования	без финансирования	без финансирования
4	Подпрограмма 4: «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций»		Х	Х	Х	375,00	375,00	262,8
	Основное мероприятие 4.1. / Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» / Важинская А.Б. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» / Галисханова И.Б.	1. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию основания города Зернограда в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:	01.05.2019	01.05.2019			252,9
			1.1. Открытие паркового сезона: работа аттракционов, детского городка «Капитошка» / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха
			1.2. Акция «Живи и процветай, мой Зерноград!» / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха, площадь Мира
			1.3. Выставка-продажа творчес-ких работ народных умельцев города Зернограда
			1.4. Праздник Детства «90 улыбок любимому городу!» с участием детских дошкольных учреждений и Дома детского творчества «Ермак»
			1.5. Общегородской фестиваль рисунков на асфальте «Процветай, будь вечно молод, наш родной, любимый город!»
			1.6. Парад Детства «Зерноград - наш город родной! Мы любим тебя и гордимся тобой!»
			1.7. Акция «Читающее детство с библиотекой А.Гайдара» / - г.Зерноград, площадь Мира
			1.8. Выставка детских рисунков на лучшую открытку-поздравление «Тебе, мой Зерноград, с любовью!», творческих работ детей-инвалидов «Особенное детство - обычная жизнь» / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха
			1.9. Концерт духового оркестра «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» / - г.Зерноград, площадь Мира
			1.10. Конкурсно-развлекатель-ная программа «В городском саду играет...» для людей старшего поколения. Дискотека поколений. / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха
			1.11. Конкурсно-танцевальная программа «Стартинейджер» «Город детства моего»
			1.12. Молодежный конкурс - флешмоб «Яркий праздник - юбилей собирает всех друзей!» / - г.Зерноград, площадь Мира
			1.13. Вечерняя программа силами рок-группы «ЦРМ» Манычского СДК, группы «Пламя» Светлореченского СДК / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха
			1.14. Тематический праздник «С юбилеем, Зерноград! Поздравить каждый тебя рад!». / Чествование Почетных граждан города Зернограда
			1.15. Праздничный концерт «Город мой, ты - песня и легенда!» с участием творческих коллективов и самодеятельных исполнителей г.Зернограда
			1.16. Фаер-шоу «Горенье» (г.Ростов-на-Дону)
			1.17. Праздничный фейерверк
			1.18. Вечерняя программа «Live Mix» DJ Nick Adams (г.Ростов-на-Дону) / - г.Зерноград, площадь Мира
			2. Выставка декоративно-прик-ладного творчества, посвящен-ная 90-летию образования города Зернограда и Года народного творчества в Ростовской области / - г.Зерноград, РДК	22.02.2019	10.03.2019
			3. Праздничная информацион-ная радиогазета, посвященная 90-летию образования города Зернограда / - г.Зерноград, площадь Мира	28.04.2019	01.05.2019
			4. Митинг памяти и открытие мемориальной доски Раките Владимиру Яковлевичу, председателю исполкома Зерноградского городского Совета с 1971 по 1987 годы, Почетному гражданину города Зернограда / - г.Зерноград, у здания Администрации Зерноградского района	11.06.2019	11.06.2019
	Основное мероприятие 4.2. / Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» / Важинская А.Б. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» / Галисханова И.Б.	1. ЛИБМОБ «Дыша одним дыханьем с Ленинградом», посвященный 75-ой годовщине полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады / - г.Зерноград, у обелиска в городском парке культуры и отдыха	25.01.2019	25.01.2019
			2. Тождественный митинг, посвященный 76-ой годовщине освобождения города Зернограда от немецко-фашистских захватчиков / - г.Зерноград, площадь Победы	30.01.2019	30.01.2019
			3. Торжественный митинг, посвященный 30-ой годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. / Возложение цветов и венков к памятнику погибшим землякам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством.	15.02.2019	15.02.2019
			4. Огонек «Живая память, посвященный 30-ой годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан / - г.Зерноград, кафе «Березка»	15.02.2019	15.02.2019
			5. Митинг памяти ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. / Панихида по погибшим и умершим участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха	24.04.2019	24.04.2019
			6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
			6.1. Митинг памяти работников завода, погибших в годы Великой Отечественной войны	07.05.2019	07.05.2019
			6.2. Митинг памяти памяти воинов, погибших в боях за хут.Каменный в 1943 году	09.05.2019	09.05.2019
			6.3. Митинг памяти воинов, погибших при освобождении пос.Экспериментальный	09.05.2019	09.05.2019
			7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби и проведению Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Победы»:
			7.1. Митинг памяти Лигус Алексея Филипповича, погибшего в 1941 году и перезахороненного 05.05.2014 года	14.06.2019 / 09.00	14.06.2019 / 09.00
			7.2. Митинг памяти Добровольского Ивана Андреевича, умершего от ран в 1943 году в госпитале г.Ростова-на-Дону и захороненного родственниками в хут.Ракитный	20.06..2019 / 09.00	20.06..2019 / 09.00
			7.3. Митинг памяти воинов, умерших в госпиталях г.Зернограда в года Великой Отечественной войны	22.06.2019 / 8.00	22.06.2019 / 8.00
			7.4. Митинг памяти медицинской сестры Валентины Исаевой	22.06.2019 / 8.30	22.06.2019 / 8.30
			7.5. Торжественный митинг памяти погибших советских воинов в пос.Эксперименталь-ный	22.06.2019 / 9.30	22.06.2019 / 9.30
			7.6. Торжественный митинг памяти погибших советских воинов в боях за хут.Каменный	22.06.2019 / 10.30	22.06.2019 / 10.30
			8. Возложение цветов и венков к памятникам Великой Отечественной войны, братским и воинским захоронениям	30.01.2019 09.05.2019 22.06.2019	30.01.2019 09.05.2019 22.06.2019
	Основное мероприятие 4.3. / Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» / Важинская А.Б. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» / Галисханова И.Б.	1. Масленичный хоровод, игры и затеи «Мы Весну встречаем с вами!» в рамках народных гуляний «Широкая Масленица» / - г.Зерноград, площадь Мира	10.03.2019	10.03.2019
			2. Парад книжкиных юбилеев 2019 года в рамках недели детской книги / - г.Зерноград. Центральная аллея городского парка культуры и отдыха - ул.им.Ленина - кинотеатр «Зерноград»	25.03.2019	25.03.2019
			3. Праздничные катания и аттракционы в рамках общегородских праздников	01.05.2019 09.05.2019 12.06.2019	01.05.2019 09.05.2019 12.06.2019
			4. Участие детских творческих коллективов в областном благотворительном фестивале «Энергия жизни»	14.04.2019	14.04.2019
			5. Праздник «Выходи гулять!» в рамках V Всероссийской акции «Международный день соседей» и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с участием жителей многоквартирных жилых домов № 6, 11, 13, 15 по ул.им.Ленина, № 6а по пер.Краснопольского	31.05.2019	31.05.2019
	Основное мероприятие 4.4. / Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей ТОС, домовых, уличных, поселковых общественных комитетов	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» / Важинская А.Б.	1. Праздник «От всей души благодарим» с участием председателей домовых, уличных поселковых, общественных комитетов, посвященный Дню местного самоуправления / - г.Зерноград, РДК	21.04.2019	21.04.2019
	Основное мероприятие 4.5. / Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» / Важинская А.Б. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» / Галисханова И.Б.	1. Организация и проведение мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:
			1.1. Праздник Детства «Мы дружбу бережно храним», посвященный Международному дню защиты детей / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха	01.06.2019	01.06.2019
			1.2. Детский праздничный концерт «Лучики добра», посвященный Дню России / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха	12.06.2019	12.06.2019
			1.3. Игровая программа «Лето, солнышко, веснушки» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» / - г.Зерноград, ул.Социалистическая, 37	20.06.2019	20.06.2019
			1.4. Час экологических размышлений «Давай с природою дружить!» / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха	26.06.2019	26.06.2019
			1.5. Живая книжная выставка «Берегите землю!» / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха	26.06.2019	26.06.2019
	Основное мероприятие 4.6. / Организация и проведение новогодних мероприятий	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В.	1. Праздничное мероприятие «Новогодняя ночь», посвящен-ное встрече Нового 2019 года	01.01.2019	01.01.2019
			2. Демонтаж новогодней елки. / - г.Зерноград, площадь Мира / 3. Демонтаж светодиодных конструкций и фейерверков. / - г.Зерноград, площадь Мира, ул.им.Ленина	10.01.2019 / 10.01.2019	14.01.2019 / 16.01.2019			4,9 / 5,0
	Контрольное событие муниципальной программы	Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» / Важинская А.Б. / Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» / Галисханова И.Б.	Предоставление информации к отчету главы Администрации Зерноградского городского поселения за 1 полугодие 2019 года	01.07.2019	16.07.2019	Х	Х	Х	Х
	ИТОГО по программе:					14622,3	14622,3	6710,4	-

Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры»
за отчетный период 6 мес. 2019 года

На реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» в 2019 году выделено 14622,3 тыс.руб. фактически освоено средств бюджета Зерноградского городского поселения по итогам I полугодия 6710,4 тыс.руб., что составляет 45,9 % от годовых назначений.

В рамках подпрограммы 1 «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.
По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.
Муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» предоставляются следующие услуги:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме.
Муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара»предоставляются следующие услуги и работы:
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- методическое обеспечение в области библиотечного дела.

В рамках подпрограммы 2 «Сохранение памятников истории и культуры» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.
По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.
Основное мероприятие 2.1. «Содержание, проведение капитального и текущего ремонта памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка мемориальных плит и других памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, выдающихся личностей и знаменательных исторических событий» выполнено в полном объеме.
Проведен текущий ремонт памятников, находящихся в собственности Зерноградского городского поселения на сумму 169,6 тыс.руб.:
- памятника «Наступление»,
- памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный,
- обелиска расстрелянным зерноградцам в годы Великой Отечественной войны,
- памятника погибшим воинам-землякам хут.Каменный.
Выполнены работы по уходу за памятниками воинской славы в хут.Каменный на сумму 11,5 тыс.руб.
Основное мероприятие 2.2. «Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» выполнено в полном объеме.
На транспортировку и приобретение газа к «Вечному огню» у памятника «Наступление» израсходовано 66,5 тыс.руб.
Основное мероприятие 2.3. «Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения» выполнено в полном объеме.
Проведено заседания комиссии, на котором рассматривалось предложение об установке мемориальной доски Ракита Владимиру Яковлевичу, председателю исполкома Зерноградского городского Совета с 1971 по 1987 годы, Почетному гражданину города Зернограда.
Проводились рейды рабочей группы по обследованию санитарного состояния памятников истории и культуры, братских и воинских захоронений:
        28 января 2019г., 25.04.2019., 6 мая 2019г., 19 июня 2019г.

Основное мероприятие 2.4. «Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захоронений, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации» выполнено в полном объеме.
Традиционно в целях обеспечения сохранности, популяризации и охраны памятников истории и культуры состоялся месячник по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении с 1 по 30 апреля 2019г., организовывались акции по наведению санитарного порядка и благоустройство памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения к памятным датам воинской славы:
- к освобождению г.Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистский захватчиков;
- ко Дню Победы;
- ко Дню памяти и скорби.
В рамках подпрограммы 3 «Развитие аттракционно-парковой деятельности» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.
По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.
Основное мероприятие 3.1. «Организация работы сценической площадки в городском парке культуры и отдыха» выполнено в полном объеме:
 проведено в городском парке культуры и отдыха 14 мероприятий с охватом 5568 человек.
Основное мероприятие 3.2. «Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха» выполнено в полном объеме:
осуществлялось взаимодействие с ИП Грабарь А.В. по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха в период летнего сезона.
Основное мероприятие 3.3. «Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения » выполнено в полном объеме:
осуществлялась организация работы передвижных аттракционов ИП Костыленко Е.А. 1 и 9 мая, 1 и 12 июня.

В рамках подпрограммы 4 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.
По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.
Основное мероприятие 4.1. «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города» выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 4.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры» выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов » выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 4.4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей ТОС, домовых, уличных, поселковых общественных комитетов» выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 4.5. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков» выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 4.6. «Организация и проведение новогодних мероприятий» выполнено в полном объеме.
Всего в рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения организовано и проведено 52 мероприятия, в которых приняло участие - 45799 чел.,
из них Администрацией Зерноградского городского поселения - 23 мероприятий с охватом 25715 чел.,
из них МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» - 23 мероприятий с охватом 15310 чел.,
из них МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» - 6 мероприятий с охватом 4774 чел.

Оперативный контроль за реализацией муниципальной программой ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом контроля является наступление контрольного события муниципальной программы - предоставление информации о реализации муниципальной программы к отчету главы Администрации Зерноградского городского поселения за 1 полугодие 2019 года.

Подготовил:
Ведущий специалист по культуре: М.В. Усова
Согласовано:
Главный бухгалтер О.А. Кириченко
Заведующий финансово-экономическим сектором Е.В. Горобинская