**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Муниципальная политика»

по итогам 6 месяцев2019 года»

Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 27.11.2018 № 169. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 8701,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2019 года составило 3085,0 тыс. рублей., или 35,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении,  
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма – «Реализация муниципальной информационной политики»;

Подпрограмма - «Укрепление единства российской нации   
и гармонизация межэтнических отношений в территории Зерноградского городского поселения»;

Подпрограмма - «Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 190,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 91,6 тыс. рублей., или 48,2%. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе. По контрольным событиям подпрограммы1 срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальной информационной политики» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 500, тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 165,04 тыс. рублей., или 33%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в территории Зерноградского городского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей., или 100%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 4) на 2019 год предусмотрено 7991,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2808,4 тыс. рублей, или 35,1%.

По контрольным событиям подпрограммы4 срок исполнения не наступил.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Подготовил:

Ведущий специалист Е. Н. Ефремова

Согласовано:

Заведующий финансово-экономическим сектором Е. В. Горобинская