

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17.04.2020 № 265**

г. Зерноград

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Зерноградского городского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей**

**на водных объектах» за 2019 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», Администрация Зерноградского городского поселения  **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 30.11.2018 № 174 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2019 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения и ведущего специалиста по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС».

Глава Администрации Зерноградского

городского поселения А. А. Рачков

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 17.04.2020 № 265

**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год**

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная Программа), утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 30.11.2018 № 174 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ответственным исполнителем и участниками программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организована профилактическая работа, направленная на снижение количества пожаров и снижению количества погибших и травмированных людей на пожарах;

обеспечено четкое взаимодействие пожарно-спасательных подразделений и служб экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;

организовано обучение работников муниципальных организаций, подведомственных Администрации Зерноградского городского поселения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и по программе подготовки добровольных пожарных;

продолжено укомплектование муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Зерноградского района современными первичными средствами пожаротушения;

случаев пожаров и возгораний на муниципальных объектах социальной сферы не допущено;

в ходе профилактической работы с населением по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах проведено 20 сходов, в которых приняло участие 713человек, распространено 850тематических печатных материалов (листовок, стикеров, плакатов, буклетов). В ходе сходов специалистами администрации поселения, работниками местного пожарно-спасательного гарнизона, районного отделения РО «ВДПО», казачества и добровольных пожарных, проводились беседы, до населения доводилась информация по пожарной обстановке, распространялись печатные материалы противопожарной направленности;

с марта по май 2019 года проведено 1 заседание КЧС и ПБ поселения по обсуждению вопросов подготовки поселений к летнему пожароопасному сезону 2019 года;

в целях координации усилий и обеспечения согласованности действий сил и средств по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ЧС было проведено 4 заседания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организована работа по содействию созданию и развитию общественных организаций добровольной пожарной охраны;

в частном печатном издании «Бесплатное удовольствие» размещено 9 публикаций по противопожарной тематике и 15 материалов по вопросам защиты населений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повысилась эффективность действий аварийно-спасательных групп при выездах на оказание помощи населению, дорожно-транспортные происшествия, пожары и иные чрезвычайные ситуации и происшествия;

информация о реализации программных мероприятий регулярно размещалась на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в странице «ГО и ЧС» и опубликована в печатных СМИ.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных скважин и т. п.), находящихся в муниципальной собственности».

В 2019 году было предусмотрено выделение финансовых средств в сумме 180 тыс. рублей, освоено 179,286 тыс. рублей. Отремонтировано 3 пожарных гидранта и установлен на водопроводной сети в п. Комсомольский 1 новый пожарный гидрант.

Основное мероприятие 1.2. «Выполнение превентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности». На данное мероприятие было выделено 20 тыс. рублей, освоено 0, так как торги не состоялись из-за отсутствия участников.

Основное мероприятие 1.3. «Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение специальной техники).

На реализацию данного мероприятия было выделено 50 тыс. рублей, освоено 47,2 тыс. рублей. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ОАО «Чистый город», были оплачены услуги по подвозу воды на тушение загораницй.

Основное мероприятие 1.4. «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 1.5. «Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий, контрольные события не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.1 «Повышение профессиональной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС. Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности», соревнований санитарных дружин (постов)».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для качественного обучения неработающего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учебным инвентарем и имуществом»

На 2019 год для оснащения учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения было предусмотрено 8 тыс. рублей, освоено 0,39 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение бактериологической безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований и т.д.)».

На 2019 год для обеспечения биологической безопасности было выделено 115 тыс. рублей. Освоено 114,2 тыс. рублей на проведение акарицидной обработки мест общего пользования и лаврицидной обработки по личинке комара поверхности водоема в г. Зернограде по ул. К. Маркса.

Основное мероприятие 2.4. «Закупка, монтаж и подключение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкоговорители, СГУ и т.п.)».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 2.5. «Оборудование пункта временного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.)».

На 2019 год на выполнение данного мероприятия было предусмотрено выделение денежных средств на сумму 50 тыс. рублей. Освоено 39,3 тыс. рублей при закупки постельных принадлежностей на пункт временного размещения населения.

Основное мероприятие 2.6. «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на ГТС».

На реализацию данного мероприятия было предусмотрено 1685,0 тыс. рублей на разработку актов преддекларационного обследования трех каскадных комплексов ГТС и расчет размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения). В результате торгов был заключен муниципальный контракт на сумму 380,35 тыс. рублей

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» контрольных событий не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноградского городского поселения».

На реализацию данного мероприятия было выделено 25,0 тыс. рублей для установки антивандальных знаков безопасности на берегах водоемов. Торги не состоялись из-за отсутствия участников.

В ходе проводимой профилактической работы по недопущению гибели людей на водоемах в истекшем 2019 году Администрацией Зерноградского городского поселения выполнен ряд мероприятий. Так в период подготовки к летнему купальному периоду 2019 года:

в целях организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем купальном сезоне издано постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 15.04.2019 № 336 «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в летний период 2019 года на территории Зерноградского городского»;

проведено обследование водоемов на предмет их пригодности для купания людей;

определен порядок контроля за обеспечением безопасности людей на водоемах в летний период.

К сожалению, ввиду недостаточности средств в бюджете поселения, оборудовать на водоемах места для купания людей, в полной мере отвечающим областным «Правилам охраны жизни людей на водных объектах Ростовской области», к предстоящему купальному сезону не представилось возможным. Кроме того, все водоёмы поселения являются непроточными и вода в них после установления жаркой погоды становится не рекомендуемой для купания людей по санитарно-эпидемиологическим показателям.

Большинство водоемов, находятся за чертой населенных пунктов, имеют крутую и сильно заросшую водной растительностью береговую линию и топкое илистое дно, наличие придонного мусора, т.е. малопригодны и опасны для купания. На таких водных объектах, опасных для купания людей, были установлены запрещающие знаки.

В целях организации контроля обеспечения безопасности людей на водных объектах в Администрации поселения назначены специалисты, уполномоченные на составление протоколов за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах (ст.2.7 Областного закона № 273-ЗС от 25.10.2002). С вышеуказанными специалистами проведены соответствующие инструктажи. Организовано взаимодействие с патрульно - постовыми силами полиции общественной безопасности по привлечению к ответственности физических лиц за распитие спиртных напитков в местах отдыха на водных объектах.

С началом купального сезона на водоемах поселения, в местах возможного «дикого» отдыха людей, периодически проводилось их патрулирование и проведение рейдов силами районного подразделения спасателей аварийно-спасательного формирования МКУ Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС», сил патрульно-постовой службы полиции общественной безопасности с участием казачества и специалистов Администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Нарушений мер безопасности при купании на водных объектах не выявлено, протоколы не составлялись.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

с введением в эксплуатацию системы-112 в Администрации Зерноградского района улучшена работа по приему и обработке звонков, поступающих на номер «112» от граждан, обратившихся за помощью, и сведено до минимума время привлечения служб экстренного реагирования.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 2133,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения – 2133,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 27.12.2018 № 112 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 2133,0 тысячи рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2133,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: из бюджета Зерноградского городского поселения – 2133,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 760,25 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения – 760,25 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**программы, подпрограмм программы за 2018 года**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 4из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3показателям фактические значения превышают плановые и по 4 показателям меньше.

Показатель 1. «Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - плановое значение 11 человек, фактическое значение 11 человек.

Показатель 2. «Доля населения поселения, охваченного региональной системой оповещения» - плановое значение 100 %, фактическое значение 100%.

Показатель 1.1 «Количество выездов на тушение пожаров» плановое значение 30 единиц, фактическое значение 45 единиц.

Показатель 1.2 «Количество спасенных людей при пожарах» – плановое значение 3 человека, фактическое значение 3 человека.

Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия) плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица.

Показатель 2.2 «Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» плановое значение 5 человек, фактическое значение 0 человек.

Показатель 2.3 «Количество профилактических мероприятий» плановое значение 15 единиц, фактическое значение 21 единица.

Показатель 2.4 «Количество обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС» - плановое значение 100 %, фактическое значение 95%.

Показатель 2.5 «Количество оповещенного населения региональной системой оповещения» плановое значение 94,6% фактическое значение 82,3%;

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» плановое значение 19 единиц фактическое значение 25 единиц.

Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» плановое значение 3 единицы, фактическое значение 2 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей представлены в приложении № 3.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 0,64 что означает низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. В рамках муниципальной программы полностью реализованы 7 основных мероприятий из 8 запланированных.

Степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составила 0,9 что означает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных   
событий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных сква-жин и т. п.), находящихся в муниципальной собственнос-ти | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Реализованы требования федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | - |
| 3. | Контрольное событие муни-ципальной программы 1.1. Подписание акта выполнен-ных работ по ремонту наруж-ных источников пожаротуше-ния | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Ремонт 3 пожарных гидрантов и устройство 1 нового пожарного гидранта на водопровод-ных сетях | Отремонти-ровано3 пожарных гидранта и установлен 1 новый пожарный гидрант на водопровод-ных сетях | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.  Выполнение привентивных мер по недопущению ланд-шафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Реализация требований федерально-го закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техничес-кий регла-мент о тре-бованиях пожарной безопас-ности | Опашка объектов выполнялась силами хозяйств | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Финансирование не выделялось | Финансирование не выделялось | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.3.  Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение специальной техники). | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П., ОАО «Чистый город» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация требований федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Выполнены требования федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | - |
|  | Контрольное событие муни-ципальной программы 1.3 Подписание акта выполнен-ных работ | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П., ОАО «Чистый город» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подвоз воды для тушения загораний вне населенных пунктов | Осуществлен подвоз воды для тушения загораний вне населенных пунктов | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.4.  Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Обучение населения мерам пожарной безопасности проводилась через СМИ, на сходах граждан, путем выдачи памяток | - |
| 7. | Контрольное событие муници-пальной программы 1.4 не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Финансиро-вание не выделялось | Финансиро-вание не выделялось | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.5.  Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огне-тушители и т. д.). Стимулиро-вание участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Реализация требований федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» | Выполнялись мероприятия по созданию добровольной пожарной охраны | - |
| 9. | Контрольное событие муници-пальной программы 1.5 не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Обучения добровольных пожарных действиям при тушении загораний | Проведены учения по организации тушения ландшафтных пожаров дружинами добровольных пожарных | - |
| 10. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1  Повышение профессиональ-ной выучки л/с НАСФ. Попу-ляризация мероприятий ГО и РСЧС. Организация и прове-дение городских соревнова-ний «Школа безопасности», соревнований санитарных дружин (постов) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Повышение уровня выучки руководящего состава городского звена РСЧС | Выполнено обучение ру-ководящего состава город-ского звена РСЧС на специальных курсах | - |
| 11. | Контрольное событие муници-пальной программы 2.1 не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Финансирование не выделялось | Финансирование не выделялось | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.2.  Создание условий для качес-твенного обучения неработаю-щего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консуль-тационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учеб-ным инвентарем и имущес-твом | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение инвентаря для учебно-консультационного пункта | Приобретена сигнальная лента для ограждения периметра места проис-шествия | - |
| 13. | Контрольное событие муници-пальной программы 2.2. Подписание акта приема-передачи материала | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Повышение качества обучения населения | Увеличена материальная база учебно-консульта-ционного пункта | - |
| 14. | Основное мероприятие 2.3.  Обеспечение бактериологи-ческой безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований и т.д.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация требований федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | Выполнены  требования федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |  |
| 15. | Контрольное событие муници-пальной программы 2.3 Подписание акта выпол-ненных работ | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подписание акта выполненных работ | Подписан акт выполненных работ |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.4.  Закупка, монтаж и подклю-чение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкогово-рители, СГУ и т.п.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Ремонт технических средств оповещения | Ремонт технических средств оповещения не проводился | - |
| 17. | Контрольное событие муници-пальной программы 2.4 не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Финансирование не выделялось | Финансирование не выделялось | - |
| 18. | Основное мероприятие 2.5.  Оборудование пункта времен-ного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение постельных принадлеж-ностей для пункта временного размещения населения | Приобретены  постельные принадлеж-ности для пункта временного размещения населения | - |
| 19. | Контрольное событие муни-ципальной программы 2.4.Подписание акта приема-передачи материала | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подписание акта приема-передачи материала | Подписан акт приема-передачи материала | - |
| 20. | Основное мероприятие 2.6. Мероприятия по предотвра-щению возникновения ЧС на ГТС. | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация требований федераль-ного закона от 1.07.1997 № 117 – ФЗ «О безопас-ности гидро-технических сооружений». | Выполнены требования федераль-ного закона от 1.07.1997 № 117- ФЗ «О безопас-ности гидро-технических сооружений». | - |
| 21. | Контрольное событие муни-ципальной программы 2.6. Подписание акта выполнен-ных работ | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подписание акта выполненных работ | Подписан акт выполненных работ | - |
| 22. | Подпрограмма 3 | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноград-ского городского поселения | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Проведение рейдовых мероприятий по обеспече-нию безопас-ности людей на воде | Проведены рейдовые мероприятия по обеспече-нию безопас-ности людей на воде | - |
| 24. | Контрольное событие муни-ципальной программы 3.1 не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Финансирование не выделялось | Финансирование не выделялось | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 2133,0 | 2133,0 | 760,2543 |
| бюджет Зерноградского городского поселения | 2133,0 | 2133,0 | 760,2543 |
| безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| - внебюджетных источников |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 250,0 | 250,0 | 226,42975 |
| бюджет Зерноградского городского поселения | 250,0 | 250,0 | 226,42975 |
| безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.  Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных сква-жин и т. п.), находящихся в муниципальной собственности |  | 180,0 | 180,0 | 179,286 |
| Основное мероприятие 1.2.  Выполнение превентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. |  | 20,0 | 20,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение спец.техники). |  | 50,0 | 50,0 | 47,144 |
| Основное мероприятие 1.4  Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнова-ний ДПД |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5  Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 1858,0 | 1858,0 | 534,2145 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 1858,0 | 1858,0 | 534,2145 |
|  | безвозмездные поступления, в бюджет Зерноградского городского поселения <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1  Повышение профессиональной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС. Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности», соревнований санитарных дружин (постов) |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Создание условий для качественного обучения неработающего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учебным инвентарем и имуществом |  | 8,0 | 8,0 | 0,39 |
| Основное мероприятие 2.3.  Обеспечение бактериологической безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований) |  | 115,0 | 115,0 | 114,174 |
| Основное мероприятие 2.4.  Закупка, монтаж и подключение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкоговорители, СГУ и т.п.) |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5.  Оборудование пункта временного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.) |  | 50,0 | 50,0 | 39,3 |
| Основное мероприятие 2.6.  Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на ГТС. |  | 1685,0 | 1685,0 | 380,35 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Всего | 25,0 | 25,0 | 0 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 25,0 | 25,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления, в бюджет Зерноградского городского поселения <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноградского городского поселения |  | 25,0 | 25,0 | 0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

| №  п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
|  | Показатель 1.  Количество обученных специалис-тов городского звена областной подсистемы единой государствен-ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Человек | 20 | 11 | 11 | - |
|  | Показатель 2.  Доля населения поселения, охваченного региональной системой оповещения | Процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
|  | Показатель 1.1.  Количество выездов на тушение пожаров | Единиц | 74 | 30 | 45 | Превышение показателя связано с увеличением количества загораний |
|  | Показатель 1.2.  Количество спасенных людей при пожарах | Человек | 2 | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
|  | Показатель 2.1.  Количество выездов на чрезвычай-ные ситуации и происшествия | Единиц | 2 | 1 | 1 | - |
|  | Показатель 2.2.  Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Человек | 1 | 5 | 0 | В результате профилактической работы, количество спасенных людей ниже ожидаемого |
|  | Показатель 2.3.  Количество профилактических мероприятий | Единиц | 18 | 15 | 21 | Превышение профилактических мероприятий связано с привлечением большего числа сотрудников |
|  | Показатель 2.4.  Количество обученных специалис-тов ГЗ ОП РСЧС | Процентов | 91 | 100 | 95 | Снижение количества обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС связано с кадровым вопросом в организациях |
|  | Показатель 2.5.  Количество оповещенного населе-ния региональной системой оповещения | Процентов | 82.3 | 94,6 | 82.3 | Необходимо установить электросирену в х. Ракитный |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
|  | Показатель 3.1.  Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | Единиц | 15 | 19 | 25 | Превышение профилактических мероприятий связано с привлечением большего числа сотрудников |
|  | Показатель 3.2.  Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | Единиц | 3 | 3 | 2 | Снижение количества предотвращенных происшествий на водных объектах связано с недостаточной профилактической работой среди населения |