УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения

_____________  Д.А. Пипка

«  14  »       июля         2020 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры»                                  за отчетный период   6  мес. 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объем неосвоенных средств, причи ны неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | преду-смотрено муниципа льной програм мой | преду-смотрено сводной бюджет ной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» |  | Х | Х | Х | 14793,2 | 14793,2 | 7186,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. | 1. Предоставление услуги по организации и проведении культурно-массовых мероприятий: - количество участников мероприятий (посещаемость) - 29700 чел., из них с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой - 16528 чел., из них в рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения - 22557 чел., - количество проведенных мероприятий - 540, из них с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой - 238, из них в рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения - 47 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8996,5 | 8996,5 | 4537,6 |  |
|  |  |  | 2. Предоставление услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-ного народного творчества: - количество клубных формирований - 23, - количество посещений клубных формирований - 249 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» Галисханова И.Б. | 1. Предоставление услуги по библиотечному обслуживанию населения: - количество посещений библиотеки - 22999; - количество пользователей библиотеки - 1926 чел.; - количество выданных документов - 42725; - количество справок - 1826; - количество посетителей массовых мероприятий - 1999 чел., из них в рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения - 464 чел., - количество внесенных библиографических записей муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области - 212 ед. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5796,7 | 5796,7 | 2649,0 |  |
|  |  |  | 2. Работа по методическому обеспечению в области библиотечного дела: - количество разработанных документов - 15; - количество проведенных консультаций - 40; - количество обучающих мероприятий - 5 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2: «Сохранение памятников истории и культуры» | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | Х | Х | Х | 935,00 | 935,00 | 376,33 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание, проведение капитального и текущего ремонта памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка мемориальных плит и других памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, выдающихся личностей и знаменательных исторических событий | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | 1. Текущий ремонт памятников воинской славы и мемориальных плит, находящихся в собственности Зерноградского городского поселения: | 20.03.2020 | 29.04.2020 |  |  | - | 277,6 тыс.руб. Подрядчиком не предоставлена исполнительная документация в полном объеме и оплата по муниципальному контракту не произведена, с подрядчиком ведется претензионная работа |
|  |  |  | 1.1. памятника «Наступление» и мемориальных плит с именами погибших воинов, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. памятника погибшим на войне работникам завода, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Аллеи Героев Советского Союза, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. памятника «Воин с гирляндой», |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. мемориальные плиты с именами воинов, умерших в госпиталях г.Зернограда, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. памятника воинам, умерших в госпиталях г.Зернограда № 4, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. памятника воинам, умерших в госпиталях г.Зернограда № 7. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Изготовление мемориальных досок на мемориальный комплекс погибшим воинам в боях за хут.Каменный (2 этап) | февраль 2020 | апрель 2020 |  |  | 172,50 |  |
|  |  |  | 3. Изготовление табличек с над-писями имен на памятник погиб-шим на войне работникам завода | апрель 2020 | апрель 2020 |  |  | 49,97 |  |
|  |  |  | 4. Проведение работ по обновлению и восстановлению надписей на памятниках воинам, умершим в госпиталях г.Зернограда № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 | апрель 2020 | май 2020 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 5. Установление памятника из черного гранита на воинском захоронении Добровольского Ивана Андреевича | май 2020 | июнь 2020 |  |  | 42,88 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | 1. Ежемесячный мониторинг фактического потребления газа и представление данных в ресурсоснабжающую организацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 106,09 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | 1. Рейды рабочей группы по обследованию санитарного состояния памятников истории и культуры, братских и воинских захоронений | 28.01.2020 16.04.202006.05.2020 19.06.2020 | 28.01.2020 16.04.2020 06.05.2020 19.06.2020 | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |  |
|  |  |  | 2. Расширенное заседание комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения и Общественного совета при Администрации Зерноградского городского поселения | 17.03.2020 | 17.03.2020 | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надле-жащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захороне-ний, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | 1. Организация и проведение месячника по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении | 01.04.2020 | 30.04.2020 | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |  |
|  |  |  | 2. Организация и проведение акций по наведению санитарного порядка у памятников истории и культуры, братских и воинских захоронениях | 28.01.2020 20.04.2020 06.05.2020 17.06.2020 | 28.01.2020 25.04.2020 07.05.2020 19.06.2020 | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |  |
| 3 | Подпрограмма 3: «Развитие аттракционно-парковой деятельности» |  | Х | Х | Х | _ | _ | _ |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация работы сценической площадки в городском парке культуры и отдыха | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | Мероприятия не проводились в связи с введением Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и с запрещением на территории Зерноградского района проведения спортивных, культурных, публичных и иных массовых мероприятий | - | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. |  | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4: «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» |  | Х | Х | Х | 300,00 | 300,00 | 162,33 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. | 1. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой: | 15.04.2020 | 01.05.2020 |  |  | - | - |
|  |  |  | 1.1. Праздничная информацион-ная радиогазета «1 мая - День рождения города Зернограда» - г.Зерноград, площадь Мира |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Видеоролик «С праздником города, любимый Зерноград!» - социальные сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Онлайн-концерт «Пою тебе, мой Зерноград!» - социальные сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Конкурс рисунков «Малая частица большой России» - социальные сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. | 1. Митинг памяти Губаревича И.И., командира 34-ой гвардейской стрелковой дивизии, освободившей 30 января 1943 года г.Зерноград - г.Зерноград, ул.им.Губаревича | 23.01.2020 | 23.01.2020 |  |  | 152,43 |  |
|  |  |  | 2. Торжественный митинг, посвященный 77-ой годовщине освобождения города Зернограда от немецко-фашистских захватчиков - г.Зерноград, пл.Победы | 30.01.2020 | 30.01.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Возложение венков и цветов к памятникам воинской славы - г.Зерноград, хут.Каменный, пос.Экспериментальный | 30.01.2020 | 30.01.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Возложение цветов и венков к памятнику погибшим в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни. - г.Зерноград, памятник погибшим землякам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством | 14.02.2020 | 14.02.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Праздничное мероприятие, посвященное вручению гражда-нам Российской Федерации юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечествен-ной войне 1941-1945 гг.» - г.Зерноград, РДК | 15.02.2020 | 15.02.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Акция «Помним героев твоих, Победа!», посвященная вручению гражданам Российской Федерации юбилей-ной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - г.Зерноград, хут.Каменный, пос.Комсомольский, пос.Кленовый, пос.Экспериментальный | январь 2020 | февраль 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Акция «Пьедесталы памяти» - г.Зерноград, хут.Каменный, пос.Экспериментальный | 20.04.2020 06.05.2020 17.06.2020 | 25.04.2020 07.05.2020 19.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Акция «Поклонимся Великим тем годам!»: выпуск праздничных информационных радиогазет - г.Зерноград пл.Победы и пл. Мира, населенные пункты Зерноградского городского поселения | 27.04.2020 | 09.05.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Конкурс рисунков «От героев былых времен» - социальные сети | 15.04.2020 | 09.05.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Конкурс песен «Пою тебе, моя Победа!» - социальные сети | 15.04.2020 | 09.05.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5. Конкурс стихов «Наследники славы» - социальные сети | 15.04.2020 | 09.05.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.6. Акция «Низкий поклон Вам!»: поздравление участников Великой Отечественной войны Главы Администрации Зерноградского городского поселения и командования войсковой части по месту жительства - г.Зерноград, пос.Экспериментальный | 07.05.2020 | 07.05.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7. Торжественное возложение венков и цветов к памятнику «Наступление» - г.Зерноград, площадь Победы | 09.05.2020 | 09.05.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.8. Возложение венков и цветов к братским могилам: - памятнику «Воин с гирляндой»; - памятнику погибшим воинам в пос.Экспериментальный; - мемориальному комплексу погибшим в боях за хутор Каменный. | 09.05.2020 | 09.05.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Участие во Всероссийских акциях и проектах: | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» - населенные пункты Зерноградского городского поселения | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. «Письмо Победы»: направление ветеранам Великой Отечественной войны празднич-ных открыток с поздравлением Главы Администрации Зерног-радского городского поселения - г.Зерноград, пос.Комсомольский, пос.Зерновой, пос.Кленовый, хут.Каменный, пос.Экспериментальный | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. «Телефонное поздравление ветерана» - социальные сети | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Проект «#ПобедаИзМоего Окна» - социальные сети | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5. Флешмоб «Литература Победы» - социальные сети | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.6. Проект «Синий платочек» - социальные сети | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.7. Всероссийский проект «Судьба солдата» - социальные сети | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.8. Всероссийский проект «Памяти Героев» - социальные сети | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9. Проект - акция «#ПоемДвором» - социальные сети | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.10. Всероссийская акция «Свеча памяти» - социальные сети | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Участие в областных онлайн чтениях «Строки войны и Победы» - социальные сети | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Информационная радиога-зета «Вставай, страна огромная!» - г.Зерноград, площадь Победы и площадь Мира, пос.Комсомольский, пос.Зерновой, пос.Кленовый, хут.Каменный, пос.Экспериментальный | 22.06.2020 | 22.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Торжественное возложе-ние венков и цветов к памятнику «Наступление» - г.Зерноград, площадь Победы | 22.06.2020 | 22.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3. Возложение венков и цветов к памятникам воинской славы - г.Зерноград, хут.Каменный, пос.Экспериментальный | 22.06.2020 | 22.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.4. Конкурс песни «Мир без войны» - социальные сети | 19.06.2020 | 22.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.5. Фестиваль детского рисунка на асфальте «Мы - за мир! Нет войне!» - социальные сети | 19.06.2020 | 22.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.6. Выставка рисунка «Чтобы не было войны» - социальные сети | 19.06.2020 | 22.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.7. Конкурс стихов «Читают дети о войне» - социальные сети | 19.06.2020 | 22.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.8. Участие во Всероссийской акции «Голубь Мира» - социальные сети | 22.06.2020 | 22.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Онлайн День информации «Священной Победы парад» - социальные сети | июнь 2020 | июнь 2020 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» Галисханова И.Б. | 1. Подготовка и проведение праздника «Веселый разгуляй»: | 29.02.2020 | 29.02.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Праздничные народные гуляния «Мы Весну встречаем с вами!» (масляничные хороводы, игры и конкурсы) - г.Зерноград, пл.Мира |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. «Ой, полным-полна моя коробушка!» (масляничные угощения Коробейников) - г.Зерноград, пл.Мира |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Катание на лошадях и велосипедные заезды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Праздничные катания и аттракционы в рамках общегородских праздников - г.Зерноград, пл.Мира | 29.02.2020 | 29.02.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Социально-добровольническая акция «От сердца к сердцу» для людей старшего поколения - г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения | апрель 2020 | июнь 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Акция «Пасхальный кулич» для людей старшего поколения - г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения | 16.04.2020 | 18.04.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Акция «Весна Победы» - г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения | апрель 2020 | май 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Проведение мероприятий, проводимых в рамках VI Всероссийской акции «Международный день соседей» с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Онлайн - вернисаж детского рисунка «Мы дружим домами, мы дружим дворами» - социальные сети | 25.05.2020 | 06.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Онлайн - фотовыставки «Я люблю своих соседей» и «Праздник веселей с соседом» - социальные сети | 25.05.2020 | 06.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Онлайн - беседы «В нашем доме - дружные соседи» - социальные сети | 25.05.2020 | 06.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Онлайн - конкурс поделок «Мы - дружные соседи, мы вместе все сумеем» - социальные сети | 25.05.2020 | 06.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Проведение мероприятий, посвященных Дню России с учетом ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Конкурс стихов «Россия - Родина моя» - социальные сети | 10.06.2020 | 12.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Выставка рисунков «Люблю тебя, моя Россия» - социальные сети | 10.06.2020 | 12.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Конкурс песни «Пою тебе, моя Россия» - социальные сети | 10.06.2020 | 12.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Онлайн акция «Читаем стихи о России» - социальные сети | июнь 2020 | июнь 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5. Участие во Всероссийской акции «Окна России!» - социальные сети | 12.06.2020 | 12.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Онлайн акция «Поэзии чудесный гений», в честь 221-ой годовщины А.С.Пушкина и 220-летия поэмы «Руслан и Людмила» - социальные сети | июнь 2020 | июнь 2020 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей ТОС, домовых, уличных, поселковых общественных комитетов | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. | Мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления 21.04.2020 не проводилось в связи с ограничительными мерами, связанными с санитарно- эпидемиологической обстановкой | - | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. . | 1. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Праздничная радиогазета «Лету звонкому - ура!» - г.Зерноград, площадь Мира |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Видеоролик «Мы звонкое лето встречаем» - социальные сети | 01.06.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Конкурс стихов «Шагает детство по планете» - социальные сети | 01.06.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Фестиваль детской песни «Лучики счастья» - социальные сети | 01.06.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Выставка рисунков «Солнышко в ладошке» - социальные сети | 01.06.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение новогодних мероприятий | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | 1. Демонтаж новогодней елки. - г.Зерноград, площадь Мира | 20.01.2020 | 23.01.2020 |  |  | 4,9 |  |
|  |  |  | 2. Демонтаж светодиодных конструкций и фейерверков. - г.Зерноград, площадь Мира, ул.им.Ленина | 20.01.2020 | 23.01.2020 |  |  | 5,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» Галисханова И.Б. | Предоставление информации к отчету главы Администрации Зерноградского городского поселения за 1 полугодие 2020 года | 01.07.2020 | 16.07.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | ИТОГО по программе: |  |  |  |  | 16028,2 | 16028,2 | 7725,26 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры»

за отчетный период   6  мес. 2020 года

На реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры»  в 2020 году выделено 16028,2 тыс.руб. фактически освоено средств бюджета Зерноградского городского  поселения по итогам I полугодия 7725,26 тыс.руб., что составляет 48,2 % от годовых назначений.

В рамках подпрограммы 1 «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры»  предусмотрена реализация 2 основных  мероприятий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической  обстановкой.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» предоставляются следующие услуги:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической  обстановкой.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» предоставляются следующие услуги и работы:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

-  методическое обеспечение в области библиотечного дела.

В рамках подпрограммы 2 «Сохранение памятников истории и культуры»  предусмотрена реализация 4 основных  мероприятий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие  2.1. «Содержание, проведение капитального и текущего ремонта памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка мемориальных плит и других памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, выдающихся личностей и знаменательных исторических событий» выполнено в полном объеме.

Проведен текущий ремонт памятников воинской славы и  мемориальных плит,  находящихся в собственности Зерноградского городского поселения:

- памятника «Наступление» и мемориальных плит с именами погибших воинов;

- памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный,

- памятника погибшим  на войне работникам завода,

- Аллеи Героев Советского Союза,

- памятника «Воин с гирляндой»,

- мемориальные плиты с именами воинов, умерших в госпиталях г.Зернограда,

- памятника воинам, умерших в госпиталях г.Зернограда № 4,

- памятника воинам, умерших в госпиталях г.Зернограда № 7.

Однако, подрядчиком не предоставлена исполнительная документация в полном объеме и оплата по муниципальному контракту на сумму 277,6 тыс.руб. не произведена, с подрядчиком ведется претензионная работа.

Проведены  работы по обновлению и восстановлению надписей на памятниках воинам, умершим в госпиталях г.Зернограда № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12.

Установлен памятник из черного гранита на воинском захоронении Добровольского Ивана Андреевича.

Изготовлены мемориальные доски на мемориальный комплекс погибшим воинам в боях за хут.Каменный (2 этап).

Изготовлены таблички с надписями имен на памятник погибшим на войне работникам завода.

Выполняются работы по уходу за памятниками воинской славы в хут.Каменный:

- памятника погибшим воинам-землякам хут.Каменный;

- памятного знака погибшим советским воинам в боях за хут.Каменный.

Основное мероприятие 2.2. «Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление»  выполнено в полном объеме.

Осуществлялось регулярное функционирование объекта «Вечный Огонь» у памятника «Наступление».

Основное мероприятие 2.3. «Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения»  выполнено в полном объеме.

Проведено расширенное заседание комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения и Общественного совета при Администрации Зерноградского городского поселения, на котором рассматривался вопрос об установлении места перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. на территории г.Зернограда.

Проводились рейды рабочей группы по обследованию санитарного состояния памятников истории и культуры, братских и воинских захоронений:

28 января 2020г.,    16.04.2020г.,     28.01.2020г.,      06.05.2020г.,       19.06.2020г.

Основное мероприятие 2.4. «Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захоронений, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации»  выполнено в полном объеме.

В целях обеспечения сохранности, популяризации и охраны памятников истории и культуры с 1 по 30 апреля 2020г. состоялся месячник по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении  с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Проводились акции по наведению санитарного порядка и благоустройство памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения  к памятным датам воинской славы:

- к освобождению г.Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистский захватчиков;

- ко Дню Победы;

- ко Дню памяти и скорби.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие аттракционно-парковой деятельности»  предусмотрена реализация 3 основных  мероприятий:

Основное мероприятие  3.1. «Организация работы сценической площадки в городском парке культуры и отдыха»,

Основное мероприятие 3.2. «Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха»

Основное мероприятие 3.3. «Взаимодействие  с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения»

Данные мероприятия не выполнены в связи с введением Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по  обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с запрещением на территории Зерноградского городского поселения проведения спортивных, культурных, публичных и иных массовых мероприятий.

В рамках подпрограммы 4 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» предусмотрена реализация 6 основных  мероприятий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие  4.1. «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города» выполнено в полном объеме с учетом ограничений связанными с санитарно-эпидемиологической  обстановкой.

Основное мероприятие 4.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры» выполнено в полном объеме с учетом ограничений связанными с санитарно-эпидемиологической  обстановкой.

Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов» выполнено в полном объеме с учетом ограничений связанными с санитарно-эпидемиологической  обстановкой.

Основное мероприятие 4.4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей ТОС, домовых, уличных, поселковых общественных комитетов» не выполнено в связи с ограничениями, связанными с санитарно-эпидемиологической  обстановкой.

Основное мероприятие 4.5. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков» выполнено в полном объеме с учетом ограничений связанными с санитарно-эпидемиологической  обстановкой.

Основное мероприятие 4.6. «Организация и проведение новогодних мероприятий»  выполнено в полном объеме.

Всего в рамках реализации муниципальных программ и проектов организовано и проведено 63 мероприятия, с охватом - 23021  чел.,

из них Администрацией Зерноградского городского поселения - 11 мероприятий с охватом 1156 чел.,

из них МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» - 47 мероприятий с охватом 21401 чел,

из них МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» - 5 мероприятий с охватом 464 чел.

Оперативный контроль за реализацией муниципальной программой ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом контроля является наступление контрольного события муниципальной программы - предоставление информации о реализации муниципальной программы к отчету главы Администрации Зерноградского городского поселения за 1 полугодие 2020 года.

Подготовил:

Ведущий специалист по культуре:                                                                  М.В. Усова

Согласовано:

Главный бухгалтер                                                                                            О.А. Кириченко

Заведующий финансово-экономическим сектором                                       О.И. Николенко