Утверждаю

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Рачков

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.08.2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 206,0 | 206,0 | 23,4 | 182,6 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | Проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу, легкой атлетике, волейболу, соревнований среди дошкольников,семейный велопробег, футболу, рыболовному спорту (ловле рыбы на поплавочную удочку), каратэ-до Сётокан (SKIF), художественной гимнастике. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 186,0 | 186,0 | 23,4 | 162,6  Расходы будут осуществлены во 2 полугодии 2020г. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1  Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0  Расходы будут осуществлены во 2 полугодии 2020г. |
|  | Итого: |  |  |  |  | 206,0 | 206,0 | 23,4 | 182,6 |

Подготовил:

Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта:

Д.А.Дьяконенко

Согласовано:

Заведующий финансово-экономическим сектором О.И.Николенко

Главный бухгалтер О.А.Кириченко