****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17.07.2020 № 443**

г. Зерноград

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**

**населения Зерноградского городского поселения»» за 2019год**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Администрация Зерноградского городского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»,утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2018 № 332, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения и заведующего сектором ЖКХ, благоустройства и озеленения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС».

Заместитель Главы Администрации

Зерноградского городского поселения Д. А. Пипка

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 17.07.2020 № 443

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2019 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

 **достигнутые в 2019 году**

 Реализация в 2019 году мероприятий муниципальной программы **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»** (далее Программа) в рамках поставленных задач по выполнению в полном объеме перед населением поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

 -   улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса;

-   развитие коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества водоснабжения и водоотведения  в результате  модернизации системы водоснабжения и водоотведения;

-   обеспечение комфортной среды на территории поселения

-   энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния  территории Зерноградского городского посления;

- привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве территории.

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание основ для повышения комфортного проживания на территории ;

- повышение уровня благоустройства и развитие территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности к регулируемым видам деятельности организаций коммунального комплекса.

Основные цели реализации программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

 **Подпрограмма №1** Благоустройство территории Зерноградского городского

поселения;

 **Подпрограмма №2** Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении;

**Подпрограмма №3** Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Зерноградского городского поселения.

В рамках реализации **Подпрограммы № 1** выполняются основные мероприятия направленные на проведение работ по благоустройству, озеленению, наведению санитарного порядка на территории Зерноградского городского поселения. Данные мероприятие предусматривают предоставление субсидий областного бюджета поселению, а также финансирование из бюджета Зерноградского городского бюджета.

 В рамках реализации **Подпрограммы № 2** реализуются мероприятия направленные на выполнение работ по содержанию, ремонту, приобретению муниципального жилья, также предоставление компенсационной выплаты гражданам, проживающим в аварийном жилье. Предусмотрены расходы на уплату затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействию реформированию ЖКХ, проведение инструментального обследования жилых помещений, приобретения необходимых материалов и запчастей для бесперебойной работы коммунальных ресурсов.

Данные мероприятие предусматривают предоставление субсидий областного бюджета поселению, а также финансирование из бюджета Зерноградского городского бюджета.

 В рамках реализации **Подпрограммы № 3** реализуются мероприятия направленные на выполнениемероприятий по реконструкции. капитальному ремонту объектов ВКХ, строительный контроль, авторский надзор за реконструкцией, кап. ремонтом, составление ПСД, обследование объектов ВКХ, ремонт объектов ВКХ, приобретение коммунальной и специализированной техники, оборудования и материалов для обслуживания газопроводов, водопроводной, электроснабжающей и тепловой сети, мероприятия по ремонту и обслуживанию ливневой канализации. откачке дренажных вод, субсидирование компенсации фактически понесенных расходов до установления тарифов по водоснабжению и водоотведению Мероприятия по безвозмездному перечислению организациям , за исключением государственных и муниципальных организаций (ЖБО.)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программ «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2019 год приведены в приложении № 1.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2019 году.**

 Непредвиденных рисков. Повлиявших на ход реализации основных мероприятий Программы в 2019 году не было.

 Экономия финансовых средств произошла в следствии проведения процедур электронных аукционов.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год было предусмотрено **109439,4** тыс. рублей, в том числе за счет средств:

 федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета –83 135,6 тыс. рублей;

бюджет городского поселения - 26 303,8 тыс. рублей.

 Освоено в рамках реализации Программы **105 293,0** тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета –82 793,4 тыс. рублей;

бюджет городского поселения - 22 319,6 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2019 году:

-работ по благоустройству, озеленению, наведению санитарного порядка на территории Зерноградского городского поселения.

- содержанию, ремонту, приобретению муниципального жилья

- компенсационные выплаты гражданам, проживающим в аварийном жилье.

- расходы на уплату затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействию реформированию ЖКХ,

- проведение инструментального обследования жилых помещений,

-приобретения необходимых материалов и запчастей для бесперебойной работы коммунальных ресурсов.

- реконструкции. капитальному ремонту объектов ВКХ, строительный контроль, авторский надзор за реконструкцией, кап. ремонтом,

-составление ПСД, обследование объектов ВКХ, ремонт объектов ВКХ,

-приобретение коммунальной и специализированной техники,

- приобретение оборудования и материалов для обслуживания газопроводов, водопроводной, электроснабжающей и тепловой сети,

- ремонт и обслуживание ливневой канализации. откачке дренажных вод.

Сведения об использовании областного бюджета, бюджет городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в приложении № 2.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2019 год.**

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение следующих показателей:

- уменьшение аварийности,

- увеличение охвата населения централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и газоснабжением;

- улучшение экологической ситуации и снижение размера платежа потребителей, в том числе бюджетных организаций.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества предоставления коммунальных услуг, удовлетворенности населения поставляемыми коммунальными услугами и в улучшении качества жизни населения территориями поселения.

**6. Информация о внесенных изменениях в Программу**

В течение 2019 года принято 2 постановления Администрации Зерноградского городского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2018 № 332 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»:

- постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 10.04.2019 № 311 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2018 № 332 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»»;

- постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 08.10.2019 №999 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2018 № 332 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»»;

 Указанные изменения вносились в соответствии с решением Собрания депутатов зерноградского городского поселения и в целях приведения в соответствие объемов ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»».

**7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2019 году**

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения.

Эффективность реализации Программы включает проведение количественных оценок эффективности по направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.

Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что во всех целевых показателях достигнутые плановые значения соответствуют фактическим значениям данных показателей.

**8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.**

 Меры государственного и правового регулирования Программой не предусмотрены.

**9. Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

 Принимая во внимания, что все основные мероприятия муниципальной программы выполнены на 96% , то целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2019 год.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма № 1. «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения»** |
| **1** | **1.1 Мероприятия по выполнению комплекса работ по благоустройству на территории Зерноградского городского поселения** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **1.2. Мероприятия по организации рабочих мест для выполнения временных общественных работ**  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление мероприятий поорганизации рабочих мест для выполнения временных общественных работ  | Выполнение общественных работ |  |
| **1.3. Мероприятия по содержанию, уходу за городскими туалетами** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения коммунальными услугами | Удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг  |  |
| **1.4 Мероприятие по проведению смотр-конкурса «Лучшая улица города, улица поселка, лучший многоквартирный дом»** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовыми территориями | Удовлетворенность населения уровнем благоустройства дворовыми территориями |  |
| **1.5. Мероприятия по осуществлению отлова безнадзорных животных** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных | Удовлетворенность населения уровнем благоприятного состояния поселения |  |
| **1.6. Мероприятия по оказанию транспортных услуг** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения коммунальными услугами | Удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг  |  |
| **1.7 Мероприятия по строительству и обустройству детских площадок** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства территориями | Удовлетворенность населения уровнем благоустройства территориями |  |
| **1.8 Мероприятия по содержанию гражданских и мемориальных кладбищ** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства территориями | Удовлетворенность населения уровнем благоустройства территориями |  |
| **1.9 Мероприятие по выявлению, демонтажу и перемещению нестационарных торговых объектов на территории Зерноградского городского поселения** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства территориями | Удовлетворенность населения уровнем благоустройства территориями |  |
| **1.10 Мероприятия направленные на ликвидацию не санкционированных навалов на территории Зерноградского городского поселения** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства территориями | Удовлетворенность населения уровнем благоустройства территориями |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении»** |
| **2** | **2.1 Мероприятие по содержанию, ремонту муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения по содержанию, ремонту муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья | Удовлетворенность населения обеспечением комфортного проживания  |  |
| **2.2. Мероприятия по инструментальному обследованию многоквартирных жилых домов** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения по обследованию многоквартирных жилых домов | Удовлетворенность населения обеспечением комфортного проживания  |  |
| **2.3 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействию реформированию ЖКХ** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение работ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействию реформированию ЖКХ | Удовлетворенность населения обеспечением комфортного проживания |  |
| **2.4. Мероприятия по** **приобретению муниципального жилья** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения по приобретению муниципального жилья | Удовлетворенность населения обеспечением комфортного проживания  |  |
|  | **2.5. Мероприятия по оплате за капитальный ремонт муниципального жилья** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение оплаты за капитальный ремонт муниципального жилья | Удовлетворенность населения обеспечением комфортного проживания |  |
| **2.6. Мероприятия направленные на информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение информирования населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Информированность населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере |  |
| **2.7. Мероприятие направленное на** **сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Проведение мероприятий по заполнению «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области |  |
| **2.8. Мероприятие направленное на выплату возмещений физическим лицам аварийного жилого фонда**  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение выплат возмещений физическим лицам аварийного жилого фонда | Снижение уровня проживания в аварийном жилом фонде |  |
| **3** | **Подпрограмма № 3. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения»** |
| **3.1Мероприятия по капитальному ремонту объектов ВКХ, строительный контроль, авторский надзор за кап. ремонтом, составление ПСД, обследование объектов ВКХ, ремонт объектов ВКХ** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.2. Мероприятие по реконструкции комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.3 Мероприятия по проектированию и ремонту по объекту: «Реконструкция водопроводной насосной станции НС-3 в Кагальницком районе РО»** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.4 Мероприятия по приобретению материалов для ремонта ВКХ**  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.5 Мероприятия по безвозмездному перечислению организациям , за исключением государственных и муниципальных организаций (ЖБО)** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.6 Мероприятия по оказанию транспортных услуг** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.7 Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов**  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.8. Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию электроснабжения** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.9. Мероприятие по откачке дренажных вод** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.10 Мероприятия по приобретению коммунальной технике** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.11 Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию тепловых сетей** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.12 Мероприятия по ремонту и обслуживанию ливневой канализации** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |
| **3.13 Мероприятие направленное на субсидирование компенсации фактически понесенных расходов до установления тарифов по водоснабжению и водоотведению** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  | Удовлетворенность населения уровнем обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2019 год.

Сведения

об использовании средств федерального, областного бюджетов, бюджета Зерноградского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»  за 2019 год.

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Результат** **реализации мероприятия (краткое описание)** | **Фактическая дата начала реализации мероприятия** | **Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольногособытия** | **Источник финансирования** | **Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.** | **Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.** [**<1>**](#Par1414) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **предусмотрено****муниципальной программой** | **факт на отчетную дату** [**<1>**](#Par1414) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»**  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **всего**  | **109439,4** | **105 293,0** | **105 293,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **83 135,6** | **82 973,4** | **82 973,4** |
| **местный бюджет** | **26 303,8** | **22 319,5** | **22 319,5** |
| **Подпрограмма № 1. «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения»** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **332,5** | **275,8** | **275,8** |
| **местный бюджет** | **11854,5** | **10226,9** | **10226,9** |
| **1.1 Мероприятия по выполнению комплекса работ по благоустройству на территории Зерноградского городского поселения**  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **332,5** | **275,8** | **275,8** |
| **местный бюджет** | **10231,1** | **9570,3** | **9570,3** |
| Выполнение работ по благоустройству территории (содержание территорий в границах Зерноградского городского поселения) | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5274,3 | 5019,8 | 5019,8 |
| Приобретение однолетних растений и уход за ними | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1131,1 | 790,3 | 790,3 |
| Приобретение саженцев  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 113,6 | 113,5 | 113,5 |
| Уходные работы за саженцами (подкормка, полив) | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| Землевание газонов | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство альпийской горки | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение и установка малых архитектурных форм, | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистка мест размещения малых архитектурных форм, площадок отдыха и площадей от пыли и мусора вручную на территории поселения  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 208,8 | 198,7 | 198,7 |
| Выкашивание сорной растительности  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Валка аварийно-опасных деревьев | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 207,1 | 206,8 | 206,8 |
| Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1976,5 | 1921,9 | 1921,9 |
| Устройство оснований на площадках ТКО | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение контейнеров | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1121,2 | 1121,2 | 1121,2 |
| Ремонт ограждений | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
| Благоустройство территорий МКД | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| **1.2. Мероприятия по организации рабочих мест для выполнения временных общественных работ**  | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| Организация рабочих мест для выполнения временных общественных работ (Центр занятости) | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **1.3. Мероприятия по содержанию, уходу за городскими туалетами** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **211,5** | **38,6** | **38,6** |
| Содержание, уходу за городскими туалетами | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 211,5 | 38,6 | 38,6 |
| **1.4 Мероприятие по проведению смотр-конкурса «Лучшая улица города, улица поселка, лучший многоквартирный дом»** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| Смотр-конкурс «Лучшая улица города, улица поселка, лучший многоквартирный дом» | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.5. Мероприятия по осуществлению отлова безнадзорных животных** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **618,9** | **607,7** | **607,7** |
| Отлов бродячих собак | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 618,9 | 607,7 | 607,7 |
| **1.6. Мероприятия по оказанию транспортных услуг** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **133,0** | **0,0** | **0,0** |
| Транспортные услуги | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 133,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.7 Мероприятия по строительству и обустройству детских площадок** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | **332,5** | **275,8** | **275,8** |
| **местный бюджет** | **500,0** | 0,0 | 0,0 |
| Строительство детской площадки | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 332,5 | 275,8 | 275,8 |
| местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.8 Мероприятия по содержанию гражданских и мемориальных кладбищ** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Содержание гражданских и мемориальных кладбищ (сбор и вывоз мусора, вырубка поросли, выкашивание сорной растительности) | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **1.9 Мероприятие по выявлению, демонтажу и перемещению нестационарных торговых объектов на территории Зерноградского городского поселения** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Выявление, демонтаж и перемещение нестационарных торговых объектов на территории поселения | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.10 Мероприятия направленные на ликвидацию не санкционированных навалов на территории Зерноградского городского поселения** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ликвидация не санкционированных навалов на территории поселения | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении»** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **177,8** | **78,6** | **78,6** |  |
| **местный бюджет** | **4643,7** | **3636,3** | **3096,3** |  |
| **2.1 Мероприятие по содержанию, ремонту муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **1461,5** | **483,7** | **483,7** |
| Содержание, ремонт муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 430,4 | 430,4 | 430,4 |
| Софинансирование аварийного жилья | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 934,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение материалов по содержанию оборудования по договорам социального найма жилья (счетчик газа, плита газовая, кран шаровый, сильфонная подводка для газа) | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 97,1 | 53,3 | 53,3 |
| **2.2. Мероприятия по инструментальному обследованию многоквартирных жилых домов** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **181,8** | **180,0** | **180,0** |
| Инструментальное обследование многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского, 83 | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 181,8 | 180,0 | 180,0 |
| **2.3 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействию реформированию ЖКХ** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **177,8** | **78,6** | **78,6** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействию реформированию ЖКХ | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | 177,8 | 78,6 | 78,6 |
| **местный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.4. Мероприятия по** **приобретению муниципального жилья** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **2700,0** | **2700,0** | **2700,0** |
| Приобретение муниципального жилья | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 |
| **2.5. Мероприятия по оплате за капитальный ремонт муниципального жилья** | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **300,4** | **272,6** | **272,6** |
| Оплата за капитальный ремонт муниципального жилья | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 300,4 | 272,6 | 272,6 |
| **2.6. Мероприятия направленные на информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.7. Мероприятие направленное на** **сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.8. Мероприятие направленное на выплату возмещений физическим лицам аварийного жилого фонда**  | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Выплата возмещений физическим лицам аварийного жилого фонда | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма № 3. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения»** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **82625,3** | **82619,0** | **82619,0** |
| **местный бюджет** | **9805,6** | **8456,4** | **8456,4** |
| **3.1Мероприятия по капитальному ремонту объектов ВКХ, строительный контроль, авторский надзор за кап. ремонтом, составление ПСД, обследование объектов ВКХ, ремонт объектов ВКХ** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **884,2** | **237,0** | **237,0** |
| Капитальный ремонт объектов ВКХ, строительный контроль, авторский надзор за кап. ремонтом, составление ПСД, обследование объектов ВКХ, ремонт объектов ВКХ | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 884,2 | 237,0 | 237,0 |
| **3.2. Мероприятие по реконструкции комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | **74672,2** | **74666,0** | **74666,0** |
| **местный бюджет** | **4766,4** | **4765,9** | **4765,9** |
| Реконструкция комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 74672,2 | 74666,0 | 74666,0 |
| местный бюджет | 4580,6 | 4580,1 | 4580,1 |
| Авторский надзор за выполнением работ по объекту: «Реконструкция комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| Строительный контроль комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| **3.3 Мероприятия по проектированию и ремонту по объекту: «Реконструкция водопроводной насосной станции НС-3 в Кагальницком районе РО»** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **27,1** | **20,0** | **20,0** |
| Проектирование по объекту: «Реконструкция водопроводной насосной станции НС-3 в Кагальницком районе РО» | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водопроводной насосной станции НС-3 в Кагальницком районе РО | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проверка достоверности сметной документации | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Ремонт объектов ВКХ | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| **3.4 Мероприятия по приобретению материалов для ремонта ВКХ**  | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **206,3** | **206,3** | **206,3** |
| Приобретение материалов для ремонта ВКХ (трубы, насос, щебень, песок) | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 206,3 | 206,3 | 206,3 |
| **3.5 Мероприятия по безвозмездному перечислению организациям , за исключением государственных и муниципальных организаций (ЖБО)** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **200,0** | **175,7** | **175,7** |
| Безвозмездные перечисления организациям , за исключением государственных и муниципальных организаций (ЖБО) | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 175,7 | 175,7 |
| **3.6 Мероприятия по оказанию транспортных услуг** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| Транспортные услуги (подвоз воды) | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.7 Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов**  | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **100,0** | **63,0** | **63,0** |
| Тех. обслуживание уличного газопровода по ул. Осенняя в г. Зернограде | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 63,0 | 63,0 |
| **3.8. Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию электроснабжения** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **100,0** | **1,0** | **1,0** |
| Текущий ремонт объектов и сетей электроснабжения | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 1,0 | 1,0 |
| **3.9. Мероприятие по откачке дренажных вод** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** | **288,4** | **18,4** | **18,4** |
| Откачка дренажных вод | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 288,4 | 18,4 | 18,4 |
| **3.10 Мероприятия по приобретению коммунальной технике** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **7953,1** | **7953,0** | **7953,0** |
| **местный бюджет** | **2057,7** | **2056,2** | **2056,2** |
| Приобретение специализированной коммунальной технике | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | 7953,1 | 7953,0 | 7953,0 |
| местный бюджет | 507,7 | 507,6 | 507,6 |
| Приобретение трактора | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1550,0 | 1548,6 | 1548,6 |
| **3.11 Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию тепловых сетей** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **852,9** | **700,4** | **700,4** |
| Ремонт теплотрассы ул.Шукшина | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 852,9 | 700,4 | 700,4 |
| **3.12 Мероприятия по ремонту и обслуживанию ливневой канализации** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **212,6** | **212,5** | **212,5** |
| Ливневая канализация | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 212,6 | 212,5 | 212,5 |
| **3.13 Мероприятие направленное на субсидирование компенсации фактически понесенных расходов до установления тарифов по водоснабжению и водоотведению** | **Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
| Субсидирования на компенсацию фактически понесенных расходов до установления тарифов по водоснабжению и водоотведению | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |