

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26.01.2023 № 32**

г. Зерноград

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», Администрация Зерноградского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения Н.А. Овчарова

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 26.01.2023 № 32

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» по результатам за 2022 год**

1. **Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив»»,

Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма в молодежной среде».

В целях создания условий, обеспечивающих успешную самореализацию и интеграцию молодежи в общество, а также повышение ее роли в жизни Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

**2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм.

В рамках направления подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» в Зерноградском городском поселении были проведены акции (мероприятия):

1. Молодежная акция «древонасаждения»
2. Лекция-встреча «Наркотики – дорога в никуда»
3. «Творю, мой город для тебя! С любовью мама, папа, я!»
4. Театральный тренинг: игры Арлекина, посвященный дню молодежи
5. Я знаю и люблю свой город, он часть большой страны!

В рамках данной подпрограммы был создан Волонтерский штаб и Молодежный Совет, при Администрации Зерноградского городского поселения.

Также приняли участие в областных волонтерских акциях «Очистим наши улицы», в конкурсе социальной рекламы «Оборви нить», в онлайн-акции по поиску противоправного наркотического контента в сети «Интернет».

В рамках второй подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» были проведены акции:

1. «Голубь мира»
2. «Говорящие сердца добровольцев» - выступление перед школьниками с целью рассказать о волонтерском движении и его делах, раскрытие понятия «волонтер»
3. Авто, мотопробег по улицам города Зернограда в рамках акции памяти и в поддержку задействованных в спецоперации
4. Автопробег по местам боевой славы Зерноградского поселения
5. Возложение цветов молодежным Советом при Администрации Зерноградского городского поселения к памятникам воинской славы

Таким образов в отчетный период в рамках программы «Молодежь Зернограда» в условиях пандемии было проведено 13 акций (мероприятий)

В рамках реализации основных мероприятий в Зерноградском городском поселении достигнуты следующие результаты:

- увеличена численность талантливых молодых людей и лидеров, принимающих участие в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи;

- увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития;

- увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, формированию «российской идентичности».

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено. Запланированные программные мероприятия выполнены.

**4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий в 2022 году предусмотрено **0,0** тыс. рублей, израсходовано –0,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2022 год**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года вносились изменения в муниципальную программу, в связи с уменьшением финансирования программы.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной   
   программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности**

Оценивая степень достижения запланированных результатов программы можно сделать вывод об эффективной реализации программы в 2022 году.

По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году не привлекались.

1. **Результаты реализации мер государственного и правового регулирования**

Муниципальной программой меры государственного и правового регулирования не предусмотрены.

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты то, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зерноградского городского поселения

«Молодежь Зернограда»

по результатам за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований Зерноградского городского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Зернограда» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка молодежных инициатив» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | всего | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование патриотизма в молодежной среде» | всего | 0,0 | 0,00 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,00 |

## Приложение № 2

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процент | 6,5 | 7,0 | 7,5 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процент | 10 | 10 | 10 |  |
| Организация и проведение мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в деятельность по раз­витию молодежного самоуправления | процент | 2,5 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.2 | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Показатель (индикатор) количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Зерноградского района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь | человек | 40 | 35 | 40 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и меро­приятиями | процент | 25 | 50 | 45 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственных ценностям | процент | 10 | 20 | 25 |  |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 2. | Показатель (индикатор)  уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 99 | 100 | 100 |  |

## Приложение № 3

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за

## 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1: «Поддержка молодежных инициатив»** | Старший инспектор  (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения  Линькова А.В | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи,  вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка молодежных инициатив | Старший инспектор  (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения  Линькова А.В | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,5 % | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,5 % | - |
|  | **Подпрограмма 2: «Формирование патриотизма в молодежной среде»** | Старший инспектор  (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения  Линькова А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодежи Зерноградского городского поселения | Старший инспектор  (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения  Линькова А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,4 % | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,4 % | - |

## Приложение № 4

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2022 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за отчетный период 12 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.08.2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, принимающих участие в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2  Оказание информационной, организационной и иной поддержки молодежным и детским общественным | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в со­циальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  Обеспечение проведения мероприятий по формированию патриотизма, «российской идентичности» в молодежной среде и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в меро­приятиях по патриотическому воспитанию, формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодежи Зерноградского городского поселения | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей, увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  . |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |