Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ в Зерноградском городском поселении за 2022 год

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная Программа), утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 30.11.2018 № 174 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организована профилактическая работа, направленная на снижение количества пожаров и снижению количества погибших и травмированных людей на пожарах;

обеспечено четкое взаимодействие пожарно-спасательных подразделений и служб экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;

организовано обучение работников муниципальных организаций, подведомственных Администрации Зерноградского городского поселения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и по программе подготовки добровольных пожарных;

продолжено укомплектование муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Зерноградского района современными первичными средствами пожаротушения;

случаев пожаров и возгораний на муниципальных объектах социальной сферы не допущено;

в ходе профилактической работы с населением по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах проведено 9 сходов, в которых приняло участие 109 человек, распространено до 500 тематических печатных материалов (листовок, стикеров, плакатов, буклетов). В ходе сходов специалистами администрации поселения, работниками местного пожарно-спасательного гарнизона, районного отделения РО «ВДПО», казачества и добровольных пожарных, проводились беседы, до населения доводилась информация по пожарной обстановке, распространялись печатные материалы противопожарной направленности;

в 2022 году проведено 11 заседаний КЧС и ПБ поселения по обсуждению вопросов обеспечения пожарной безопасности;

организована работа по содействию созданию и развитию общественных организаций добровольной пожарной охраны;

в частном печатном издании «Бесплатное удовольствие» размещено 11 публикации по противопожарной тематике и 4 материалов по вопросам защиты населений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повысилась эффективность действий аварийно-спасательных групп при выездах на оказание помощи населению, дорожно-транспортные происшествия, пожары и иные чрезвычайные ситуации и происшествия;

информация о реализации программных мероприятий регулярно размещалась на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в странице «ГО и ЧС», в печатных СМИ.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных скважин и т. п.), находящихся в муниципальной собственности».

В 2022 году было предусмотрено выделение финансовых средств в сумме 620,3 тыс. рублей, освоено 620,2 тыс. рублей. Отремонтировано 17 неисправных пожарных гидранта, 10 колодцев под пожарные гидранты.

Основное мероприятие 1.2. «Выполнение превентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности». На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 1.3. «Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение специальной техники).

На реализацию данного мероприятия было выделено 50,0 тыс. рублей, освоено 49,5 тыс. рублей. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ОАО «Чистый город», были оплачены услуги по подвозу воды на тушение загораний.

Основное мероприятие 1.4. «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 1.5. «Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности».

На реализацию данного мероприятия было выделено 16,3 тыс. рублей, освоено 16,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий, контрольные события не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.1 «Повышение профессиональной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС (периодические печатные издания, подписка)».

На реализацию данного мероприятия было выделено 5,0 тыс. рублей, освоено 2,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для качественного обучения неработающего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учебным инвентарем и имуществом (аптечки, таблички)».

На реализацию данного мероприятия было выделено 0,5 тыс. рублей, освоено 0,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение бактериологической безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований и т.д.)».

На 2022 год для обеспечения биологической безопасности было выделено 64,9 тыс. рублей. Освоено 64,9 тыс. рублей на проведение акарицидной обработки мест общего пользования.

Основное мероприятие 2.4. «Закупка, монтаж и подключение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкоговорители, СГУ и т.п.)».

На реализацию данного мероприятия было выделено 100,0 тыс. рублей, на закупку электросирены освоено 45,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5. «Оборудование пункта временного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.)».

На 2022 год на выполнение данного мероприятия было предусмотрено выделение денежных средств на сумму 19,5 тыс. рублей. Освоено 8,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на ГТС».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» контрольных событий не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноградского городского поселения».

На реализацию данного мероприятия было выделено 6,6 тыс. рублей для обеспечения безопасности. Освоено 6,5 тыс. рублей.

В ходе проводимой профилактической работы по недопущению гибели людей на водоемах в истекшем 2022 году Администрацией Зерноградского городского поселения выполнен ряд мероприятий. Так в период подготовки к летнему купальному периоду 2022 года:

в целях организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем купальном сезоне издано постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 06.06.2022 № 383 «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в летний период 2022 года на территории Зерноградского городского поселения»;

проведено обследование водоемов на предмет их пригодности для купания людей;

определен порядок контроля за обеспечением безопасности людей на водоемах в летний период.

К сожалению, ввиду того, что все водоёмы поселения являются непроточными и вода в них после установления жаркой погоды становится не рекомендуемой для купания людей по санитарно-эпидемиологическим показателям, оборудовать на водоемах места для купания людей, в полной мере отвечающим областным «Правилам охраны жизни людей на водных объектах Ростовской области», к предстоящему купальному сезону не представилось возможным.

Большинство водоемов, находятся за чертой населенных пунктов, имеют крутую и сильно заросшую водной растительностью береговую  линию и топкое илистое дно, наличие придонного мусора, т.е. малопригодны и опасны для купания. На таких водных объектах, опасных для купания людей, были установлены запрещающие знаки.

В целях организации контроля обеспечения безопасности людей на водных объектах в Администрации поселения назначены специалисты, уполномоченные на составление протоколов за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах (ст.2.7 Областного закона № 273-ЗС от 25.10.2002). С вышеуказанными специалистами проведены соответствующие инструктажи. Организовано взаимодействие с патрульно - постовыми силами полиции общественной безопасности по привлечению к ответственности физических лиц за распитие спиртных напитков в местах отдыха на водных объектах.

С началом купального сезона на водоемах поселения, в местах возможного «дикого» отдыха людей, периодически проводилось патрулирование и проведение рейдов силами районного подразделения спасателей аварийно-спасательного формирования МКУ Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС», сил патрульно-постовой службы полиции общественной безопасности с участием казачества и специалистов Администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Нарушений мер безопасности при купании на водных объектах не выявлено, протоколы не составлялись.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

с дальнейшим развитием использования «Системы -112» в Администрации Зерноградского района улучшена работа по приему и обработке звонков, поступающих на номер «112» от граждан, обратившихся за помощью, и сведено до минимума время привлечения служб экстренного реагирования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 883,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения  – 883,1 тыс. рублей;

План ассигнований утвержден решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 28.12.2021 № 24 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 883,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: из бюджета Зерноградского городского поселения – 883,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 815,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения  – 815,0 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

программы, подпрограмм программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые и по 3 показателям меньше.

Показатель 1. «Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - плановое значение 3 человек, фактическое значение 3 человек.

Показатель 2. «Доля населения поселения, охваченного региональной системой оповещения» - плановое значение 100 %, фактическое значение 100%.

Показатель 1.1 «Количество выездов на тушение пожаров» плановое значение 40 единиц, фактическое значение 88 единиц.

Показатель 1.2 «Количество спасенных людей при пожарах» – плановое значение 3 человека, фактическое значение 3 человека.

Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия) плановое значение 1 единица, фактическое значение 0 единиц.

Показатель 2.2  «Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» плановое значение 5 человек, фактическое значение 0 человек.

Показатель 2.3 «Количество профилактических мероприятий» плановое значение 15 единиц, фактическое значение 18 единица.

Показатель 2.4 «Количество обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС» - плановое значение 100 %, фактическое значение 89%.

Показатель 2.5 «Количество оповещенного населения региональной системой оповещения» плановое значение 92% фактическое значение 80%;

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» плановое значение 15 единиц фактическое значение 20 единиц.

Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» плановое значение 3 единицы, фактическое значение 3 единицы.

Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы, «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 0,82  что означает средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. В рамках муниципальной программы полностью реализованы 9 основных мероприятий из 12 запланированных.

Степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составила 0,75 что означает средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

### о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных 
событий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных сква-жин и т. п.), находящихся в муниципальной собственнос-ти | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Реализованы требования федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | - |
| 3. | Контрольное событие муни-ципальной программы 1.1. Подписание акта выполнен-ных работ по ремонту наруж-ных источников пожаротуше-ния | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ремонт 17 пожарных гидрантов и 10 колодцев на водопро-водных сетях | Ремонт 17 пожарных гидрантов и 10 колодцев на водопро-водных сетях | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение привентивных мер по недопущению ланд-шафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Реализация требований федерально-го закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техничес-кий регла-мент о тре-бованиях пожарной безопас-ности | Опашка объектов выполнялась силами собствен-ников | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Финансирование не выделялось | Финансирование не выделялось | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение специальной техники). | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П., ОАО «Чистый город» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реализация требований федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Выполнены требования федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | - |
|  | Контрольное событие муни-ципальной программы 1.3 Подписание акта выполнен-ных работ | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П., ОАО «Чистый город» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Подвоз воды для тушения загораний вне населенных пунктов | Осуществлен подвоз воды для тушения загораний вне населенных пунктов | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |
| 7. | Контрольное событие муници-пальной программы 1.4 не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обучения населения мерам пожарной безопасности | Обучения населения мерам пожарной безопасности | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.5. Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огне-тушители и т. д.). Стимулиро-вание участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Реализация требований федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» | Выполнялись мероприятия по созданию добровольной пожарной охраны. Осуществля-лась закупка пожарного инвентаря | - |
| 9. | Контрольное событие муници-пальной программы 1.5 подписание контрактов на закупку | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Обучения добровольных пожарных действиям при тушении загораний | Проведены учения по организации тушения ландшафтных пожаров дружинами добровольных пожарных | - |
| 10. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Повышение профессиональ-ной выучки л/с НАСФ. Попу-ляризация мероприятий ГО и РСЧС. Организация и прове-дение городских соревнова-ний «Школа безопасности», соревнований санитарных дружин (постов), подписка журналов ОБЖ | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня выучки руководящего состава городского звена РСЧС, закупка периодичес-кой печати | Выполнено обучение ру-ководящего состава город-ского звена РСЧС на специальных курсах. Получены издания журн. | - |
| 11. | Контрольное событие муници-пальной программы 2.1 Вручены удостоверения о повышении квалификации. Приобретение журналов, печатных изданий | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Повышение уровня выучки руководящего состава городского звена РСЧС | Повышен уровень выучки руководящего состава городского звена РСЧС | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.2. Создание условий для качес-твенного обучения неработаю-щего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консуль-тационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учеб-ным инвентарем и имущес-твом | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение инвентаря для учебно-консультационного пункта | Приобретен учебный материал для обучения неработающего населения | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Обучение населения, приобретение аптечки | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Повышение качества обучения населения | Увеличена материальная база учебно-консульта-ционного пункта | - |
| 14. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение бактериологи-ческой безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований и т.д.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реализация требований федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | Выполнены требования федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |  |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Подписание акта выпол-ненных работ | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Подписание акта выполненных работ | Подписан акт выполненных работ |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.4. Закупка, монтаж и подклю-чение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкогово-рители, СГУ и т.п.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Закупка технических средств оповещения | Закуплено техническое средство оповещения-электроси-рена С-40 | - |
| 17. | Контрольное событие муници-пальной программы 2.4 подписание контракта на закупку | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Повышение качества оповещаемого населения | Увеличено количество оповещаемого населения | - |
| 18. | Основное мероприятие 2.5. Оборудование пункта времен-ного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение информационного материала для пункта временного размещения населения | Приобретен информационный материал для пункта временного размещения населения | - |
| 19. | Контрольное событие муни-ципальной программы 2.4.не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Подписание акта приема-передачи материала | Подписан акт приема-передачи материала | - |
| 20. | Основное мероприятие 2.6. Мероприятия по предотвра-щению возникновения ЧС на ГТС. | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Работы не планирова-лись | Работы не проводились | - |
| 21. | Контрольное событие муни-ципальной программы 2.6. не имеет | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не выделялось | Финансирование не выделялось | - |
| 22. | Подпрограмма 3 | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноград-ского городского поселения | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение безопасности на воде | Обеспечена безопасность на воде | - |
| 24. | Контрольное событие муни-ципальной программы 3.1. Подписание акта выполненных работ. | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение безопасности на воде | Обеспечена безопасность на воде | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 883,1 | 883,1 | 815,0 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 883,1 | 883,1 | 815,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 686,6 | 686,6 | 686,0 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 686,6 | 686,6 | 686,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных сква-жин и т. п.), находящихся в муниципальной собственности |  | 620,3 | 620,3 | 620,2 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение превентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение спец.техники). |  | 50,0 | 50,0 | 49,5 |
| Основное мероприятие 1.4 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнова-ний ДПД |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности |  | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 189,9 | 189,9 | 122,5 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 189,9 | 189,9 | 122,5 |
|  | безвозмездные поступления, в бюджет Зерноградского городского поселения <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение профессиональной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС. Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности», соревнований санитарных дружин (постов) |  | 5,0 | 5,0 | 2,5 |
| Основное мероприятие 2.2. Создание условий для качественного обучения неработающего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учебным инвентарем и имуществом |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение бактериологической безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований) |  | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
| Основное мероприятие 2.4. Закупка, монтаж и подключение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкоговорители, СГУ и т.п.) |  | 100,0 | 100,0 | 45,9 |
| Основное мероприятие 2.5. Оборудование пункта временного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.) |  | 19,5 | 19,5 | 8,7 |
| Основное мероприятие 2.6. Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на ГТС. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Всего | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
|  | безвозмездные поступления, в бюджет Зерноградского городского поселения <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноградского городского поселения |  | 6,6 | 6,6 | 6,5 |

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» |
|  | Показатель 1. Количество обученных специалис-тов городского звена областной подсистемы единой государствен-ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Человек | 3 | 3 | 3 | - |
|  | Показатель 2. Доля населения поселения, охваченного региональной системой оповещения | Процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
|  | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | Единиц | 45 | 40 | 88 | Превышение показателя связано с увеличением количества загораний |
|  | Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах | Человек | 3 | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
|  | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычай-ные ситуации и происшествия | Единиц | 0 | 1 | 0 | Отсутствие чрезвычайных ситуаций. |
|  | Показатель 2.2. Количество спасенных людей при ЧС и происшествиях | Человек | 0 | 5 | 0 | Отсутствие происшествий на воде. |
|  | Показатель 2.3. Количество профилактических мероприятий | Единиц | 21 | 15 | 18 | Превышение профилактических мероприятий связано с привлечением большего числа сотрудников |
|  | Показатель 2.4. Количество обученных специалис-тов ГЗ ОП РСЧС | Процентов | 92 | 100 | 89 | Снижение количества обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС связано с кадровым вопросом в организациях |
|  | Показатель 2.5. Количество оповещенного населе-ния РАСЦО | Процентов | 87,8 | 92,0 | 80,0 | Необходимо установить электросирену в п. Комсомольский |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
|  | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | Единиц | 22 | 15 | 20 | Превышение профилактических мероприятий связано с привлечением большего числа сотрудников |
|  | Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | Единиц | 3 | 3 | 3 |  |

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе  Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Раздел 1. Основные результаты

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Зерноградского городского поселения Зерноградского  района, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 21.09.2018 № 1084 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения Зерноградского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Зерноградского городского поселения Зерноградского района от 05.12. 2018  № 208  Об утверждении муниципальной программы  Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составил – 355,2 тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 355,2 тыс. рублей, или 100 процентов.

В течение 2022 года в Программу вносились  изменения Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения  от 06.04.2022 № 186 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 02.06.2022 № 374 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 28.12.2022 № 870 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2022 № 895 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Средства использованы по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов. Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета городского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2022 г. приведены в таблице 3 к настоящему Отчету.

Реализация муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» нацелена на:

оптимизацию функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма;

поддержку  народной дружины Зерноградского городского поселения;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Программа состоит из трех подпрограмм:

«Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Зерноградском городском поселении».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

-  прошли обучение 3 человека по направлению правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

-постоянно осуществлялась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов,  совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

Проведено мероприятие «Толерантность» на территории  Зерноградского городского поселения; изготовлены  информационные брошюры, баннеры, проведен конкурс сочинений «Правильное поведение при угрозе террористического акта»

Осуществлялся профилактический осмотр  камер видеонаблюдения на территории Зерноградского городского поселения;

Опубликовано 11 информационных статей в СМИ антинаркотической направленности;

Приобретена форма для дружинников ГКО «Зерноградское», осуществляющих рейдовые мероприятия.

Проведено 7 рейдов по закрашиванию надписей сайтов наркотического содержания;

Осуществлялось обеспечение  рейдовых мероприятий  народной дружины Зерноградского городского поселения;

Проведено 9 сходов граждан с включением в повестку дня вопросов профилактики наркомании и соблюдения норм общественного порядка;

Выполнены рейдовые мероприятия, профилактические беседы, закрепление общественных наставников за несовершеннолетними в целях профилактики употребления  наркотических средств;

Разработана и размещена социальная реклама антикоррупционной направленности;

Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании.

В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих Администрации Зерноградского городского поселения;

проведено органами исполнительной власти Зерноградского городского поселения 4 профилактических антинаркотических мероприятий на базе учреждений культуры Зерноградского городского поселения;

Общественный порядок на территории Зерноградского городского поселения также  поддерживался силами дружинников  Казачьей дружины Зерноградского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2022 год.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении»; запланирована реализация пяти основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе  в Администрации Зерноградского городского поселения;

Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм;

Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и  их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц.

По подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму

Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении

Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения

Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Зерноградского городского поселения (материальное поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Зерноградского городского поселения)

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении

Основное мероприятие 3.3  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год отражены в таблице № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                                              муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

введение режима экономии бюджетных средств, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием обучения муниципальных служащих в сфере антикоррупционных мероприятий.

В муниципальную программу вносились изменения в связи с выделением дополнительных средств из бюджета Зерноградского городского поселения на финансирование рейдовых мероприятий дружинников Зерноградского городского поселения.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 355,2 тыс. руб., фактически израсходовано  355,2 тыс. руб. (100 %). Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в таблице № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Достижения целей и задач муниципальной программы в 2022 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зерноградского городского поселения

Показатель 2.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве

Показатель 3.Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения

Показатель 1.1.Количество муниципальных служащих Администрации Зерноградского городского поселения, прошедших обучение  по образовательным программам в области противодействия коррупции

Показатель 1.2.Количество размещенных органами исполнительной власти Администрации Зерноградского городского поселения на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области(regulation.donland.ru)  проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу

Показатель 1.3Доля муниципальных служащих, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, запретов, установленных действующим законодательством, от общей численности муниципальных служащих

Показатель 2.1.Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов

Показатель 2.2.Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Показатель 3.1.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии,  у которых составляет не менее двух лет,  по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

Показатель 3.2.Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию

Показатель 3.3.Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год отражены в таблице № 3

Раздел 3. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица № 1.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зерноградского городского поселения | Глава администрации Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование эффективной кадровой политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной кадровой политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц Основное мероприятие 1.6. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 01.01.2022 01.01.2022 | 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения.. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение в полном объеме Финансирование снято | Выполнено в полном объеме Финансирование снято |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Зерноградского городского поселения (материальное поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Зерноградского городского поселения) | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения | Х | Х | Х | предупреждение террористических и экстремистских проявлений | предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| --- |
| Цель подпрограммы 3. Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |
| Задача 1 подпрограммы 3. Мониторинг развития наркоситуации в Зерноградском городском поселении |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Выполнение в полном объеме | Выполнение в полном объеме |
| Задача 2 подпрограммы 3. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | специалист по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |
| Задача 3 подпрограммы 3. Принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании |
| 13 | Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | специалист по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |

Примечание.

Используемые сокращения:

муниципальная  программа – муниципальная  программа Зерноградского городского поселения

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |
| 1 | Показатель 1. снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зерноградском городском поселении на 5,0 процентов; | процент | 31,2 | 31,2 | 31,2 | - |
|  | Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» |
| 1 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Зерноградского городского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 3 | 3 | 3 | - |
| 2 | Показатель 1.2 доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных ин-формационной открытостью деятельности Администрации Зерноградского городского поселения | процент | 18,1 | 18,1 | 18,1 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» |
|  | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы, поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 62,7 | 62,7 | 62,7 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
|  | Показатель 3.3. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 67,6 | 67,6 | 67,6 | - |

<1>  Приводится фактическое значение  показателя за год, предшествующий отчетному. Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2022 году выполнены в полном объеме. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения

Отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

Администрацией Зерноградского городского поселения (далее-Администрация) на 2022 год утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом», реализация которой нацелена на:

- повышение качества формирования, учета, использования и содержания муниципального имущества муниципального образования "Зерноградское городское поселение";

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Зерноградское городское поселение";

- пополнение доходной части муниципального бюджета за счет предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в аренду либо их продажа в соответствии с нормами действующего законодательства.

Программа состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности»;

- подпрограмма «Управление земельными ресурсами».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

- Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов

- Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков

- Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности)

- Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: повышение эффективности управления и учета муниципального имущества, повышение эффективности управления и учета земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение».

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

По подпрограмме 1 ««Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности»» была запланирована реализация шести основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов»

Основное мероприятие 1.2. «Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков»

Основное мероприятие 1.3. «Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности)»

По подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами» была запланирована реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год отражены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                                              муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

-введение режима экономии бюджетных средств из-за ситуации с ВКХ, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;

В муниципальную программу вносились изменения в связи с выделением дополнительных средств из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий, а также в связи со сложившейся экономией после проведения конкурсных процедур по закупке товаров, услуг.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 434,50 тыс. руб., фактически израсходовано – 407,144 тыс. руб. (93,7%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Достижения целей и задач муниципальной программы в 2022 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

количество бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы;

количество объектов, принятых в муниципальную собственность;

количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки;

количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 3.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Изготовление технических паспортов и технических планов, получение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | Изготовлены технические планы, получены кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества |  |
| 3 | Контрольное событие 1.1. Внесение сведений об объектах недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Внесение сведений об объектах недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости | Внесены сведения об объектах недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление объектов недвижимого имущества в аренду в соответствии с нормами законодательства | Предоставлены объекты недвижимого имущества в аренду в соответствии с нормами законодательства |  |
| 5 | Контрольное событие 1.2. Заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества | Заключены договоры аренды объектов недвижимого имущества |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) | Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) |  |
| 7 | Контрольное событие 1.3. Получение полисов страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Получение полисов страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Получены полисы страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  |
| 8 | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | весь период | X | X |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | весь период | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков |  |
| 10 | Контрольное событие 2.1. Внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр недвижимости | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр недвижимости | Внесены сведения о земельных участках в Единый государственный реестр недвижимости, получены выписки из ЕГРН |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 434,50 | 407,144 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 434,50 | 407,144 |
| Подпрограмма 1 «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» | Всего | 245,7 | 235,42 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 245,7 | 235,42 |
| Основное мероприятие 1.1. Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов | Всего, <3> | 93,0 | 83,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков | Всего, <3> | 34,30 | 34,10 |
| Основное мероприятие 1.3. Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) | Всего, <3> | 118,4 | 118,32 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» | Всего | 188,8 | 171,724 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 188,8 | 171,724 |
| Основное мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Всего, <3> | 188,8 | 171,724 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы | единиц | 122 | 10 | 8 | Введение режима экономии бюджетных средств из-за ситуации с ВКХ, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| 2 | Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | единиц | 47 | 10 | 141 | Регистрация права муниципальной собственности на объекты электроснабжения (воздушные и кабельные линии к многоквартирным жилым домам) |
| 3 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки | процентов | 7 | 20 | 7 | Введение режима экономии бюджетных средств из-за ситуации с ВКХ, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| 4 | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством | единиц | 62 | 20 | 44 | Кадастровые работы по определению границ земельных участков под площадки ТКО в сельских населенных пунктах Зерноградского городского поселения |
|  | Подпрограмма 1 |
| 5 | Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы | единиц | 122 | 10 | 8 | Введение режима экономии бюджетных средств из-за ситуации с ВКХ, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| 6 | Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | единиц | 47 | 10 | 141 | Регистрация права муниципальной собственности на объекты электроснабжения (воздушные и кабельные линии к многоквартирным жилым домам) |
| 7 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки | процентов | 7 | 20 | 7 | Введение режима экономии бюджетных средств из-за ситуации с ВКХ, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
|  | Подпрограмма 2 |
| 8 | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством | единиц | 62 | 20 | 44 | Кадастровые работы по определению границ земельных участков под площадки ТКО в сельских населенных пунктах Зерноградского городского поселения |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения                           «Развитие культуры»

за 2022 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях сохранения культурного и исторического наследия Зерноградского городского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Зерноградского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 № 184 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечивается использование и популяризация памятников истории и культуры, расположенных на территории Зерноградского городского поселения;

осуществляется развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

организуются культурно-массовых мероприятия и социально значимые акции в Зерноградском городском поселении.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры».

В рамках подпрограммы 1 «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры»  предусмотрена реализация 2 основных  мероприятий  и 2 контрольных событий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

Основными задачами деятельности МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» является удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения, создание условий по организации массового отдыха и досуга. С целью реализации данных задач в муниципальном бюджетном учреждении культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» и его структурных подразделениях - сельском Доме культуры пос.Комсомольский, сельских клубах пос.Кленовый, пос.Шоссейный, пос.Прудовой, пос.Экспериментальный, хут.Каменный, а также в пос.Зерновой  проведено 1214 мероприятий, в которые посетило 47880 человек. Культурно-массовые мероприятия проводились не только в сельских Доме культуры и клубах, но и на общественных территориях, у памятников воинской славы в городе Зернограде. В течение года функционировало 22 клубных формирования, с количеством участников - 263 человека.

Творческие коллективы учреждения принимали участие не только в районных, но и в областных мероприятиях. Значимыми событиями стало участие в праздничной программе                  «Дня Донского поля - 2022», Международном фестивале «Купаловское лето на Дону» в станице Кагальницкая, по итогам которого  вокальная группа «Иволги», мужская вокальная группа «Русская мелодия», народный хор русской песни   (руководитель Куква А.А.) награждены Дипломами и Грамотами Председателя Совета ООРНКА «Белорусы» Ростовской области, Почетными грамотами Главы Администрации Кагальницкого района.

Одним из приоритетных направлений деятельности МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» является  проведение патриотических мероприятий, это участие в Международных и Всероссийских акциях «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», фестивали самодеятельного творчества, праздничный концерт «Тот цветущий май», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войны и проведенный участниками художественной самодеятельности отдела по культурно-досуговой работе для жителей пос.Зерновой и пос.Комсомольский, и многие другие.

Важным направлением является организация досуга детей подростков. Различные по своей форме и содержанию мероприятия привлекают ребят, которые учатся дружить, взаимодействовать в коллективе. Это и спортивные игры, викторины; конкурсы рисунков, конкурсные, игровые  программы и многое другое.

Ежегодно на базе структурных подразделений учреждения ведут свою деятельность  детские оздоровительные площадки. Игры на свежем воздухе, затеи, веселые конкурсы, соревнования, наполняют свободное время детей.

Деятельность учреждения активно освещалась в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте»  и на официальном сайте учреждения.

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы сельских ДК и клубов Зерноградского городского поселения. В отчетном периоде за счет средств местного бюджета был проведен текущий ремонт СДК пос.Комсомольский (усиление части фундамента), приобретено звукового оборудования, котел газовый в СК хут.Каменный, письменные столы, сценические костюмы.

В отчетном году проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы», общий показатель  оценки качества условий оказания услуг составил 76,64 баллов, что является хорошим результатом.

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

Муниципальное задание по итогам 2022 года выполнено, осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме.

За отчётный период в муниципальном бюджетном учреждении культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» и его структурных подразделениях - библиотеках пос.Экспериментальный, хут.Каменный, пос.Комсомольский, пос.Зерновой количество зарегистрированных пользователей составило 4003 человека, выдано документов  96 368 экземпляров, выполнено 7124 справки.

Организовывались и проводились культурно-просветительные и образовательные мероприятия с охватом 11 453 человек.

В 2022 году, объявленном годом народного творчества и нематериального культурного наследия народов России прошли мероприятия для различных возрастных групп читателей с целью  улучшения личностных и общественных отношений, предотвращения распрей и разногласий, сохранения и преумножения традиций и духовных ценностей наших предков. В течение года библиотекари знакомили жителей Зерноградского городского поселения с фольклорными произведениями, обычаями, обрядами, праздниками.

85-й годовщине образования Ростовской области были посвящены такие мероприятия как «Память книга оживит. История Дона», «Мой край родной - земля донская» об истории нашего региона  и именах знаменитых донских казаков М.Платова, К.Булавина, известных в России и за ее пределами донских писателях А.Чехова, М.Шолохова, В.Закруткина, А.Калинина.

Библиотека провела для эвакуированных с территории Украины воспитанников детского дома г.Горловка, литературный праздник с элементами театрализации и инсценировок «Масленница блинная, славянская, старинная». Праздник освещал единые фольклорные традиции и обычаи братских славянских народов России и Украины. Для них провели «Уроки доброты Юрия Куклачева», ведь в наш непростой век очень сложно оставаться добрым и любящим человеком. Поэтому так важны эти уроки, причем не только детям, но и взрослым. Для эвакуированных семей с детьми был организован литературный праздник «Есть день такой -               8 Марта». Малыши подарили своим мамам аппликации, сделанные своими руками, сотрудники библиотеки читали стихи о мамах и бабушках известных поэтов, уроженцев Донецкой области - Михаила Пляцковского и Олега Бундура.

Всемирному дню поэзии и 85-летию образования Ростовской области была посвящена акция «Волшебное стёклышко Елизаветы Тараховской», по творчеству Е.Я.Тараховской, нашей землячки, уроженке г.Таганрога. Елизавета Тараховская является сценаристом фильма «По щучьему велению» режиссера Александра Роу.

В честь 80-ой годовщины подвига железнодорожников Зернограда, предотвративших разрушение города в июле 1942 года, был проведен час мужества «Твои герои, Зерноград» и беседа-презентация «Будем помнить подвиг зерноградцев».

В период летних площадок в ЦГБ и структурных подразделениях проводились мероприятия разной тематической направленности: патриотические часы, литературные викторины, мероприятия по профилактике здорового образа жизни, игровые программы, беседы по книгам, которые посетили более четырехсот детей разного возраста.

1 октября библиотека подготовила биобиблиографический буклет о жизни зерноградского краеведа, автора книг по истории нашего города Виктора Изаровича Зайдинера и провела общегородскую акцию «Легенда Зернограда», посвященную 100-летию со дня его рождения.

В учреждении работают клубы по интересам: экологические клубы «Светлячок» и «Родничок» в Центральной городской библиотеке им.А.Гайдара и библиотеке пос.Зерновой,  клуб семейного чтения «Читаем всей семьей» в библиотеке хут.Каменный, клубы литературного направления «Читайка» и «Радуга» в библиотеках пос.Комсомольский и пос.Экспериментальный. Проводятся интересные и разнообразные по тематике и жанрам заседания «Белые мишки из Красной книжки», «Подснежник - весны предвестник»,  «Синичкин день», «Животный мир в произведениях Б.Житкова», «По Пушкинским неведомым дорожкам», посвящённые Пушкинскому дню России и др.

МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» проведено                            14 обучающих мероприятий, 80 индивидуальных, групповых, выездных консультаций, разработано 39 методических рекомендаций по наиболее актуальным вопросам библиотечного обслуживания библиотек.

Ведется работа по внесению библиографических записей муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области, всего внесено 907 записей.

Деятельность учреждения активно освещалась в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте»  и на официальном сайте учреждения.

Продолжается работа по сохранению и систематическому пополнению библиотечного фонда, в учреждении началась полная инвентаризация библиотечного фонда без ограничения деятельности и библиотечного обслуживания населения, которая продолжится в следующем году.

В отчетном году проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара», общий показатель  оценки качества условий оказания услуг составил 78,38 баллов, что является хорошим результатом.

Следовательно, в отчетном году основные мероприятия подпрограммы «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» выполнены эффективно и в полном объеме

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

Муниципальное задание по итогам 2022 года выполнено, осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В рамках подпрограммы 2 «Сохранение памятников истории и культуры»  предусмотрена реализация 4 основных  мероприятий   и 1 контрольного события.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 2.1. «Содержание и текущий ремонт  памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка мемориальных плит, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны» выполнено не в полном объеме.

Деятельность Администрации Зерноградского городского поселения по данной подпрограмме осуществляется систематически и планомерно,  направлена на сохранение, развитие и популяризацию памятников истории и культуры, в особенности - памятников Великой Отечественной войны, поддержанию их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Проведен текущий ремонт памятников воинской славы,  находящихся в собственности Зерноградского городского поселения:

- памятника «Наступление»;

- памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный.

Выполняются работы по покосу сорной растительности территорий, прилегающих к следующим памятникам воинской славы:

- памятника погибшим воинам-землякам хут.Каменный;

- мемориального  комплекса погибшим воинам в боях за хут.Каменный;

- памятного знака погибшим советским воинам в боях за хут.Каменный,

- мемориального комплекса воинов, умерших в госпиталях г.Зернограда.

Проведены работы по техническому обслуживанию объектов «Вечный огонь» у памятника «Наступление» в г.Зернограде. Выполнено технико-экономическое обоснование выбора и расчета потребности природного газа и изготовлена рабочая документация реконструкции сети газопотребления объекта  капитального строительства «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный, заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ.  Однако работы в полном объеме не выполнены, т.к. не была произведена  поставка заводом-изготовителем газогорелочного оборудования. Работа будет продолжена в 2023 году.

Основное мероприятие 2.2. «Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» и к объекту «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный» выполнено не в полном объеме.

Осуществлялось бесперебойное функционирование объекта «Вечный огонь» у памятника «Наступление», однако объект «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный в дни воинской славы не функционировал, в связи с аварийным состоянием и выходом из строя газогорелочного оборудования.

Следует отметить, что с 01.06.2022 года поставка газа, а также услуги по его транспортировке для обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, осуществляется без взимания с них средств,  в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 29.12.2000                 № 1021.

Основное мероприятие 2.3. «Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения» выполнено в полном объеме.

Проведено заседание комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, на котором рассматривались вопросы о признании двух могил на гражданском кладбище г.Зернограда воинскими захоронениями и постановке их на учет, о  подготовке к 80-ой годовщине освобождения г.Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистских захватчиков.

Проводились рейды рабочей группы по обследованию санитарного состояния памятников истории и культуры, братских и воинских захоронений:

27 января 2022г.,    21 апреля 2022г.,     5-8 мая 2022г.,    21 июня 2022г.,    12 сентября 2022г.

Основное мероприятие 2.4. «Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захоронений, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации» выполнено в полном объеме.

Традиционно в целях обеспечения сохранности, популяризации и охраны памятников истории и культуры с 1 по 30 апреля 2022г. состоялся месячник по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении. Проводились акции по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий вокруг памятников, памятных знаков и воинских захоронений к памятным датам воинской славы:

- к освобождению г.Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистский захватчиков;

- ко Дню Победы;

- ко Дню памяти и скорби;

- ко Дню добрых дел в Ростовской области.

Таким образом, основные мероприятий подпрограммы «Сохранение памятников истории и культуры» в 2022 году реализованы не в полном объеме.

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие аттракционно-парковой деятельности» в 2022  предусмотрена реализация 2 основных  мероприятий и 1 контрольного события.

Выполнение основного мероприятия 3.1. «Организация работы сценической площадки в городском парке культуры и отдыха» не планировалось в связи с передачей подрядчику ООО «ЗемСтрой» под строительство (благоустройство) городской парк культуры и отдыха в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2021.138 от 23.11.2021г., актом о передаче площадки под строительство (благоустройство) от 02.12.2021г.

Основное мероприятие 3.2. «Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха» выполнено в полном объеме:

осуществлялось взаимодействие с ИП Грабарь А.В. по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха с апреля по сентябрь 2022 года.

Основное мероприятие 3.3. «Взаимодействие  с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения»           выполнено в полном объеме:

осуществлялось взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации аттракционов «Веселый паровозик», «Детский электромобиль», «Электросамокаты», «Дрифт-трайк»;

осуществлялась организация гастролей цирка-шапито с 10.09.2022 по 18.09.2022 года.

За отчетный год основные мероприятия подпрограммы «Развитие аттракционно-парковой деятельности» не предусматривали финансовых затрат.

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» в 2022  предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1. «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города» выполнено в полном объеме.

1 мая ко Дню города Зернограда подготовленная праздничная программа «Тебе, наш город посвящаем...» была приурочена 85-й годовщине образования Ростовской области. Этой дате были посвящены книжные выставки «Процветай, зерноградская наша земля!», «Моя Донщина - дочь моей России», викторина «Я знаю свой город», выставка детских рисунков «Рисуют дети Зернограда», представлены декоративные композиции по русской народной сказке «Крошечка-Хаврошечка» и «У лукоморья дуб зелёный» - к прологу поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», подготовленные сотрудниками Центральной городской библиотеки имени А.Гайдара.

Большой отклик у зерноградцев вызвал праздник «Радуга Детства» с участием воспитанников детских дошкольных учреждений и Дома детского творчества «Ермак», шоу мыльных пузырей, конкурсно-развлекательная программа «В городском саду играет...» для людей старшего поколения. Подростковая молодежь зажигала на конкурсно-танцевальной программе «Стартинейджер» на тему: «100 лет пионерии - 100 лет детства». Порадовал долгожданный послепандемийный вечерний праздничный концерт «Виват, Зерноград!»  с участием творческих коллективов и самодеятельных исполнителей  г.Зернограда

Основное мероприятие 4.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры» выполнено в полном объеме.

Это митинги, акции, праздничные концерты, посвященные датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории.

Наиболее значимыми стали проведенная акция «Своих не бросаем!» в поддержку задействованных в спецоперации на Украине Российских войск, торжественные мероприятия  в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дня памяти и скорби, памяти героев-железнодорожников, спасших город от разрушения в июле 1942 года, а также памятное мероприятие, посвященное 80-ой  годовщине начала оккупации города Зернограда немецко-фашистскими захватчиками в июле 1942 года.

В преддверии 80-ой годовщины освобождения города Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения  от немецко-фашистских захватчиков, в рамках акции «Имя героя на карте города» и в честь Дня Героев Отечества состоялся митинг памяти и открытие памятного знака Герою Советского Союза Боричевскому Артему Ивановичу.

Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского  поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов» выполнено в полном объеме.

Большой популярностью по прежнему пользуются мероприятия, проводимые непосредственно по месту жительства, такие как, праздник «Международный День соседей», праздничный концерт «Донская сторона - жемчужина России», посвященный 85-ой годовщине образования Ростовской области.

Основное мероприятие 4.4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей домовых, уличных, поселковых общественных комитетов» выполнено в полном объеме.

Особое значение  уделяется организации и проведению Дню местного самоуправления, праздникам и акциям для председателей домовых, уличных, поселковых общественных комитетов.

Основное мероприятие 4.5. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков» выполнено в полном объеме.

Социально-значимыми стали мероприятия в рамках акции «Мы с вами, дети Донбасса!» для детей, эвакуированных из Донецкой народной республики, проводимые как в пунктах временного размещения, так и в Центральной библиотеке имени А.Гайдара.

Ярко и красочно 3 июня 2022 года, прошла детская игровая программа «Волшебный мир сказок», посвященная Дню защиты детей, который закончился чудесами с азотом «Криошоу».

Основное мероприятие 4.6. «Организация и проведение новогодних мероприятий» выполнено в полном объеме.

Организовывались и проводились праздничные мероприятия, на высоком уровне прошел общегородской детский праздник вокруг городской новогодней елки «Новый год в царстве Снежной Королевы».

Всего в рамках реализации муниципальных программ и проектов организовано и проведено 89 мероприятий, в которых приняло участие - 21870  чел.,

из них Администрацией Зерноградского городского поселения - 22 мероприятия с охватом 4179 чел.,

из них МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» - 53 мероприятия с охватом 15629 чел,

из них МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» -                                   14 мероприятий с охватом 2062 чел.

Таким образом, по результатам 2022 года основные мероприятия подпрограммы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» реализованы  в полном объеме.

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

Полная информация о проведенных культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций в  рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения в 2022 году отражена в приложении № 1 к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2022 год.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2022 год.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                                              муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

введение режима экономии бюджетных средств, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием учреждений культуры Зерноградского городского поселения.

В муниципальную программу вносились изменения в связи с увеличением финансирования  из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию  программных мероприятий.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств               на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 17744,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 28.12.2021 № 24 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции  Решения Собрания депутатов Зерноградского городского № 57 от 18.11.2022) составил 17394,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 17744,6 тыс. рублей, в т. ч. по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения - 17076,8 тыс. рублей.

областной бюджет -  367,8 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 17072,6  тыс. рублей, в т. ч. по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения - 16704,8 тыс. рублей.

областной бюджет -  367,8 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных  ассигнований  бюджета Зерноградского городского поселения составил 372,0 тыс. рублей по причине невыполнения подрядчиком ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Зернограде строительно-монтажных работ по реконструкции сети газопотребления объекта капитального строительства «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный  по договору  № 6557/12 от 30.11.2022г.,  в связи с тем. что не была произведена  поставка заводом-изготовителем газогорелочного оборудования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2022 год.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программ в 2022 году предусмотрен 21 показатель, по 21 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2022 году характеризуются следующими значениями показателей:

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии» - плановое значение 100 %, фактическое значение 100 %.

Показатель 2 «Общая численность участников культурно-массовых и социально значимых акций, проводимых муниципальными учреждениями культуры Зерноградского городского поселения и Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов» - плановое значение 58260 чел., фактическое значение 65930 чел.

Показатель 1.1. «Численность участников мероприятий» - плановое значение 50054, фактическое значение 50298.

Показатель 1.2. «Количество участников мероприятий (посещаемость)» - плановое значение 47880 чел., фактическое значение 48133 чел.

Показатель 1.3. «Количество проведенных  мероприятий» - плановое значение 1214, фактическое значение 1219.

Показатель 1.4. «Количество клубных формирований» - плановое значение 22, фактическое значение 22.

Показатель 1.5. «Количество посещений клубных формирований» - плановое значение 241 чел., фактическое значение 263 чел.

Показатель 1.6. «Количество посещений библиотеки» - плановое значение 50625, фактическое значение 50625.

Показатель 1.7. «Количество пользователей библиотеки» - плановое значение 51132 чел., фактическое значение 54948 чел.

Показатель 1.8. «Количество выданных документов» - плановое значение 96340, фактическое значение 96368.

Показатель 1.9. «Количество справок» - плановое значение 7112, фактическое значение 7124.

Показатель 1.10. «Количество посетителей массовых мероприятий библиотеки» - плановое значение 6471 чел., фактическое значение 11453 чел.

Показатель 1.11. «Количество внесенных библиографических записей муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области» - плановое значение 880, фактическое значение 907.

Показатель 1.12. «Количество разработанных документов» - плановое значение 39, фактическое значение 39.

Показатель 1.13 «Количество проведенных консультаций» - плановое значение 80, фактическое значение 80.

Показатель 1.14. «Количество обучающих мероприятий» - плановое значение 14, фактическое значение 14.

Показатель 2.1. «Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии » - плановое значение 1, фактическое значение 1.

Показатель 2.2. «Количество памятников истории и культуры,  находящихся в удовлетворительном состоянии» - плановое значение 41, фактическое значение 41.

Показатель 2.3 «Количество мемориальных плит, находящихся в удовлетворительном состоянии» - плановое значение 53, фактическое значение 53.

Показатель 4.1 «Количество проведенных культурно-массовых  мероприятий и социально значимых акций, проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов» - плановое значение 16, фактическое значение 22.

Показатель 4.2 «Количество участников культурно-массовых  мероприятий и социально значимых акций,  проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов» - плановое значение 1735 чел., фактическое значение 4179 чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в                приложении № 4  к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2022 год.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации                                                     муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,1,

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,8;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.13 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.14 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,4;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 2,4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1 (23,9/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (14/14), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 14/14=1

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за  счет средств бюджета Зерноградского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

17072,6 тыс. рублей/17444,6 тыс. рублей/  = 0,98

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,98/1,0 = 0,98 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,1 х 0,5 +1,0 х 0,3 + 0,98 х 0,2 = 1,046 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является высоким.

В 2022 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» не осуществлялось.

Произведенные в 2022 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация об основных мероприятиях, мероприятиях муниципальной программы Зерноградского городского поселения   «Развитие культуры», финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского  поселения, выполненных в полном объеме за 2022 год приведена приложении № 5  к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2022 год.

Муниципальные задания, доведенные в 2022 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы муниципальным бюджетным учреждениям культуры Зерноградского городского поселения выполнено в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету муниципальной программы

Зерноградского городского поселении

«Развитие культуры»

за 2022 год

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций

в  рамках реализации муниципальных программ и проектов

Администрации Зерноградского городского поселения  в 2022 году

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зернограда и 85-ой годовщине образования Ростовской области: | 1 мая 2022 |  |
|  | 1.1. Открытие паркового сезона: работа аттракционов, детского городка «Капитошка» | в течение дня | городской парк культуры и отдыха |
|  | 1.2. «Тебе наш город посвящаем…»: | 10.00 - 14.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.2.1. Книжная выставка «Процветай, зерноградская наша земля!» ко Дню города Зернограда |  |  |
|  | 1.2.2. Викторина «Я знаю свой город» |  |  |
|  | 1.2.3. «Моя Донщина - дочь моей России» к 85-ой годовщине образования Ростовской области |  |  |
|  | 1.2.4. Композиция по русской народной сказке «Крошечка - Хаврошечка» в честь Года народного искусства и нематериального культурного наследия России |  |  |
|  | 1.2.5. Выставка «Книги-юбиляры донских авторов 2022 года» |  |  |
|  | 1.2.6. Выставка детского творчества «Рисуют дети Зернограда» с участием воспитанников школы искусств |  |  |
|  | 1.3. «А кто-то Свыше - безупречный Цветы придумал и Весну!»: |  | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.3.1. Выставка «Рукам работа, сердцу радость» | 10.00 - 13.00 |  |
|  | 1.3.2. Мастер-класс «Рукотворные чудеса» |  |  |
|  | 1.4. Выступление камерного оркестра детской музыкальной школы | 9.50 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.5. Праздник «Радуга Детства» с участием воспитанников детских дошкольных учреждений и Дома детского творчества «Ермак» | 10.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.6. Шоу мыльных пузырей | 11.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.7. Конкурсно-развлекательная программа «В городском саду играет...» для людей старшего поколения | 13.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.8. Конкурсно-танцевальная программа «Стартинейджер» «100 лет пионерии - 100 лет детства» | 17.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.9. Вечерний праздничный концерт «Виват, Зерноград!» с участием творческих коллективов и самодеятельных исполнителей г.Зернограда | 20.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.10. Праздничный фейерверк | 22.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.11. Праздничная радиогазета «С днем рождения, любимый город!» | в течение дня | г.Зерноград, центральный рынок |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры: |  |  |
|  | 2.1. Акция «Пьедесталы памяти» по наведению санитарного порядка и благоустройству территории вокруг памятников воинской славы | 26.01.2022-27.01.2022 02.05.2022-08.05.2022 17.06.2022-21.06.2022 06.09.2022-30.09.2022 | г.Зерноград, хут.Каменный, пос.Экспериментальный |
|  | 2.2. Акция «И пусть лежат цветы у обелисков…»: возложение цветов и венков к памятникам Великой Отечественной войны, братским и воинским захоронениям | 28.01.2022-30.01.2022 24.04.2022-09.05.2022 17.06.2022-22.06.2022 02.12.2022-03.12.2022 |  |
|  | 2.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных 79-ой годовщины освобождения города Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистских захватчиков |  |  |
|  | 2.3.1. Торжественное возложение цветов и венков к памятнику «Наступление» с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой | 28.01.2022 | г.Зерноград, площадь Победы |
|  | 2.3.2. Тематическая информационная радиогазета «Подвиг Отцов - сыновьям в наследство» | 30.01.2022 | г.Зерноград, центральный рынок |
|  | 2.3.3. Общегородская акция «Святому месту поклонись»: распространение информационных буклетов о памятнике «Наступление» и объекте «Вечный огонь» | 30.01.2022 | г.Зерноград, центральный рынок |
|  | 2.4. Торжественное возложение цветов и венков к памятнику погибшим в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15.02.2022 | г.Зерноград, памятник погибшим землякам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством |
|  | 2.5. Тематическая информационная радиогазета «Образ воина славный на века сохраним», посвященная памяти погибшим в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни | 15.02.2022 | г.Зерноград площадь Мира, памятник погибшим землякам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством |
|  | 2.6. Акция «Своих не бросаем!» в поддержку задействованных в спец-операции на Украине Российских войск | 26.03.2022 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 2.7. Авто, мотопробег по улицам города Зернограда в рамках акции в поддержку задействованных в спецоперации на Украине российских войск | 26.03.2022 | г.Зерноград |
|  | 2.8. Торжественное мероприятие в память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 22.04.2022 | г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха, памятный знак по погибшим и умершим участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |
|  | 2.9. Организация и проведение мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |
|  | 2.9.1. Торжественное мероприятие в память о работниках завода, погибших в годы Великой Отечественной войны | 05.05.2022 | г.Зерноград, памятник погибшим работникам завода в годы Великой Отечественной войны |
|  | 2.9.2. Торжественное мероприятие в память о воинах погибших в пос.Экспериментальный в рамках районного автопробега по местам Боевой и Трудовой Славы района «Традиции героев победителей - наследникам Победы» | 05.05.2022 | пос.Экспериментальный, памятник погибшим советским воинам |
|  | 2.9.3. Торжественное мероприятие в память о воинах, погибших в боях за хут.Каменный в 1943 году | 09.05.2022 | мемориальный комплекс погибшим советским воинам в боях за хут.Каменный |
|  | 2.9.4. Торжественное мероприятие в память о воинах, погибших при освобождении пос.Экспериментальный | 09.05.2022 | памятник погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный |
|  | 2.9.5. Акция «Окна Победы» | 03.05.2022-09.05.2022 | г.Зерноград |
|  | 2.9.6. Тематическая информационная радиогазета «Великой Победе посвящается…» | 09.05.2022 | г.Зерноград, центральный рынок |
|  | 2.9.7. Праздничный концерт «Весна 45 года»: | 06.05.2022 |  |
|  | - пос.Зерновой, |  | актовый зал ОАО «Сорго» |
|  | - пос.Комсомольский. |  | СДК |
|  | 2.10. Участие в XIII Международной акции «Читаем детям о войне» | 04.05.2022-06.05.2022 | г.Зерноград, Центральная городская библиотека имени А.Гайдара, сельские библиотеки пос.Комсомольский, пос.Зерновой, хут.Каменный, пос.Экспериментальный |
|  | 2.11. Торжественный митинг, посвященный 81-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | 22.06.2022 | г.Зерноград, площадь Победы |
|  | 2.12. Тематическая информационная радиогазета «День памяти и скорби» | 22.06.2022 | г.Зерноград, площадь Победы, площадь Мира |
|  | 2.13. Торжественный митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий | 02.07.2022 | г.Зерноград, памятник погибшим землякам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством |
|  | 2.14. Торжественное мероприятие, посвященное памяти земляков-железнодорожников, спасших город от разрушения в июле 1942 года | 15.07.2022 | у здания железнодорожной станции «Зерноград» |
|  | 2.15. Памятное мероприятие, посвященное 80-ой годовщине начала оккупации города Зернограда немецко-фашистскими захватчиками в июле 1942 года | 31.07.2022 | г.Зерноград, площадь Победы |
|  | 2.16. Открытие памятного знака Герою Советского Союза Боричевскому Артему Ивановичу в рамках акции «Имя героя на карте города», посвященной 80-ой годовщине освобождения города Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистских захватчиков | 28.09.2022 | г.Зерноград, пер.им.Борического |
|  | 2.17. Праздничный концерт, посвященный Дню армейской авиации в России | 28.10.2022 | г.Зерноград, Дом офицеров |
|  | 2.18. Тематическая информационная радиогазета «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященная Дню Неизвестного солдата | 02.12.2022 03.12.2022 | г.Зерноград, площадь Победы населенные пункты Зерноградского городского поселения |
|  | 2.19. Возложение цветов в память о жителях города Зернограда, погибших при разрушении дома по улице Социалистической, 29 «А». | 04.12.2022 | г.Зерноград, памятник жителям, погибших при разрушении дома по улице Социалистической, 29 «А» |
|  | 2.20. Митинг памяти Героя Советского Союза Боричевского Артема Ивановича в честь Дня Героев Отечества | 09.12.2022 | г.Зерноград, пер.им.Борического |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов |  |  |
|  | 3.1. Тематическая информационная радиогазета «Мы видим в вас героев» в честь Дня Защитников Отечества | 23.02.2022 | г.Зерноград, центральный рынок |
|  | 3.2. Концертная программа «Первое дыхание весны», посвященная Международному женскому дню: | 06.03.2022 |  |
|  | - пос.Комсомольский |  | сельский ДК пос.Комсомольский |
|  | - хут.Каменный |  | сельский клуб хут.Каменный |
|  | - пос.Зерновой |  | актовый зал ОАО «Сорго» |
|  | 3.3. Праздничная радиогазета «Весь мир начинается с женщины» | 07.03.2022 8.03.2022 | г.Зерноград, центральный рынок, площадь Мира |
|  | 3.4. Акция «Волшебное стёклышко Елизаветы Тараховской», посвященная Всемирному дню поэзии и 85-летию образования Ростовской области | 21.03.2022 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 3.5. Праздник «Погуляем по-соседски!» в рамках VIII Всероссийской акции «Международный день соседей» | 27.05.2022 | г.Зерноград, ул. Социалистическая, 29 ул.им.Тельмана, 28 |
|  | 3.6. Участие в праздничном концерте в рамках проведения межрегиональной выставки-демонстрации «День Донского поля - 2022» | 10.06.2022 | экспериментальное поле ФГБНУ «АНЦ «Донской» |
|  | 3.7. Праздничный концерт «С днем России поздравляем!» | 11.06.2022 | пос.Дубки |
|  | 3.8. Участие в Международном фольклорном фестивале славянской культуры «Купаловское лето на Дону-2022» | 02.07.2022 | станица Кагальницкая |
|  | 3.9. Праздничный концерт «Донская сторона - жемчужина России», посвященный 85-ой годовщине образования Ростовской области | 13.09.2022 | центральная аллея ГПКиО |
|  | 3.10. Общегородская акция «Легенда Зернограда», посвященная 100-летию со дня рождения Виктора Изаровича Зайдинера | 01.10.2022 | г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха, Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 3.11. Праздничная радиогазета «Тепло сердец», посвященная Международному дню пожилого человека | 31.10.2022 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 3.12. Праздничный концерт, посвященный Дню автомобилиста для сотрудников ОАО «Учхоз «Зерновое» | 22.10.2022 | г.Зерноград, гараж ОАО «Учхоз «Зерновое» |
|  | 3.13. Тематическая информационная радиогазета, посвященная Дню народного единства | 04.11.2022 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 3.14. Праздничный концерт «День окончания полевых работ» для сотрудников ОАО «Учхоз «Зерновое» | 18.11.2023 | г.Зерноград, кафе «Зодиак» |
|  | 3.15. Праздничная радиогазета «Рожденное любовью слово мама», посвященная Дню матери | 25.11.2022 26.11.2022 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 3.16. Благотворительная акция «Подари радость детям» для детей-инвалидов Зерноградского городского поселения | ноябрь-декабрь 2022 | г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения |
|  | 3.17. Благотворительная акция для инвалидов по зрению Зерноградского городского поселения | ноябрь-декабрь 2022 | г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения |
| 4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей домовых, уличных, поселковых общественных комитетов: |  |  |
|  | 4.1. Праздник «От всей души благодарим» с участием председателей домовых, уличных поселковых, общественных комитетов, посвященный Дню местного самоуправления | 21.04.2022 | г.Зерноград, РДК |
|  | 4.2. Акция «Спасибо Вам, общественные помощники!» для председателей поселковых, уличных, домовых общественных комитетов Зерноградского городского поселения, посвященная 80-ой годовщине освобождения города Зернограда от немецко-фашистских захватчиков | ноябрь-декабрь 2022 | г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков: |  |  |
|  | 5.1. Акция «Мы с вами, дети Донбасса!» для семей с детьми, эвакуированными из Донецкой народной республики: |  |  |
|  | 5.1.1. Игра-викторина «Безопасные дороги - детям». Мастер-класс «Волшебный светофор». | 24.02.2022 | Пункт временного пребывания г.Зерноград, ул.Советская, 40 |
|  | 5.1.2. Танцевально-игровая программа «Масленица пришла – открывай ворота» | 01.03.2022 | Пункт временного пребывания г.Зерноград, ул.Советская, 40 |
|  | 5.1.3. Литературно-фольклорный праздник «Масленица блинная, славянская, старинная». Книжная выставка «Масленица идет блин да масло несет» | 06.03.2022 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.4. Литературный праздник «Есть день такой - 8 марта», посвященный Международному женскому дню | 08.03.2022 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.5. Участие во Всероссийской акции «Крымская весна», посвященная 8-ой годовщины воссоединения Крыма с Россией | 18.03.2022 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.6. Час истории «Россия и Украина – едины» | 23.03.2022-24.03.2022 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.7. Уроки доброты Юрия Куклачева | 06.04.2022 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.8. Экопутешествие «Наша планета – хрупкий зелено-голубой шарик, одиноко летящий во Вселенной» | 22.07.2022 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.2. Праздник Детства «Волшебный мир сказок», посвященный Международному дню защиты детей | 03.06.2022 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 5.3. Крио-шоу «В гостях у волшебника» | 03.06.2022 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 5.4. Игровая программа «Здравствуй лето, озорное» | 23.06.2022 | г.Зерноград, ул.Социалистическая, 37 |
|  | 5.5. Акция «Подари улыбку детям» для детей-инвалидов, воспитанников социально-реабилитационного центра, эвакуированных детей из Донецкой народной республики | 10.09.2022 | г.Зерноград, пер.Западный, цирк-шапито |
| 6 | Организация и проведение новогодних мероприятий: |  |  |
|  | 6.1. Демонтаж новогодней Ёлки - 2022, светодиодных консолей | 16.01.2022 | площадь Мира, ул.им.Ленина г.Зернограда |
|  | 6.2. Монтаж новогодней Ёлки - 2023, светодиодных конструкций и фейерверков | 15.12.2022 | площадь Мира, ул.им.Ленина г.Зернограда |
|  | 6.3. Организация и проведение детского праздника «Новый год в царстве Снежной Королевы» | 24.12.2022 11.00 | площадь Мира г.Зернограда |
|  | 6.4. Акция «Новогодний подарок» | 27.12.2022-28.12.2022 | г.Зерноград, хут.Ракитный, пос.Прудовой |
|  | 6.5. Новогодняя радиогазета «С Новым годом, Зерноград!» | 30.12.2023 | площадь Мира г.Зернограда |

Приложение  № 2                                                                                        к отчету муниципальной программы                                        Зерноградского городского поселения                                     «Развитие культуры»                                                                                за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Зерноградского городского поселения   «Развитие культуры»

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализа-ции | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Динамика количества различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - не менее 0,8 % по сравнению с предыдущим годом Динамика численности участников культурно-массовых мероприятий - не менее 1% по сравнению с предыдущим годом Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований - 45% - 50% | Динамика количества различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - 0,8 % Динамика численности участников культурно-массовых мероприятий - 1 % Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований - 50% | - - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела | Директор МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» Бабенко Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) - не менее 1% по сравнению с предыдущим годом Динамика численности участников культурно-массовых мероприятий - не менее 1% по сравнению с предыдущим годом | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) - 1% Динамика численности участников культурно-массовых мероприятий - 1,8% | - - |
|  | Подпрограмма 2: «Сохранение памятников истории и культуры» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание, проведение капитального и текущего ремонта памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка мемориальных плит и других памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, выдающихся личностей и знаменательных исторических событий | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | сентябрь 2022 | март 2022 | декабрь 2022 | Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % Сохранение памятников истории и культуры, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % Сохранение мемориальных плит и досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % | Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % Сохранение памятников истории и культуры, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % Сохранение мемориальных плит и досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % | Не выполнены подрядчиком строительно-монтажные работы по реконструкции сети газопотребления объекта капитального строительства «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный |
|  | Основное мероприятие 2.2. Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» и к объекту «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | Объект «Ого-нь памяти» не функцио-нировал, в связи с аварийным состоянием и выходом из строя газого-релочного оборудования |
|  | Основное мероприятие 2.3. Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захоронений, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | - |
|  | Подпрограмма 3: «Развитие мест массового отдыха и досуга» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | сентябрь 2022 | апрель 2022 | сентябрь 2022 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Родина Л.А. Директор МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» Бабенко Т.В. | 1 мая 2022 | 1 мая 2022 | 1 мая 2022 | Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов - не менее 1% | Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов - 2,4 0% | - - - - - - |
|  | Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. Директор МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» Бабенко Т.В. | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. Директор МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» Бабенко Т.В. | декабрь 2022 | февраль 2022 | декабрь 2022 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей ТОС, домовых, уличных, поселковых общественных комитетов | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Родина Л.А. Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС, СМИ Администрации Зерноградского городского поселения Королева О.Н. | декабрь 2022 | апрель 2022 | декабрь 2022 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б. | ноябрь 2022 | май 2022 | ноябрь 2022 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение новогодних мероприятий | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б.. | декабрь 2022 | декабрь 2022 | декабрь 2022 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  | Отчет главы Администрации Зерноградского городского поселение за 2022 год | Отчет главы Администрации Зерноградского городского поселение за 2022 год |  |

Приложение  № 3

к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения

«Развитие культуры»

за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Зерноградского городского поселения «Развитие культуры»

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 17444,6 | 17072,6 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 17076,8 | 16704,8 |
|  | областной бюджет | 367,8 | 367,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | бюджет Зерноградского района | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» | всего | 16451,7 | 16447,7 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 16083,9 | 16079,9 |
|  | областной бюджет | 367,8 | 367,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | бюджет Зерноградского района | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Сохранение памятников истории и культуры» | всего | 767,9 | 400,0 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 767,9 | 400,0 |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | бюджет Зерноградского района | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие мест массового отдыха и отдыха» | всего | - | - |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | бюджет Зерноградского района | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | всего | 225,0 | 224,9 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 225,0 | 224,9 |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - |
|  | бюджет Зерноградского района | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |

## Приложение № 4                                                                                           к отчету муниципальной программы                                  Зерноградского городского поселения                                           «Развитие культуры»                                                                                   за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей   реализации муниципальной программы

Зерноградского городского поселения  «Развитие культуры»

за 2022 год

| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 2 | Общая численность участников культурно-массовых и социально значимых акций, проводимых муниципальными учреждениями культуры Зерноградского городского поселения и Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов | чел. | 57681 | 58260 | 65930 | степень достижения целевого показателя - 1,1 |
| Подпрограмма 1: «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» |
| 1.1. | Численность участников мероприятий, из них в рамках реализации муниципальных Программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения | ед. | 49558 12000 | 50054 12000 | 50298 15629 | степень достижения целевого показателя - 1 |

| 1.2. | Количество участников мероприятий (посещаемость) | чел. | 47405 | 47880 | 48133 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Количество проведенных мероприятий, из них в рамках реализации муниципальных Программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения | ед. | 1204 45 | 1214 45 | 1219 53 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 1.4. | Количество клубных формирований | ед. | 22 | 22 | 22 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 1.5. | Количество участников клубных формирований | чел. | 241 | 243 | 263 | степень достижения целевого показателя - 1,1 |
| 1.6. | Количество посещений библиотеки | ед. | 50625 | 51132 | 54948 | степень достижения целевого показателя - 1,1 |
| 1.7. | Количество пользователей библиотеки | чел. | 3990 | 3993 | 4003 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 1.8. | Количество выданных документов | ед. | 96320 | 96340 | 96368 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 1.9. | Количество справок | ед. | 7105 | 7112 | 7124 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 1.10 | Количество посетителей массовых мероприятий библиотеки, из них в рамках реализации муниципальных Программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения | шт. | 6406 1175 | 6471 1500 | 11453 2062 | степень достижения целевого показателя - 1,3 |
| 1.11 | Количество внесенных библиографических записей муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области | чел. | 800 | 880 | 907 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 1.12 | Количество разработанных документов | шт. | 39 | 39 | 39 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 1.13 | Количество проведенных консультаций | чел. | 80 | 80 | 80 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 1.14 | Количество обучающих мероприятий | ед. | 14 | 14 | 14 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| Подпрограмма 2: «Сохранение памятников истории и культуры» |
| 2.1. | Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | ед. | 1 | 1 | 1 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 2.2. | Количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | ед. | 41 | 41 | 41 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| 2.3. | Количество мемориальных плит, находящихся в удовлетворительном состоянии | ед. | 53 | 53 | 53 | степень достижения целевого показателя - 1 |
| Подпрограмма 4: «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» |
| 4.1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов | ед. | 16 | 16 | 22 | степень достижения целевого показателя - 1,4 |
| 4.2. | Количество участников культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов | чел. | 1717 | 1735 | 4179 | степень достижения целевого показателя - 2,4 |

## Приложение № 5                                                                                         к отчету муниципальной программы                                        Зерноградского городского поселения                   «Развитие культуры»                                                                   за 2022 год

Информация

об основных мероприятиях, мероприятиях муниципальной программы

Зерноградского городского поселения   «Развитие культуры», финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского  поселения, выполненных в полном объеме за 2022 год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 14 | 14 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

Администрацией Зерноградского городского поселения (далее-Администрация) на 2022 год утверждена муниципальная программа «Муниципальная политика», реализация которой нацелена на:

-развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении;

-повышение качества выполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг;

-реализация муниципальной информационной политики;

-гармонизация межэтнических отношений в Зерноградском городском поселении;

Программа состоит из четырех подпрограмм:

«Развитие муниципального управления муниципальной службы в Зерноградском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Реализация муниципальной информационной политики»;

«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Зерноградском городском поселении»;

«Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

Программные мероприятия реализовывались с учетом постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

-  повысили уровень профессионального развития 6 человек путем дистанционного прохождения курсов повышения квалификации по направлениям деятельности специалистов;

- выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 гражданину;

- проведение конкурса «Лучший ТОС» среди ТОСов Зерноградского городского поселения;

-проведение акции «Спасибо, общественные помощники»;

-изготовление сюжета «Деятельность ТОСов в Зерноградском городском поселении;

- официальное опубликование нормативно-правовых актов Зерноградского городского поселения составило 100% в газете «Зерноград официальный» в объеме 383 газетных полос;

- по освещению деятельности органов местного самоуправления - размещение на сайте Администрации информационных сообщений, освещающих деятельность органов местного самоуправления, события, происходящие в жизни города;

- изготовление информационных листовок «Профилактика экстремизма в молодежной среде»;

- проведение 2 мероприятий, направленных на укрепление единства Российской нации, с охватом не менее 50 участников, изготовление информационных листовок;

- эффективное выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию, и предоставление муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ).

Финансовое обеспечение МКУ предусматривало расходы на выплаты по оплате труда работников, расходы по обеспечению функций МКУ. Выплаты по оплате труда проводились в соответствии с нормативными актами.  Закупки осуществлялись в соответствии с графиком и с федеральными и областными законами, а также правовыми актами Администрации. Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объёме.

В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба остается эффективной, открытой, конкурентоспособной; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления, повысивших уровень профессионального развития; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2022 год, с учетом ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» была запланирована реализация шести основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации»

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе»

Основное мероприятие 1.3. «Развитие территориального общественного самоуправления»

Основное мероприятие 1.4. «Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении»

Основное мероприятие 1.5. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет»

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Зерноградского городского поселения»

По подпрограмме 2 «Реализация муниципальной информационной политики» была запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация НПА в газете «Зерноград официальный», являющейся официальным публикатором правовых актов Зерноградского городского поселения»

Основное мероприятие 2.2 «Организация официального размещения (опубликования) НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

По подпрограмме 3 «Укрепление единства российской нации 
и гармонизация межэтнических отношений 
в Зерноградском городском поселении» была запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения»

Основное мероприятие 3.2. «Информационное, научное и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы»

По подпрограмме Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» была запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС»

Основное мероприятие 4.2. «Реализация направления расходов МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год отражены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                                              муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

-введение режима экономии бюджетных средств из-за ситуации с ВКХ, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;

-действие постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В муниципальную программу вносились изменения в связи с выделением дополнительных средств из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий, а также в связи со сложившейся экономией после проведения конкурсных процедур по закупке товаров, услуг.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 11186,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 10930,1 тыс. руб. (97,7%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Достижения целей и задач муниципальной программы в 2022 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию;

доля граждан, получивших государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением;

доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов;

доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Зерноградском городском поселении;

количество муниципальных услуг, предоставленных казенным учреждением.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 3.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации, Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | 10 января 2022 г.; 10 апреля 2022 г.; 10 июля 2022 г.; 10 октября 2022 г.. | 10 января 2022 г.; | 10 октября 2022 г. | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | своевременное предоставление оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  |
| 3 | Контрольное событие 1.1. Предоставление отчета о стоянии муниципальной службы в Администрации в управление региональной и муниципальной политики Правительства Ростовской области | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | 10 января 2022 г.; 10 апреля 2022 г.; 10 июля 2022 г.; 10 октября 2022 г.. | 10 января 2022 г.; | 10 октября 2022 г. | соблюдение сроков представления информации о стоянии муниципальной службы в Администрации | соблюдены сроки представления информации о стоянии муниципальной службы в Администрации |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации; Главный инженер по обслуживанию компьютерной техники Администрации | Весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | обеспечена открытость и доступность информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях |  |
| 5 | Контрольное событие 1.2. Размещение информации о муниципальной службе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации; Главный инженер по обслуживанию компьютерной техники Администрации | 31 декабря 2022 г. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | обеспечение равного доступа граждан к информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | обеспечен равный доступ граждан к информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. развитие территориального общественного самоуправления | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации; | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении актуальных социально-бытовых проблем жителей | Проведена акция «Лучший председатель ТОС», Оформлена подписка на периодическую печать для председателей ТОС, Проведена акция «Спасибо, общественные помощники» ко Дню местного смоуправления |  |
| 7 | Контрольное событие 1.3. Проведение областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Зерноградском городском поселении» | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации; | 31 декабря 2022 г. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | принятие правового акта об итогах областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Зерноградском городском поселении» и об определении 3 победителей | Участие 1 ТОСа Зерноградского городского поселения в 1 этапе конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Зерноградском городском поселении» |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | применение кадровой службой Администрации современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | Не снижено качество кадрового состава муниципальной службы; не снижено качество исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, не увеличен период адаптации при поступлении на муниципальную службу |  |
| 9 | Контрольное событие 1.4. Разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | 31 декабря 2022 г. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Утверждение правовых актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы | Принято 9 правовых актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | выполнение в полном объеме социальных гарантий государства для отдельной категории граждан | Обязательства для отдельных категорий граждан выполнены в полном объеме |  |
| 11 | Контрольное событие 1.5. Перечисление государственной пенсии за выслугу лет гражданам | Главный бухгалтер Администрации | Ежемесячно 3 числа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | повышение уровня и качества жизни отдельной категории граждан | Не снижен уровень качества жизни отдельной категории граждан |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Зерноградского городского поселения | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Зерноградского городского поселения | Эффективное исполнение своих должностных обязанностей муниципальными служащими и иными работниками Администрации |  |
| 13 | Контрольное событие 1.6. Прохождение курсов повышения квалификации, получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими и другими категориями работников Администрации | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | 31 декабря 2022 г. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Повышение квалификации кадров, получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими и другими категориями работников Администрации | Повышение квалификации 6 муниципальных служащих Администрации |  |
| 14 | Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | весь период | X | X |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация НПА в газете «Зерноград официальный», являющейся официальным публикатором правовых актов Зерноградского городского поселения | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации, Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Соблюдение норм федерального, областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов, обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации | Соблюдены нормы федерального, областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов, обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации |  |
| 16 | Контрольное событие 2.1. Опубликование нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | 31 декабря 2022 г. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | опубликование в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Зерноградского городского поселения, в соответствии с областным законодательством, всех НПА Администрации, подлежащих официальному опубликованию, в соответствии с федеральным и областным законодательством, в полном объеме, в объеме 383 газетных полос | опубликованы в газете «Зерноград официальный» все НПА Администрации, подлежащие официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.2 Организация официального размещения (опубликования) НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | опубликование на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» всех правовых актов Администрации и иной правовой информации, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | размещение на сайте Администрации (admzernograd.ru) в сети «Интернет» всех правовых актов Администрации и иной правовой информации, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством |  |
| 18 | Контрольное событие 2.2. Исполнение муниципального контракта по организации функционирования портала (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях официального опубликования НПА Администрации и иной правовой информации | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | 31 декабря 2022 г. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | исполнение муниципального контракта по организации функционирования портала (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в полном объеме, бесперебойно, круглосуточно, в период с даты заключения до конца года муниципального контракта в целях официального опубликования правовых актов Администрации и иной правовой информации | заключен муниципальный контракт на оказание услуг по поддержке работы официального портала правовой Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 19 | Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Зерноградском городском поселении» | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | сохранение межэтнической стабильности в Зерноградском городском поселении, интеграция мигрантов в российское общество; преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями; создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения | Проведение акции «Толерантность общества» в Зерноградском городском поселении в 2022 году Проведение акции «Профилактика экстремизма в молодежной среде» с раздачей информационного материала в общественных местах г. Зернограда |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.2. Информационное, научное и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации; | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Зерноградском городском поселении, профессионализма сотрудников государственных и муниципальных органов власти | Изготовление листовок |  |
| 22 | Контрольное событие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | 31 декабря 2022 г. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Проведение не менее 3 мероприятий, направленных на укрепление единства Российской нации. Охват не менее 100 участников | Проведение выставки «Национальные писатели и поэты о малой родине» на базе МБУК «Городская библиотека им.Гайдара» |  |
| 23 | Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | Администрация | весь период | X | X |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Эффективное выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию, и предоставление муниципальных услуг | муниципальные функции МКУ по предоставлению муниципальных услуг выполнялись на должном уровне |  |
| 25 | Основное мероприятие 4.2. Реализация направления расходов МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | весь период | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Повышение качества и результативности выполнения муниципальных функций, возложенных на Администрацию, и предоставление муниципальных услуг | Качественное и своевременное предоставление муниципальных услуг |  |
| 26 | Контрольное событие 4.1. Выполнение муниципальных функций Администрации, осуществляемых МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | 31 декабря 2022 г. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации | Своевременная и в полном объеме оплата расходов учреждения. Проведена оптимизация расходов |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 11186,4 | 10930,1 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 11186,4 | 10930,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 111,3 | 110,2 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 111,3 | 110,2 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. развитие территориального общественного самоуправления | Всего, <3> | 12,8 | 12,5 |
| Основное мероприятие 1.4. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Выплата государственной пенсии за выслугу лет |  | 90,7 | 89,9 |
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Зерноградского городского поселения |  | 7,8 | 7,8 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | Всего | 609,8 | 573,3 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 609,8 | 573,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация НПА в газете «Зерноград официальный», являющейся официальным публикатором правовых актов Зерноградского городского поселения Основное мероприятие | Всего, <3> | 588,2 | 552,5 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация официального размещения (опубликования) НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего, <3> | 21,6 | 20,8 |
| Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Зерноградском городском поселении» | всего | 20,0 | 19,8 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 20,0 | 19,8 |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения | Всего, | 10,0 | 9,8 |
| Основное мероприятие 3.2. Информационное, научное и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы | Всего, <3> | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 4 Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | всего | 10445,3 | 10226,8 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 10445,3 | 10226,8 |
| Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | всего | 10415,0 | 10196,7 |
| Основное мероприятие 4.2 Реализация направления расходов МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | всего | 30,3 | 30,1 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 41 | 26 | 46 | посещение бесплатных семинаров, вебинаров |
| 2 | Доля граждан, получивших государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | процентов | 25,5 | 25,75 | 33,15 | Организованы новые каналы информации |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Зерноградском городском поселении | процентов | 75 | 70,5 | 81 | Проведение опроса, отсутствие конфликтных ситуаций, отсутствие обращений граждан, связанных с межнациональными конфликтами |
| 5 | Количество муниципальных услуг, предоставленных казенным учреждением | единиц | 1409 | 1000 | 500 | Ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с распространением COVID-19 |
|  | Подпрограмма 1 |
| 6 | Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление | процентов | 18 | 22 | 22 | Новых ТОСов не создавалось |
| 7 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 0 | 15 | 0 | Конкурс не проводился |
| 8 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 92,9 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 41 | 26 | 46 | посещение бесплатных семинаров, вебинаров |
| 10 | Доля граждан, получающих государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 |
| 11 | Доля опубликованных НПА в газете «Зерноград официальный», являющейся официальным публикатором правовых актов Зерноградского городского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Доля размещенных (опубликованных) НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 |
| 13 | Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | процентов | 90 | 57 |  |  |
| 14 | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения | процентов | 5 | 5 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 |
| 15 | Количество муниципальных услуг, предоставленных казенным учреждением | единиц | 1409 | 1000 | 500 | Ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с распространением COVID-19 |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение»»,

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградского городского поселения».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физкультуры и спорта».

В рамках подпрограммы 1 «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение»  предусмотрена реализация 2 основных мероприятий  и 2 контрольных событий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1.1 «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» целью которой является физическое воспитание населения Зерноградского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий. , а также совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Не реализация же основного мероприятия может привести к замедлению темпов роста доли населения Ростовской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

За отчетный период проведено не менее 5 спортивных мероприятий и соревнований.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта» включает в себя мероприятия по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии спортивных объектов.

Для возможности приобщения населения к занятиям спортом, а также организации досуга детей  решались следующие задачи:

-сохранение, развитие и эффективное использование физкультурно-спортивных объектов Зерноградского городского  поселения;

На 01.01.2022 года в Зерноградском городском поселении:

- работают 110 штатных физкультурных работника, из них 69 с высшим физкультурным образованием, 1 штатный работник имеет ученую степень (кандидат педагогических наук).

Всего функционируют на территории Зерноградского городского поселения 67 спортивных сооружения, в том числе:

-стадионы с трибунами – 1 (не в общем доступе);

- футбольные поля – 5 (не в общем доступе);

- плоскостные спортивные сооружения – 37;

- спортивные залы – 9;

- бассейны – 2 (не в общем доступе);

- стрелковые тиры – 3 (не в общем доступе);

- другие спортивные сооружения -15.

В районе работают:

- федерации по видам спорта (лёгкая атлетика, футбол, боевые искусства, борьба, шахматы и др.).

В Зерноградском городском поселении работают секции по видам спорта (волейбол женский, мужской, детско-юношеский, мини-футбол взрослый, детско-юношеский, футбол взрослый, детско-юношеский).

В рамках реализации основного мероприятия  «организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» в 2022 году спортсмены Зерноградского городского поселения  принимали участие  в мероприятиях и играх,  проводимых  Администрацией Зерноградского городского поселения:

- VII легкоатлетический пробег «Да здравствует БЕГ!», посвященного Дню защиты детей;

- «Папа, мама, я – спортивная семья!» (районные и областные соревнования, участвовала семья от города)

- Семейный велопробег, посвященный 93-летию образования г.Зернограда

- «Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие, умелые», посвященные 93-й годовщине основания г. Зернограда

- Соревнования по футболу на переходящий «Кубок Главы Зерноградского городского поселения по футболу» среди поселков муниципального образования «Зерноградское городское поселение», посвященных Дню физкультурника

- Весенняя легкоатлетическая эстафета

Основной задачей Администрации Зерноградского городского поселения является развитие массового спорта, привлечение большего количества детей, молодёжи и взрослых к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Всего численность занимающихся на территории Зерноградского городского поселения физической культурой и массовым спортом составляет 14742 человек:

- возрастная категория от 16-18 лет - 1206 чел;

- возрастная категория от 19-30 лет - 4273 чел.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено. Запланированные программные мероприятия выполнены.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий в 2022 году предусмотрено 55,0 тыс. рублей, израсходовано – 55,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года вносились изменения в муниципальную программу, в том числе:

- постановлением Администрации Зерноградского городского поселения  № 893 от 30.12.2022 года «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 № 202 «Об утверждении муниципальной  программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»;

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 
программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году не привлекались.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты, оценка бюджетной эффективности государственной программы в 2022 году составила 98,6%. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зерноградского городского  поселения

«Развитие физической культуры испорта»

по результатам за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований Зерноградского городского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 55,0 | 54,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 55,0 | 54,9 |
| Подпрограмма 1 | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | всего | 55,0 | 54,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 55,0 | 54,9 |
| Основные мероприятия 1.1 | Физическое воспитание, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, развитие игровых видов спорта и массового футбола | всего | 55,0 | 54,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 55,0 | 54,9 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |

## Приложение № 2

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Показатель (индикатор) Доля граждан Зерноградского городского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 44 | 45 | 45 |  |
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) количество занимающихся футболом в спортивных секциях и группах Зерноградского городского поселения поселения | человек | 930 | 950 | 950 |  |
| 01.02.20 | Показатель (индикатор) доля граждан Зерноградского городского поселения поселения, выполнивших нормативы ГТО | процент | 50 | 60 | 50 |  |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 2. | Показатель (индикатор) уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 80 | 100 | 98 | Экономия в связи с экономией при закупке наградной атрибутики; мероприятие по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии спортивных объектов в рамках программы «Развитие инфраструктуры спорта в муниципальном образовании Зерноградского городского поселения» не проводились по причине целостности спортивных объектов. |

## Приложение № 3

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения А.В.Линькова | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. физическое воспитание, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, развитие игровых видов спорта и массового футбола | Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения А.В.Линькова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Рост увеличения спортивно-массовых мероприятий - 0,1 % Увеличение количества участников в спортивно-массовых мероприятиях - 4 % | Уменьшение количества спортивно-массовых мероприятий на 0,6% Уменьшение количества участников в спортивно-массовых мероприятиях на 0,1% | - |
|  | Подпрограмма 2: «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» | Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения А.В.Линькова | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения А.В.Линькова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Восстановление и поддержание в рабочем состоянии спортивных объектов - 100 % | Восстановление и поддержание в рабочем состоянии спортивных объектов - 0 % | мероприятие по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии спортивных объектов в рамках программы «Развитие инфраструктуры спорта в муниципальном образовании Зерноградского городского поселения» не проводились по причине целостности спортивных объектов. |

## Приложение № 4

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

- ОТЧЕТ

- об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 12 месяцев 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.01.2023г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 | 54,9 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | Проведения спортивного мероприятия - VII легкоатлетический пробег «Да здравствует БЕГ!», посвященный Дню защиты детей | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 55,0 | 55,0 | 54,9 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 . |
|  | Итого: |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 | 54,9 | 0 |

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения  « Управление муниципальными финансами» за 2022 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 20.11.2018№ 144 (далее–муниципальная программа),ответственным исполнителем в 2022году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 5205,4 тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 5205,4 тыс. рублей, или 100 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Доходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме  171882,4 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы – 158666,2 тыс. рублей, или 92,3 процентов от всех поступлений, с увеличением собственных доходов по сравнению с прошлым годом на 29248,9 тыс. рублей, или 22,6 процента.

Расходы  бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 149087,4  тыс. рублей.

Задачи сбалансированности  бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2022 году путем внесения ряда изменений в Решения Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 28.12.2021 № 24 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов, от 13.09.2013 № 32 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении»,  решением от 18.11.2022 № 56 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 22.10.2020 № 158 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 15.04.2022 №32 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского   поселения Зерноградского района за 2021 год», приняты постановления  Администрации Зерноградского городского поселения от 22.04.2022 № 239 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за I квартал 2022 г.», от 22.07.2022 № 462 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за I полугодие 2022 г.» и от 25.10.2022 № 706 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 9 месяцев 2022 г.». По проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 2021 год» и «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 2021 год» и «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Зерноградского городского поселения»  выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с распоряжением Администрации Зерноградского городского поселения от 16.10.2018 № 1 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения , оптимизации расходов бюджета  Зерноградского городского поселения Зерноградского района и сокращению муниципального долга Зерноградского городского поселения до 2024 года», Доходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 171882,4 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы –158666,2  тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.1 «Формирование расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Эффективное управление расходами  обеспечено посредством реализации вновь принятых муниципальных программ Зерноградского городского поселения. в которых учтены все приоритеты развития коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и другие направления.

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ Зерноградского городского поселения.

Проект бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован на основе 12 утвержденных Администрацией Зерноградского городского поселения муниципальных программ  до 2030 года.

На реализацию муниципальных программ в  бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района в 2022 году предусмотрено 266612,1 тыс. рублей  или 92,9% от всех расходов.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

По Подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольного события.

По итогам 2022 года приняты  решения:

«О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении»,

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1 «Передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов» выполнено. Осуществлялся мониторинг соблюдения обязательств соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в части соблюдения. По итогам мониторинга нарушения обязательств соглашений не установлено.

3.Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

В части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета  Зерноградского городского поселения Зерноградского района» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района  выполнено. По итогам 2022 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам– 158666,2 тыс. рублей, что выше показателей 2021 г на 29248,9 тыс.руб.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию основного мероприятия (Передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов) подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» на 2022 год предусмотрено 5205,4 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 5205,4 тыс.рублей или 100%

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы за 2022 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях | реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и сокращению муниципального долга Зерноградского городского поселения до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения 16.10.2018 N 1. Доходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 171882,4 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы – 158666,2 тыс. рублей, или 92,3 процентов от всех поступлений, с увеличением собственных доходов по сравнению с прошлым годом на 29248,9 тыс. рублей, или 22,6 процента. |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района в соответствии с муниципальными программами | Администрация Зерноградского городского поселения | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | формирование и исполнение бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района сформирован на основе 12 утвержденных Администрацией Зерноградского городского поселения муниципальных программ. На реализацию муниципальных программ в бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района в 2022 году предусмотрено 266612,1 тыс. рублей или 92,9% от всех расходов. |  |
| 4. | Контрольное событие программы. Внесение изменений в бюджетный прогноз Зерноградского городского поселения | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 28.02.2022 | Х | 03.02.2022 | принятие постановления Администрации Зерноградского городского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Зерноградского городского поселения | Принято постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 03.02.2022 № 118 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 22.02.2017 № 191 «Об утверждении бюджетного прогноза Зерноградского городского поселения на период 2017 - 2030 годов» |  |
| 5. | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Зерноградского городского поселения | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | подготовка и принятие проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | в целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2022 года приняты решения № 59 от 30.11.2022 О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 13.09.2013 № 32 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зерноградском бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении»; № 56 от 18.11.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 22.10.2020 № 158 «О земельном налоге». |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Зерноградского городского поселения от 22.05.2021 № 407 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; от14.10.2021 № 868"Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зерноградского городского поселения на 2022 - 2024 годы"; От 29.01.2018г. № 93 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района» |  |
| 8. | Контрольное событие программы. Представление в Собрание депутатов Зерноградского городского поселения проекта решения «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 15.11.2022 | Х | 02.11.2022 | внесение проекта решения о бюджете в Собрание депутатов Зерноградского городского поселения в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Проект решения "О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 18.05.2022 N 326 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и представлен в Собрание депутатов. Принято решение от 28.12.2022 N 61 "О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" |  |
| 9. | Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.1 Передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов | Администрация Зерноградского городского поселения | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 5205,4 | 5205,4 |  | 5205,4 |
| 11. | Контрольное событие программы. Предоставление в полном объеме иных межбюджетных трансфертов в бюджет Зерноградского района | Администрация Зерноградского городского поселения | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | за отчетный финансовый год предоставлены межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |  |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского

городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2022 год

Сведения

об использовании средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Зерноградского района областного и федерального бюджетов, на реализацию

муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами | всего | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и снижением недоимки | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселений бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | формирование расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района в соответствии с муниципальными программами | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов | всего | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов | всего | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения « Управление муниципальными финансами» |
|  | Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 . Наличие бюджетного прогноза Зерноградского городского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
|  | Показатель 1.2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | проценты | 106,6 | 101,2 | 122,6 | Перевыполнение плана по налоговым доходам. Повышение минимального размера оплаты, труда, возврат ошибочно перечисленных платежей за прошлые периоды, продажа земельных участков. |
|  | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. . Объем налоговых доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | Тыс.рублей | 129417,2 | 138987,7 | 158666,1 | Перевыполнение плана по налоговым доходам. Повышение минимального размера оплаты, труда, возврат ошибочно перечисленных платежей за прошлые периоды, продажа земельных участков. |
|  | Показатель 2.2. Доля расходов бюджета Зерноградского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Зерноградского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | процентов | 90,8 | 88,0 | 92,9 | Выделение средств областного бюджета. |
|  | Подпрограмма 3 Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района бюджету Зерноградского района | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Зерноградского городского  поселения «Молодежь Зернограда» по результатам за 2022 год

- Конкретные результаты,  достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив»»,

Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма в молодежной среде».

В целях создания условий, обеспечивающих успешную самореализацию и интеграцию молодежи в общество, а также повышение ее роли в жизни Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм.

В рамках направления подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» в Зерноградском городском поселении были проведены акции (мероприятия):

- Молодежная акция «древонасаждения»

- Лекция-встреча «Наркотики – дорога в никуда»

- «Творю, мой город для тебя! С любовью мама, папа, я!»

- Театральный тренинг: игры Арлекина, посвященный дню молодежи

- Я знаю и люблю свой город, он часть  большой страны!

В рамках данной подпрограммы был создан Волонтерский штаб и Молодежный Совет, при Администрации Зерноградского городского поселения.

Также приняли участие в областных волонтерских акциях  «Очистим наши улицы», в конкурсе социальной рекламы «Оборви нить», в онлайн-акции по поиску противоправного наркотического контента в сети «Интернет».

В рамках второй подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» были проведены акции:

- «Голубь мира»

- «Говорящие сердца добровольцев» - выступление перед школьниками с целью рассказать о волонтерском движении и его делах, раскрытие понятия «волонтер»

- Авто, мотопробег по улицам города Зернограда в рамках акции памяти и в поддержку задействованных в спецоперации

- Автопробег по местам боевой славы Зерноградского поселения

- Возложение цветов молодежным Советом при Администрации Зерноградского городского поселения к памятникам воинской славы

Таким образов в отчетный период в рамках программы «Молодежь Зернограда» в условиях пандемии было проведено 13 акций (мероприятий)

В рамках реализации основных мероприятий в Зерноградском городском поселении достигнуты следующие результаты:

- увеличена численность талантливых молодых людей и лидеров, принимающих участие в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи;

- увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития;

- увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, формированию «российской идентичности».

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено. Запланированные программные мероприятия выполнены.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий в 2022 году предусмотрено 0,0  тыс. рублей, израсходовано –0,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года вносились изменения в муниципальную программу, в связи с уменьшением финансирования программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 
программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценивая степень достижения запланированных результатов программы можно сделать вывод об эффективной реализации  программы в 2022 году.

По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году не привлекались.

Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Муниципальной программой меры государственного и правового регулирования не предусмотрены.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты то, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зерноградского городского  поселения

«Молодежь Зернограда»

по результатам за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований Зерноградского городского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Зернограда» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка молодежных инициатив» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование патриотизма в молодежной среде» | всего | 0,0 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 |

## Приложение № 2

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» |
| 1. | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процент | 6,5 | 7,0 | 7,5 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процент | 10 | 10 | 10 |  |
| Организация и проведение мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в деятельность по раз­витию молодежного самоуправления | процент | 2,5 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.2 | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Показатель (индикатор) количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Зерноградского района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь | человек | 40 | 35 | 40 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и меро­приятиями | процент | 25 | 50 | 45 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственных ценностям | процент | 10 | 20 | 25 |  |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 2. | Показатель (индикатор) уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 99 | 100 | 100 |  |

## Приложение № 3

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за

## 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Поддержка молодежных инициатив» | Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения Линькова А.В | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка молодежных инициатив | Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения Линькова А.В | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,5 % | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,5 % | - |
|  | Подпрограмма 2: «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения Линькова А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодежи Зерноградского городского поселения | Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения Линькова А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,4 % | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,4 % | - |

## Приложение № 4

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2022 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за отчетный период 12 месяцев 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.08.2021г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, принимающих участие в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Оказание информационной, организационной и иной поддержки молодежным и детским общественным | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение проведения мероприятий по формированию патриотизма, «российской идентичности» в молодежной среде и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодежи Зерноградского городского поселения | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей, увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 . |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»

отчетный период - 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 («Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградском городком поселении») |
| 1.1 | Основное мероприятие Информационная, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | Изготовление информационных материалов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 («Защита прав потребителей в Зерноградском городском поселении») |
| 2.1 | Основное мероприятие Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей, путем информационного обеспечения | Администрация Зерноградского городского поселения | За 2022 год оказано восемь консультаций, составлено пять претензий, в средствах массой информации размещено пять публикаций по вопросам защиты прав потребителей, на сайте www.zppdon.ru к материалам размещены шесть комментариев. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 («Развитие торговли на территории Зерноградского городского поселения») |
| 3.1 | Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, создание дополнительных рабочих мест в сфере торговли. | Администрация Зерноградского городского поселения | В 2022 году открыт: 31 магазин общей площадью 1900,90 м.кв. (количество работающих 60 человек); 11 павильонов общей площадью 220,5 м. кв. (количество работающих 11 человек) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |

### Глава Зерноградского городского поселения						И.В. Полищук

### Заведующий финансово-экономическим сектором					      Т.С. Голояд