УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации Зерноградского городского поселения

_____________  И.В. Полищук

« _17   »       июля         2023 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период   6  мес. 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактичес кая дата окончания реализации мероприя тия, наступления контроль ного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объем неосвоенных средств, причи ны неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципа льной програм мой | предусмотрено сводной бюджет ной росписью | факт на отчет ную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |  | Х | Х | Х | 3,5 | 3,5 | 3,5 | _ |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Зерноградского городского поселения Чорба М.Ю. | 1. Проведение XI легко-атлетического пробега «Да здравствует БЕГ!», посвященного Международному дню защиты детей - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха | 20.05.2023 | 20.05.2023 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | _ |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградского городского поселения» | . | Х | Х | Х | 169499,4 | 169499,4 | 108,9 | _ |
|  | Основное мероприятие 2.1. Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Зерноградского городского поселения Линькова А.В. | 1. Текущий ремонт оборудов-ания на спортивных площадках, находящихся в муниципальной собственности Зерноградсого городского поселения: | 13.03.2023 | 26.05.2023 |  |  | 108,9 |  |
|  |  |  | 1.1. комплексная спортивная площадка для занятий теннисом, волейболом, силовыми видами спорта, расположенная по адресу: г.Зерноград, ул.им.Лени-на, 47 (ГПКиО, у Храма); |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. комплексная спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Зерноград, ул.Северная, 57б |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. спортивная площадка для игр, расположенная по адресу: пос.Шоссейный, ул.Центральная, 11с |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведущий специалист по культуре, спорту и делам молодежи Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | 2. Мониторинг состояния спортивного оборудования на спортивных площадках Зерноградского городского поселения. | 29.06.2023 | 31.12.2023 | не требует финанси рования | не требует финанси рования | не требует финансирования |  |
|  |  |  | 3. Актуализация реестра спортивных площадок Зерноградского городского поселения | 26.06.2023 | 30.06.2023 | не требует финанси рования | не требует финанси рования | не требует финансирования |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашения о государственном (муниципальном - частном) партнерстве или концессионных соглашений» | МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по культуре, спорту и делам молодежи Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. | Предоставление информации к отчету главы Администрации Зерноградского городского поселения за 1 полугодие 2023 года | 01.07.2023 | 16.07.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | ИТОГО по программе: |  |  |  |  | 1699502,9 | 1699502,9 | 112,4 | _ |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период   6  мес. 2023 года

На реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  в 2023 году выделено 1699502,9 тыс.руб. фактически освоено средств бюджета Зерноградского городского  поселения по итогам I полугодия 112,4 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 1 «Организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение»»  предусмотрена реализация 1 основного  мероприятия.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1. «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»:

Проведено 1 спортивное мероприятие.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградского городского поселения»  предусмотрена реализация 2 основных  мероприятий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие  2.1. «Установка и ремонт спортивного оборудования»:

Проведены работы по текущему ремонту оборудования на спортивных площадках, находящихся в муниципальной собственности Зерноградсого городского поселения.

Осуществляется мониторинг состояния спортивного оборудования на спортивных площадках Зерноградского городского поселения, проведена актуализация реестра спортивных площадок Зерноградского городского поселения.

Основное мероприятие 2.2. «Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашения о государственном (муниципальном - частном) партнерстве или концессионных соглашений»:

Проведение работ по строительству модульного плавательного бассейна в г.Зернограде планируется на 2 полугодие 2023 года в объеме 40%.

Оперативный контроль за реализацией муниципальной программой ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом контроля является наступление контрольного события муниципальной программы - предоставление информации о реализации муниципальной программы к отчету главы Администрации Зерноградского городского поселения за 1 полугодие 2023 года.

Подготовил:

Ведущий специалист по культуре,

спорту и делам молодежи

Администрации

Зерноградского городского поселения:                                                         М.В. Усова

Согласовано:

Главный бухгалтер                                                                                          А.И. Чеботарева

Заведующий финансово-экономическим сектором                                        Т.С. Голояд