

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 19.01.2024 № 9**

г. Зерноград

**О внесении изменений в распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2021 № 9 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Зерноградского городского поселения **от** 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение», Администрация Зерноградского городского поселения **постановляет**:

1. Внести изменения в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2021 № 9 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения, заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения, старшего инспектора (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) Администрации Зерноградского городского поселения.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения И.В.Полищук

## Приложение

К распоряжению Администрации Зерноградского городского поселения от 19.01.2024 № 9

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2021 № 9 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Зерноградского городское поселения «Молодежь зернограда» на 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| всего | | федеральный бюджет | | областной бюд жет | | бюджет Зерноградского района | | | бюджет Зерноградского городского поселения | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | |
| **Подпрограмма 1: «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений)  Администрации Зерноградского городского поселения | 1.Проведение спортивных мероприятий по легкой атлетике. | апрель-май 2023 | 3,5 | - | | - | | - | | | 3,5 | | . | | |
| 2.Проведение соревнований по волейболу |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 3.Проведение соревнований по футболу среди:  3.1.команд общеобразовательных учреждений г. Зернограда  3.2.команд поселков Зерноградского городского поселения | апрель-май 2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | 4.Проведение соревнований по стритболу, баскетболу | ноябрь-декабрь  2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 5.Проведение соревнований, посвященных празднованию памятных дат и праздников:  «День города»  «День Победы»  «Международный день защиты детей» | май 2023  май 2023  1 июня 2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 6.Проведение спортивных мероприятий среди летних детских площадок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | июнь-август 2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | 7.Проведение спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника | 14 августа 2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | 8.Проведение открытого первенства по вольной борьбе на Кубок Главы Зерноградского городского поселения 2023 года | декабрь 2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 9.Проведение соревнований по настольному теннису | октябрь-ноябрь 2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 10.Проведение шахматного турнира среди общеобразовательных учреждений г.Зерноград | октябрь-ноябрь 2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 11.Проведение спортивных мероприятий по инициативе спортивных клубов и объединений | в течение года |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | 12. Закупка инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе тренажеры |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы | | Администрация Зерноградского городского поселения | Повышение качества исполнения муниципальной программы | до 31.12.  2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **2 Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Зерноградское городское поселение»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) | | 1.Ремонт спортивных площадок и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.  2.Печать раздаточных материалов, табличек с правилами пользования тренажерами | 01.01.  2023  - 31.12.  2023 | 109,0 | - | | - | | - | | | 109,0 | |  | | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашении о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений | ответственный исполнитель подпрограммы - МКУ Зерноградского городского поселения "Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС" | | 1. "Создание и эксплуатация модульного плавательного бассейна" | 2023  -  2025 | 132985,7 |  | |  | |  | | | 132985,7 | |  | | |
| 2.3. | Контрольное событие подпрограммы | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) | | 1.Отчет Главы Администрации Зерноградского городского поселения  - за 2 полугодие 2023 года  -за 2023 год | июль  2023  февраль 2023 | **-** | - | | - | | - | | | - | |  | | |
|  | 2. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения **«**Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год | до 15.02.2023 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | Итого по муниципальной программе |  | |  |  | **133098,2** |  | |  | |  | | | **133098,2** | |  | | |