**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19.03.2024 № 166**

г. Зерноград

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Зерноградского городского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», Администрация Зерноградского городского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 года № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации Зерноградского

городского поселения И.В. Полищук

Приложение

к постановлению

Администрации Зерноградского

городского поселения

от 19.03.2024 № 166

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 21.09.2018 № 1084 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения Зерноградского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Зерноградского городского поселения Зерноградского района от 05.12. 2018 № 208 Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил – **400,5** тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило **400,1** тыс. рублей, или 100 процентов.

В течение 2023 года в Программу вносилось изменение Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 20.07.2023 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Средства использованы по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов. Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета городского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 г. приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

Реализация муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» нацелена на:

оптимизацию функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма;

поддержку народной дружины Зерноградского городского поселения;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Программа состоит из трех подпрограмм:

«Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Зерноградском городском поселении».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

- прошли обучение 3 человека по направлению правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- постоянно осуществлялась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- осуществлялось обучение (информирование) граждан о методах предупреждения угроз террористических актов, минимизации и ликвидации последствий их проявления посредством проведения акции «За мир без террора». Жителям города были розданы памятки для родителей и подростков «Антитеррор», «Профилактика экстремизма в молодёжной среде», проведены краткие беседы о мерах защиты от терроризма и предотвращении экстремизма в подростковой среде.

Осуществлялся профилактический осмотр камер видеонаблюдения на территории Зерноградского городского поселения;

Опубликовано 8 информационных статей в СМИ антинаркотической направленности;

Проводились рейды по закрашиванию надписей сайтов наркотического содержания;

Осуществлялось обеспечение рейдовых мероприятий народной (казачьей) дружины Зерноградского городского поселения;

Выполнены рейдовые мероприятия, профилактические беседы, закрепление общественных наставников за несовершеннолетними в целях профилактики употребления наркотических средств;

Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании.

В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих Администрации Зерноградского городского поселения;

проведено органами исполнительной власти Зерноградского городского поселения 2 профилактических антинаркотических мероприятия на базе учреждений культуры Зерноградского городского поселения;

Общественный порядок на территории Зерноградского городского поселения также поддерживался силами дружинников народной (казачьей) дружины Зерноградского городского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2023 год.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении»; запланирована реализация всех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

Основное мероприятие 1.2 Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зерноградского городского поселения.

Основное мероприятие 1.3 Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм.

Основное мероприятие 1.4 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц.

По подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» реализация всех основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское про­тиводействие экстремизму и терроризму.

Основное мероприятие 2.2 Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении.

Основное мероприятие 2.3 Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения.

Основное мероприятие 2.4. Поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка, сотрудников народной (казачьей) дружины.

Основное мероприятие 2.5 Информационная работа по правовому просвещению населения в целях профилактики правонарушений.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» запланирована реализация всех основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1 Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении.

Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании.

Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год отражены в таблице № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

введение режима экономии бюджетных средств, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием обучения муниципальных служащих в сфере антикоррупционных мероприятий.

В муниципальную программу вносились изменения в связи с выделением дополнительных средств из бюджета Зерноградского городского поселения на финансирование рейдовых мероприятий дружинников Зерноградского городского поселения.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил **400,5** тыс. руб., фактически израсходовано **400,1**тыс. руб. (100 %). Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в таблице № 2.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Достижения целей и задач муниципальной программы в 2023 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зерноградского городского поселения

Показатель 2.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве

Показатель 3.Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения

Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Администрации Зерноградского городского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции

Показатель 1.2. Количество размещенных органами исполнительной власти Администрации Зерноградского городского поселения на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу

Показатель 1.3 Доля муниципальных служащих, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, запретов, установленных действующим законодательством, от общей численности муниципальных служащих

Показатель 2.1.Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов

Показатель 2.2.Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Показатель 3.1.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабили­тацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабили­тацию

Показатель 3.2.Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию

Показатель 3.3.Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год отражены в таблице № 3

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной   
программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2- 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 11/11=1

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

400,1 тыс. рублей/400,5тыс. рублей/ =1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

400,1/400,5 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х0,5 +1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты, то целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Таблица № 1.

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, а так же контрольных событий программы Зерноградского городского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 г.**

| **№ п/п** | **Номер и наименование**  [**<1>**](#Par1127) | **Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО)** | | **Плановый срок окончания реализации** | **Фактический срок** | | | **Результаты** | | | **Причины не реализации/ реализации не в полном объеме** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения по про­тиводействию коррупции | | приведение нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зерноградского городского поселения | Глава администрации Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Зерноградского городского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периоди­ческого уточне­ния реальной си­туации | | предотвращение коррупционных правонарушений |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Зерноградского городского поселения по про­тиводействию коррупции | | предотвращение коррупционных правонарушений |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения | | выявление в нормативных правовых актах Ростовской области и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения | | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |
|  | Контрольное событие:  Проведение антикоррупционной экспертизы МНПА, ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на территории Зерноградского городского поселения, обучение должностных лиц. | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений | Условия по минимализации коррупционных проявлений выполнены | |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении»** | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское про­тиводействие экстремизму и терроризму | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Гармонизация межэтнических, межкультурных отношений ,формирование толерантного сознания и поведения среди населения | | Антитеррористическая и антиэкстремистская прпоганда среди населения |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения. | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | | Защита жизни и здоровья участников и гостей мероприятий |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение террористических актов и соблюдения правил поведения при их возникновении |  | |  |  |  | | Повышение антитеррористической защищенности объектов | | Нейтрализация, предупреждение и устранение возможных препятствий и угроз в период проведения указанных мероприятий |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Зерноградского городского поселения (материальное поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Зерноградского городского поселения) | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Обеспечение безопасности объектов и граждан | | Оказание содействия органам полиции и обеспечение общественного порядка, проведение рейдов, направленных на предупреждение правонарушений. |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.5.  Информационная работа по правовому просвещению населения в целях профилактики правонарушений | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Доведение до сведения граждан и организаций информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств | | Выполнено в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие: Обеспечение безопасности объектов и граждан, предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в сфере межнациональных отношений | | Проведены мероприятия, беседы и акции по профилактике терроризма и экстремизма в сфере межнациональных отношений, распространены памятки по противодействию экстремизма и терроризма, обеспечены рейдовые мероприятия народной (казачьей) дружины. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения | | 31.012.2023 | | | 01.01.2023 | | 31.012.2023 | Проведение мероприятий для наблюдения за развитием ситуации в сфере оборота наркотиков | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что влечет снижение количества потребителей наркотиков |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Старший инспектор (пор обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений), ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Выполнено в полном объеме |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения | | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.01.2023 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Формирование здорового образа жизни |  |
|  | Контрольное событие:  Формирование здорового образа жизни | | Старший инспектор (пор обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений), ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения | | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение спроса на наркотики, посредством профилактических бесед среди населения | Проводились профилактические беседы с населением по вопросам антинаркотической направленности, проведены в учреждениях культуры тематические беседы и акции по профилактики наркомании, проведены опросы, сходы граждан с включением в повестку дня вопросов профилактики наркомании. |  |

Таблица № 2.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) [<1>](#Par1127) |
| муниципальной  программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | **всего** | **400,5** | **400,5** | **400,1** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | **400,5** | **400,5** | **400,1** |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зерноградского городского поселения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Информационная работа по антикоррупционному образованию и просвещению населения | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» | всего | **390,0** | **390,** | **389,6** |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет городского поселения | **390,0** | **390,0** | **389,6** |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское про­тиводействие экстремизму и терроризму | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения | всего | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Зерноградского городского поселения (материальное поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Зерноградского городского поселения) | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1  Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании, производство и размещение тематической социальной рекламы | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет городского поселения | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниипальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3.

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зерноградском городском поселении на 5,0 процентов; | процент | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве. | Процент | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 3 | Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения | Человек/1 тыс. населения | 70 | 70 | 70 |  |
|  | Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» | | | | | |
| 4 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Зерноградского городского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления» | человек | 3 | 5 | 3 | - |
|  | Показатель 1.2. Количество размещенных органами исполнительной власти Администрации Зерноградского городского поселения на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 93,0 | 94,0 | 94,0 |  |
| 5 | Показатель 1.3 Доля муниципальных служащих, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, запретов, установленных действующим законодательством, от общей численности муниципальных служащих | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» | | | | | |
| 6 | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы, поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 62,7 | 62,8 | 62,8 | - |
| 7 | Показатель 2.2 Количество зерегестрированных преступлений, связанныхс незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением,перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Количество преступлений | 15 | 14 | 14 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | |
| 8 | Показатель 3.1 Доля больных наркомание, прощедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 7,7 | 7,7 | 7,8 | - |
|  | Показатель 3.2 Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процент | 93,7 | 94,0 | 94,0 |  |
|  | Показатель 3.3.  Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 56,0 | 49,4 | 49,4 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2023 году выполнены в полном объеме. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения