Утверждаю

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Рачков

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.07.2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 319,9 | 319,9 | 26,0 | 293,9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | Проведения соревнований по легкой атлетике «Да, здравствует БЕГ!». | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 150,0 | 150,0 | 0,7 | 124,0Расходы будут осуществлены во 2 полугодии 2021г. |
| 2 |  Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 204,9 | 204,9 | 25,3 | 169,9Расходы будут осуществлены во 2 полугодии 2021г. |
|  | Итого: |  |  |  |  | 354,9 | 354,9 | 26,0 | 293,9 |

Подготовил:

Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта:

 А.В.Линькова

Согласовано:

Заведующий финансово-экономическим сектором Т.С. Голояд

Главный бухгалтер О.А.Кириченко