

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 27.11.2018 № 32**

г. Зерноград

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**Зерноградского городского поселения «Экономическое развитие**

**и инновационная экономика» на 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Финансово-экономическому сектору Администрации Зерноградского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения А. А. Рачков

Приложение

к распоряжению Администрации Зерноградского

городского поселения

от 27.11.2018 № 32

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Зерноградского городского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) | | | | |
|  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | внебюджетные источники |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заведующий финансово-экономическим сектором Т.С. Голояд  Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения  Н.И. Князева | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Весь период | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Оказание консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения  Н.И. Князева | 1.Увеличение количества субъектов МСП  2. Создание новых рабочих мест и сохранение существующих  3. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активного включения предпринимательских структур в решение социально-экономических проблем поселения | Весь период | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Разработка и (или) издание методических, информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения  Н.И. Князева | Определение проблем и перспек­тив развития сферы малого и среднего предприниматель­ства | Весь период | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
|  | Контрольное событие программы:  Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения  Н.И. Князева | Информационная, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Весь период |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в Зерноградском районе» | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения  Н.И. Князева | Создание условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей | Весь период | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационное обеспечение потребителей.  Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения  Н.И. Князева | Формирование у населения навыков рационального потребительского поведения | Весь период | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в т.ч. при составлении претензий | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения  Н.И. Князева | Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей путем информационного обеспечения | Весь период | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |