РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

Администрация ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020 № 627

г. Зерноград

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за первое полугодие 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 04.09.2013 № 843 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за первое полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации Зерноградского

городского поселения                                                                               А. А. Рачков

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 31.08.2020 № 627

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 1 полугодие 2020 года

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Подготовлены отчеты об оценке рыночной стоимости земельных участков в количестве 9 шт. в целях последующего их предоставления в соответствии с законодательством.

Подготовлены межевые планы по образованию земельных 16 земельных участков в целях постановки на кадастровый учет и дальнейшего оформления.

Проведена работа по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в отношении гидротехнических сооружений (плотин), находящихся в муниципальной собственности.

Подготовлена техническая документация для постановки на кадастровый учет и последующего оформления в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества. Общее количество 3 шт.

Принято в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества 11 шт.

Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в установленные сроки:

- Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов

- Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков

- Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности)

- Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков

- Подготовка материалов для внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Зерноградского городского поселения.

Невыполненные мероприятия отсутствуют.

Перечень контрольных событий, выполненных в установленные сроки согласно плану реализации:

- Постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества.

- Предоставление земельных участков в аренду и в собственность по рыночной стоимости.

- Оформление страховых полисов страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности).

- Постановка на кадастровый учет и предоставление земельных участков в соответствии с законодательством.

Невыполненные контрольные события отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Необходимость внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Зерноградского городского поселения потребовало привлечение финансовых средств.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

ИДп = 16 - количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы;

ИЦп = 10;

Сп =   24/10 = 1,6 (1)

ИДп = 9 - количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки;

Сп =   9/10 = 0,9 (0)

ИДп =   3 - количество объектов, в том числе объектов, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы;

ИЦп = 18;

Сп =   3/18 = 0,17 (0);

ИДп = 11 - количество объектов, принятых в муниципальную собственность;

ИЦп = 5;

Сп =   11/5 = 2,2 (1)

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы.

Со  =    ( 1+1+0+0)/4=0,5

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период

В целях подготовки проекта планировки и проекта межевания земельных участков, расположенных в районе ул. Аксайская г. Зернограда, требуется привлечение средств бюджета в сумме 800,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности (изготовление технической документации на здания, строения, сооружения)» муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом) |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Любимов А.В. | Изготовление технических паспортов и технических планов, получение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | 08.01.2020 | 30.06.2020 | 3450,00 150,00 | 46,55 45,49 | 1584,05 45,49 |
| 1.1.2 | Подготовка документов на объекты недвижимого имущества и проведение рыночной оценки земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Любимов А.В.. | Предоставление объектов недвижимого имущества в аренду в соответствии с нормами законодательства | 08.01.2020 | 30.06.2020 |  |  |  |
| 1.1.3. | Услуги по страхованию имущества (страхование 6 гидротехнических сооружений) | Любимов А.В. | Страхование объектов муниципального имущества | 08.01.2020 | 30.06.2020 | 130,00 | 97,44 | 97,44 |
| 2. | Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами (оформление и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки) |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Любимов А.В. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | 08.01.2020 | 30.06.2020 | 100,00 | 89,57 | 89,57 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 3830,00 | 279,05 | 1780,55 |