РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

Администрация ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 № 113

г. Зерноград

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 04.09.2013 № 843 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации Зерноградского

городского поселения                                                                             И.В. Полищук

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 01.03.2022 № 113

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Подготовлены отчеты об оценке рыночной стоимости земельных участков в количестве 7 шт. в целях последующего их предоставления в соответствии с законодательством.

Подготовлены межевые планы по образованию земельных 62 земельных участков в целях постановки на кадастровый учет и дальнейшего оформления.

Проведена работа по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в отношении гидротехнических сооружений (плотин), находящихся в муниципальной собственности.

Подготовлена техническая документация для постановки на кадастровый учет и последующего оформления в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества. Общее количество 122 шт.

Принято в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества 47 шт.

Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в установленные сроки:

- Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов

- Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков

- Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности)

- Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков

Невыполненные мероприятия отсутствуют.

Перечень контрольных событий, выполненных в установленные сроки согласно плану реализации:

- Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов: тротуары, газопроводы, внутрипоселковые дороги, памятники, водопроводные сети, канализационные насосные станции, постановка объектов, на учет, как бесхозяйных, объектов в Управлении Росреестра по РО.

- Предоставление земельных участков в аренду и в собственность по рыночной стоимости.

- Оформление страховых полисов страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности).

- Постановка на кадастровый учет и предоставление земельных участков в соответствии с законодательством.

Невыполненные контрольные события отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Выявление бесхозяйных объектов имущества в течение года потребовало привлечение финансовых средств.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

ИДп = 62 - количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы;

ИЦп = 20;

Сп =   62/20 = 3,1 (1)

ИДп = 20 - количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки;

Сп =   7/20 = 0,35 (0)

ИДп =   122 - количество бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы;

ИЦп = 10;

Сп =   122/10 = 12,2 (1);

ИДп = 47 - количество объектов, принятых в муниципальную собственность;

ИЦп = 10;

Сп =   47/10 = 4,7 (1).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы.

Со  =    ( 1+0+1+1)/4=0,75

Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ;

Мв – количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году.

Мв – 3;

М – 4.

СРом =0,75

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет областного бюджета, средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, безвозмездных поступлений в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 3095,68910

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 3149,40 тыс. руб.

ССуз = 3095,68910/3149,40 = 0,98.

Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района

где:  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех основных мероприятий программы (0,75)

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района (0,98).

Эис = 0,75/0,98 = 0,77.

Уровень реализации муниципальной программы

УРпр = 0,75*0,5+0,75*0,3+0,77*0,2 = 0,75.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности (изготовление технической документации на здания, строения, сооружения)» муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом) |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Любимов А.В. | Изготовление технических паспортов и технических планов, получение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | 13.01.2021 | 31.12.2021 | 2774,30 59,80 | 2744,21 54,80 | 2744,21 54,80 |
| 1.1.2 | Подготовка документов на объекты недвижимого имущества и проведение рыночной оценки земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Любимов А.В.. | Предоставление объектов недвижимого имущества в аренду в соответствии с нормами законодательства | 13.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.1.3. | Услуги по страхованию имущества (страхование гидротехнических сооружений) | Любимов А.В. | Страхование объектов муниципального имущества | 13.01.2021 | 31.12.2021 | 125,3 | 125,28 | 125,28 |
| 2. | Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами (оформление и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки) |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Любимов А.В. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | 13.01.2021 | 31.12.2021 | 190,00 | 171,40 | 171,40 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 3149,40 | 3095,69 | 3095,69 |