РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 №  98

г. Зерноград

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 20.09.2018 № 1064 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  Зерноградского городского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить  на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения                                         И.В. Полищук

Утверждаю                                                                                                                                                                Приложение

Глава Администрации Зерноградского

городского поселения                                                                                                                                          к постановлению Администрации

_______________ И.В. Полищук                                                                                                                       Зерноградского городского поселения

от 28.02.2022 №  98

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»

отчетный период - 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 («Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградском городком поселении») |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Информационная, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | Изготовление информационных стендов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 («Защита прав потребителей в Зерноградском городском поселении») |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей, путем информационного обеспечения | Администрация Зерноградского городского поселения | За 2021 год оказано одиннадцать консультаций, составлено четыре претензии, в средствах массой информации размещено семь публикаций по вопросам защиты прав потребителей, на сайте www.zppdon.ru к материалам размещены пять комментариев. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |