        УТВЕРЖДАЮ:
        Заместитель главы Администрации
        Зерноградского городского поселения
        _____________ Н.А. Овчарова
        «___» _________ 2022 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за 6 месяцев 2022 г.

№ п/п	Наименование / основного мероприятия / муниципальной программы, / контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат / реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заклю-чено контрактов на отчет-ную дату, тыс. руб.
						предусмотрено / муниципальной программой	факт на отчетную дату
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма 1: Пожарная безопасность.
1.1	Основное мероприятие 1.1: Обустройство, содержание и ремонт источников наруж-ного пожарного водоснаб-жения (ПГ, ПВ, водозабор-ных скважин и т. п.), находящихся в муниципаль-ной собственности	Ведущий спе-циалист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Сокращение материального ущерба от пожаров, увеличение возможности по ликвидации пожаров	01.01.22		1911,4		1911,31
1.2.	Основное мероприятие 1.2: / Выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пун-ктов, очистка территорий от сухой растительности.	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Обеспечение противопо-жарной за-щиты населен-ных пунктов, объектов	01.01.22		20,0
1.3.	Основное мероприятие 1.3: Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение спец.техники).	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Улучшение опративной возможности пожарных частей по тушению пожаров	01.01.22		50,0		49,5
1.4.	Основное мероприятие 1.4: Организация обучения на-селения мерам пожарной безопасности, пропоганда пожарно-прикладного спор-та, проведение соревно-ваний ДПД	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Снижение гибели и пострадавших при пожарах	01.01.22		3,7
1.5.	Основное мероприятие 1.5 Создание добровольной пожарной охраны, осна-щение ее средствами пожа-ротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.).Стимулирование учас-тия населения в социально значимых работах по обес-печению пожарной безо-пасности	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Улучшение оперативной возможности пожарных частей по тушению пожаров	01.01.22		16,3	16,25	16,25
	Всего по подпрограмме:					2001,4	16,25	1977,06
2.	Подпрограмма 2: Защита от чрезвычайных ситуаций.
2.1.	Основное мероприятие 2.1: Повышение профессио-нальной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС. Организация и проведение городских соревнований «Школа безо-пасности», соревнований са-итарных дружин (постов)	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов ГЗ РСЧС , населения к действиям при возникнове-нии чрезвычайных ситуаций	01.01.22		2,5
2.2.	Основное мероприятие 2.2: Создание условий для качественного обучения неработающего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необ-ходимым учебным инвентарем и имуществом	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов ГЗ РСЧС , населения к действиям при возникнове-нии чрезвычайных ситуаций	01.01.22		2,5	2,47	2,47
2.3.	Основное мероприятие 2.3: Обеспечение бактериологи-ческой безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований и т.д.)	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Обеспечение бактериоло-гической защиты населения	01.01.22		150,0	64,9	64,9
2.4	Основное мероприятие 2.4: Закупка, монтаж и под-ключение технических средств оповещения населе-ния Зерноградского город-ского поселения (электроси-рены, ручные сирены, громкоговорители, СГУ и т.п.)	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Своевремен-ное информи-рование население об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций	01.01.22		100,0	45,89	45,89
2.5	Основное мероприятие 2.5: Оборудование пункта вре-менного размещения населе-ния необходимым инветарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.)	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Обеспечение жизнедеятель-ности населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях	01.01.22		20,0	1,27	1,27
2.6	Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	01.01.22		1495,7
	Всего по подпрограмме:					1770,7	114,53	114,53
3.	Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности на воде
3.1.	Основное мероприятие 3.1: Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведе-ния анализов воды водоемов, находящихся в собствен-ности Администрации Зер-ноградского городского посе-ления	Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления	Провидение профилакти-ческих мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшестви-ях на воде	01.01.22		25,0
	Всего по подпрограмме:					25,0
	Итого по программе:					3797,1	130,78	2091,59

    Подготовил:
    Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры,
    имущественных отношений, ГО и ЧС» В.П.Лопатин
    Согласовано:
    Заведующий финансово-экономическим сектором
    Администрации Зерноградского городского поселения Т.С. Голояд

    Главный бухгалтер МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры,
    имущественных отношений, ГО и ЧС» Л.В. Ермоленко