- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «Зерноградское городское поселение»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

- от 19.12.2022 № 172

- г. Зерноград

- О внесении изменений в распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2021 № 10 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Зерноградского городского поселения

- «Развитие культуры»  на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского  поселения Зерноградского района», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 № 184 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» (в редакции постановления Администрации Зерноградского городского поселения от 08.12.2022 № 816), руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение»:

- 1. Внести изменения в распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2021 № 10 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Зерноградского городского поселения «Развитие культуры»  на 2022 год» согласно приложению.

- 2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения  Овчарову Н.А., ведущего специалиста (по культуре) Администрации Зерноградского городского поселения Усову М.В.

- Заместитель главы Администрации

- Зерноградского городского поселения	                                        Н.А. Овчарова

- Приложение

- к распоряжению Администрации Зерноградского городского поселения                        от 19.12.2022 № 172

- ИЗМЕНЕНИЯ,

- вносимые в распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2021 № 10 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Зерноградского городского поселения  «Развитие культуры»  на 2022 год»

- 1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

- «Приложение

- к распоряжению Администрации Зерноградского городского поселения                        от 30 .12.2021 № 10

- ПЛАН

- реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд жет | бюджет Зерноградского района | бюджет Зерноградского городского поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» |  |  |  | 17444,6 | - | 367,8 | - | 16083,9 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Важинская А.Б., директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» | 1. Предоставление услуги по организации и проведении культурно-массовых мероприятий: - численность участников мероприятий - 50054 чел. - количество участников мероприятий (посещаемость) – 47880 чел., - количество проведенных мероприятий - 1214. | 01.01.2022- 31.12.2022 | 10511,7 | - | 221,2 | - | 10290,5 | - |
|  |  |  | 2. Предоставление услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: - количество клубных формирований 22; - количество участников клубных формирований - 243 чел. | 01.01.2022- 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела | Бабенко Т.В.., директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» | 1. Предоставление услуги по библиотечному, библиографи-ческому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки: - количество посещений библиотеки - 51132; - количество выданных документов - 96340; - количество пользователей библиотеки - 3993 чел.; - количество справок - 7112; - количество посетителей массовых мероприятий - 6471 чел.; - количество внесенных библиографических записей муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области - 880 | 01.01.2022- 31.12.2022 | 5940,0 | - | 146,6 | - | 5793,4 | - |

|  |  |  | 2. Выполнение работы по методическому обеспечению в области библиотечного дела: - количество разработанных документов - 39; - количество проведенных консультаций - 80; - количество обучающих мероприятий - 14 | 01.01.2022- 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения, Важинская А.Б., директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Бабенко Т.В.., директор МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» | 1. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о выполнении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | январь 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о выполнении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Центральнаая городская библиотека имени А.Гайдара» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | январь 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2: «Сохранение памятников истории и культуры» |  |  |  | 767,9 | - | - | - | 767,9 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание, проведение капитального и текущего ремонта памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка памятных знаков, мемориальных плит, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Текущий ремонт памятников воинской славы: - памятника «Наступление»; - памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный | до 20 апреля 2022 | 767,9 | - | - | - | 767,9 | - |
|  |  |  | 2. Организация работы по уходу за памятниками воинской славы: - памятником погибшим воинам-землякам хут.Каменный, - мемориальным комплексом погибшим воинам в боях за хут.Каменный, - памятным знаком в честь воинов, погибших у хутора Каменный в 1943 году, - мемориального комплекса воинов, умерших в госпиталях г.Зернограда | апрель-сентябрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Проведение работ по техническому, аварийному обслуживанию и ремонт объектов газового оборудования «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» | до 7 мая 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Изготовление проектной документации на объект «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Эксперименталь-ный: - выполнение технико-экономического обоснования выбора и расчета потребности газа; - выполнена разработка проекта газоснабжения | 1-2 квартал 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Выполнение строительно-монтажных работ реконструкции сети газораспределения капитального строительства объекта «Огонь памяти» у памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный | 2-3 квартал 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» и к объекту «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Ежемесячный мониторинг фактического потребления газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление», представление данных и оплата за поставку газа в ресурсо-снабжающие организации | 01.01.2022- 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Заседание комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориаль-ных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | в течение 2022 года | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 2. Рейды рабочей группы по обследованию санитарного состояния памятников истории и культуры, братских и воинских захоронений | в течение 2022 года | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захоронений, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Организация и проведение месячника по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении | 01.04.2022-30.04.2022 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Организация и проведение акций по наведению санитарного порядка у памятников истории и культуры, братских и воинских захоронениях | январь, май, июнь, сентябрь 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие подпрограммы | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | Предоставление информаций о состоянии памятников истории и культуры Зерноградского городского поселения в вышестоящие организации | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3: «Развитие аттракционно-парковой деятельности» |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация работы сценической площадки в городском парке культуры и отдыха | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Проведение мероприятия не планируется в связи с передачей подрядчику ООО «ЗемСтрой» под строительство (благо-устройство) городской парк культуры и отдыха в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2021.138 от 23.11.2021, актом о передаче площадки под строительство (благоустройство) от 02.12.2021 | май-сентябрь 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха |  | 1. Подготовка и открытие летнего паркового сезона с учетом ограничений, связанных с передачей подрядчику ООО «ЗемСтрой» под строительство (благоустройство) городской парк культуры и отдыха в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2021.138 от 23.11.2021, актом о передаче площадки под строительство (благоустройство) от 02.12.2021 | 01.05.2022 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения |  | 1. Взаимодействие с администрациями передвижных аттракционов, зоопарков, мотошоу, цирка-шапито, каскадеров по размещению временных объектов, предназначенных для массового отдыха и организации досуга населения | март-ноябрь 2022 | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении порядка размещения временных нестационарных аттракционов, предназначенных для массового отдыха и организации досуга населения на территории Зерноградского городского поселения» 2. Предоставление информаций о работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха, размещении передвижных аттракционов и цирков-шапито в вышестоящие организации | 2 квартал 2022 года в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4: «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» |  |  |  | 225,0 | - | - | - | 225,0 | - |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения, Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» | 1. Организация и работа оргкомитета по подготовке и реализации программы праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зернограда и 85-ой годовщине образования Ростовской области | январь - апрель 2022 | 225,0 | - | - | - | 225,0 | - |
|  |  |  | 2. Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зернограда и 85-ой годовщине образования Ростовской области | 01.05.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры |  | 1. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 79-ой годовщине освобождения города Зернограда от немецко-фашистских захватчиков | 28.01.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15.02.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Подготовка и проведение торжественных мероприятий в честь ликвидаторов последст-вий аварии на Чернобыльской АЭС | апрель 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Организация и проведение мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби | 22.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Подготовка и проведение митингов памяти земляков-железнодорожников, спасших город от разрушения в июле 1942 года | 15.07.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 80-ой годовщине начала оккупации города Зернограда немецко-фашистскими захватчиками в июле 1942 года | 31.07.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Открытие памятного знака в честь Героя Советского Союза Боричевского Артема Иванови-ча в рамках акции «Имя героя на карте города», посвященной 80-ой годовщине освобождения города Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городс-кого поселения от немецко-фашистских захватчиков. Подготовка и проведение митинга памяти Героя Советского Союза Боричевского Артема Ивановича, в честь Дня Героев Отечества. | сентябрь 2022 года 09.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов |  | 1. Акция «Мы с вами, дети Донбасса!» для детей, эвакуированных из Донецкой народной республики: | февраль-июнь 2022 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Организация и проведение праздника, посвященного Международному дню соседей | май 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России | 12.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | сентябрь-октябрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Благотворительная акция, посвященная Международному дню инвалидов | ноябрь-декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей ТОС, домовых, уличных, поселковых общественных комитетов |  | 1. Праздник «От всей души благодарим» с участием председателей домовых, уличных поселковых общественных комитетов, посвященный Дню местного самоуправления | апрель 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Акция «Спасибо Вам, общественные помощники!» для председателей поселковых, уличных, домовых обществен-ных комитетов | декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков |  | 1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | 01.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Организация и проведение новогодних мероприятий |  | 1. Установка и оформление городской новогодней Елки на площади Мира г.Зернограда, праздничное оформление улицы им.Ленина г.Зернограда | до 15.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Организация и проведение праздничных новогодних мероприятий | 24.12.2022-31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | Предоставление информаций о проведении культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций в Зерноградском городском поселении в вышестоящие организации | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Отчет Главы Зерноградского городского поселения: - за 1 полугодие 2022 года - за 2022 год | июль 2022 февраль 2023 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2022 год» | до 15.02.2023 |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 17444,6 | - | 367,8 | - | 17076,8 | - |