РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2022 № 190

г. Зерноград

Об утверждении плана реализации муниципальной программы           Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского  поселения Зерноградского района», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 № 201 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда», руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» на 2023 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения, заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения, старшего инспектора (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения.

Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения	                                          Н.А.Овчарова

## Приложение

к распоряжению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 30.12.2022 № 190

ПЛАН

реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд жет | бюджет Зерноградского района | бюджет Зерноградского городского поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  | 43,0 | - | - | - | 43,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи, поддержки молодежных и детских общественных объединений | Линькова А.В. Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения | 1.Молодежная акция «древонасаждения» | сентябрь 2023 | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - |
|  |  |  | 2.«Диалог на равных» | апрель 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Проведение праздничных мероприятий посвященных празднованию памятных дат и праздников: «День города» «День Победы» «День молодёжи» «День России» «День народного единства» | 1 мая 2023 9 мая 2023 27 июня 2023 12 июня 2023 4-7 ноября 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Акция «рядом живет пожилой человек» | май-июнь 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.КВН на «Кубок Главы администрации Зерноградского района» | декабрь 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Конкурс авторской прозы «Я-писатель | ноябрь 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Конкурс авторской поэзии «Души прекрасные порывы» | октябрь 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Лекция встреча с молодёжью, посвященная административным правонарушениям и ответственности, совместно с полицией города Зерноград | сентябрь-октябрь 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Акция «Мы за здоровый образ жизни» | сентябрь 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Акция «Добрые руки» | ноябрь-декабрь 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.Акция «Мы против наркотиков!» 12. Акция «Спасибо», посвященная международному дню «спасибо» | сентябрь-октябрь 2023 11 – 16 января 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | Линькова А.В. Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения | 1.Проведение мероприятий по инициативе молодежных и (или) общественных организаций(клубов, объединений) | в течение 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Акция «Горящие сердца добровольчества» | март-май 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение проведения мероприятий по формированию патриотизма, «российской идентичности» в молодежной среде и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | Линькова А.В. Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения | 1.Акция, посвященная «Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма» 2.Лекция-встреча со студентами учебных заведений, посвященнаяМеждународный день памяти жертв Холокоста | 9 ноября 2023 27 января 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Администрация Зерноградского городского поселения | 1.Отчет Главы Администрации Зерноградского городского поселения : - за 1 полугодие 2023 года -за 2023 год | июль 2023 февраль 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2023 год | до 15.02.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2: «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Зерноградского городского поселения | Линькова А.В. Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения | 1. Автопробег «Спасибо за Победу! Ваш подвиг в наших сердцах - Знамя победы в надежных руках» посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 | 9 мая | 3,00 | - | - | - | 3,00 |  |
|  |  |  | 2. Автопробег по местам Боевой и Трудовой славы Зерноградского р-н «традиции героев победителей – наследникам Победы» | 9 мая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Акция «День призывника». Весенний призыв - Соревнования | апрель-июль 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Акция «Страницы истории Родины» | май-июнь 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 . | Контрольное событие подпрограммы | Линькова А.В. Старший инспектор (по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселения | 1.Отчет Главы Администрации Зерноградского городского поселения : - за 1 полугодие 2023 года -за 2023 год | июль 2023 февраль 2023 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2023 год | до 15.02.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 43,0 |  |  |  | 43,0 |  |