

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20.06.2023 № 366**

г. Зерноград

**О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 13.01.2023 № 15 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2023 год по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по Зерноградскому городскому поселению и обеспечению их необходимой инфраструктурой»**

Руководствуясь ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 360 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Ростовской области земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» (в редакции от 23.08.2018 г.), статьями 8.2, 8.3, 9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», Администрация Зерноградского городского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 13.01.2023 № 15 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2023 год по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по Зерноградскому городскому поселению и обеспечению их необходимой инфраструктурой» (далее – Постановление):

 1.1. Приложение 1 Постановления изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 1.2. Приложение 2 Постановления изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Администрации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения.

 Заместитель главы Администрации

 Зерноградского городского поселения В.О. Малышева

*Верно: Ведущий специалист Администрации*

 *Зерноградского городского поселения*

*печать /Е.Н. Ефремова/*

 Приложение № 1 к постановлению

Администрации Зерноградского городского поселения

 от 20.06.2023 № 366

Утверждаю: Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.О. Малышева

« 20 » \_\_июня\_ 2023 г.

План мероприятий («дорожной карты») на 2023 год

по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес земельных участков | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой | Ответственные исполнители |
| Подготовка и утверждение схем расположения земельных участков | Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет | Предоставление земельных участков | Водо-снабжение | Газо-снабжение | Электро-снабже- ние | Канализация |
| **Для индивидуального жилищного строительства – 3 земельных участков**  |
| 1 | Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Пшеничная, з/у 3761:12:0040105:822 | март-апрель | май-июнь | июль | - | + | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 2 | Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Пшеничная, з/у 3861:12:0040105:820 | март-апрель | май-июнь | июль | - | + | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 3 | Зерноградский р-нг. Зерноград, ул. 50-летия Победы, з/у 8061:12:0040105:821 | март-апрель | май-июнь | июль | - | + | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |

Ведущий специалист Администрации

Зерноградского городского поселения Е.Н. Ефремова

 Приложение № 2 к постановлению

Администрации Зерноградского городского поселения

 от \_20.06.2023\_ № \_366\_

Утверждаю: Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.О. Малышева

« 20 » \_\_июня\_ 2023 г.

План мероприятий («дорожной карты») на 2023 год

по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, поставленных на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для личного (подсобного) хозяйства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес земельных участков | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой | Ответственные исполнители |
| Подготовка и утверждение схем расположения земельных участков | Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет | Предоставле-ние земельных участков | Водо-снабжение | Газо-снабжение | Электроснабже ние | Канализа-ция |
| **Для ведения личного (подсобного) хозяйства – 11 земельных участков** |
| 1 | Зерноградский район, пос. Экспериментальный,ул. Гагарина, 2961:12:0050401:1864 | Земельный участок сформирован | Земельный участок сформирован | март | - | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 2 | Зерноградский район, пос. Шоссейный,ул. Вишневая, з/у 2261:12:0050301:890 | март-апрель | май-июнь | июль | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 3 | Зерноградский район, пос. Экспериментальный,ул. Гагарина, з/у 3461:12:0050401:2169 | март-апрель | май-июнь | июль | - | - | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 4 | Зерноградский район, х. Каменный,ул. Мичурина, з/у 3А 61:12:0050201:1070 | март-апрель | май-июнь | июль | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 5 | Зерноградский район, пос. Экспериментальный,ул. Гагарина, з/у 36 61:12:0050401:2170 | март-апрель | май-июнь | июль | - | - | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 6 | Зерноградский район, пос. Экспериментальный,ул. Гагарина, з/у 38 61:12:0050401:2171 | март-апрель | май-июнь | июль | - | - | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 7 | Зерноградский район, п. Прудовой,ул. Молодежная, з/у 15А61:12:0050101:934 | Земельный участок сформирован | Земельный участок сформирован | август | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 8 | Зерноградский район, п. Прудовой,ул. Октябрьская, з/у 11Б61:12:0050101:938 | Земельный участок сформирован | Земельный участок сформирован | август | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 9 | Зерноградский район, п. Прудовой,ул. Октябрьская, 14А61:12:0050101:935 | Земельный участок сформирован | Земельный участок сформирован | август | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 10 | Зерноградский район, пос. Экспериментальный,ул. Садовая, 41 61:12:0050401:1833 | Земельный участок сформирован | Земельный участок сформирован | ноябрь | - | - | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |
| 11 | Зерноградский район, х. Ракитный,ул. Заречная, 140-а 61:12:0051001:865 | Земельный участок сформирован | Земельный участок сформирован | ноябрь | - | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения  |

Ведущий специалист Администрации

Зерноградского городского поселения Е.Н. Ефремова