

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 24.06.2024 № 56**

г. Зерноград

**О внесении изменений в распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.2024 № 1** «**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год»**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», с решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 28.05.2024 № 116 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 21.12.2023 № 101 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение»,

1. Внести изменения в Распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.2024 № 1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения и разместить в печатном средстве массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения Николенко О.И. и ведущего специалиста по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгина А.М.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения И.В. Полищук

Приложение

к распоряжению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 24.06.2024 № 56

ПЛАН

реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) | | | |  | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Зерноградского района | Бюджет Зерноградского городского поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная без­опасность» | | всего  в том числе: |  | Декабрь 2024 | 630,0 | - | - | - | 630,0 | - |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных скважин и т. п.), находящихся в муниципальной собственности | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Ноябрь 2024 | 500,0 | - | - | **-** | 500,0 | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Контрольное событие муни-ципальной программы 1.1. Подписание акта выполнен-ных работ по ремонту наружных источников пожаротушения | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Ремонт 6 пожарных гидрантов на водопроводных сетях г. Зернограда | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Апрель 2024 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подписание акта выполненных работ по опашке территорий Зерноградского городского поселения | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Опашка населенных пунктов Зерноградского городского поселения | Апрель 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3. | Основное меро­приятие 1.3. Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение спец.техники). | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Реализация требований федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Декабрь 2024 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - |
|  | Контрольное событие муни-ципальной программы 1.3 Подписание акта выполнен-ных работ по подвозу воды при пожарах | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М., ОАО «Чистый город» | Подвоз воды для тушения загораний вне населенных пунктов на территории Зерноградского гп | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Декабрь 2024 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Контрольное событие муници-пальной программы 1.4 Итоговое донесение в ГО и ЧС Зерноградского района о проведении обучения населения | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Обучение населения мерам пожарной безопасности | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное меро­приятие 1.5.  Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т.д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Реализация требований федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» | Декабрь 2024 | 25,0 | - | - | - | 25,0 | - |
|  | Контрольное событие муници-пальной программы 1.5 Итоговое донесение в ГО и ЧС Зерноградского района о подготовке добровольных пожарных | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Обучения добровольных пожарных действиям при тушении загораний | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрез­вычайных ситуа­ций» | | всего  в том числе: |  | Декабрь 2024 | 4535,0 | - | - | - | 535,0 | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. | Основное меро­приятие 2.1.  Повышение профессиональной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС (периодические печатные издания, подписка). | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Повышение уровня выучки руководящего состава городского звена РСЧС, закупка периодической печати | Декабрь 2024 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
|  | Контрольное событие муници-пальной программы 2.1 Получение удостоверений о прохождении обучения, приобретение журналов и печатных изданий | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Повышение уровня выучки руководящего состава городского звена РСЧС | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное меро­приятие 2.2.  Создание условий для качественного обучения неработающего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учебным инвентарем и имуществом (аптечка, таблички). | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Приобретение инвентаря для учебно-консульта-ционного пункта | Декабрь 2024 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Заключение договоров о приобретении дополнительного учебного инвентаря и имущества | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Приобретение инвентаря для учебно-консульта-ционного пункта | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное меро­приятие 2.3.  Обеспечение бактериологической безопасности в общественных местах (обработка от клещенй, комаров в парках, кладбищах, местах проведения соревнований и т.д.) | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Реализация требований федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | Июль 2024 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Подписание акта выпол-ненных работ | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Проведение аккарицидной обработки в обществен-ных местах | Июль 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4. | Основное меро­приятие 2.4.  Закупка, монтаж и подключение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкоговорители, СГУ и т.п.) | | Ведущий специалист  по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Закупка технических средств оповещения | Ноябрь 2024 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - |
|  | Контрольное событие муници-пальной программы 2.4 Подписание контрактов на закупку, монтаж и подклю-чение технических средств оповещения населения | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Увеличение количества оповещаемого населения техническими средствами | Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное меро­приятие 2.5.  Оборудование пункта временного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.) | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Приобретение информационного материала для пункта временного размещения населения | Декабрь  2024 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
|  | Контрольное событие муни-ципальной программы 2.4. Подписание контрактов на приобретение информационного материала | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Улучшение качества работы л/с пункта временного размещения населения | Декабрь  2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6. | Основное меро­приятие 2.6.  Мероприятия по обследованию, декларированию и содержанию ГТС. | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Декларирование ГТС, поддерхание ГТС в надлежащем состоянии | Декабрь  2024 | 3010,0 | - | - | - | 3010,0 | - |
|  | Контрольное событие муни-ципальной программы 2.6. Подписание акта выполненных работ по декларированию ГТС, по очистке ГТС от кустарниковой растительности | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Декларирование ГТС, очистка ГТС от кустарниковой растительности | Декабрь  2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Зерноградского района (постановление Администрации ЗР от 07.05.2024 № 365  «О порядке выделения бюджетных ассигнований  из резервного фонда АЗР») | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Финансовое обеспечение проживания и питания в ПВР АЧИИ «ДГАУ» жителей дома по ул. Советская, 25 в марте 2024 года | Июнь 2024 | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 |  |
|  | Контрольное событие муни-ципальной программы 2.7.  Подписание контрактов для выплат за питание и проживание в ПВР АЧИИ «ДГАУ» | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Обеспечение выплат за проживание и питание в ПВР АЧИИ «ДГАУ» жителей дома по ул. Советская, 25 в марте 2024 года | Июнь 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | всего  в том числе: |  | Декабрь  2024 | 25,0 | - | - | - | 25,0 | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1. | Основное меро­приятие 3.1.  Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения (оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноградского городского поселения, установка информационных стендов) | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Обеспечение безопасности на воде согласно постановления Администрации ЗГП от 23.05.2024 № 334 «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в летний период 2024 года» | Декабрь  2024 | 25,0 | - | - | - | 25,0 | - |
|  | Контрольное событие муни-ципальной программы 3.1. Подписание акта выполненных работ по проведению анализов воды водоемов, изготовления информационных стендов | | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Исполнение требований постановления Администрации ЗГП от 23.05.2024 № 334 «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в летний период 2024 года» | Декабрь  2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 5190,0 | - | - | - | 1190,0 | - |