

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 15.01.2024 № 3**

г. Зерноград

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** **на 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения, заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения, главного специалиста (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения И.В.Полищук

Приложение

 к распоряжению Администрации

Зерноградского

 городского поселения

от 15 .01.2024 № 3

План

реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | Приведение нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Весь период | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зерноградского городского поселения | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | Предотвращение коррупционных правонарушений | Весь период | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (далее должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Весь период | - | - | - | - |
| 4 | Осуществление 1.4 Антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | Выявление в нормативных правовых актах Ростовской области и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Весь период | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Информационная работа по антикоррупционному образованию и просвещению населения | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Весь период | 20,0 | X | 20,0 | X |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское про­тиводействие экстремизму и терроризму | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения  | Антитеррористическая и антиэкстремистская пропаганда среди населения  | весь период | 10,0 | X | 10,0 | X |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения  | Защита жизни, и здоровья участников и гостей мероприятий. | Весь период  | 15,0 | X | 15,0 | X |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения | Нейтрализация, предупреждение и устранение всех существующих и возможных препятствий и угроз безопасности в период подготовки и проведения указанных мероприятий.  | Весь период | 127,7 | X | 127,7 | X |
|  | Основное мероприятие 2.4 Поощрение граждан участвующих в охране общественного порядка, сотрудников народной (казачьей) дружины | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) Администрации Зерноградского городского поселения  | Оказание содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений. | Весь период  | 328,5 | X | 328,5 | X |
| 2 | Основное мероприятие 2.5Информационная работа по правовому просвещению населения в целях профилактики правонарушений | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения | Доведение до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. | Весь период | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
|  | Основное мероприятие 3.1.Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении | Ведущий специалист ( по культуре и делам молодежи)Администрации Зерноградского городского поселения | Проведение мероприятий для наблюдения за развитием ситуации в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. | Весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарущений), ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения  | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений.  | Весь период | 15,0 | X | 15,0 | X |
| 3 | Основное мероприятие 3.3.Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения | Формированиездорового образа жизни | Весь период | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  |  | 516,2 | X | 516,2 | X |