

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 29.12.2023 № 75**

г. Зерноград

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение»,

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдеда имущественно – земельных отношений и градостроительства МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимова А.В.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения   И.В. Полищук

Приложение

к распоряжению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 29.12.2023 № 75

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюд жет | бюджет Зерноградского района | бюджет Зерноградского городского поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности»** |  |  |  | **780,00** | - | **-** | - | **780,00** | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов  Основное мероприятие 1.2. Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков  Основное мероприятие 1.3. Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) | Любимов А.В. начальник отдела имущественно – земельных отношений и градостроительства МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | 1. Паспортизация бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы | Декабрь 2024 | 500,0  150,0  130,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 500,0  150,0  130,0 | -  -  - |
| 2. Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков | Декабрь 2024 |
| 3. Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений | Ноябрь 2024 |
| 2 | **Подпрограмма 2:**  **«Управление земельными ресурсами »** |  |  |  | **547,0** | - | - | - | **547,0** | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Любимов А.В. начальник отдела имущественно – земельных отношений и градостроительства МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры,Ж имущественных отношений, ГО и ЧС» | 1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Декабрь 2024 | 547,0 | - | - | - | 547,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | **1327,0** | - | - | - | **1327,0** | - |