

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19.02.2024 № 80**

г. Зерноград

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры**

**и спорта» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», Администрация Зерноградского городского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего положения возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения, заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения, старшего инспектора (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) Администрации Зерноградского городского поселения.

Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения В.О. Малышева

Приложение

к постановлению Администрации Зерноградского городского поселения

от 19.02.2024 № 80

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение».

Основные результаты, достигнутые в отчетном году в рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» в 2023 году спортсмены Зерноградского городского поселения принимали участие в мероприятиях и играх, проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения:

- автопробег,

- велопробег,

- XI легкоатлетический пробег «Да здравствует БЕГ!», посвященный Международному дню защиты детей,

- спортивные соревнования «Веселые старты», посвященные Дню физкультурника в населенных пунктах Зерноградского городского поселения:

пос.Комсомольский,

пос.Кленовый,

пос.Прудовой,

хут.Каменный,

пос.Шоссейный,

пос.Экспериментальный;

- открытый турнир по пляжному волейболу среди юношей, посвященный Году атамана М.И. Платова.

- открытый турнир по пляжному волейболу среди девушек, посвященный Году атамана М.И. Платова.

- закрытый турнир по бильярду, посвященный Году атамана М.И. Платова.

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта муниципального образования «Зерноградское городское поселение» включает в себя мероприятия по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии спортивных объектов.

Были выполнены ремонтные работы уличных тренажеров:

- «Велосипед» - оборудовали элементами в виде педалей, установили недостающую пластиковую ручку;

- «Лыжник» - установили недостающие детали на тренажер;

- осуществили антикоррозийную обработку металлических поверхностей с последующим восстановлением лакокрасочного покрытия.

- выполнялся ремонт ограждения футбольного поля (демонтаж поврежденных и установка новых секций).

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках подпрограммы1 **«**Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение**»** предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1.1 «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» целью которой является физическое воспитание населения Зерноградского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий, а также совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Не реализация же основного мероприятия может привести к замедлению темпов роста доли населения Ростовской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

За отчетный период проведено не менее 7 спортивных мероприятий и соревнований.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта» включает в себя мероприятия по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии спортивных объектов.

Для возможности приобщения населения к занятиям спортом, а также организации досуга детей решались следующие задачи:

-сохранение, развитие и эффективное использование физкультурно-спортивных объектов Зерноградского городского поселения;

На 01.01.2023 года на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» расположены и функционируют спортивные организации, находящиеся в ведении Зерноградского района. В них работают:

- 110 штатных физкультурных работника, из них 69 с высшим физкультурным образованием, 1 штатный работник имеет ученую степень (кандидат педагогических наук).

Всего функционируют на территории Зерноградского городского поселения 67 спортивных сооружения, в том числе:

-стадионы с трибунами – 1 (не в общем доступе);

- футбольные поля – 5 (не в общем доступе);

- плоскостные спортивные сооружения – 37;

- спортивные залы – 9;

- бассейны – 2 (не в общем доступе);

- стрелковые тиры – 3 (не в общем доступе);

- другие спортивные сооружения -15.

В Зерноградском городском поселении работают секции по видам спорта (волейбол женский, мужской, детско-юношеский, мини-футбол взрослый, детско-юношеский, футбол взрослый, детско-юношеский).

Основной задачей Администрации Зерноградского городского поселения является развитие массового спорта, привлечение большего количества детей, молодёжи и взрослых к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Всего численность занимающихся на территории Зерноградского городского поселения физической культурой и массовым спортом составляет 2512,6 человек:

- возрастная категория от 16-18 лет - 698 чел;

- возрастная категория от 19-30 лет - 3788 чел.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено. Запланированные программные мероприятия выполнены.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрено **169498,2** тыс. рублей, израсходовано – 169498,1 тыс. рублей:

* + - * объём средств бюджета Зерноградского городского поселения 1469,0 тыс.руб.;
* объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составляет 21251,1 тыс. руб.;
* объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составляет 110378,1 тыс. руб.;
* объем финансирования программы за счет средств внебюджетных источников 36400,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной  
программы предусмотрено 4 показателя, по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым,

Показатель 1. **«**Доля граждан Зерноградского городского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения»: плановое значение – 56%, фактическое значение – 56%.

Показатель 1.1. «Количество занимающихся футболом в спортивных секциях и группах Зерноградского городского поселения»: плановое значение - 950, фактическое значение – 950.

Показатель 1.2. «Доля граждан Зерноградского городского поселения, выполнивших нормативы ГТО» плановое значение – 60%, фактическое значение – 60%.

Показатель 2. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года вносились изменения в муниципальную программу, в том числе:

- постановлением Администрации Зерноградского городского поселения  [от 14.11.2023 № 408 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 № 202 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»](https://admzernograd.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2023/11803-postanovlenie-ot-14-11-2023-408-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-zernogradskogo-gorodskogo-poseleniya-ot-03-12-2018-202-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-zernogradskogo-gorodskogo-poseleniya-razvitie-fizicheskoj-kultury-i-sporta).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

* степень достижения целевого показателя 1 - 1;
* степень достижения целевого показателя 2 – 1;
* степень достижения целевого показателя 1.1- 1;
* степень достижения целевого показателя 1.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (4/4)*,* что характеризует *высокий* уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 4/4=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет  
средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет  
и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных  
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  
программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

169498,2 тыс. рублей /169498,1 тыс. рублей =0,1

3.3 Эффективность использования средств областного бюджета  
рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,  
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является: *высокой*

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является *высокий.*

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты, оценка бюджетной эффективности государственной программы в 2023 году составила 100%. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зерноградского городского поселения

«Развитие физической культуры испорта»

по результатам за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований Зерноградского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

**в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)** | **Фактические расходы**  **(тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | **169498,2** | **169498,1** |
| областной бюджет | 21251,1 | 21251,1 |
| местный бюджет | 1469,0 | 1469,0 |
| федеральный бюджет | 110378,1 | 110378,1 |
| внебюджет | 36400,0 | 36400,0 |
| Подпрограмма 1 | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | всего | **3,5** | **3,5** |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3,5 | 3,5 |
| Основные мероприятия 1.1 | Физическое воспитание, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, развитие игровых видов спорта и массового футбола | всего | 3,5 | 3,5 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3,5 | 3,5 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» | всего | **169494,7** | **133098,1** |
| областной бюджет | 21251,1 | 21251,1 |
| местный бюджет | 1465,5 | 1465,5 |
| федеральный бюджет | 110378,1 | 110378,1 |
| внебюджет | 36400,0 | 36400,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обустройство, проведение капитального, текущего ремонта спортивных объектов Зерноградского городского поселения, установка и ремонт спортивного оборудования, приобретение спортивного инвентаря и оборудования | всего | **109,0** | **108,9** |
| областной бюджет |  | - |
| местный бюджет | 109,0 | 108,9 |
| Основное мероприятие 2.2. | Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашения о государственно-частном (муниципальном - частном) партнерстве  или концессионных соглашений | всего | **132985,7** | 132985,7 |
| областной бюджет | 21251,1 | 21251,1 |
| местный бюджет | 1356,5 | 1356,5 |
| федеральный бюджет | 110378,1 | 110378,1 |

## Приложение № 2

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор)  Доля граждан Зерноградского городского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 49,4 | 56 | 56 | фактически значения показателей соответствуют плановым |
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) количество занимающихся футболом  в спортивных секциях и группах Зерноградского городского поселения | человек | 930 | 950 | 950 | фактически значения показателей соответствуют плановым |
| 1.2. | Показатель (индикатор) доля граждан Зерноградского городского поселения, выполнивших нормативы ГТО | процент | 50 | 60 | 60 | фактически значения показателей соответствуют плановым |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 2. | Показатель (индикатор)  уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 98 | 100 | 100 | фактически значения показателей соответствуют плановым |

## Приложение № 3

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

**Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы**

**Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1: «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий»** | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1.  физическое воспитание, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, развитие игровых видов спорта и массового футбола | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Рост увеличения спортивно-массовых мероприятий - 0,1 %  Увеличение количества участников в спортивно-массовых мероприятиях – 6,6 % | Уменьшение количества спортивно-массовых мероприятий на 0,6%  Уменьшение количества участников в спортивно-массовых мероприятиях на 0,1% | - |
|  | **Подпрограмма 2: «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении»** | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Восстановление и поддержание в рабочем состоянии спортивных объектов - 100 % | Восстановление и поддержание в рабочем состоянии спортивных объектов - 50 % | мероприятие по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии спортивных объектов в рамках программы «Развитие инфраструктуры спорта в муниципальном образовании Зерноградского городского поселения» проводился текущий ремонт спорт. оборудования и спорт.площадки |
|  | Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашения о государственно-частном (муниципальном - частном) партнерстве или концессионных соглашений | Администрация Зерноградского городского поселения (МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС») | № 61-1-1-3-053640-2023 от 08.09.2023 |  | 31.12.2024 | Уровень технической готовности объекта спортивной инфраструктуры, созданного в рамках соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений -  строительство модульного плавательного бассейна в г.Зерноград:  2023 год - 40%, | 2024 год – 100% | - |

## Приложение № 4

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

1. ОТЧЕТ
2. об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.01.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  | |  |  | 133098,2 | 133098,2 | 133098,1 | 0,1 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | | Проведения спортивного мероприятия - VII легкоатлетический пробег «Да здравствует БЕГ!», посвященный Дню защиты детей | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
|  | Контрольное событие | Администрация Зерноградского городского поселения | | Повышение качества исполнения муниципальной программы | до 31.12.2023 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1  Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | | текущий ремонт | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 109,0 | 109,0 | 108,9 | 0,1  . |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений | МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | | Создание и эксплуатация модульного плавательного бассейна | 01.11.2023 | 31.12.2024 | 132985,7 | 132985,7 | 132985,7 | 0 |
|  | Контрольное событие | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | | 1. Отчёт главы АЗГП:  за первое полугодие 2023 г.  2. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 г. | июль 2023,  февраль  2024  до 15.02.2024 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | |  |  |  | 133098,2 | 133098,1 |  | 0,1 |