Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Зерноградского городского поселения по итогам 2023 года

г. Зерноград

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения по итогам 2023 года |  |
| --- | --- |

1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»;

2.     Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»;

3. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

4. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

5.   Муниципальная программа «Развитие культуры»;

6.   Муниципальная программа «Молодежь Зернограда»;

7.   Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом;

8.   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»;

9.  Муниципальная программа «Муниципальная политика»;

10.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»;

11. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы»*

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения по итогам 2023 года

В 2023 году в Зерноградском городском поселении реализовывались 12 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 21.09.2018 № 1084:

Указанные муниципальные программы Зерноградского городского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения  от 19.09.2018 № 1063.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения по итогам 2023 года сформирован на основании утвержденных  постановлением Администрацией Зерноградского городского поселения годовых отчетов о реализации муниципальных программ.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году составил 789001,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 20.09.2018 № 1064.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Зерноградского городского поселения не принято.

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения  « Управление муниципальными финансами» за 2023 год.

1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 20.11.2018№ 144 (далее–муниципальная программа),ответственным исполнителем в 2023году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 5412,7 тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5412,7 тыс. рублей, или 100 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Доходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 682852,6 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы – 156606,4 тыс. рублей, или 22,9 процентов от всех поступлений, со снижением собственных доходов по сравнению с прошлым годом на 2059,7 тыс. рублей, или 1,3 процента.

Расходы  бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 723070,2  тыс. рублей.

Задачи сбалансированности  бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2023 году путем внесения ряда изменений в Решения Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 28.12.2022 № 61 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов, от 13.09.2013 № 32 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении»,  решением от 18.11.2022 № 56 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 22.10.2020 № 158 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 27.04.2023 №80 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского   поселения Зерноградского района за 2022 год», приняты постановления  Администрации Зерноградского городского поселения от 04.05.2023 № 239 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за I квартал 2023 г.», от 17.07.2023 № 46 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за I полугодие 2023 г.» и от 12.10.2023 № 337 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 9 месяцев 2023 г.». По проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 2022 год» и «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 2022 год» и «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Зерноградского городского поселения»  выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с распоряжением Администрации Зерноградского городского поселения от 16.10.2018 № 1 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения , оптимизации расходов бюджета  Зерноградского городского поселения Зерноградского района и сокращению муниципального долга Зерноградского городского поселения до 2024 года», Доходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 682852,6 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы –156606,4  тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.1 «Формирование расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Эффективное управление расходами  обеспечено посредством реализации вновь принятых муниципальных программ Зерноградского городского поселения. в которых учтены все приоритеты развития коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и другие направления.

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ Зерноградского городского поселения.

Проект бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован на основе 12 утвержденных Администрацией Зерноградского городского поселения муниципальных программ  до 2030 года.

На реализацию муниципальных программ в  бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района в 2023 году предусмотрено 789001,1 тыс. рублей  или 97% от всех расходов.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

По Подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольного события.

По итогам 2023 года приняты  решения:

«О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении»,

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1 «Передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов» выполнено. Осуществлялся мониторинг соблюдения обязательств соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в части соблюдения. По итогам мониторинга нарушения обязательств соглашений не установлено.

3.Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

В части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета  Зерноградского городского поселения Зерноградского района» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района  выполнено. По итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам– 156606,4 тыс. рублей, что ниже показателей 2022 г на 2059,7 тыс.руб.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию основного мероприятия (Передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов) подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» на 2023 год предусмотрено 5412,7 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 5412,7 тыс.рублей или 100%

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые значения.

Показатель 1.1 «Наличие бюджетного прогноза  Зерноградского городского поселения Зерноградского района на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 101,2 процента, фактическое значение – 99,4 процента.

Показатель 2.1 «Объем налоговых доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района», )», плановое значение – 56299,6тыс.рублей, фактическое значение – 62184,6тыс.рублей.

Показатель 2.2 «Доля расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района формируемых в рамках муниципальных программ Зерноградского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района», плановое значение – 89 процентов, фактическое значение – 97 процентов.

Показатель 3.1 Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района бюджету Зерноградского района плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,98;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,10;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,09;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского района, безвозмездных поступлений в бюджет Зерноградского района и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  Зерноградского городского поселения Зерноградского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5412,7 тыс. рублей / 5412,7 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета  Зерноградского городского поселения Зерноградского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году планируется продолжение реализации мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальными финансами».

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях | реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и сокращению муниципального долга Зерноградского городского поселения до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения 16.10.2018 N 1. Доходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 682852,6тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы – 156606,4 тыс. рублей, или 22,9 процентов от всех поступлений, со снижением собственных доходов по сравнению с прошлым годом на 2059,7 тыс. рублей, или 1,3 процента. |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района в соответствии с муниципальными программами | Администрация Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование и исполнение бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района сформирован на основе 12 утвержденных Администрацией Зерноградского городского поселения муниципальных программ. На реализацию муниципальных программ в бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района в 2023 году предусмотрено 789001,1 тыс. рублей или 97% от всех расходов. |  |  |
| 4. | Контрольное событие программы. Внесение изменений в бюджетный прогноз Зерноградского городского поселения | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 28.02.2023 | Х | 07.02.2023 | принятие постановления Администрации Зерноградского городского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Зерноградского городского поселения | Принято постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 07.02.2023 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 22.02.2017 № 191 «Об утверждении бюджетного прогноза Зерноградского городского поселения на период 2017 - 2030 годов» |  |  |
| 5. | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | подготовка и принятие проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | в целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2023 года приняты решения № 59 от 30.11.2022 О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 13.09.2013 № 32 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зерноградском бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении»; № 84 от 21.06.2023 г. и 3 97 от 27.11.2023.решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 27.11.2023 № 96 «О земельном налоге». |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Зерноградского городского поселения от 18.05.2022 № 326 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; от26.10.2023 № 377"Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зерноградского городского поселения на 2023 - 2025 годы"; От 29.01.2018г. № 93 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района» |  |  |
| 8. | Контрольное событие программы. Представление в Собрание депутатов Зерноградского городского поселения проекта решения «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 15.11.2023 | Х | 14.11.2023 | внесение проекта решения о бюджете в Собрание депутатов Зерноградского городского поселения в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Проект решения "О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 31.05.2023 N 320 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и представлен в Собрание депутатов. Принято решение от 21.12.2023 N101 "О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" |  |  |
| 9. | Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.1 Передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов | Администрация Зерноградского городского поселения | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 5412,7 | 5412,7 |  | 5205,4 |
| 11. | Контрольное событие программы. Предоставление в полном объеме иных межбюджетных трансфертов в бюджет Зерноградского района | Администрация Зерноградского городского поселения | 29.12.2023 | Х | 29.12.2023 | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | за отчетный финансовый год предоставлены межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |  |  |

Сведения

об использовании средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Зерноградского района областного и федерального бюджетов, на реализацию

муниципальной программы Зерноградского городского поселения»Управление муниципальными финансами» за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами | всего | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и снижением недоимки | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселений бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | формирование расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района в соответствии с муниципальными программами | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов | всего | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов | всего | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения « Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 . Наличие бюджетного прогноза Зерноградского городского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
|  | Показатель 1.2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | проценты | 122,6 | 101,2 | 99,4 | Выполнение плана на 99,4% связано с поступлением выше запланированного НДФЛ, акцизов, неналоговых дохода в и меньше запланированного по транспортного налога, земельного налога. |
|  | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. . Объем налоговых доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | Тыс.рублей | 158666,1 | 157624,3 | 156606,4 |  |
|  | Показатель 2.2. Доля расходов бюджета Зерноградского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Зерноградского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | процентов | 92,9 | 89,0 | 97,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района бюджету Зерноградского района | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Зерноградского городского  поселения «Молодежь Зернограда» по результатам за 2023 год

- Конкретные результаты,  достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив»»,

Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма в молодежной среде».

В целях создания условий, обеспечивающих успешную самореализацию и интеграцию молодежи в общество, а также повышение ее роли в жизни Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм.

В рамках направления подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» в Зерноградском городском поселении были проведены акции (мероприятия):

- Молодежная акция «Древонасаждения»;

- Лекция-встреча. «Диалог на равных»;

- Акция «Рядом живет пожилой человек»;

- Конкурс авторской прозы «Я-писатель»;

- Акция «Добрые руки».

В рамках данной подпрограммы был создан Волонтерский штаб и Молодежный Совет при Администрации Зерноградского городского поселения.

Также приняли участие в областных волонтерских акциях «Очистим наши улицы», в конкурсе социальной рекламы «Оборви нить», в онлайн-акции по поиску противоправного наркотического контента в сети «Интернет».

В рамках второй подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» были проведены акции:

- «Голубь мира»;

- «Говорящие сердца добровольцев» - выступление перед школьниками с целью рассказать о волонтерском движении и его делах, раскрытие понятия «волонтер»;

- Авто, мотопробег по улицам города Зернограда в рамках акции памяти и в поддержку задействованных в спецоперации;

- Автопробег «Спасибо за Победу! Ваш подвиг в наших сердцах - Знамя победы в надежных руках»;

- Возложение цветов молодежным Советом при Администрации Зерноградского городского поселения к памятникам воинской славы.

Таким образов в отчетный период в рамках программы «Молодежь Зернограда» было проведено 13 акций (мероприятий).

В рамках реализации основных мероприятий в Зерноградском городском поселении достигнуты следующие результаты:

- увеличена численность талантливых молодых людей и лидеров, принимающих участие в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи;

- увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития;

- увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, формированию «российской идентичности».

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено. Запланированные программные мероприятия выполнены.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрено - 0,0 тыс. рублей, израсходовано –0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 
программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 13/13=1

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за  счет средств бюджета Зерноградского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей/0,0 тыс. рублей/  = 0,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0/0,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 +1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

Информация об основных мероприятиях, мероприятиях муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда», выполненных в полном объеме за 2023 год приведена приложении № 4 к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2023 год.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты то, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований Зерноградского городского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Зернограда» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка молодежных инициатив» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование патриотизма в молодежной среде» | всего | 0,0 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процент | 7,5 | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процент | 10 | 10 | 10 |  |
| Организация и проведение мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процент | 2,5 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.2 | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | процент | 6,5 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Показатель (индикатор) количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Зерноградского района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь | человек | 40 | 45 | 45 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процент | 45 | 60 | 60 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственных ценностям | процент | 25 | 30 | 30 |  |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель (индикатор) уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 99 | 100 | 100 |  |

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Поддержка молодежных инициатив» | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Чорба М.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка молодежных инициатив | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Чорба М.Ю. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,5 % | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,5 % | - |
|  | Подпрограмма 2: «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Чорба М.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодежи Зерноградского городского поселения | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Чорба М.Ю. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,4 % | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,4 % | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за отчетный период 12 месяцев 2023г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.08.2023г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Чорба М.Ю. | увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, принимающих участие в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи |  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Оказание информационной, организационной и иной поддержки молодежным и детским общественным | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Чорба М.Ю. | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение проведения мероприятий по формированию патриотизма, «российской идентичности» в молодежной среде и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Чорба М.Ю. | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодежи Зерноградского городского поселения | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Чорба М.Ю. | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей, увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 . |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение».

Основные результаты, достигнутые в отчетном году в рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» в 2023 году спортсмены Зерноградского городского поселения  принимали участие  в мероприятиях и играх, проводимых  Администрацией Зерноградского городского поселения:

- автопробег,

- велопробег,

- XI легкоатлетический пробег «Да здравствует БЕГ!», посвященный Международному дню защиты детей,

- спортивные соревнования «Веселые старты», посвященные Дню физкультурника в населенных пунктах Зерноградского городского поселения:

пос.Комсомольский,

пос.Кленовый,

пос.Прудовой,

хут.Каменный,

пос.Шоссейный,

пос.Экспериментальный;

- открытый турнир по пляжному волейболу среди юношей, посвященный Году атамана М.И. Платова.

- открытый турнир по пляжному волейболу среди девушек, посвященный Году атамана М.И. Платова.

- закрытый турнир по бильярду, посвященный Году атамана М.И. Платова.

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта муниципального образования «Зерноградское городское поселение» включает в себя мероприятия по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии спортивных объектов.

Были выполнены ремонтные работы уличных тренажеров:

- «Велосипед» - оборудовали элементами в виде педалей, установили недостающую пластиковую ручку;

- «Лыжник» - установили недостающие детали на тренажер;

- осуществили антикоррозийную обработку металлических поверхностей с последующим восстановлением лакокрасочного покрытия.

- выполнялся ремонт ограждения  футбольного поля (демонтаж поврежденных и установка новых секций).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры  и спорта».

В рамках подпрограммы 1 «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение»  предусмотрена реализация 2 основных мероприятий  и 2 контрольных событий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1.1 «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» целью которой является физическое воспитание населения Зерноградского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий, а также совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Не реализация же основного мероприятия может привести к замедлению темпов роста доли населения Ростовской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

За отчетный период проведено не менее 7 спортивных мероприятий и соревнований.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта» включает в себя мероприятия по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии спортивных объектов.

Для возможности приобщения населения к занятиям спортом, а также организации досуга детей  решались следующие задачи:

-сохранение, развитие и эффективное использование физкультурно-спортивных объектов Зерноградского городского  поселения;

На 01.01.2023 года на территории муниципального образования  «Зерноградское городское поселение» расположены и функционируют  спортивные организации, находящиеся в ведении Зерноградского района. В них работают:

- 110 штатных физкультурных работника, из них 69 с высшим физкультурным образованием, 1 штатный работник имеет ученую степень (кандидат педагогических наук).

Всего функционируют на территории Зерноградского городского поселения 67 спортивных сооружения, в том числе:

-стадионы с трибунами – 1 (не в общем доступе);

- футбольные поля – 5 (не в общем доступе);

- плоскостные спортивные сооружения – 37;

- спортивные залы – 9;

- бассейны – 2 (не в общем доступе);

- стрелковые тиры – 3 (не в общем доступе);

- другие спортивные сооружения -15.

В Зерноградском городском поселении работают секции по видам спорта (волейбол женский, мужской, детско-юношеский, мини-футбол взрослый, детско-юношеский, футбол взрослый, детско-юношеский).

Основной задачей Администрации Зерноградского городского поселения является развитие массового спорта, привлечение большего количества детей, молодёжи и взрослых к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Всего численность занимающихся на территории Зерноградского городского поселения физической культурой и массовым спортом составляет 2512,6 человек:

- возрастная категория от 16-18 лет - 698 чел;

- возрастная категория от 19-30 лет - 3788 чел.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено. Запланированные программные мероприятия выполнены.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрено 169498,2 тыс. рублей, израсходовано – 169498,1 тыс. рублей:

      - объём средств бюджета Зерноградского городского поселения 1469,0 тыс.руб.;

- объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составляет 21251,1 тыс. руб.;

- объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составляет 110378,1 тыс. руб.;

- объем финансирования программы за счет средств внебюджетных источников 36400,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 4 показателя, по 4 показателям  фактические  значения  соответствуют  плановым,

Показатель 1. «Доля граждан Зерноградского городского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения»: плановое значение – 56%, фактическое значение – 56%.

Показатель 1.1. «Количество занимающихся футболом  в спортивных секциях и группах Зерноградского городского поселения»: плановое значение - 950, фактическое значение – 950.

Показатель 1.2. «Доля граждан Зерноградского городского поселения, выполнивших нормативы ГТО» плановое значение – 60%, фактическое значение – 60%.

Показатель 2. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года вносились изменения в муниципальную программу, в том числе:

- постановлением Администрации Зерноградского городского поселения    от 14.11.2023 № 408 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 № 202 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 - 1;

- степень достижения целевого показателя 2 – 1;

- степень достижения целевого показателя 1.1- 1;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1.

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых    показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует 	 высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет  1 (4/4),  что  характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.	Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 4/4=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет
и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной
программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

169498,2 тыс. рублей /169498,1 тыс. рублей =0,1

3.3 Эффективность использования средств областного бюджета
рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является:  высокой

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты, оценка бюджетной эффективности государственной программы в 2023 году составила 100%. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований Зерноградского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

в 2023 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 169498,2 | 169498,1 |
|  |  | областной бюджет | 21251,1 | 21251,1 |
|  |  | местный бюджет | 1469,0 | 1469,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 110378,1 | 110378,1 |
|  |  | внебюджет | 36400,0 | 36400,0 |
| Подпрограмма 1 | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | всего | 3,5 | 3,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 |
| Основные мероприятия 1.1 | Физическое воспитание, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, развитие игровых видов спорта и массового футбола | всего | 3,5 | 3,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» | всего | 169494,7 | 133098,1 |
|  |  | областной бюджет | 21251,1 | 21251,1 |
|  |  | местный бюджет | 1465,5 | 1465,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 110378,1 | 110378,1 |
|  |  | внебюджет | 36400,0 | 36400,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обустройство, проведение капитального, текущего ремонта спортивных объектов Зерноградского городского поселения, установка и ремонт спортивного оборудования, приобретение спортивного инвентаря и оборудования | всего | 109,0 | 108,9 |
|  |  | областной бюджет |  | - |
|  |  | местный бюджет | 109,0 | 108,9 |
| Основное мероприятие 2.2. | Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашения о государственно-частном (муниципальном - частном) партнерстве или концессионных соглашений | всего | 132985,7 | 132985,7 |
|  |  | областной бюджет | 21251,1 | 21251,1 |
|  |  | местный бюджет | 1356,5 | 1356,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 110378,1 | 110378,1 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) Доля граждан Зерноградского городского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 49,4 | 56 | 56 | фактически значения показателей соответствуют плановым |
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) количество занимающихся футболом в спортивных секциях и группах Зерноградского городского поселения | человек | 930 | 950 | 950 | фактически значения показателей соответствуют плановым |
| 1.2. | Показатель (индикатор) доля граждан Зерноградского городского поселения, выполнивших нормативы ГТО | процент | 50 | 60 | 60 | фактически значения показателей соответствуют плановым |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель (индикатор) уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 98 | 100 | 100 | фактически значения показателей соответствуют плановым |

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. физическое воспитание, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, развитие игровых видов спорта и массового футбола | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Рост увеличения спортивно-массовых мероприятий - 0,1 % Увеличение количества участников в спортивно-массовых мероприятиях – 6,6 % | Уменьшение количества спортивно-массовых мероприятий на 0,6% Уменьшение количества участников в спортивно-массовых мероприятиях на 0,1% | - |
|  | Подпрограмма 2: «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Восстановление и поддержание в рабочем состоянии спортивных объектов - 100 % | Восстановление и поддержание в рабочем состоянии спортивных объектов - 50 % | мероприятие по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии спортивных объектов в рамках программы «Развитие инфраструктуры спорта в муниципальном образовании Зерноградского городского поселения» проводился текущий ремонт спорт. оборудования и спорт.площадки |
|  | Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашения о государственно-частном (муниципальном - частном) партнерстве или концессионных соглашений | Администрация Зерноградского городского поселения (МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС») | № 61-1-1-3-053640-2023 от 08.09.2023 |  | 31.12.2024 | Уровень технической готовности объекта спортивной инфраструктуры, созданного в рамках соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений - строительство модульного плавательного бассейна в г.Зерноград: 2023 год - 40%, | 2024 год – 100% | - |

- ОТЧЕТ

- об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 12 месяцев 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.01.2023г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 133098,2 | 133098,2 | 133098,1 | 0,1 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП |  | Проведения спортивного мероприятия - VII легкоатлетический пробег «Да здравствует БЕГ!», посвященный Дню защиты детей | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
|  | Контрольное событие | Администрация Зерноградского городского поселения |  | Повышение качества исполнения муниципальной программы | до 31.12.2023 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Установка и ремонт спортивного оборудования | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП |  | текущий ремонт | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 109,0 | 109,0 | 108,9 | 0,1 . |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений | МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  | Создание и эксплуатация модульного плавательного бассейна | 01.11.2023 | 31.12.2024 | 132985,7 | 132985,7 | 132985,7 | 0 |
|  | Контрольное событие | Старший инспектор (по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений) АЗГП |  | 1. Отчёт главы АЗГП: за первое полугодие 2023 г. 2. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 г. | июль 2023, февраль 2024 до 15.02.2024 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 133098,2 | 133098,1 |  | 0,1 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения                           «Развитие культуры»

за 2023 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях сохранения культурного и исторического наследия Зерноградского городского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Зерноградского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 № 184 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечивается использование и популяризация памятников истории и культуры, расположенных на территории Зерноградского городского поселения;

осуществляется развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

организуются культурно-массовых мероприятия и социально значимые акции в Зерноградском городском поселении.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры».

В рамках подпрограммы 1 «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

Основными задачами деятельности МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» является удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения, создание условий по организации массового отдыха и досуга. С целью реализации данных задач в муниципальном бюджетном учреждении культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» и его структурных подразделениях - сельском Доме культуры пос.Комсомольский, сельских клубах пос.Кленовый, пос.Шоссейный, пос.Прудовой, пос.Экспериментальный, хут.Каменный, а также в пос.Зерновой проведено 1363 мероприятий, в которые посетило 56464 человек. Культурно-массовые мероприятия проводились не только в сельских Доме культуры и клубах, но и на общественных территориях, у памятников воинской славы в городе Зернограде. В течение года функционировало 24 клубных формирования, с количеством участников - 277 человека.

Творческие коллективы учреждения принимали участие не только в районных, но и в областных мероприятиях. Значимыми событиями стало участие в праздничной программе                  «Дня Донского поля - 2023», Международном фестивале «Купаловское лето на Дону» в станице Кагальницкая, по итогам которого народный хор русской песни (руководитель Куква А.А.) награждены Дипломами и Грамотами Председателя Совета ООРНКА «Белорусы» Ростовской области.

Одним из приоритетных направлений деятельности МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» является проведение патриотических мероприятий, это участие в Международных и Всероссийских акциях «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», фестивали самодеятельного творчества, праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войны и проведенный участниками художественной самодеятельности отдела по культурно-досуговой работе для жителей пос.Зерновой и пос.Комсомольский, и многие другие.

Важным направлением является организация досуга детей подростков. Различные по своей форме и содержанию мероприятия привлекают ребят, которые учатся дружить, взаимодействовать в коллективе. Это и спортивные игры, викторины; конкурсы рисунков, конкурсные, игровые  программы и многое другое.

Ежегодно на базе структурных подразделений учреждения ведут свою деятельность  детские оздоровительные площадки. Игры на свежем воздухе, затеи, веселые конкурсы, соревнования, наполняют свободное время детей.

Деятельность учреждения активно освещалась в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте» и на официальном сайте учреждения.

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы сельских ДК и клубов Зерноградского городского поселения. В отчетном периоде за счет средств местного бюджета был проведен текущий ремонт СДК пос.Комсомольский (усиление части фундамента), приобретено звукового оборудования, котел газовый в СК хут.Каменный, письменные столы, сценические костюмы.

В отчетном году проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы», общий показатель  оценки качества условий оказания услуг составил 76,64 баллов, что является хорошим результатом.

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

Муниципальное задание по итогам 2023 года выполнено, осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме.

За отчётный период в муниципальном бюджетном учреждении культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» и его структурных подразделениях - библиотеках пос.Экспериментальный, хут.Каменный, пос.Комсомольский, пос.Зерновой количество зарегистрированных пользователей составило 5045 человека, выдано документов 130 968 экземпляров, выполнено 7380 справки.

Организовывались и проводились культурно-просветительные и образовательные мероприятия с охватом 13 988 человек.

В 2023 году, объявленном годом педагога-наставника прошли мероприятия для различных возрастных групп читателей с целью улучшения личностных и общественных отношений, предотвращения распрей и разногласий, сохранения и преумножения традиций и духовных ценностей.

Библиотека приняла активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий "Над праздничным городом книжная радуга».

На площади возле РДК были оформлены книжные выставки:

1. «Зерноградская летопись мужества» (к 80-й годовщине освобождения Зернограда и Зерноградского района от немецко-фашистских захватчиков) с подрубриками:

1.1. «Зерноград в боевом строю»: на которых представлены: Книга «Героев чтит и помнит Зерноград»; буклеты о зерноградцах- Героях Советского Союза, о Павле Колодине и зерноградской группе подпольщиков;

1.2. «Летописцы Зернограда»: книги краеведов Зайдинера В.И. и Ковыневой С.А.; Забегайлова Г.И.;

1.3. «Память сердца» (к 80-летию освобождения хут. Каменный от немецко- фашистских захватчиков 1943 год). Демонстрировался видеоролик «Бой за хутор Каменный». Сотрудники библиотеки рассказывали о тяжелых боях зимой 1943 года за хутор Каменный и вручали буклеты «Славе не меркнуть- памяти жить».

2. Книжная выставка «И победила жизнь в боях за Дон» (к 80-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков) с подрубриками:

2.1. «Живая память: битва за Ростов» (книги о Великой Отечественной войне на Дону)

2.2. «Шесть дней, которые потрясли мир» (О подвиге комбата Гукаса Карапетовича Мадояне)

2.3. «Юные герои Дона» (А. Агафонов «Повесть о Вите Черевичкине»; А. Агафонов «Боец ополчения» о Саше Чебанове;

3. Году Атамана Платова и 270-летию со дня рождения легендарного атамана Войска Донского посвящена книжная выставка «Атаман Платов- легенда Дона и России» и акция с вручением буклетов «Слава Платову- Герою!»

4. Году педагога и наставника посвящена акция «Учителям особое почтенье». О лучших представителях этой самой уважаемой профессии, от каждой школы города были оформлены информационные стенды, на которых представлены фото, краткая биография, достижения учеников, отзывы учеников и их родителей.

5. В 2023 году исполняется 65 лет со дня образования МБУК Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А. Гайдара». В связи с этим важным событием сотрудники библиотеки подготовили и представили на День города информацию о библиотеке «Добрый свет библиотеки»:

5.1. История библиотеки; (Решение о присвоении наименования библиотеке 12декабря1958года); 5.2. «Листая памяти страницы», подборка публикаций прошлых лет из периодических изданий о работе библиотеки и ее сотрудниках;

5.3. «О чем поведал старый альбом», альбом фотографий о сотрудниках и ветеранах библиотечного дела;

5.4. Затем в городском парке культуры и отдыха провели акцию «Библиотеки -это сокровищницы всех богатств человеческого духа (Г. В. Лейбниц, немецкий философ), с распространением буклетов о библиотеке «Пусть всегда будет книга!». В ходе акции мы познакомились с гостями из Хабаровска и буклеты о нашей славной библиотеке улетели на Дальний Восток.

В рамках летней оздоровительной кампании "Каникулы-23" в библиотеке прошли мероприятия, посвященные Дню Пушкина, Дню русского языка. На мероприятии "Строкою Пушкина воспеты" учащиеся МБОУ гимназия и МБОУ лицей познакомились с биографией Пушкина, вспомнили пушкинские сказки, поиграли в видеоигру "Сказки у Лукоморья". Ребята активно участвовали в мероприятии и показали хорошее знание сказок Пушкина А.С.

Между нашей библиотекой и ГБУСОН РО «Зерноградский психо-неврологический интернат» заключен договор о сотрудничестве. По просьбе получателей социальных услуг был проведен литературный час «Великий поэт Великой России».

МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» проведено                            14 обучающих мероприятий, 80 индивидуальных, групповых, выездных консультаций, разработано 39 методических рекомендаций по наиболее актуальным вопросам библиотечного обслуживания библиотек.

Ведется работа по внесению библиографических записей муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области, всего внесено 907 записей.

Деятельность учреждения активно освещалась в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте» и на официальном сайте учреждения.

Продолжается работа по сохранению и систематическому пополнению библиотечного фонда, в учреждении началась полная инвентаризация библиотечного фонда без ограничения деятельности и библиотечного обслуживания населения, которая продолжится в следующем году.

В январе 2023 года проведен текущий ремонт помещения библиотеки в п. Экспериментальный на сумму 303 098 руб.28 коп. В феврале 2023 проведен текущий ремонт в помещении библиотеки хут. Каменный на сумму 346 795 руб.00 коп. Общая сумма текущего ремонта составила 649 893 руб.28 коп.

В отчетном году проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара», общий показатель  оценки качества условий оказания услуг составил 78,38 баллов, что является хорошим результатом.

Следовательно, в отчетном году основные мероприятия подпрограммы «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» выполнены эффективно и в полном объеме

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

Муниципальное задание по итогам 2023 года выполнено, осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В рамках подпрограммы 2 «Сохранение памятников истории и культуры»  предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 2.1. «Содержание и текущий ремонт памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка мемориальных плит, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны» выполнено не в полном объеме.

Деятельность Администрации Зерноградского городского поселения по данной подпрограмме осуществляется систематически и планомерно, направлена на сохранение, развитие и популяризацию памятников истории и культуры, в особенности - памятников Великой Отечественной войны, поддержанию их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Проведен текущий ремонт памятников воинской славы,  находящихся в собственности Зерноградского городского поселения:

- памятника «Наступление»;

- памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный.

Выполняются работы по покосу сорной растительности территорий, прилегающих к следующим памятникам воинской славы:

- памятника погибшим воинам-землякам хут.Каменный;

- мемориального  комплекса погибшим воинам в боях за хут.Каменный;

- памятного знака погибшим советским воинам в боях за хут.Каменный,

- мемориального комплекса воинов, умерших в госпиталях г.Зернограда.

Проведены работы по текущему ремонту памятников воинской славы,  находящихся в собственности Зерноградского городского поселения, техническому обслуживанию объекта «Вечный огонь» у памятника «Наступление» в г.Зернограде, выполнены строительно-монтажные работы по установке газогорелочного оборудования на объекте «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный. Работа будет продолжена в 2024 году.

Основное мероприятие 2.2. «Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» и к объекту «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный» выполнено в полном объеме.

Осуществлялось бесперебойное функционирование объекта «Вечный огонь» у памятника «Наступление».

Следует отметить, что с 01.06.2022 года поставка газа, а также услуги по его транспортировке для обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, осуществляется без взимания с них средств,  в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 29.12.2000                 № 1021.

Основное мероприятие 2.3. «Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения» выполнено в полном объеме.

Проведено заседание комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, на котором рассматривались вопросы о  подготовке к 81-ой годовщине освобождения г.Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистских захватчиков.

Основное мероприятие 2.4. «Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захоронений, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации» выполнено в полном объеме.

Традиционно в целях обеспечения сохранности, популяризации и охраны памятников истории и культуры с 1 по 30 апреля 2023г. состоялся месячник по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении. Проводились акции по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий вокруг памятников, памятных знаков и воинских захоронений к памятным датам воинской славы:

- к освобождению г.Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистский захватчиков;

- ко Дню Победы;

- ко Дню памяти и скорби;

- ко Дню добрых дел в Ростовской области.

Таким образом, основные мероприятий подпрограммы «Сохранение памятников истории и культуры» в 2023 году реализованы не в полном объеме.

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие аттракционно-парковой деятельности» в 2023  предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Выполнение основного мероприятия 3.1. «Организация работы сценической площадки в городском парке культуры и отдыха» не планировалось в связи с неисполнением контрактных обязательств по муниципальному контракту № Ф.2021.138 от 23.11.2021г. со стороны подрядчика, в следствии чего контракт был расторгнут.

Основное мероприятие 3.2. «Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха» выполнено в полном объеме:

осуществлялось взаимодействие с ИП Грабарь А.В. по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха с апреля по сентябрь 2023 года.

Основное мероприятие 3.3. «Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения»           выполнено в полном объеме:

осуществлялось взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации аттракционов «Веселый паровозик», «Детский электромобиль», «Электросамокаты», «Дрифт-трайк»;

За отчетный год основные мероприятия подпрограммы «Развитие аттракционно-парковой деятельности» не предусматривали финансовых затрат.

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» в 2023 предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1. «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 4.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры» выполнено в полном объеме.

Это митинги, акции, праздничные концерты, посвященные датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории.

Наиболее значимыми стали проведенная акция «Своих не бросаем!» в поддержку задействованных в спецоперации на Украине Российских войск, торжественные мероприятия  в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дня памяти и скорби, памяти героев-железнодорожников, спасших город от разрушения в июле 1942 года.

Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов» выполнено в полном объеме.

Большой популярностью по прежнему пользуются мероприятия, проводимые непосредственно по месту жительства, такие как, праздник «Международный День соседей», праздничный концерт «Донская сторона - жемчужина России.

Основное мероприятие 4.4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей домовых, уличных, поселковых общественных комитетов» выполнено в полном объеме.

Особое значение уделяется организации и проведению Дню местного самоуправления, праздникам и акциям для председателей домовых, уличных, поселковых общественных комитетов.

Основное мероприятие 4.5. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков» выполнено в полном объеме.

Социально-значимыми стали мероприятия в рамках акции «Мы с вами, дети Донбасса!» для детей, эвакуированных из Донецкой народной республики, проводимые как в пунктах временного размещения, так и в Центральной библиотеке имени А.Гайдара.

Основное мероприятие 4.6. «Организация и проведение новогодних мероприятий» выполнено в полном объеме.

Организовывались и проводились праздничные мероприятия, на высоком уровне прошел общегородская Детская елка  «Новый год стучится в дверь».

Всего в рамках реализации муниципальных программ и проектов организовано и проведено 89 мероприятий, в которых приняло участие - 21870 чел.,

из них Администрацией Зерноградского городского поселения - 22 мероприятия с охватом 4179 чел.,

из них МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» - 53 мероприятия с охватом 15629 чел,

из них МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» -                                   14 мероприятий с охватом 2062 чел.

Таким образом, по результатам 2023 года основные мероприятия подпрограммы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» реализованы в полном объеме.

Контрольное событие достигнуто в установленные сроки.

Полная информация о проведенных культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций в  рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения в 2023 году отражена в приложении № 1 к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2023 год.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2023 год.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                                              муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

введение режима экономии бюджетных средств, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием учреждений культуры Зерноградского городского поселения.

В муниципальную программу вносились изменения в связи с увеличением финансирования  из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию  программных мероприятий.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств               на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 19547,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения № 100, от 21.12.2023 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 28.12.2022 № 61 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», составил 19547,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 19547,2 тыс. рублей, в т. ч. по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения – 18347,8 тыс. рублей.

областной бюджет - 1199,4 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19541,5 тыс. рублей, в т. ч. по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения – 18342,1 тыс. рублей.

областной бюджет – 1199,4 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2023 год.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программ в 2023 году предусмотрен 21 показатель, по 21 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей:

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии» - плановое значение 100 %, фактическое значение 100 %.

Показатель 2 «Общая численность участников культурно-массовых и социально значимых акций, проводимых муниципальными учреждениями культуры Зерноградского городского поселения и Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов» - плановое значение 58260 чел., фактическое значение 65930 чел.

Показатель 1.1. «Численность участников мероприятий» - плановое значение 50054, фактическое значение 50298.

Показатель 1.2. «Количество участников мероприятий (посещаемость)» - плановое значение 47880 чел., фактическое значение 48133 чел.

Показатель 1.3. «Количество проведенных  мероприятий» - плановое значение 1214, фактическое значение 1219.

Показатель 1.4. «Количество клубных формирований» - плановое значение 22, фактическое значение 24.

Показатель 1.5. «Количество посещений клубных формирований» - плановое значение 241 чел., фактическое значение 263 чел.

Показатель 1.6. «Количество посещений библиотеки» - плановое значение 69946, фактическое значение 69946.

Показатель 1.7. «Количество пользователей библиотеки» - плановое значение 5045 чел., фактическое значение 5045 чел.

Показатель 1.8. «Количество выданных документов» - плановое значение 130968, фактическое значение 130968.

Показатель 1.9. «Количество справок» - плановое значение 7119, фактическое значение 7119.

Показатель 1.10. «Количество посетителей массовых мероприятий библиотеки» - плановое значение 6471 чел., фактическое значение 11453 чел.

Показатель 1.11. «Количество внесенных библиографических записей муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области» - плановое значение 880, фактическое значение 907.

Показатель 1.12. «Количество разработанных документов» - плановое значение 39, фактическое значение 39.

Показатель 1.13 «Количество проведенных консультаций» - плановое значение 80, фактическое значение 80.

Показатель 1.14. «Количество обучающих мероприятий» - плановое значение 14, фактическое значение 14.

Показатель 2.1. «Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии » - плановое значение 1, фактическое значение 1.

Показатель 2.2. «Количество памятников истории и культуры,  находящихся в удовлетворительном состоянии» - плановое значение 41, фактическое значение 41.

Показатель 2.3 «Количество мемориальных плит, находящихся в удовлетворительном состоянии» - плановое значение 53, фактическое значение 53.

Показатель 4.1 «Количество проведенных культурно-массовых  мероприятий и социально значимых акций, проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов» - плановое значение 16, фактическое значение 22.

Показатель 4.2 «Количество участников культурно-массовых  мероприятий и социально значимых акций,  проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов» - плановое значение 1753 чел., фактическое значение 4179 чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в                приложении № 4 к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2023 год.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации                                                     муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,1,

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,8;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.13 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.14 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,4;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 2,4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1 (24/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (14/14), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 14/14=1

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за  счет средств бюджета Зерноградского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

19547,2 тыс. рублей/19534,0 тыс. рублей/  = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,1 х 0,5 +1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,05 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

В 2023 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» не осуществлялось.

Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация об основных мероприятиях, мероприятиях муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры», финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского  поселения, выполненных в полном объеме за 2023 год приведена приложении № 5 к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2023 год.

Муниципальные задания, доведенные в 2023 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы муниципальным бюджетным учреждениям культуры Зерноградского городского поселения выполнено в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций

в рамках реализации муниципальных программ и проектов

Администрации Зерноградского городского поселения в 2023 году

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зернограда | 1 мая 2023 |  |
|  | 1.1. Открытие паркового сезона: работа аттракционов, детского городка «Капитошка» | в течение дня | городской парк культуры и отдыха |
|  | 1.2. «Тебе наш город посвящаем…»: | 10.00 - 14.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.2.1. Книжная выставка «Зерноградская летопись мужества» (к 80-й годовщине освобождения Зернограда и Зерноградского района от немецко-фашистских захватчиков) |  |  |
|  | 1.2.2. Литературно-фольклорный праздник "Масленица блинная, славянская, старинная" |  |  |
|  | 1.2.3. Выставка «Книги-юбиляры донских авторов 2023 года» |  |  |
|  | 1.2.4. Выставка детского творчества «Рисуют дети Зернограда» с участием воспитанников школы искусств |  |  |
|  | 1.3. «А кто-то Свыше - безупречный Цветы придумал и Весну!»: |  | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.3.1. Выставка «Рукам работа, сердцу радость» | 10.00 - 13.00 |  |
|  | 1.3.2. Мастер-класс «Рукотворные чудеса» |  |  |
|  | 1.4. Выступление камерного оркестра детской музыкальной школы | 9.50 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.5. Праздник «Радуга Детства» с участием воспитанников детских дошкольных учреждений и Дома детского творчества «Ермак» | 10.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.6. Шоу мыльных пузырей | 11.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.7. Конкурсно-развлекательная программа «В городском саду играет...» для людей старшего поколения | 13.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.8. Конкурсно-танцевальная программа «Стартинейджер» | 17.00 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 1.11. Праздничная радиогазета «С днем рождения, любимый город!» | в течение дня | г.Зерноград, центральный рынок |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры: |  |  |
|  | 2.1. Акция «Пьедесталы памяти» по наведению санитарного порядка и благоустройству территории вокруг памятников воинской славы | 26.01.2023-27.01.2023 02.05.2023-08.05.2023 17.06.2023-21.06.2023 06.09.2023-30.09.2023 | г.Зерноград, хут.Каменный, пос.Экспериментальный |
|  | 2.2. Акция «И пусть лежат цветы у обелисков…»: возложение цветов и венков к памятникам Великой Отечественной войны, братским и воинским захоронениям | 28.01.2023-30.01.2023 24.04.2023-09.05.2023 17.06.2023-22.06.2023 02.12.2023-04.12.2023 |  |
|  | 2.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных 80-ой годовщины освобождения города Зернограда и населенных пунктов Зерноградского городского поселения от немецко-фашистских захватчиков |  |  |
|  | 2.3.1. Торжественное возложение цветов и венков к памятнику «Наступление» с учетом ограничений, связанных с СВО | 28.01.2023 | г.Зерноград, площадь Победы |
|  | 2.3.2. Тематическая информационная радиогазета «Подвиг Отцов - сыновьям в наследство» | 30.01.2023 | г.Зерноград, центральный рынок |
|  | 2.3.3. Общегородская акция «Святому месту поклонись»: распространение информационных буклетов о памятнике «Наступление» и объекте «Вечный огонь» | 30.01.2023 | г.Зерноград, центральный рынок |
|  | 2.4. Торжественное возложение цветов и венков к памятнику погибшим в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15.02.2023 | г.Зерноград, памятник погибшим землякам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством |
|  | 2.5. Тематическая информационная радиогазета «Образ воина славный на века сохраним», посвященная памяти погибшим в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни | 15.02.2023 | г.Зерноград площадь Мира, памятник погибшим землякам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством |
|  | 2.6. Акция «Своих не бросаем!» в поддержку задействованных в спец-операции на Украине Российских войск | 24.03.2023 | г.Зерноград, площадь Мира |
|  | 2.7. Авто, мотопробег по улицам города Зернограда в рамках акции в поддержку задействованных в спецоперации на Украине российских войск | 26.03.2023 | г.Зерноград |
|  | 2.8. Торжественное мероприятие в память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 22.04.2023 | г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха, памятный знак по погибшим и умершим участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |
|  | 2.9. Организация и проведение мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |
|  | 2.9.1. Торжественное мероприятие в память о работниках завода, погибших в годы Великой Отечественной войны | 05.05.2023 | г.Зерноград, памятник погибшим работникам завода в годы Великой Отечественной войны |
|  | 2.9.2. Торжественное мероприятие в память о воинах погибших в пос.Экспериментальный в рамках районного автопробега по местам Боевой и Трудовой Славы района «Традиции героев победителей - наследникам Победы» | 05.05.2023 | пос.Экспериментальный, памятник погибшим советским воинам |
|  | 2.9.3. Торжественное мероприятие в память о воинах, погибших в боях за хут.Каменный в 1943 году | 09.05.2023 | мемориальный комплекс погибшим советским воинам в боях за хут.Каменный |
|  | 2.9.4. Торжественное мероприятие в память о воинах, погибших при освобождении пос.Экспериментальный | 09.05.2023 | памятник погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный |
|  | 2.9.5. Акция «Окна Победы» | 03.05.2023-09.05.2023 | г.Зерноград |
|  | 2.9.6. Тематическая информационная радиогазета «Великой Победе посвящается…» | 09.05.2023 | г.Зерноград, центральный рынок |
|  | 2.9.7. Праздничный концерт «Весна 45 года»: | 06.05.2023 |  |
|  | - пос.Зерновой, |  | актовый зал ОАО «Сорго» |
|  | - пос.Комсомольский. |  | СДК |
|  | 2.10. Участие в XIV Международной акции «Читаем детям о войне» | 04.05.2023-06.05.2023 | г.Зерноград, Центральная городская библиотека имени А.Гайдара, сельские библиотеки пос.Комсомольский, пос.Зерновой, хут.Каменный, пос.Экспериментальный |
|  | 2.11. Торжественный митинг, посвященный 82-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | 22.06.2023 | г.Зерноград, площадь Победы |
|  | 2.12. Тематическая информационная радиогазета «День памяти и скорби» | 22.06.2023 | г.Зерноград, площадь Победы, площадь Мира |
|  | 2.13. Торжественный митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий | 02.07.2023 | г.Зерноград, памятник погибшим землякам, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством |
|  | 2.14. Торжественное мероприятие, посвященное памяти земляков-железнодорожников, спасших город от разрушения в июле 1942 года | 15.07.2023 | у здания железнодорожной станции «Зерноград» |
|  | 2.17. Праздничный концерт, посвященный Дню армейской авиации в России | 28.10.2023 | г.Зерноград, Дом офицеров |
|  | 2.18. Тематическая информационная радиогазета «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященная Дню Неизвестного солдата | 02.12.2023 03.12.2023 | г.Зерноград, площадь Победы населенные пункты Зерноградского городского поселения |
|  | 2.19. Возложение цветов в память о жителях города Зернограда, погибших при разрушении дома по улице Социалистической, 29 «А». | 04.12.2023 | г.Зерноград, памятник жителям, погибших при разрушении дома по улице Социалистической, 29 «А» |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов |  |  |
|  | 3.1. Тематическая информационная радиогазета «Мы видим в вас героев» в честь Дня Защитников Отечества | 23.02.2023 | г.Зерноград, центральный рынок |
|  | 3.2. Концертная программа «Первое дыхание весны», посвященная Международному женскому дню: | 06.03.2023 |  |
|  | - пос.Комсомольский |  | сельский ДК пос.Комсомольский |
|  | - хут.Каменный |  | сельский клуб хут.Каменный |
|  | - пос.Зерновой |  | актовый зал ОАО «Сорго» |
|  | 3.3. Праздничная радиогазета «Весь мир начинается с женщины» | 07.03.2023 08.03.2023 | г.Зерноград, центральный рынок, площадь Мира |
|  | 3.4. Акция «Волшебное стёклышко Елизаветы Тараховской», посвященная Всемирному дню поэзии и 85-летию образования Ростовской области | 21.03.2023 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 3.5. Праздник «Погуляем по-соседски!» в рамках VIII Всероссийской акции «Международный день соседей» | 27.05.2023 | г.Зерноград, ул. Социалистическая, 29 ул.им.Тельмана, 28 |
|  | 3.6. Участие в праздничном концерте в рамках проведения межрегиональной выставки-демонстрации «День Донского поля - 2022» | 10.06.2023 | экспериментальное поле ФГБНУ «АНЦ «Донской» |
|  | 3.7. Праздничный концерт «С днем России поздравляем!» | 11.06.2023 | пос.Дубки |
|  | 3.8. Участие в Международном фольклорном фестивале славянской культуры «Купаловское лето на Дону-2022» | 02.07.2023 | станица Кагальницкая |
|  | 3.9. Праздничный концерт «Донская сторона - жемчужина России», посвященный 85-ой годовщине образования Ростовской области | 13.09.2023 | центральная аллея ГПКиО |
|  | 3.11. Праздничная радиогазета «Тепло сердец», посвященная Международному дню пожилого человека | 31.10.2023 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 3.12. Праздничный концерт, посвященный Дню автомобилиста для сотрудников ОАО «Учхоз «Зерновое» | 22.10.2023 | г.Зерноград, гараж ОАО «Учхоз «Зерновое» |
|  | 3.13. Тематическая информационная радиогазета, посвященная Дню народного единства | 04.11.2023 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 3.14. Праздничный концерт «День окончания полевых работ» для сотрудников ОАО «Учхоз «Зерновое» | 18.11.2023 | г.Зерноград, кафе «Зодиак» |
|  | 3.15. Праздничная радиогазета «Рожденное любовью слово мама», посвященная Дню матери | 25.11.2023 26.11.2023 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 3.16. Благотворительная акция «Подари радость детям» для детей-инвалидов Зерноградского городского поселения | ноябрь-декабрь 2023 | г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения |
|  | 3.17. Благотворительная акция для инвалидов по зрению Зерноградского городского поселения | ноябрь-декабрь 2023 | г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения |
| 4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей домовых, уличных, поселковых общественных комитетов: |  |  |
|  | 4.1. Праздник «От всей души благодарим» с участием председателей домовых, уличных поселковых, общественных комитетов, посвященный Дню местного самоуправления | 21.04.2023 | г.Зерноград, РДК |
|  | 4.2. Акция «Спасибо Вам, общественные помощники!» для председателей поселковых, уличных, домовых общественных комитетов Зерноградского городского поселения, посвященная 80-ой годовщине освобождения города Зернограда от немецко-фашистских захватчиков | ноябрь-декабрь 2023 | г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков: |  |  |
|  | 5.1. Акция «Мы с вами, дети Донбасса!» для семей с детьми, эвакуированными из Донецкой народной республики: |  |  |
|  | 5.1.1. Игра-викторина «Безопасные дороги - детям». Мастер-класс «Волшебный светофор». | 24.02.2023 | Пункт временного пребывания г.Зерноград, ул.Советская, 40 |
|  | 5.1.2. Танцевально-игровая программа «Масленица пришла – открывай ворота» | 01.03.2023 | Пункт временного пребывания г.Зерноград, ул.Советская, 40 |
|  | 5.1.3. Литературно-фольклорный праздник «Масленица блинная, славянская, старинная». Книжная выставка «Масленица идет блин да масло несет» | 06.03.2023 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.4. Литературный праздник «Есть день такой - 8 марта», посвященный Международному женскому дню | 08.03.2023 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.5. Участие во Всероссийской акции «Крымская весна», посвященная 8-ой годовщины воссоединения Крыма с Россией | 18.03.2023 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.6. Час истории «Россия и Украина – едины» | 23.03.2023-24.03.2023 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.7. Уроки доброты Юрия Куклачева | 06.04.2023 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.1.8. Экопутешествие «Наша планета – хрупкий зелено-голубой шарик, одиноко летящий во Вселенной» | 22.07.2023 | Центральная городская библиотека имени А.Гайдара |
|  | 5.2. Праздник Детства «Волшебный мир сказок», посвященный Международному дню защиты детей | 03.06.2023 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 5.3. Крио-шоу «В гостях у волшебника» | 03.06.2023 | г.Зерноград, пл.Мира |
|  | 5.4. Игровая программа «Здравствуй лето, озорное» | 23.06.2023 | г.Зерноград, ул.Социалистическая, 37 |
|  | 5.5. Акция «Подари улыбку детям» для детей-инвалидов, воспитанников социально-реабилитационного центра, эвакуированных детей из Донецкой народной республики | 10.09.2023 | г.Зерноград, пер.Западный, цирк-шапито |
| 6 | Организация и проведение новогодних мероприятий: |  |  |
|  | 6.1. Демонтаж новогодней Ёлки - 2023, светодиодных консолей | 16.01.2024 | площадь Мира, ул.им.Ленина г.Зернограда |
|  | 6.2. Монтаж новогодней Ёлки - 2023, светодиодных конструкций и фейерверков | 13.12.2023 | площадь Мира, ул.им.Ленина г.Зернограда |
|  | 6.3. Организация и проведение детского праздника «Новый год стучится в дверь» | 24.12.2023 11.00 | площадь Мира г.Зернограда |
|  | 6.4. Акция «Новогодний подарок» | 27.12.2023-28.12.2023 | г.Зерноград, хут.Ракитный, пос.Прудовой |

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Зерноградского городского поселения «Развитие культуры»

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Динамика количества различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - не менее 0,8 % по сравнению с предыдущим годом Динамика численности участников культурно-массовых мероприятий - не менее 1% по сравнению с предыдущим годом Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований - 45% - 50% | Динамика количества различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - 0,8 % Динамика численности участников культурно-массовых мероприятий - 1 % Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований - 50% | - - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела | Директор МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) - не менее 1% по сравнению с предыдущим годом Динамика численности участников культурно-массовых мероприятий - не менее 1% по сравнению с предыдущим годом | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) - 1% Динамика численности участников культурно-массовых мероприятий - 1,8% | - - |
|  | Подпрограмма 2: «Сохранение памятников истории и культуры» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание, проведение капитального и текущего ремонта памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка мемориальных плит и других памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, выдающихся личностей и знаменательных исторических событий | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения | сентябрь 2023 | март 2023 | декабрь 2023 | Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % Сохранение памятников истории и культуры, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % Сохранение мемориальных плит и досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % | Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % Сохранение памятников истории и культуры, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % Сохранение мемориальных плит и досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения - 100 % | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» и к объекту «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захоронений, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
|  | Подпрограмма 3: «Развитие мест массового отдыха и досуга» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения | сентябрь 2023 | апрель 2023 | сентябрь 2023 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.3. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Директор МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» | 1 мая 2023 | 1 мая 2023 | 1 мая 2023 | Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов - не менее 1% | Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых Администрацией Зерноградского городского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов - 2,4 0% | - - - - - - |
|  | Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Директор МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Директор МБУК ЗГП «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» | декабрь 2023 | февраль 2023 | декабрь 2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей ТОС, домовых, уличных, поселковых общественных комитетов | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Усова М.В. Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС, СМИ Администрации Зерноградского городского поселения | декабрь 2023 | апрель 2023 | декабрь 2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы». | ноябрь 2023 | май 2023 | ноябрь 2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение новогодних мероприятий | Ведущий специалист по культуре Администрации Зерноградского городского поселения Директор МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» | декабрь 2023 | декабрь 2023 | декабрь 2023 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  | Отчет главы Администрации Зерноградского городского поселение за 2023 год | Отчет главы Администрации Зерноградского городского поселение за 2023 год |  |

Отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

Администрацией Зерноградского городского поселения (далее также - Администрация) на 2023 год утверждена муниципальная программа «Муниципальная политика», реализация которой нацелена на:

-развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении;

-повышение качества выполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг;

-реализация муниципальной информационной политики;

-гармонизация межэтнических отношений в Зерноградском городском поселении;

Программа состоит из четырех подпрограмм:

«Развитие муниципального управления муниципальной службы в Зерноградском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Реализация муниципальной информационной политики»;

«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Зерноградском городском поселении»;

«Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

-  повысили уровень профессионального развития 5 человек путем посещения бесплатных семинаров,  вебинаров по направлениям деятельности специалистов;

- выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 гражданину;

- проведение акции «За мир без террора»;

- официальное опубликование нормативно-правовых актов Зерноградского городского поселения составило 100% в газете «Зерноград официальный»;         - по освещению деятельности органов местного самоуправления - размещение на сайте Администрации информационных сообщений, освещающих деятельность органов местного самоуправления, события, происходящие в жизни города;

- изготовление информационных листовок «Профилактика экстремизма в молодежной среде», « Антитеррор»;

- проведение 2 мероприятий, направленных на укрепление единства Российской нации, с охватом не менее 50 участников, изготовление информационных листовок;

- эффективное выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию, и предоставление муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ).

Финансовое обеспечение МКУ предусматривало расходы на выплаты по оплате труда работников, расходы по обеспечению функций МКУ. Выплаты по оплате труда проводились в соответствии с нормативными актами.  Закупки осуществлялись в соответствии с графиком и с федеральными и областными законами, а также правовыми актами Администрации. Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объёме.

В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба остается эффективной, открытой, конкурентоспособной; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления, повысивших уровень профессионального развития; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2023 год.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» была запланирована реализация шести основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации»

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе»

Основное мероприятие 1.3. «Развитие территориального общественного самоуправления»

Основное мероприятие 1.4. «Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении»

Основное мероприятие 1.5. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет»

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Зерноградского городского поселения»

По подпрограмме 2 «Реализация муниципальной информационной политики» была запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация НПА в газете «Зерноград официальный», являющейся официальным публикатором правовых актов Зерноградского городского поселения»

Основное мероприятие 2.2 «Организация официального размещения (опубликования) НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

По подпрограмме 3 «Укрепление единства российской нации 
и гармонизация межэтнических отношений 
в Зерноградском городском поселении» была запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения»

Основное мероприятие 3.2. «Информационное, научное и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы»

По подпрограмме Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» была запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС»

Основное мероприятие 4.2. «Реализация направления расходов МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год отражены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                                              муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

-введение режима экономии бюджетных средств из-за ситуации с ВКХ (субсидирование МУП ППЖКХ), что стало причиной жесткой оптимизации расходов, связанных с финансированием Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

В муниципальную программу вносились изменения в связи с выделением дополнительных средств из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий, а также в связи со сложившейся экономией после проведения конкурсных процедур по закупке товаров, услуг.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 14164,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 13845,4 тыс. руб. (97,7%). Не освоено 319,5 тыс. рублей, за счет:

- особенностей выставления счетов и подписания актов выполненных работ или оказанных услуг (в последний день месяца);

- экономии средств по результатам торгов на закупки товаров, работ, услуг;

- образования вакансий должностей муниципальной службы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Достижения целей и задач муниципальной программы в 2023 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

Показатель 1 «доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию» - плановое значение 26 %, фактическое значение – 38,46%. Превышение показателя по сравнению с плановым значением обусловлено увеличением количества муниципальных служащих, повысивших уровень профессионального развития путем посещения бесплатных семинаров, вебинаров по направлениям деятельности;

Показатель 2 «доля граждан, получивших государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» - плановое значение 100 %, фактическое значение – 100 %.;

Показатель 3 «доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов» - плановое значение 27,75 %, фактическое значение – 35%. Превышение фактического значения над плановым обусловлено информационной открытостью Администрации Зерноградского: организованы новые каналы информации;

Показатель 4 «доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Зерноградском городском поселении» - плановое значение 75%, фактическое значение – 81 %. Превышение фактического значения над плановым обусловлено отсутствием  конфликтных ситуаций, отсутствием обращений граждан, связанных с межнациональными конфликтами;

Показатель 5 «количество муниципальных услуг, предоставленных казенным учреждением» - плановое значение 1000, фактическое значение – 1109. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества арендаторов земельных участков, обратившихся для получения актов сверок по платежам в виде арендной платы за земельные участки.

Показатель 1.1 «Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление» - плановое значение 70,5 %, фактическое значение – 81 %. Превышение фактического значения над плановым обусловлено

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса» - плановое значение 15 %, фактическое значение – 0 %. Недостижение планового значения показателя связано с текучестью кадрового состава муниципальных служащих;

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» - плановое значение 100 %, фактическое значение – 92,3 %. Снижение планового значения показателя связано с изменением кадрового состава муниципальных служащих;

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» - плановое значение 26 %, фактическое значение – 38,46%. Превышение показателя по сравнению с плановым значением обусловлено сменой кадрового состава муниципальных служащих, посещения ими бесплатных семинаров, вебинаров по направлениям деятельности;

Показатель 1.5 «Доля граждан, получающих государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение» - плановое значение 100 %, фактическое значение – 100 %.;

Показатель 2.1 «Доля опубликованных НПА в газете «Зерноград официальный», являющейся официальным публикатором правовых актов Зерноградского городского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством» - плановое значение 100 %, фактическое значение – 100 %.;

Показатель 2.2 «Доля размещенных (опубликованных) НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» - плановое значение 100 %, фактическое значение – 100 %.;

Показатель 3.1 «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность» - плановое значение 57, фактическое значение – 57;

Показатель 3.2 «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения» - плановое значение 5, фактическое значение – 5;

Показатель 4.1 «Количество муниципальных услуг, предоставленных казенным учреждением» плановое значение 1000, фактическое значение – 1109. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества арендаторов земельных участков, обратившихся для получения актов сверок по платежам в виде арендной платы за земельные участки.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила Со 0,87 (13/15), что означает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий составляет  СРом  1 (12/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет Срм 4/5=0,8.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за  счет средств бюджета Зерноградского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз:

13845,4тыс. рублей/14164,9тыс. рублей/  = 0,98

3.3.	3.3. Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы Эис:

0,8/0,98=0,82 что означает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Уровень реализации муниципальной программы составил УРпр:

0,87*0,5 + 1*0,3 + 0,82*0,2 = 0,9, что означает удовлетворительный уровень ее реализации в целом.

В 2023 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Муниципальная политика» не осуществлялось.

Все произведенные расходы в ходе реализации программы соответствуют установленным расходным полномочиям заказчиков.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2024 году необходимо продолжить мероприятия по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы. Усилить работу над увеличением доли вакантных должностей муниципальной службы Администрации Зерноградского городского поселения, замещенных на основе конкурса. Большее внимание уделить работе по укреплению единства и гармонизация межэтнических отношений в Зерноградском городском поселении.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации, Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | 10 января 2023 г.; 10 апреля 2023 г.; 10 июля 2023 г.; 10 октября 2023 г. | 10 января 2023 г.; | 10 октября 2023 г. | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | своевременное предоставление оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  |
| 3 | Контрольное событие 1.1. Предоставление отчета о стоянии муниципальной службы в Администрации в управление региональной и муниципальной политики Правительства Ростовской области | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | 10 января 2023 г.; 10 апреля 2023 г.; 10 июля 2023 г.; 10 октября 2023 г. | 10 января 2023 г.; | 10 октября 2023 г. | соблюдение сроков представления информации о стоянии муниципальной службы в Администрации | соблюдены сроки представления информации о стоянии муниципальной службы в Администрации |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации; Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | Весь период | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | обеспечена открытость и доступность информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях |  |
| 5 | Контрольное событие 1.2. Размещение информации о муниципальной службе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации; Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | обеспечение равного доступа граждан к информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | обеспечен равный доступ граждан к информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. развитие территориального общественного самоуправления | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации; | весь период | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении актуальных социально-бытовых проблем жителей | Проведена акция «Лучший председатель ТОС», Оформлена подписка на периодическую печать для председателей ТОС, |  |
| 7 | Контрольное событие 1.3. Проведение областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Зерноградском городском поселении» | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации; | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | принятие правового акта об итогах областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Зерноградском городском поселении» и об определении 3 победителей | Конкурс не проводился |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | весь период | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | применение кадровой службой Администрации современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | Не снижено качество кадрового состава муниципальной службы; не снижено качество исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, не увеличен период адаптации при поступлении на муниципальную службу |  |
| 9 | Контрольное событие 1.4. Разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Утверждение правовых актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы | Принято 7 правовых актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | выполнение в полном объеме социальных гарантий государства для отдельной категории граждан | Обязательства для отдельных категорий граждан выполнены в полном объеме |  |
| 11 | Контрольное событие 1.5. Перечисление государственной пенсии за выслугу лет гражданам | Главный бухгалтер Администрации | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение уровня и качества жизни отдельной категории граждан | Не снижен уровень качества жизни отдельной категории граждан |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Зерноградского городского поселения | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Зерноградского городского поселения | Эффективное исполнение своих должностных обязанностей муниципальными служащими и иными работниками Администрации |  |
| 13 | Контрольное событие 1.6. Прохождение курсов повышения квалификации, получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими и другими категориями работников Администрации | Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) Администрации | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Повышение квалификации кадров, получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими и другими категориями работников Администрации | Повышение квалификации 5 муниципальных служащих Администрации |  |
| 14 | Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | X | X | X |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация НПА в газете «Зерноград официальный», являющейся официальным публикатором правовых актов Зерноградского городского поселения | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации, Ведущий специалист (по организационно-правовым и кадровым вопросам) | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Соблюдение норм федерального, областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов, обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации | Соблюдены нормы федерального, областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов, обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации |  |
| 16 | Контрольное событие 2.1. Опубликование нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | опубликование в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Зерноградского городского поселения, в соответствии с областным законодательством, всех НПА Администрации, подлежащих официальному опубликованию, в соответствии с федеральным и областным законодательством, в полном объеме | опубликованы в газете «Зерноград официальный» все НПА Администрации, подлежащие официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.2 Организация официального размещения (опубликования) НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | опубликование на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» всех правовых актов Администрации и иной правовой информации, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | размещение на сайте Администрации (admzernograd.ru) в сети «Интернет» всех правовых актов Администрации и иной правовой информации, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством |  |
| 18 | Контрольное событие 2.2. Исполнение муниципального контракта по организации функционирования портала (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях официального опубликования НПА Администрации и иной правовой информации | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | исполнение муниципального контракта по организации функционирования портала (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в полном объеме, бесперебойно, круглосуточно, в период с даты заключения до конца года муниципального контракта в целях официального опубликования правовых актов Администрации и иной правовой информации | заключен муниципальный контракт на оказание услуг по поддержке работы официального портала правовой Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 19 | Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Зерноградском городском поселении» | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | весь период | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | весь период | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | сохранение межэтнической стабильности в Зерноградском городском поселении, интеграция мигрантов в российское общество; преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями; создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения | Проведение акции «За мир без террора»в Зерноградском городском поселении в 2023 году Проведение акции «Профилактика экстремизма в молодежной среде», « Антитеррор» с раздачей информационного материала в общественных местах г. Зернограда |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.2. Информационное, научное и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации; | весь период | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Зерноградском городском поселении, профессионализма сотрудников государственных и муниципальных органов власти | Изготовление листовок |  |
| 22 | Контрольное событие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Проведение не менее 3 мероприятий, направленных на укрепление единства Российской нации. Охват не менее 50 участников | Проведение выставки «Единство народа - несокрушимая крепость» на базе МБУК «Городская библиотека им. Гайдара», патриотический час «Гордо реет флаг российский...» на базе МБУК «Городская библиотека им. Гайдара» |  |
| 23 | Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | Администрация | X | X | X |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | весь период | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Эффективное выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию, и предоставление муниципальных услуг | муниципальные функции МКУ по предоставлению муниципальных услуг выполнялись на должном уровне |  |
| 25 | Основное мероприятие 4.2. Реализация направления расходов МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | весь период | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Повышение качества и результативности выполнения муниципальных функций, возложенных на Администрацию, и предоставление муниципальных услуг | Качественное и своевременное предоставление муниципальных услуг |  |
| 26 | Контрольное событие 4.1. Выполнение муниципальных функций Администрации, осуществляемых МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | 31 декабря 2023 г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации | Своевременная и в полном объеме оплата расходов учреждения. Проведена оптимизация расходов |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 14164,9 | 13845,4 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения | 14164,9 | 13845,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Зерноградском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 90,9 | 90,8 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения | 90,9 | 90,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. развитие территориального общественного самоуправления | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Выплата государственной пенсии за выслугу лет |  | 90,9 | 90,8 |
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Зерноградского городского поселения |  | 0,0 | 0,0 |

| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | Всего | 794,2 | 585,9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения | 794,2 | 585,9 |
| Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация НПА в газете «Зерноград официальный», являющейся официальным публикатором правовых актов Зерноградского городского поселения Основное мероприятие | Всего, <3> | 775,0 | 566,7 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация официального размещения (опубликования) НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего, <3> | 19,2 | 19,2 |
| Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Зерноградском городском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения | Всего, | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Информационное, научное и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | всего | 13279,8 | 13168,7 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения | 13279,8 | 13168,7 |
| Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | всего | 13191,3 | 13080,5 |
| Основное мероприятие 4.2 Реализация направления расходов МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | всего | 88,5 | 88,2 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 46 | 26 | 38,46 | посещение бесплатных семинаров, вебинаров |
| 2 | Доля граждан, получивших государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | процентов | 33,15 | 27,75 | 35 | Организованы новые каналы информации |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Зерноградском городском поселении | процентов | 81 | 75 | 81 | Проведение опроса, отсутствие конфликтных ситуаций, отсутствие обращений граждан, связанных с межнациональными конфликтами |
| 5 | Количество муниципальных услуг, предоставленных казенным учреждением | единиц | 500 | 1000 | 1109 | Увеличение количества арендаторов земельных участков, обратившихся для получения актов сверок по платежам в виде арендной платы за земельные участки |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление | процентов | 22 | 24 | 22 | Новых ТОСов не создавалось |
| 7 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 0 | 15 | 0 | конкурс не состоялся |
| 8 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 100 | 100 | 92,3 | обновление кадрового состава |
| 9 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 46 | 26 | 38,46 | посещение бесплатных семинаров, вебинаров |
| 10 | Доля граждан, получающих государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля опубликованных НПА в газете «Зерноград официальный», являющейся официальным публикатором правовых актов Зерноградского городского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 12 | Доля размещенных (опубликованных) НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (admzernograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА Зерноградского городского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | процентов | 57 | 57 | 57 |  |
| 14 | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Зерноградского городского поселения | процентов | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество муниципальных услуг, предоставленных казенным учреждением | единиц | 500 | 1000 | 1109 | Увеличение количества арендаторов земельных участков, обратившихся для получения актов сверок по платежам в виде арендной платы за земельные участки |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

Администрацией Зерноградского городского поселения (далее-Администрация) на 2023 год утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом», реализация которой нацелена на:

- повышение качества формирования, учета, использования и содержания муниципального имущества муниципального образования "Зерноградское городское поселение";

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Зерноградское городское поселение";

- пополнение доходной части муниципального бюджета за счет предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в аренду либо их продажа в соответствии с нормами действующего законодательства.

Программа состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности»;

- подпрограмма «Управление земельными ресурсами».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

- Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов

- Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков

- Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности)

- Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: повышение эффективности управления и учета муниципального имущества, повышение эффективности управления и учета земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение».

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

По подпрограмме 1 ««Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности»» была запланирована реализация шести основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов»

Основное мероприятие 1.2. «Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков»

Основное мероприятие 1.3. «Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности)»

По подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами» была запланирована реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год отражены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                                              муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

- в связи с поступившими коммерческими предложениями об изготовлении проектов зон санитарной охраны для расчета начальной максимальной цены контракта, с меньшими суммами, по сравнению с ранее предоставленными, на основании которых планировались средства в бюджет для выполнения соответствующих мероприятий, а также в связи с задержкой выполнения в 2023 году подрядчиком муниципального контракта Ф.2023.34 от 01.09.2023 г.;

- в связи со сложившейся экономией после проведения конкурсных процедур по закупке товаров, услуг.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 1401,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 432,94 тыс. руб. (31%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Достижения целей и задач муниципальной программы в 2023 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

количество бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы;

количество объектов, принятых в муниципальную собственность;

количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки;

количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 3.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

ИДп = 9 -  количество бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы;

ИЦп = 5

Сп = 9/5=1,8 (1)

ИДп = 15 -  количество объектов, принятых в муниципальную собственность;

ИЦп = 10

Сп = 15/10=1,5 (1)

ИДп = 10 - количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки;

ИЦп = 20

Сп = 10/20=0,5 (0)

ИДп = 18 - количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы;

ИЦп = 20

Сп = 18/20=0,9 (0)

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Со  = (1+1+0+0)/4=0,5

Степень реализации  всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году

СРм = Мв / М

Мв – количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году

Мв - 2

М-4

СРм =2/4=0,5

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ( далее мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, безвозмездных поступлений в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 432,94 тыс. руб.

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 1401,00 тыс. руб.

ССуз =432,94/1401,00 = 0,31

Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех основных мероприятий программы – 0,5;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района – 0,31

Эис = 0,5/0,31=1,6

Уровень реализации муниципальной программы в целом

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр =0,5*0,5+0,5*0,3+1,6*0,2=0,72

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2023 | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Изготовление технических паспортов и технических планов, получение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | Изготовлены технические планы, получены кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества |  |
| 3 | Контрольное событие 1.1. Внесение сведений об объектах недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2023 | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Внесение сведений об объектах недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости | Внесены сведения об объектах недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2023 | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление объектов недвижимого имущества в аренду в соответствии с нормами законодательства | Предоставлены объекты недвижимого имущества в аренду в соответствии с нормами законодательства |  |
| 5 | Контрольное событие 1.2. Заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2023 | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества | Заключены договоры аренды объектов недвижимого имущества |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2023 | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) | Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) |  |
| 7 | Контрольное событие 1.3. Получение полисов страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2023 | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Получение полисов страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Получены полисы страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  |
| 8 | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | весь период | X | X |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | весь период | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков |  |
| 10 | Контрольное событие 2.1. Внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр недвижимости | Директор МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Любимов А.В. | 31.12.2023 | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр недвижимости | Внесены сведения о земельных участках в Единый государственный реестр недвижимости, получены выписки из ЕГРН |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 1401,00 | 432,94 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 1401,00 | 432,94 |
| Подпрограмма 1 «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» | Всего | 1307,1 | 339,04 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 1307,1 | 339,04 |
| Основное мероприятие 1.1. Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов | Всего, <3> | 1128,00 | 160,00 |
| Основное мероприятие 1.2. Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков | Всего, <3> | 38,10 | 38,10 |
| Основное мероприятие 1.3. Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) | Всего, <3> | 141,00 | 140,94 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» | Всего | 93,90 | 93,90 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 93,90 | 93,90 |
| Основное мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Всего, <3> | 93,90 | 93,90 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы | единиц | 8 | 5 | 9 | В связи с увеличением количества бесхозяйных объектов |
| 2 | Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | единиц | 141 | 10 | 15 | В связи с увеличением количества объектов, в отношении которых необходима регистрация права муниципальной собственности |
| 3 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки | процентов | 7 | 20 | 10 | Отсутствие потребности в проведении большего количества работ по данному направлению |
| 4 | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством | единиц | 44 | 20 | 18 | Отсутствие потребности в проведении большего количества работ по данному направлению |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы | единиц | 8 | 5 | 9 |  |
| 6 | Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | единиц | 141 | 10 | 15 |  |
| 7 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки | процентов | 7 | 20 | 10 | Отсутствие потребности в проведении большего количества работ по данному направлению |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством | единиц | 44 | 20 | 18 | Отсутствие потребности в проведении большего количества работ по данному направлению |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

- Реализация в 2023 году мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа), в рамках поставленных задач по выполнению в полном объеме обязательств перед населением поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

- Информационная и консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты  прав потребителей путем информационного обеспечения.

- Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, создание дополнительных рабочих мест в сфере торговли.

- Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

- Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

- подпрограмм муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в подпрограммы:

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградского городского поселении»

2. «Защита прав потребителей в Зерноградского городского поселении»

3. «Развитие торговли на территории Зерноградского городского поселения»

- Созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградского городского поселении» способствовала реализация в 2023 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное  мероприятие 1.1 Оказание  консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активного включения предпринимательских структур в решение социально-экономических проблем поселения.

Основное  мероприятие 1.2 Разработка и (или) издание методических, информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Оказание консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами малого и среднего предпринимательства.

Размещение на стендах, в сети интернет на сайте «Администрации Зерноградского городского поселения» информации по развития малого и среднего предпринимательства. Израсходовано 1000 рублей на изготовление баннера о запрете торговли в неустановленном месте.

Основное  мероприятие 1.3 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

В 2023г. работают две  сезонные постоянно действующие сельскохозяйственные ярмарки. На территории АО «Зерноградский рынок» организовано 5  мест для размещения нестационарных торговых обьектов для  торговли сельскохозяйственными товарами. На территории МО ЗГП организовано 2 места для размещения нестационарных торговых обьектов для  торговли сельскохозяйственными товарами

Созданию условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в Зерноградском городском поселении» способствовала реализация в 2023 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное  мероприятие 2.1 Информационное обеспечение потребителей. Просвящение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. Гражданам, проживающим на территории Зерноградского городского поселения оказывается бесплатная консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей. Размещение на стендах, в сети интернет на сайте «Администрации Зерноградского городского поселения» информации по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.

Созданию условий для развития торговли на территории Зерноградского городского поселения.

Основное  мероприятие 3.1 Создание благоприятных условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечение населения поселения качественными товарами и услугами. Равномерное и эффективное развитие торговой отрасли по всей территории поселения. Проведение мониторинга обеспеченности населения Зерноградского городского поселения площадью торговых объектов в целях выявления проблемных территорий

Запланировано 5 основных мероприятия, фактически выполнено 5 основных мероприятия.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы в 2023 году.

Непредвиденных рисков, повлиявших на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не было.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусматривалось: 1,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

- областного бюджета 0,0 тыс. рублей;

- бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района 1,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году составили в целом по муниципальной программы 1,00 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

- областного бюджета 0,0 тыс. рублей;

- бюджета Зерноградского городского поселения  Зерноградского района 1,00 тыс. рублей;

- внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования от уточненного плана составляют:

- бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района – 100%;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за  2023 год

приведены в приложении №1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1. «Темп роста оборота малых и средних предприятий»: плановое значение – 101,3 процента, фактическое значение – 102,1 процента.

Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения»: плановое значение – 15,2 процента, фактическое значение – 15,2 процента.

Показатель 3. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистами  по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений»: плановое значение – 20 процентов, фактическое значение – 20 процентов.

Показатель 4. «Создание новых  рабочих мест в сфере торговли» »: плановое значение – 100,6 процентов, фактическое значение – 100,6 процентов.

Сведения о достижении значений показателей отражены в приложении №3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий рассчитывается, как отношение  количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к числу мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям, равно 1.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой – 1000,00 рублей

Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью - 1000,00 рублей

Фактические расходы – 1000,00 рублей

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1000,00 / 1000,00 = 1,0. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Анализ реализации муниципальной программы в 2023 году, проведенный в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения» показал, что муниципальная программа  реализуется с высоким уровнем эффективности.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы Зерноградского городского «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Зерноградского городского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 («Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградском городком поселении») | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | Развитие сферы малого и среднего предпринимательства на территории поселения |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оказание консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, рассмотрение проблем МСП с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства. |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Зерноградского городского поселения | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активного включения предпринимательских структур в решение социально-экономических проблем поселения. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Разработка и (или) издание методических, информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Изготовление и разработка информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Оказание консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами. Размещение на стендах, в сети интернет на сайте «Администрации Зерноградского городского поселения» информации по развитию малого и среднего предпринимательства |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | Организация оказания консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами развития малого и среднего предпринимательства | Изготовлен и разработан информационный материал по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (банер с текстом о запрете торговли в неустановленном месте). |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельско-хозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельско-хозяйственными товаропроизводителями предоставляются места для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | На территории МО ЗГП выделены места для размещения нестационарных торговых обьектов для торговли сельскохозяйственными товарами | . |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | На земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов)запланировано 2 торговых места. | В 2023г. работали две сезонные постоянно действующие сельскохозяйственные ярмарки. На территории АО «Зерноградский рынок» организовано 5 мест для размещения нестационарных торговых обьектов для торговли сельскохозяйственными товарами. На территории МО ЗГП организовано 2 места для размещения нестационарных торговых обьектов для торговли сельскохозяйственными товарами. |  |
| 8 | Подпрограмма 2 («Защита прав потребителей в Зерноградском городском поселении») | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование у населения навыков рационального потребительского поведения | Приобретение навыков рационального потребительского поведения |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Информационное обеспечение потребителей. Просвящение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация оказания консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. | Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей, путем информационного обеспечения |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | Создание условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей | Оказание консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей. Размещение на стендах, в сети интернет на сайте «Администрации Зерноградского городского поселения» информации по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. |  |
| 11 | Подпрограмма 3 («Развитие торговли на территории Зерноградского городского поселения») | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Определение проблем и перспектив развития торговли | Развитие торговли на территории Зерноградского городского поселения |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 Создание благоприятных условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечение населения поселения качественными товарами и услугами. Равномерное и эффективное развитие торговой отрасли по всей территории поселения. Проведение мониторинга обеспеченности населения Зерноградского городского поселения площадью торговых объектов в целях выявления проблемных территорий | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечение населения качественными товарами и услугами по всей территории поселения. | Определение проблем и перспектив развития обьектов торговли на всей территории Зерноградского городского поселения | . |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | Создание условий для развития обьектов торговли на всей территории Зерноградского городского поселения. | Открыто: 10 магазинов общей площадью 1117,00 м.кв. (количество работающих 38 человек); 2 павильона общей площадью 60,00 м. кв. (количество работающих 2 человека) киоск 1 общей площадью 10 м. кв. (количество работающих 1 человек) Создание условий для эффективной и качественной работы торговой отрасли на территории Зерноградского городского поселения. Повышение удовлетворенности населения территориальной доступностью торговых объектов. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградском городком поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Зерноградского городского о поселения Зерноградского района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1.1 «Оказание консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1.2 Разработка и (или) издание методических, информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельско-хозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| - Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Защита прав потребителей в Зерноградском городском поселении» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 2.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвящение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| 3. Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Развитие торговли на территории Зерноградского городского поселения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 3.1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, создание дополнительных рабочих мест в сфере торговли. | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Зерноградского городскоого поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.Темп роста оборота малых и средних предприятий. | процентов | 102,0 | 101,3 | 102,1 |  |
| 3 | Показатель 2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних) совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. | процентов | 15,2 | 15,2 | 15,2 |  |
| 4 | Показатель 3 Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления от общего количества поступивших обращений. | процентов | 20 | 20 | 20 | все потребительские споры урегулированны в досудебном порядке |
| 5 | Показатель 4 создание новых рабочих мест в сфере торговли | процентов | 100,5 | 100,6 | 100,6 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная Программа), утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 30.11.2018 № 174 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организована профилактическая работа, направленная на снижение количества пожаров и не допущению погибших и травмированных людей на пожарах;

обеспечено четкое взаимодействие пожарно-спасательных подразделений и служб экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;

организовано обучение работников муниципальных организаций, подведомственных Администрации Зерноградского городского поселения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

продолжено укомплектование муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Зерноградского района современными первичными средствами пожаротушения;

случаев пожаров и возгораний на муниципальных объектах социальной сферы не допущено;

в ходе профилактической работы с населением по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах проведено 10 сходов, в которых приняло участие 132 человек, распространено до 450 тематических печатных материалов (листовок, стикеров, плакатов, буклетов). В ходе сходов специалистами администрации поселения, работниками местного пожарно-спасательного гарнизона, районного отделения РО «ВДПО», казачества и добровольных пожарных, проводились беседы, до населения доводилась информация по пожарной обстановке, распространялись печатные материалы противопожарной направленности;

в 2023 году проведено 7 заседаний КЧС и ПБ поселения по обсуждению вопросов обеспечения пожарной безопасности;

организована работа по содействию созданию и развитию общественных организаций добровольной пожарной охраны;

в частном печатном издании «Бесплатное удовольствие» размещено 11 публикации по противопожарной тематике и 16 публикаций материалов по вопросам защиты населений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повысилась эффективность действий аварийно-спасательных групп при выездах на оказание помощи населению, дорожно-транспортные происшествия, пожары и иные чрезвычайные ситуации и происшествия;

информация о реализации программных мероприятий регулярно размещалась на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в странице «ГО и ЧС», в печатных СМИ.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных скважин и т. п.), находящихся в муниципальной собственности».

В 2023 году было предусмотрено выделение финансовых средств в сумме 250,0 тыс. рублей, освоено 250,0 тыс. рублей. Отремонтировано 5 неисправных пожарных гидранта, 3 колодца под пожарные гидранты.

Основное мероприятие 1.2. «Выполнение превентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности». На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 1.3. «Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение специальной техники).

На реализацию данного мероприятия было выделено 50,0 тыс. рублей, освоено 13,3 тыс. рублей. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ОАО «Чистый город», были оплачены услуги по подвозу воды на тушение загораний.

Основное мероприятие 1.4. «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 1.5. «Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Повышение профессиональной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС (периодические печатные издания, подписка)».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для качественного обучения неработающего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учебным инвентарем и имуществом (аптечки, таблички)».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение бактериологической безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований и т.д.)».

На 2023 год для обеспечения биологической безопасности было выделено 64,8 тыс. рублей. Освоено 64,8 тыс. рублей на проведение акарицидной обработки мест общего пользования.

Основное мероприятие 2.4. «Закупка, монтаж и подключение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкоговорители, СГУ и т.п.)».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 2.5. «Оборудование пункта временного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.)».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

Основное мероприятие 2.6. «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на ГТС».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» контрольных событий не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноградского городского поселения».

На реализацию данного мероприятия муниципальной программы выделение денежных средств не предусматривалось.

В ходе проводимой профилактической работы по недопущению гибели людей на водоемах в истекшем 2023 году Администрацией Зерноградского городского поселения выполнен ряд мероприятий. Так в период подготовки к летнему купальному периоду 2023 года:

в целях организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем купальном сезоне издано постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 18.05.2023 № 260 «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в летний период 2023 года на территории Зерноградского городского поселения»;

проведено обследование водоемов на предмет их пригодности для купания людей.

К сожалению, ввиду того, что все водоёмы поселения являются непроточными и вода в них после установления жаркой погоды становится не рекомендуемой для купания людей по санитарно-эпидемиологическим показателям, оборудовать на водоемах места для купания людей, в полной мере отвечающим областным «Правилам охраны жизни людей на водных объектах Ростовской области», к предстоящему купальному сезону не представилось возможным.

Большинство водоемов, находятся за чертой населенных пунктов, имеют крутую и сильно заросшую водной растительностью береговую  линию и топкое илистое дно, наличие придонного мусора, т.е. малопригодны и опасны для купания. На таких водных объектах, опасных для купания людей, были установлены запрещающие знаки.

Купальный сезон в Зерноградском городском поселении не открывался.

В целях организации контроля обеспечения безопасности людей на водных объектах в Администрации поселения назначены специалисты, уполномоченные на составление протоколов за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах (ст.2.7 Областного закона № 273-ЗС от 25.10.2002). С вышеуказанными специалистами проведены соответствующие инструктажи. Организовано взаимодействие с патрульно - постовыми силами полиции общественной безопасности по привлечению к ответственности физических лиц, допускающих распитие спиртных напитков на водных объектах.

На водоемах поселения, в не подготовленных и не организованных местах возможного отдыха людей, периодически проводилось патрулирование и проведение рейдов силами районного подразделения спасателей аварийно-спасательного формирования МКУ Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС», сил патрульно-постовой службы полиции общественной безопасности с участием казачества и специалистов Администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Протоколы не составлялись.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

с дальнейшим развитием использования «Системы -112» в Администрации Зерноградского района улучшена работа по приему и обработке звонков, поступающих на номер «112» от граждан, обратившихся за помощью, и сведено до минимума время привлечения служб экстренного реагирования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 364,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения  – 364,8тыс. рублей;

План ассигнований утвержден решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 28.12.2022 № 61 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 364,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: из бюджета Зерноградского городского поселения – 364,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 328,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Зерноградского городского поселения  – 328,1 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

программы, подпрограмм программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые и по 3 показателям меньше.

Показатель 1. «Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - плановое значение 4 человека, фактическое значение 3 человека.

Показатель 2. «Доля населения поселения, охваченного региональной системой оповещения» - плановое значение 100 %, фактическое значение 100%.

Показатель 1.1 «Количество выездов на тушение пожаров» плановое значение 40 единиц, фактическое значение 34 единиц.

Показатель 1.2 «Количество спасенных людей при пожарах» – плановое значение 3 человека, фактическое значение 0 человека.

Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия) плановое значение 1 единица, фактическое значение 0 единиц.

Показатель 2.2  «Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» плановое значение 5 человек, фактическое значение 0 человек.

Показатель 2.3 «Количество профилактических мероприятий» плановое значение 15 единиц, фактическое значение 18 единиц.

Показатель 2.4 «Количество обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС» - плановое значение 100 %, фактическое значение 89%.

Показатель 2.5 «Количество оповещенного населения региональной системой оповещения» плановое значение 92% фактическое значение 80%;

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» плановое значение 15 единиц фактическое значение 20 единиц.

Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» плановое значение 3 единицы, фактическое значение 3 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила Со 0,73 (8/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. В рамках муниципальной программы полностью реализованы 9 основных мероприятий из 12 запланированных.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет СРом 0,75 (9/12), что означает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет Срм 0,75 (9/12).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз:

328,1тыс. руб. / 364,8 тыс. руб. = 0,89

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  Зерноградского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы Эис: 0,75 / 0,89 = 0,84, что означает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом составил УРпр:

0,73*0,5+0,75*0.3+0,84*0,2=0,82, что означает удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в целом.

В 2023 году перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не осуществлялось.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году необходимо продолжить мероприятия по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

- о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных 
событий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных сква-жин и т. п.), находящихся в муниципальной собственнос-ти | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Реализованы требования федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | - |
| 3. | Контрольное событие муни-ципальной программы 1.1. Подписание акта выполнен-ных работ по ремонту наруж-ных источников пожаротуше-ния | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ремонт 5 пожарных гидрантов и 3 колодцев на водопро-водных сетях | Выполнен ремонт 5 пожарных гидрантов и 3 колодцев на водопро-водных сетях | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение привентивных мер по недопущению ланд-шафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Реализация требований федерально-го закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техничес-кий регла-мент о тре-бованиях пожарной безопас-ности | Требования федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ об опашке объектов выполнялась силами собствен-ников с/хоз объектов | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подписание акта выполненных работ по опашке территорий Зерноградского городского поселения | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Опашка населенных пунктов Зерноградско-го городского поселения | Опашка проведена, но финансирование не выделялось | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение специальной техники). | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М., ОАО «Чистый город» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация требований федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Выполнены требования федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | - |
|  | Контрольное событие муни-ципальной программы 1.3 Подписание акта выполнен-ных работ по подвозу воды при пожарах | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М., ОАО «Чистый город» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подвоз воды для тушения загораний вне населенных пунктов | Осуществлен подвоз воды для тушения загораний вне населенных пунктов | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация требований федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Требования федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ выполнены в части обуче-ния населения мерам пожарной безопасности | - |
| 7. | Контрольное событие муници-пальной программы 1.4 Итоговое донесение в ГО и ЧС Зерноградского района о проведении обучения населения | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обучение населения мерам пожарной безопасности | Обучение населения мерам пожарной безопасности проведено, но финансирова-ние не выделялось | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.5. Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огне-тушители и т. д.). Стимулиро-вание участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация требований федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» | Требования федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ выполнены в части обучения добровольных пожарных | - |
| 9. | Контрольное событие муници-пальной программы 1.5 Итоговое донесение в ГО и ЧС Зерноградского района о подготовке добровольных пожарных | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обучения добровольных пожарных действиям при тушении загораний | Проведены учения по организации тушения ландшафтных пожаров без выделения финансирова-ния | - |
| 10. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Лопатин В.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Повышение профессиональ-ной выучки л/с НАСФ. Попу-ляризация мероприятий ГО и РСЧС. Организация и прове-дение городских соревнова-ний «Школа безопасности», соревнований санитарных дружин (постов), подписка журналов ОБЖ | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня выучки руководящего состава городского звена РСЧС | Выполнено обучение руководящего состава город-ского звена РСЧС на специальных курсах. | - |
| 11. | Контрольное событие муници-пальной программы 2.1 Получение удостоверений о прохождении обучения, приобретение журналов и печатных изданий | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня выучки руководящего состава городского звена РСЧС | Проведено обучение руководящего состава городского звена РСЧС. | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.2. Создание условий для качес-твенного обучения неработаю-щего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консуль-тационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учеб-ным инвентарем и имущест-вом | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества обучения населения | Проведено обучения неработаю-щеего населения без выделения финансирования | Финансирование не выделялось |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Заключение договоров о приобретении дополнительного учебного инвентаря и имущества | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение инвентаря для учебно-консультационного пункта | Проведено обучения неработаю-щеего населения без приобретения инвентаря | Финансирование не выделялось |
| 14. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение бактериологи-ческой безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований и т.д.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация требований федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | Выполнены требования федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | - |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Подписание акта выпол-ненных работ | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение аккарицидной обработки в обществен-ных местах | Выполнены работы по аккарицидной обработки в обществен-ных местах | - |
| 16. | Основное мероприятие 2.4. Закупка, монтаж и подклю-чение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкогово-рители, СГУ и т.п.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Закупка технических средств оповещения | Закупка технических средств оповещения не осущест-влялась | Финансирование не выделялось |
| 17. | Контрольное событие муници-пальной программы 2.4 Подписание контрактов на закупку, монтаж и подклю-чение технических средств оповещения населения | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества оповещаемого населения техническими средствами | Количеств оповещаемого населения не увеличилось. | Финансирование не выделялось |
| 18. | Основное мероприятие 2.5. Оборудование пункта времен-ного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение информационного материала для пункта временного размещения населения | Информационный материал для пункта временного размещения населения не приобретался | Финансирование не выделялось |
| 19. | Контрольное событие муни-ципальной программы 2.4. Подписание контрактов на приобретение информационного материала | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества работы л/с пункта временного размещения населения | Информационный материал не приобретался | Финансирование на приобретение информационного материала не выделялось |
| 20. | Основное мероприятие 2.6. Мероприятия по предотвра-щению возникновения ЧС на ГТС. | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание ГТС в рабочем состоянии, недопущение аварий и ЧС на ГТС | Проведены периодичес-кие осмотры ГТС, очистка не проводилась | - |
| 21. | Контрольное событие муни-ципальной программы 2.6. Подписание акта выполненных работ по очистке ГТС от кустарниковой растительности | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Очистка ГТС от кустарни-ковой растительнос-ти | Очистка ГТС осуществлялась без выделения финансовых средств | - |
| 22. | Подпрограмма 3 | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноград-ского городского поселения | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Обеспечена безопасность на воде путем проведения профилакти-ческих мероприятий | - |
| 24. | Контрольное событие муни-ципальной программы 3.1. Подписание акта выполненных работ по проведению анализов воды водоемов | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Булыгин А.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведения анализов воды водоемов, для определения пригодности водоемов к использова-нию в рекреацион-ных целях | Обеспечена безопасность на воде путем проведения профилакти-ческих мероприятий без выделения финансовых средств | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 364,8 | 364,8 | 328,1 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 364,8 | 364,8 | 328,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 300,0 | 300,0 | 263,3 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 300,0 | 300,0 | 263,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных сква-жин и т. п.), находящихся в муниципальной собственности |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение превентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение спец.техники). |  | 50,0 | 50,0 | 13,3 |
| Основное мероприятие 1.4 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнова-ний ДПД |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Создание добровольной пожарной охраны, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
|  | безвозмездные поступления, в бюджет Зерноградского городского поселения <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение профессиональной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС. Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности», соревнований санитарных дружин (постов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Создание условий для качественного обучения неработающего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необходимым учебным инвентарем и имуществом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение бактериологической безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований) |  | 64,8 | 64,8 | 64,9 |
| Основное мероприятие 2.4. Закупка, монтаж и подключение технических средств оповещения населения Зерноградского городского поселения (электросирены, ручные сирены, громкоговорители, СГУ и т.п.) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Оборудование пункта временного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на ГТС. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Зерноградского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления, в бюджет Зерноградского городского поселения <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведения анализов воды водоемов, находящихся в собственности Администрации Зерноградского городского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы  Зерноградского городского

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество обученных специалис-тов городского звена областной подсистемы единой государствен-ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Человек | 3 | 4 | 3 | Снижение количества обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС связано с кадровым вопросом в организациях |
|  | Показатель 2. Доля населения поселения, охваченного региональной системой оповещения | Процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | Единиц | 88 | 40 | 34 | Отклонение обусловлено более дождливой и менее засушливой погодой в 2023 году |
|  | Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах | Человек | 3 | 3 | 0 | Отсутствие возгораний жилых помещений |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычай-ные ситуации и происшествия | Единиц | 0 | 1 | 0 | Отсутствие чрезвычайных ситуаций |
|  | Показатель 2.2. Количество спасенных людей при ЧС и происшествиях | Человек | 0 | 5 | 0 | Отсутствие происшествий и чрезвычайных ситуаций |
|  | Показатель 2.3. Количество профилактических мероприятий | Единиц | 18 | 15 | 18 | Превышение профилактических мероприятий связано с привлечением большего числа сотрудников |
|  | Показатель 2.4. Количество обученных специалис-тов ГЗ ОП РСЧС | Процентов | 89 | 100 | 75 | Снижение количества обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС связано с кадровым вопросом в организациях |
|  | Показатель 2.5. Количество оповещенного населе-ния РАСЦО | Процентов | 80,0 | 92,0 | 80,0 | Необходимо установить электросирену в п. Комсомольский |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | Единиц | 22 | 15 | 20 | Превышение профилактических мероприятий связано с привлечением большего числа сотрудников |
|  | Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | Единиц | 3 | 3 | 3 | - |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Зерноградского городского поселения Зерноградского  района, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 21.09.2018 № 1084 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения Зерноградского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Зерноградского городского поселения Зерноградского района от 05.12. 2018  № 208  Об утверждении муниципальной программы  Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил – 400,5 тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 400,1 тыс. рублей, или 100 процентов.

В течение 2023 года в Программу вносилось  изменение Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения  от 20.07.2023 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».	Средства использованы по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов. Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета городского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2023 г. приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

Реализация муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» нацелена на:

оптимизацию функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма;

поддержку  народной дружины Зерноградского городского поселения;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Программа состоит из трех подпрограмм:

«Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Зерноградском городском поселении».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

-  прошли обучение 3 человека по направлению правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- постоянно осуществлялась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов,  совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- осуществлялось обучение (информирование) граждан о методах предупреждения угроз террористических актов, минимизации и ликвидации последствий их проявления посредством  проведения акции «За мир без террора». Жителям города были розданы памятки для родителей и подростков «Антитеррор», «Профилактика экстремизма в молодёжной среде», проведены краткие беседы о мерах защиты от терроризма и предотвращении экстремизма в подростковой среде.

Осуществлялся профилактический осмотр  камер видеонаблюдения на территории Зерноградского городского поселения;

Опубликовано 8 информационных статей в СМИ антинаркотической направленности;

Проводились  рейды по закрашиванию надписей сайтов наркотического содержания;

Осуществлялось обеспечение  рейдовых мероприятий  народной (казачьей) дружины Зерноградского городского поселения;

Выполнены рейдовые мероприятия, профилактические беседы, закрепление общественных наставников за несовершеннолетними в целях профилактики употребления  наркотических средств;

Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании.

В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих Администрации Зерноградского городского поселения;

проведено органами исполнительной власти Зерноградского городского поселения 2 профилактических антинаркотических мероприятия на базе учреждений культуры Зерноградского городского поселения;

Общественный порядок на территории Зерноградского городского поселения также  поддерживался силами дружинников народной (казачьей) дружины Зерноградского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2023 год.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении»; запланирована реализация всех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

Основное мероприятие 1.2 Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе  в Администрации Зерноградского городского поселения.

Основное мероприятие 1.3 Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм.

Основное мероприятие 1.4 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и  их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц.

По подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» реализация всех  основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму.

Основное мероприятие 2.2 Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении.

Основное мероприятие 2.3 Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения.

Основное мероприятие 2.4. Поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка, сотрудников народной (казачьей) дружины.

Основное мероприятие 2.5 Информационная работа по правовому просвещению населения в целях профилактики правонарушений.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» запланирована реализация всех основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1 Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении.

Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании.

Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год отражены в таблице № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                                              муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

введение режима экономии бюджетных средств, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием обучения муниципальных служащих в сфере антикоррупционных мероприятий.

В муниципальную программу вносились изменения в связи с выделением дополнительных средств из бюджета Зерноградского городского поселения на финансирование рейдовых мероприятий дружинников Зерноградского городского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 400,5 тыс. руб., фактически израсходовано  400,1тыс. руб. (100 %). Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в таблице № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Достижения целей и задач муниципальной программы в 2023 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зерноградского городского поселения

Показатель 2.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве

Показатель 3.Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения

Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Администрации Зерноградского городского поселения, прошедших обучение  по образовательным программам в области противодействия коррупции

Показатель 1.2. Количество размещенных органами исполнительной власти Администрации Зерноградского городского поселения на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru)  проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу

Показатель 1.3 Доля муниципальных служащих, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, запретов, установленных действующим законодательством, от общей численности муниципальных служащих

Показатель 2.1.Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов

Показатель 2.2.Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Показатель 3.1.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии,  у которых составляет не менее двух лет,  по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

Показатель 3.2.Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию

Показатель 3.3.Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год отражены в таблице № 3

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 
программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2- 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 11/11=1

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за  счет средств бюджета Зерноградского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

400,1 тыс. рублей/400,5 тыс. рублей/  =1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

400,1/400,5 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 +1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты, то целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Таблица № 1.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, а так же контрольных событий программы Зерноградского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции |  | приведение нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зерноградского городского поселения | Глава администрации Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  | предотвращение коррупционных правонарушений |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | формирование эффективной кадровой политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции |  | предотвращение коррупционных правонарушений |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения |  | выявление в нормативных правовых актах Ростовской области и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения |  | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |
|  | Контрольное событие: Проведение антикоррупционной экспертизы МНПА, ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на территории Зерноградского городского поселения, обучение должностных лиц. | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений | Условия по минимализации коррупционных проявлений выполнены |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Гармонизация межэтнических, межкультурных отношений ,формирование толерантного сознания и поведения среди населения |  | Антитеррористическая и антиэкстремистская прпоганда среди населения |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения. |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций |  | Защита жизни и здоровья участников и гостей мероприятий |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение террористических актов и соблюдения правил поведения при их возникновении |  |  |  |  |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Нейтрализация, предупреждение и устранение возможных препятствий и угроз в период проведения указанных мероприятий |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Зерноградского городского поселения (материальное поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Зерноградского городского поселения) | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Обеспечение безопасности объектов и граждан |  | Оказание содействия органам полиции и обеспечение общественного порядка, проведение рейдов, направленных на предупреждение правонарушений. |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.5. Информационная работа по правовому просвещению населения в целях профилактики правонарушений | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Доведение до сведения граждан и организаций информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств |  | Выполнено в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие: Обеспечение безопасности объектов и граждан, предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Главный специалист (по работе с общественностью, ОТОС и СМИ) Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в сфере межнациональных отношений |  | Проведены мероприятия, беседы и акции по профилактике терроризма и экстремизма в сфере межнациональных отношений, распространены памятки по противодействию экстремизма и терроризма, обеспечены рейдовые мероприятия народной (казачьей) дружины. |  |

| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения |  | 31.012.2023 |  |  | 01.01.2023 |  | 31.012.2023 | Проведение мероприятий для наблюдения за развитием ситуации в сфере оборота наркотиков | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что влечет снижение количества потребителей наркотиков |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Старший инспектор (пор обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений), ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения |  |  | 31.12.2023 |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Выполнено в полном объеме |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации |  | Ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения |  |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.01.2023 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Формирование здорового образа жизни |  |
|  | Контрольное событие: Формирование здорового образа жизни |  | Старший инспектор (пор обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений), ведущий специалист (по культуре и делам молодежи) Администрации Зерноградского городского поселения |  |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение спроса на наркотики, посредством профилактических бесед среди населения | Проводились профилактические беседы с населением по вопросам антинаркотической направленности, проведены в учреждениях культуры тематические беседы и акции по профилактики наркомании, проведены опросы, сходы граждан с включением в повестку дня вопросов профилактики наркомании. |  |

Таблица № 2.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 400,5 | 400,5 | 400,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 400,5 | 400,5 | 400,1 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зерноградского городского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Информационная работа по антикоррупционному образованию и просвещению населения | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» | всего | 390,0 | 390, | 389,6 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет городского поселения | 390,0 | 390,0 | 389,6 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Зерноградского городского поселения (материальное поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Зерноградского городского поселения) | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании, производство и размещение тематической социальной рекламы | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниипальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3.

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зерноградском городском поселении на 5,0 процентов; | процент | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве. | Процент | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 3 | Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения | Человек/1 тыс. населения | 70 | 70 | 70 |  |
|  | Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Зерноградского городского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 3 | 5 | 3 | - |
|  | Показатель 1.2. Количество размещенных органами исполнительной власти Администрации Зерноградского городского поселения на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 93,0 | 94,0 | 94,0 |  |
| 5 | Показатель 1.3 Доля муниципальных служащих, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, запретов, установленных действующим законодательством, от общей численности муниципальных служащих | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы, поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 62,7 | 62,8 | 62,8 | - |
| 7 | Показатель 2.2 Количество зерегестрированных преступлений, связанныхс незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением,перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Количество преступлений | 15 | 14 | 14 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 3.1 Доля больных наркоманием, прощедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 7,7 | 7,7 | 7,8 | - |
|  | Показатель 3.2 Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процент | 93,7 | 94,0 | 94,0 |  |
|  | Показатель 3.3. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 56,0 | 49,4 | 49,4 |  |

<1>  Приводится фактическое значение  показателя за год, предшествующий отчетному. Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2023 году выполнены в полном объеме. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения

Отчет

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2023 году

Реализация в 2023 году мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее Программа) в рамках поставленных задач по выполнению в полном объеме перед населением поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.

- Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма №1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

- Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского  поселения».

В рамках реализации Подпрограммы 1  выполнены следующие основные мероприятия:

- 1.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования  "Зерноградское городское   поселение»

- 1.2 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров в границах населенных пунктов муниципального образования  "Зерноградское городское   поселение»

-1.3 Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию областных и муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.

Данное мероприятие предусматривает содержание сети внутрипоселковых, внутригородских дорог местного значения, а также тротуаров, парковок в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие основные мероприятия:

-2.1 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования

-2.2. Мероприятия по обеспечению и обслуживанию сетей уличного освещения территории Зерноградского городского поселения;

Данное мероприятие предусматривает повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам на территории поселения.

Сведения о степени  выполнения основных мероприятий подпрограмм

В рамках реализации Подпрограммы 1  выполнены следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 1.1 . «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  поселения»

В рамках реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 2.1 «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Данное мероприятие предусматривает повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам на территории поселения.

Сведения о степени  выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023 год  приведены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2023 году.

Непредвиденных рисков, повлиявших на ход реализации основных мероприятий Программы в 2023 году не было.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы  на 2023 год было предусмотрено 62747,4тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет  городского поселения - 62747,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 57852,9 тыс. рублей,  в том числе средств:

областного бюджета –0,0 тыс. рублей;

бюджет городского поселения -   57852,9 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные  программными мероприятиями.

Сведения об использовании областного  бюджета, бюджета городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2023 год.

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение следующих показателей:

- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения;

Показатели муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

- Показатель 1.1. - Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского  поселения»:

- Показатель 2.1. - Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2023 году

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой – 62747,4тыс. рублей

Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью – 62747,4 тыс. рублей

Фактические расходы – 57852,9  тыс. рублей

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

57852, / 62747,4 = 0,92

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,92 и более.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Принимая во внимания, что все основные мероприятия муниципальной программы выполнены на 92 % , то целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения».

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма 1 «Подпрограмма №1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Мероприятие по содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования "Зерноградское городское поселение» | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.2 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров в границах населенных пунктов муниципального образования "Зерноградское городское поселение» | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.3 Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию областных и муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| - Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам на территории поселения | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения. |  |
|  | 2.2. Мероприятия по обеспечению и обслуживанию сетей уличного освещения территории Зерноградского городского поселения; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам на территории поселения | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения. |  |

Сведения

об использовании средств федерального, областного бюджетов, бюджета Зерноградского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за  2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 62747,4 | 57852,9 | 57852,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 62747,4 | 57852,9 | 57852,9 |
|  |  |  |  |  |  | Резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. - «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 36774,9 | 35021,5 | 35021,5 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 36774,9 | 35021,5 | 35021,5 |
|  |  |  |  |  |  | Резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования "Зерноградское городское поселение» |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 32174,9 | 30421,5 | 30421,5 |
|  | а) Зимнее и летнее содержание дорог |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21723,9 | 20569,5 | 20569,5 |
|  | 1.2 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров в границах населенных пунктов муниципального образования "Зерноградское городское поселение» |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 |
|  |  |  |  |  |  | резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. им. Чкалова в г. Зернограде Зерноградского района РО |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
|  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в г. Зернограде Зерноградского района РО |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 |
|  |  |  |  |  |  | Резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведение диагностики и оценке технического состояния автомобильных |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 148,0 | 147,9 | 147,9 |
|  | Отсыпка щебнем дорожного покрытия улиц им. Остапенко, им. Лазо, им. Некрасова, им. Матросова, им. Лелюшенко, Алтайская, Фруктовая, Комсомольская, Победы, им. Темякова, им. Осипенко, им. Пархоменко, им. Костычева, 50-летия Победы, им. Циолковского, им. Островского, Дачная, Аксайская, им. Седова, пер. Дьяконенко и Орджоникидзе. п. Шоссейный ул. Специалистов, Молодежная, им. Пархоменко, х. Ракитный ул. Заречная, п. Экспериментальный ул. Специалистов, х. Каменный ул. Мичурина. |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10303,0 | 9704,1 | 9704,1 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения» |  |  |  |  | всего | 25972,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25972,5 |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8176,6 | 5652,1 | 5652,1 |
|  | Нанесение дорожной разметки, техническое обслуживание светофоров |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5798,0 | 5627,1 | 5627,1 |
|  | Приобретение дорожных знаков |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2353,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка проекта организации дорожного движения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | 2.2. Мероприятия по уличному освещению на территории поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17795,9 | 17182,2 | 17182,2 |
|  | Техническое обслуживание светофорных объектов |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4000,0 | 393,7 | 393,7 |
|  | Интернет для сим карт |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 33,7 | 33,7 |
|  | Приобретение материалов для обслуживания и ремонта сетей уличного освещения, а также светодиодных светильников |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 347,2 | 229,5 | 229,5 |
|  | Содержание сетей линий уличного (наружного освещения: ликвидация внезапных отказов в установках наружного освещения, в т.ч. отказов электрооборудования и устройств управления, демонтаж и монтаж |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 199,6 | 199,5 | 199,5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения на территории Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1699,6 | 1277,6 | 1277,6 |
|  | Техническое обслуживание по поселкам |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию КТП на территории Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 99,4 | 99,4 |
|  | Энерго сервисный контракт |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10901,2 | 10820,3 | 10820,3 |
|  | Уличное освещение |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4348,3 | 4254,4 | 4254,4 |