

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.05.2024 № 341**

г. Зерноград

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»**

В соответствии постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Администрация Зерноградского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 210, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зерноградского

городского поселения И.В. Полищук

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 27.05.2024 № 341

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»**

**за 2023 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году**

Реализация в 2023 году мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» (далее Программа) в рамках поставленных задач по выполнению в полном объеме перед населением поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

- повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения уровнем коммунального обслуживания;

- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;

-определение перспективы улучшения благоустройства Зерноградского городского поселения;

- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Зерноградского городского поселения;

- снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.

Основные цели реализации программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения»;

Подпрограмма №2 «Развитие жилищного хозяйства Зерноградского городского поселения;

Подпрограмма № 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

В рамках реализации Подпрограммы 1 выполнены следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 1.1 «Уличное освещение»;

- основное мероприятие 1.2 «Озеленение»;

- основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения»;

- основное мероприятие 1.4 «Прочее благоустройство».

В рамках реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 2.1 «Содержание и техническое обслуживание газопроводов на территории Зерноградского городского поселения»

- основное мероприятие 2.2. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги»

В рамках реализации Подпрограммы 3 выполнены следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 3.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме натерритории Зерноградского городского поселения»;

- основное мероприятие 3.2 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства Зерноградского городского поселения"».

Сведения о выполненных основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2023 году.**

Непредвиденных рисков, повлиявших на ход реализации основных мероприятий Программы в 2023 году не было.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год было предусмотрено 551848,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 471986,0 тыс. рублей;

городского поселения 79862,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 469811,3 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 399405,4 тыс. рублей;

бюджет городского поселения - 70405,9. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2023 год приведены в приложении №2.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2023 год.**

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение следующих показателей:

- определение перспективы улучшения благоустройства Зерноградского городского поселения.

- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему городскому поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Зерноградского городского поселения.

- повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

**6. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2023 году**

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой – 551848,4 тыс. рублей

Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью – 551848,4 тыс. рублей

Фактические расходы – 469811,3 тыс. рублей

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

469811,3 / 551848,4 = 0,85. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

**7. Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

Принимая во внимания, что все основные мероприятия муниципальной программы выполнены на 85 % , то целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения ».

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Зерноградского городского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма1. «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения»;** | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Х | Х | Х | Повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; | Повышение удовлетворенности населения Зерноградского поселения уровнем коммунального обслуживания; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по выполнению комплекса работ по благоустройству территории поселения» | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | 31.12.2023 | 1.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры отвечающих правилам безопасности; | Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям из бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на финансовое обеспечение затрат по содержанию территорий «Зерноградское городское поселение» | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Х | Х | Х | Определение перспективы улучшения благоустройства Зерноградского городского поселения.  Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему городскому поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Зерноградского городского поселения | Повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения уровнем благоустройства поселения |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Расходы за счет средств фонда Правительства Ростовской области» | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | 31.12.2023 | 1.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения уровнем благоустройства поселения | Увеличение доли протяжённости освещённых улиц |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении** | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  |  | Повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения уровнем благоустройства поселения | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  «Мероприятие по созданию условий для управления Многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.  «Мероприятия по приобретению жилья для малоимущих граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.  «Выплата возмещений физическим лицам-собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда, осуществляемые на основании заключенных с ними соглашений» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Х | Х | Х | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; | Повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения состоянием многоквартирных домов |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.  «Приобретение коммунальной техники » | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | 31.12.2023 | 1.01.2023 | 31.12.2023 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; | Повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения состоянием многоквартирных домов |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.  «Мероприятия содержанию, и капитальному ремонту муниципальных объектов газового хозяйства и газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  |  | Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере | Увеличение количества лиц, обученных основам управления многоквартирными домами |  |
|  | Основное мероприятие 3.3.  «Мероприятия по строительству, реконструкции муниципальных объектов газового хозяйства и газовых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.4.  «Мероприятия по возмещению части стоимости услуг по вывозу ЖБО » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.5.  «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.6.  «Мероприятия по капитальному ремонту водопроводно-канализационного хозяйства » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.7.  «Мероприятия по расходам» на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.8.  «Мероприятие по строительству, реконструкции, содержанию и капитальному ремонту муниципальных объектов ВКХ, включая разработку проектно-сметной документации» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.9.  «Мероприятие по реконструкции и содержанию муниципальных объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.10.  «Мероприятия по строительству, реконструкции, муниципальных объектов ВКХ, включая разработку проектно-сметной документации» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.11.  «Мероприятие по строительству, реконструкции содержанию и капитальному ремонту муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.12.  «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения населения до установки тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2023 год.

Сведения

об использовании средств федерального, областного бюджетов, бюджета Зерноградского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления  контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение качественны жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»** | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; | 01.01.23 | 31.12.23 | **всего** | **551848,4** | **469811,3** | **469811,3** |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **471986,0** | **399405,4** | **399405,4** |
| **местный бюджет** | **79862,4** | **70405,9** | **70405,9** |
| **Резервный фонд** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения»;** | Ответственный исполнитель Администрация Зерноградского городского поселения  Соисполнитель - МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Повышение удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; | 01.01.23 | 31.12.23 | **всего** | **20096,0** | **14702,5** | **14702,5** |
|  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **областной бюджет** | **240,0** | **240,0** | **240,0** |
|  | **местный бюджет** | **19856,0** | **14462,5** | **14462,5** |
|  | **Резервный фонд** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | 1.1. Мероприятия по выполнению комплекса работ по благоустройству территории поселения |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **местный бюджет** | **14856,0** | **11967,3** | **11967,3** |
|  | 1.2. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям из бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на финансовое обеспечение затрат по содержанию территорий «Зерноградское городское поселение |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | **5000,0** | **2495,2** | **2495,2** |
|  | 1.3 Мероприятие на расходы за счет средств фонда Правительства Ростовской области |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **областной бюджет** | **240,0** | **240,0** | **240,0** |
|  | **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **резервный фонд** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении»** |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **4833,4** | **4742,8** | **4742,8** |
|  | 2.1 Мероприятия по созданию условий для управления Многоквартирными домами» |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **113,2** | **113,2** | **113,2** |
|  | 2.2 Мероприятия по взносам на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | **300,0** | **209,5** | **209,5** |
|  | Резервный фонд | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | 2.3. Мероприятия по приобретению жилья для малоимущих граждан |  |  |  |  | федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | местный бюджет | **3280,5** | **3280,4** | **3280,4** |
|  | 2.4. Мероприятия по выплате возмещений физическим лицам-собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда, осуществляемые на основании заключенных с ними соглашений |  |  |  |  | федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **1139,7** | **1139,7** | **1139,7** |
|  |  |  |  |  |  | **Всего** | **526919,0** | **450366,0** | **450366,0** |
|  | **Подпрограмма 3. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | **471746,0** | **398925,4** | **398925,4** |
|  | местный бюджет | **55173,0** | **51440,6** | **51440,6** |
|  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Мероприятия на приобретение коммунальной техники |  |  |  |  | **всего** |  |  |  |
|  |  |  |  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | 3.2. Мероприятия по содержанию, и капитальному ремонту муниципальных объектов газового хозяйства и газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  | **местный бюджет** | **297,1** | **297,0** | **297,0** |
|  | 3.3. Мероприятия по строительству, реконструкции муниципальных объектов газового хозяйства и газовых сетей |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **2000,0** | **275,0** | **275,0** |
|  | 3.4. Мероприятия по возмещению части стоимости услуг по вывозу ЖБО |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | **областной бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | **местный бюджет** | **314,1** | **274,3** | **274,3** |
|  | 3.5. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | **областной бюджет** | **77112,8** | **73736,0** | **73736,0** |
|  |  |  |  |  | **местный бюджет** | **4922,2** | **4706,6** | **4706,6** |
|  | 3.6.Мероприятия по капитальному ремонту водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | **394633,2** | **325189,4** | **325189,4** |
| **местный бюджет** | **6416,8** | **5287,6** | **5287,6** |
|  | **3.7.** Мероприятия по расходам» на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **443,1** | **443,1** | **443,1** |
|  | 3.8. Мероприятие по строительству, реконструкции, содержанию и капитальному ремонту муниципальных объектов ВКХ, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** | **5161,1** | **5033,1** | **5033,1** |
|  | 3.9. Мероприятие по реконструкции и содержанию муниципальных объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** | **395,5** | **391,5** | **391,5** |
|  | 3.10. Мероприятие по строительству, реконструкции муниципальных объектов ВКХ, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **областной бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **местный бюджет** | **157,4** | **0** | **0** |
|  | 3.11. Мероприятие по строительству, реконструкции содержанию и капитальному ремонту муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | **областной бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |
|  | 3.12. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения населения до установки тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | **областной бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | **местный бюджет** | **35065,7** | **34732,4** | **34732,4** |