

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От №**

г. Зерноград

**О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2018 № 332 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения **постановляет:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ для составления проекта бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации Зерноградского городского поселения заведующего сектором ЖКХ и благоустройства МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» и заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения И.В. Полищук

Приложение

к постановлению

Администрации Зерноградского

городского поселения

От №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2018 № 332 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»

1. [Приложение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012)  изложить в редакции:

Приложение

к постановлению

Администрации Зерноградского

городского поселения

от 29.12.2018 № 332

**I. Стратегические приоритеты**

**муниципальной программы Зерноградского городского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»**

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»

Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Зерноградского городского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе, такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

В большинстве населенных пунктов Зерноградского городского поселения по-прежнему применяются устаревшие технологии очистки и обеззараживания питьевой воды.

Несмотря развитие государственно – частного партнерства сохраняется низкая инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ, которая в целом обусловлена, в первую очередь, высокой капиталоемкостью модернизации коммунальной инфраструктуры, долгим сроком окупаемости вложений, ограниченным сроком долгосрочных тарифов, а также высокими рисками.

Для ускорения роста инвестиций в сферу ЖКХ в России на федеральном уровне проводится работа по совершенствованию нормативной базы, направленной на создание институциональных условий для привлечения частных инвестиций в ЖКХ.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Зерноградского городского поселения.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Более 30 процентов жилищного фонда Зерноградского городского поселения составляют многоквартирные дома, построенные во второй половине прошлого века, имеющие значительный процент физического износа и требующие капитального ремонта. В 1990-е годы вопросом капитального ремонта многоквартирных домов в полной мере не занимались вследствие высокой капиталоемкости восстановления и отсутствия политической воли, необходимой для решения данного вопроса.

Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения в правовых вопросах управления многоквартирными домами в целях принятия грамотных управленческих решений.

2. Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями в жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Зерноградского городского поселения;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения;

увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения;

обеспечение государственной поддержки муниципальных образований в Зерноградском городском поселении в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Зерноградского городского поселения.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Зерноградского городского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Зерноградского городского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году, является целью муниципальной программы.

3. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи государственного управления:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения;

повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения;

улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Зерноградского городского поселения;

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Зерноградского городского поселения;

повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Зерноградского городского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

**II. Паспорт  
  
муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения | Полищук Ирина Владимировна - глава Администрации Зерноградского городского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения | Администрация Зерноградского городского поселения  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Период реализации Программы | Этап I- 2019-2024годы  Этап II- 2025-2030 годы |
| Цели Программы | -обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения;  -обеспечение благоустройства территории Зерноградского городского поселения;  -содержание территории поселения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | **Всего: 1584244,3**тыс. рублей,  Этап I-1380281,7 тыс. руб.  Этап II-203962,6 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | государственная программа Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов в целом по Зерноградскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | - | возрастания | процентов | статистический | 14,25 | 14,35 | 14,40 | 14,45 | 14,60 |  | Администрация Зерноградского городского поселения  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | - | - |
| 1.2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Зерноградского городского поселения | - | возрастания | процентов | ведомственный | 87,2 | 87,6 | 87,7 | 88,5 | 90,0 |  | Администрация Зерноградского городского поселения  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | доля населения Зерноградского городского поселения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем  централизованного  водоснабжения | - |

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения» | | | |
| Куратор – И.В. Полищук глава Администрации Зерноградского городского поселения  Ответственный за реализацию: Администрация Зерноградского городского поселения  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.1. | Обеспечено благоустройства территории Зерноградского городского поселения; | Обеспечение комфортной среды на территории поселения;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности | д Доля населения Зерноградского городского поселения, обеспеченного комфортной городской средой. |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении» | | | |
| Куратор – И.В. Полищук глава Администрации Зерноградского городского поселения  Ответственный за реализацию: Администрация Зерноградского городского поселения  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.1. | Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения | увеличение количества реализованных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и технологическое присоединение объектов водопроводного хозяйства к  централизованной системе холодного водоснабжения | доля населения Зерноградского городского поселения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения» | | | |
| Куратор – И.В. Полищук глава Администрации Зерноградского городского поселения  Ответственный за реализацию: Администрация Зерноградского городского поселения  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 3.1 | Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Ростовской области  Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории Зерноградского городского поселения | увеличение количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятий, направленные на улучшение их технического состояния | доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Зерноградского городского поселения |
|  | | | |

**4. Параметры финансового обеспечения государственной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)** | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **Всего** |
| 1. | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения "Управление муниципальными финансами " (всего), в том числе: | **57791,0** | **54160,4** | **23002,8** | **134954,2** |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего), из них: | 44976,7 | 41346,1 | 23002,8 | 109325,6 |
|  | областной бюджет: | 12814,3 | 12814,3 | 0,0 | 25628,6 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий по «Благоустройству территории Зерноградского городского поселения» (всего), в том числе: | **20000,0** | **22820,3** | **15352,8** | **58173,1** |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего) | 20000,0 | 22820,3 | 15352,8 | 58173,1 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий по «Развитию жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении» | **997,5** | **800,0** | **500,0** | **2297,5** |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего) | 997,5 | 800,0 | 500,0 | 2297,5 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий по «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения» (всего), в том числе: | **23979,2** | **17725,8** | **7150,0** | **48855,0** |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего) | 23979,2 | 17725,8 | 7150,0 | 48855,0 |
|  | областной бюджет: | 12814,3 | 12814,3 | 0,0 | 25628,6 |

**III. ПАСПОРТ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Благоустройство территории Зерноградского городского поселения»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения» | - | Глава Администрации Зерноградского городского поселения - И.В. Полищук  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Зерноградского городского поселения | - | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей  <6> | | | | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 |
| 3.1. | Количество посаженных деревьев | возрастание | ГП | ед. | 20 | 2023 | 30 | 32 | 35 | 40 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - |
| 3.2 | Количество элементов малых архитектурных форм (в т. ч. скамеек, урн, декоративных светильников, декоративных ограждений) | возрастание | ГП | ед. | 6200 | 2023 | 6600 | 6800 | 7000 | 7600 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - |
| 3.3 | Количество площадок ТБО, отвечающим санитарным нормам | возрастание | ГП | ед. | 45 | 2023 | 55 | 60 | 65 | 80 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - |

**3. Перечень мероприятий (результатов)**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | | | |
| 2025 | | 2026 | | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий *«*Благоустроена территория Зерноградского городского поселения*»* | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат). "Достигнута положительная динамика по благоустройству территории Зерноградского городского поселения (в сопоставимых условиях)" | иные мероприятия | реализация мероприятий по благоустройству территории Зерноградского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | |

**4.План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольные точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1  Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности  мероприятий по выполнению комплекса работ по благоустройству территории Зерноградского городского поселения(валка деревьев, покос сорной растительности, работы по посадке и уходу однолетников и многолетников, приобретение и посадка саженцев, вывоз несанкцанированных свалок мусора) | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025г.  январь-февраль 2026г.  январь-февраль 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | I квартал 2025 г.;  I квартал 2026 г.;  I квартал 2027 г.; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных  план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | I квартал 2025 г.;  I квартал 2026 г.;  I квартал 2027 г.; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | I-II квартал 2025 г.;  I-II квартал 2026 г.;  I-II квартал 2027 г.; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по организации рабочих мест для выполнения временных общественных работ | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная  система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | октябрь 2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | IV квартал 2024 г.; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных  план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | IV квартал 2024 г.; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | IV квартал 2024г.  01.01.2025г.-30.06.2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.3  Обеспечены условия для осуществления мероприятий по содержанию, уходу за городскими туалетами | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная  система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025г.  январь-февраль 2026г.  январь-февраль 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная  система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | апрель 2025 г.  апрель 2026 г.  апрель 2027 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных  план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | апрель-май 2025 г.  апрель-май 2026 г.  апрель-май 2027 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | май 2025г.  май 2026г.  май 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.4  Обеспечены условия для осуществления мероприятий по проведению смотр-конкурса «Лучшая улица города, улица поселка, лучший многоквартирный дом» | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная  система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий(Постановление о проведении конкурса) | май-июнь 2025г.  май-июнь 2026г.  май-июнь 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Прием заявок смотр-конкурса «Лучшая улица города, улица поселка, лучший многоквартирный дом» | июнь 2025г.  июнь 2026г.  июнь 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о принятых заявках | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3  Выезд комиссии по заявленным территориям | июнь 2025г.    июнь 2026г.  июнь 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения об оценке участников конкурса | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 4  Подведение итогов  смотр-конкурса «Лучшая улица города, улица поселка, лучший многоквартирный дом» | август-сентябрь 2025г.  август-сентябрь 2026г.  август-сентябрь 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения  награждение победителей конкурса | информационная система отсутствует |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.5 Обеспечены условия для осуществления мероприятий по осуществлению отлова безнадзорных животных | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | октябрь-ноябрь 2024г.  октябрь-ноябрь 2025г.  октябрь-ноябрь 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | I квартал 2025г.  I квартал 2026г.  I квартал 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных  план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | I квартал 2025 г.;  I квартал 2026 г.;  I квартал 2027 г.; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.6 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по строительству и благоустройству детских площадок | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | IV квартал  2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | январь-февраль 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных  план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | I квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | I полугодие 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.7 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий  по благоустройству и содержанию гражданских и мемориальных кладбищ, оказание гарантийного перечня по захоронению | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль  2025  январь-февраль  2026  январь-февраль  2027 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |  | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | I квартал 2025г.  I квартал 2026г.  I квартал-2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных  план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | II квартал 2025г.  II квартал 2026г.  II квартал-2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | II-III квартал 2025г.  II-III квартал 2026г.  II-III квартал 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 8 | Мероприятие (результат) 1.8 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по  содержанию на территории Зерноградского городского поселения городского Парка культуры и отдыха | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль- 2026г.  январь-февраль- 2027г.  январь-февраль- 2028г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Выделены денежные средства на Собрании депутатов на содержание парка | март 2026г.  март 2027г.  март 2028г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | март 2026г.  март 2027г.  март 2028г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных  план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | март-апрель-2026г.  март-апрель-2027г.  март-апрель-2028г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 5  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | IV квартал-2026г.  IV квартал-2027г.  IV квартал-2028г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 9 | Мероприятие (результат) 1.9 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по устройству контейнерных площадок, приобретению и установки оборудования для сбора ТКО | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025г.  январь-февраль 2026г.  январь-февраль 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | II – III квартал 2025г.  II – III квартал 2026г.  II – III квартал 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | II – III квартал 2025г.  II – III квартал 2026г.  II – III квартал 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам  контрактам | до конца IV квартала 2025г.  до конца IV квартала 2026г.  до конца IV квартала 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 1.10 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по капитальному ремонту туалетов по решению суда | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025г.  январь-февраль 2026г.  январь- февраль  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | II – III квартал 2025г.  II – III квартал 2026г.  II – III квартал 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | II – III квартал 2025г.  II – III квартал 2026г.  II – III квартал 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | до конца IV квартала 2025г.  до конца IV квартала 2026г.  до конца IV квартала 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |

**IV. ПАСПОРТ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

***«*РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗЕРНОГРАДСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ*»***

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении» | *Администрации Зерноградского городского поселения И.В. Полищук*  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |
| Связь с муниципальной программой Зерноградского городского поселения | *Муниципальная программа Зерноградского городского поселения*  «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения*»* |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей  <6> | | | | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 |
| 4.1. | Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | возрастание | ГП | % | 12,8 | 2023 | 14,5 | 16,1 | 17,7 | 25,0 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - |
| 4.2 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | возрастание | ГП | ед. | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - |
| 4.3 | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | возрастание | ГП | чел. | 50 | 2023 | 60 | 65 | 70 | 80 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - |

**3. Перечень мероприятий (результатов)**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий *«*Развито жилищное хозяйство в Зерноградском городском поселении*»* | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат). "Достигнута положительная динамика по развитию жилищного хозяйства на территории Зерноградского (в сопоставимых условиях)" | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту развития жилищного хозяйства на территории Зерноградского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4. План реализации комплекса**

**процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольные точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Мероприятие (результат) 4.1 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по содержанию, ремонту муниципального жилья и выполнения договоров социального найма жилья | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | март 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | апрель 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | IV квартал 2025; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 4.2 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по инструментальному обследованию многоквартирных жилых домов, разработка ПСД | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | II квартал 2025; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | IIквартал - 2025; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | III-IV квартал 2025; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 4.3 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по приобретению муниципального жилья | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором)отношений, ГО и ЧС» | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | сентябрь – октябрь 2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | II квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | II квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | IV квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 4.4 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по оплате за капитальный ремонт муниципального жилья | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | апрель-май 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | май-июнь 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | IV квартал-2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 4.5 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий на сопровождение программного обеспечение «Информационно-аналитической базы данных ЖКХ Ростовской области» | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025г.  январь-февраль 2026г.  январь-февраль 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | февраль-март  2025г.  февраль-март  2026г.  февраль-март  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | март 2025г.  март 2026г.  март 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | конец IV квартала 2025г.  конец IV квартала 2026г.  конец IV квартала 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 4.6 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий на выплату возмещений физическим лицам аварийного жилого фонда | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |  | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | конец 2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025г.-2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 4.7 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по сносу аварийного фонда, включая разработку ПСД на снос аварийного жилого фонда | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | II квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | июль 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | июль – август 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | IVквартал 2025г.- I квартал 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |

**V. ПАСПОРТ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

***«* МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ*»***

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения» | Администрация Зерноградского городского поселения - глава администрации И.В. Полищук  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |
| Связь с муниципальной программой Зерноградского городского поселения | *Муниципальная программа Зерноградского городского поселения*  «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения*»* |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей  <6> | | | | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 |
| 5.1. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | возрастание | ГП | % | 28 | 2023 | 32 | 36 | 37 | 45 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ  «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений,  ГО и ЧС» | - |
| 5.2 | Количество аварий в сфере ЖКХ | убывание | ГП | ед. | 9 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 6 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ  «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений,  ГО и ЧС» | - |
| 5.3 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | убывание | ГП | % | 9,75 | 2023 | 9,65 | 9,60 | 9,55 | 9,40 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ  «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений,  ГО и ЧС» | - |

**3. Перечень мероприятий (результатов)**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий *«*Модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения*»* | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат). "Достигнута положительная динамика модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения (в сопоставимых условиях)" | иные мероприятия | реализация мероприятий  по росту модернизированных объектов коммунальной инфраструктуре Зерноградского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4. План реализации комплекса**

**процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольные точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего  документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Мероприятие (результат) 5.1 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по капитальному ремонту объектов ВКХ, строительный контроль, авторский надзор кап. ремонтом, составление ПСД, обследование объектов ВКХ, ремонт объектов ВКХ | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | декабрь 2024г.  декабрь 2025г.  декабрь 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | конец IV квартала 2025г.  конец IV квартала 2025г.  конец IV квартала 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | конец IV квартала 2024г.  конец IV квартала 2025г.  конец IV квартала 2026г.  конец IV квартала 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 31 декабря 2025;  31 декабря 2026;  31 декабря 2027;  31 декабря 2028. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.2 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по безмездному перечислению организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (ЖБО) | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | конец IV квартала 2024  конец IV квартала 2025  конец IV квартала 2026 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | январь 2025;  январь 2026;  январь 2027. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | январь 2025;  январь 2026;  январь 2027 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | конец 2025;  конец 2026;  конец 2027. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.3 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию газопроводов | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | I квартал 2025г.  I квартал 2026г.  I квартал 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | I квартал 2025года  I квартал 2026года  I квартал 2027года | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | конец IV квартала 2025 г.  конец IV квартала 2026 г.  конец IV квартала 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.4 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию электроснабжения | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | ноябрь 2024 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | ноябрь 2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | ноябрь 2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | январь 2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.5 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по приобретению коммунальной технике | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь – февраль 2025г.  январь – февраль 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | март 2025г.  март 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | апрель 2025г.  апрель 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | конец IV квартала 2025г.  конец IV квартала 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.6 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности по обслуживанию ливневой канализации | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025г.  январь-февраль 2026г.  январь-февраль 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | март 2025г.  март 2026г.  март 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | апрель 2025г.  апрель 2026г.  апрель 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | III квартал 2025г.  III квартал 2026г.  III квартал 2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.7 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального комплекса части платы граждан за коммунальные услуги | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий (Получатель представляет в Администрацию Зерноградского городского поселения заявку) | 2024г.  2025г.  2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Расчет субсидии по фактическим объемам оказанных услуг населению | 2024г.  2025г.  2026г.  на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Постановление от 27.11.2020 № 900  Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3  Выплата субсидии по фактическим объемам оказанных услуг населению | до 12 января следующего года | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Оплата субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального комплекса части платы граждан за коммунальные услуги | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 5.8 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по присоединению водопроводных сетей в г. Зернограде | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025 г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025 г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.10 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (проведение кап. Ремонта водовода Д-630 мм от существующей насосной станции НС 1-го подъема до существующей насосной станции НС 2-го подъема (ОСВ) | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.11 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по строительству, реконструкции муниципальных объектов ВКХ, включая разработку ПСД | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |  | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025г.  2026г.  2027г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.12 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий на приобретение водонапорных башен | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | июнь-декабрь 2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Выделены денежные средства бюджету поселения из областного бюджета | 2025г. | Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | март 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | апрель 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | IV квартал 2025год | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.13 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по строительству, реконструкции муниципальных объектов газового хозяйства и газовых сетей | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | I квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | II квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | II квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | IV квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.14 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий на строительный и авторский надзор за капитальный ремонтом водовода | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | январь-февраль 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | I квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | II квартал 2025 г.; | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | II-III квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Мероприятие (результат) 5.15 Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по строительству, реконструкции, содержанию и капитальному ремонту муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий | 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2  Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 3  Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
|  | Контрольная точка 4  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о  произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |