РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 12.03.2025 № 353

# г. Зерноград

# Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 20.09.2018 № 1064 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономик за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения			               В.О. Малышева

Приложение

к постановлению Администрации Зерноградского городского поселения

от 12.03. 2025 № 353

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год

# Реализация в 2024 году мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа), в рамках поставленных задач по выполнению в полном объеме обязательств перед населением поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

# Информационная и консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

# Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты  прав потребителей путем информационного обеспечения.

# Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, создание дополнительных рабочих мест в сфере торговли.

# Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

# Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

# подпрограмм муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в подпрограммы:

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградского городского поселении»

2. «Защита прав потребителей в Зерноградского городского поселении»

3. «Развитие торговли на территории Зерноградского городского поселения»

# Созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградского городского поселении» способствовала реализация в 2024 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное  мероприятие 1.1 Оказание  консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активного включения предпринимательских структур в решение социально-экономических проблем поселения.

Основное  мероприятие 1.2 Разработка и (или) издание методических, информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Оказание консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами малого и среднего предпринимательства.

Размещение на стендах, в сети интернет на сайте «Администрации Зерноградского городского поселения» информации по развития малого и среднего предпринимательства. Израсходовано 1000 рублей на изготовление баннера о запрете торговли в неустановленном месте.

Основное  мероприятие 1.3 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

В 2024г. работают две  сезонные постоянно действующие сельскохозяйственные ярмарки. На территории АО «Зерноградский рынок» организовано 5  мест для размещения нестационарных торговых обьектов для  торговли сельскохозяйственными товарами. На территории МО ЗГП организовано 2 места для размещения нестационарных торговых обьектов для  торговли сельскохозяйственными товарами

Созданию условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в Зерноградском городском поселении» способствовала реализация в 2024 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное  мероприятие 2.1 Информационное обеспечение потребителей. Просвящение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. Гражданам, проживающим на территории Зерноградского городского поселения оказывается бесплатная консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей. Размещение на стендах, в сети интернет на сайте «Администрации Зерноградского городского поселения» информации по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.

Созданию условий для развития торговли на территории Зерноградского городского поселения.

Основное  мероприятие 3.1 Создание благоприятных условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечение населения поселения качественными товарами и услугами. Равномерное и эффективное развитие торговой отрасли по всей территории поселения. Проведение мониторинга обеспеченности населения Зерноградского городского поселения площадью торговых объектов в целях выявления проблемных территорий

Запланировано 5 основных мероприятия, фактически выполнено 5 основных мероприятия.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы в 2024 году.

Непредвиденных рисков, повлиявших на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году не было.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусматривалось: 1,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

- областного бюджета 0,0 тыс. рублей;

- бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района 1,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году составили в целом по муниципальной программы 1,00 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

- областного бюджета 0,0 тыс. рублей;

- бюджета Зерноградского городского поселения  Зерноградского района 1,00 тыс. рублей;

- внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования от уточненного плана составляют:

- бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района – 100%;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за  2024 год

приведены в приложении №1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1. «Темп роста оборота малых и средних предприятий»: плановое значение – 103,2 процента, фактическое значение – 103,9 процента.

Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения»: плановое значение – 15,2 процента, фактическое значение – 15,2 процента.

Показатель 3. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистами  по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений»: плановое значение – 20 процентов, фактическое значение – 20 процентов.

Показатель 4. «Создание новых  рабочих мест в сфере торговли»: плановое значение – 100,6 процентов, фактическое значение – 100,6 процентов.

Сведения о достижении значений показателей отражены в приложении №3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий рассчитывается, как отношение  количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к числу мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям, равно 1.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой – 1000,00 рублей

Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью - 1000,00 рублей

Фактические расходы – 1000,00 рублей

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1000,00 / 1000,00 = 1,0. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Анализ реализации муниципальной программы в 2024 году, проведенный в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения» показал, что муниципальная программа  реализуется с высоким уровнем эффективности.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы Зерноградского городского «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Зерноградского городского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 («Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградском городком поселении») | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | Развитие сферы малого и среднего предпринимательства на территории поселения |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оказание консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, рассмотрение проблем МСП с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства. |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Зерноградского городского поселения | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активного включения предпринимательских структур в решение социально-экономических проблем поселения. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Разработка и (или) издание методических, информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Изготовление и разработка информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Оказание консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами. Размещение на стендах, в сети интернет на сайте «Администрации Зерноградского городского поселения» информации по развитию малого и среднего предпринимательства |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | Организация оказания консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами развития малого и среднего предпринимательства | Изготовлен и разработан информационный материал по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (банер с текстом о запрете торговли в неустановленном месте). |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельско-хозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельско-хозяйственными товаропроизводителями предоставляются места для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | На территории МО ЗГП выделены места для размещения нестационарных торговых обьектов для торговли сельскохозяйственными товарами | . |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | На земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов)запланировано 2 торговых места. | В 2024г. работали две сезонные постоянно действующие сельскохозяйственные ярмарки. На территории АО «Зерноградский рынок» организовано 5 мест для размещения нестационарных торговых обьектов для торговли сельскохозяйственными товарами. На территории МО ЗГП организовано 2 места для размещения нестационарных торговых обьектов для торговли сельскохозяйственными товарами. |  |
| 8 | Подпрограмма 2 («Защита прав потребителей в Зерноградском городском поселении») | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование у населения навыков рационального потребительского поведения | Приобретение навыков рационального потребительского поведения |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Информационное обеспечение потребителей. Просвящение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация оказания консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. | Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей, путем информационного обеспечения |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | Создание условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей | Оказание консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей. Размещение на стендах, в сети интернет на сайте «Администрации Зерноградского городского поселения» информации по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. |  |
| 11 | Подпрограмма 3 («Развитие торговли на территории Зерноградского городского поселения») | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Определение проблем и перспектив развития торговли | Развитие торговли на территории Зерноградского городского поселения |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 Создание благоприятных условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечение населения поселения качественными товарами и услугами. Равномерное и эффективное развитие торговой отрасли по всей территории поселения. Проведение мониторинга обеспеченности населения Зерноградского городского поселения площадью торговых объектов в целях выявления проблемных территорий | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечение населения качественными товарами и услугами по всей территории поселения. | Определение проблем и перспектив развития обьектов торговли на всей территории Зерноградского городского поселения | . |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения ведущий специалист | Х | Х | Х | Создание условий для развития обьектов торговли на всей территории Зерноградского городского поселения. | Открыто: 18 магазинов общей площадью 1680,60 м.кв. (количество работающих 38 человек); 1 павильон общей площадью 90,00 м. кв. (количество работающих 2 человека) киоск 0 общей площадью 0 м. кв. (количество работающих 0 человек) Создание условий для эффективной и качественной работы торговой отрасли на территории Зерноградского городского поселения. Повышение удовлетворенности населения территориальной доступностью торговых объектов. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зерноградском городком поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Зерноградского городского о поселения Зерноградского района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1.1 «Оказание консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1.2 Разработка и (или) издание методических, информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельско-хозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение» без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| - Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Защита прав потребителей в Зерноградском городском поселении» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 2.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвящение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| 3. Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Развитие торговли на территории Зерноградского городского поселения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 3.1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, создание дополнительных рабочих мест в сфере торговли. | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Зерноградского городскоого поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.Темп роста оборота малых и средних предприятий. | процентов | 102,1 | 103,2 | 103,9 |  |
| 3 | Показатель 2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних) совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. | процентов | 15,2 | 15,2 | 15,2 |  |
| 4 | Показатель 3 Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления от общего количества поступивших обращений. | процентов | 20 | 20 | 20 | все потребительские споры урегулированны в досудебном порядке |
| 5 | Показатель создание новых рабочих мест в сфере торговли | процентов | 100,5 | 100,6 | 100,6 |  |