**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 03.03.2021 № 168**

 г. Зерноград

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 №201 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда», руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение» (в ред. в редакции постановления Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2020 №1031), Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2020 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения А. А. Рачков

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 03.03.2021 № 168

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» по результатам за 2020 год**

1. **Конкретные результаты, достигнутые за 2020год**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив»»,

Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма в молодежной среде».

Программные мероприятия реализовывались с учетом введения Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжений от 30.10.2020 № 103, от 29.12.2020 № 119 Администрации Зерноградского городского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 № 201 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» в ред. в редакции постановления Администрации Зерноградского городского поселенияот 30.12.2020 №1031)

**2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм, с учетом ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19).

В рамках направления подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» в Зерноградском городском поселении были проведены акции:

1. «Рядом живет пожилой человек»

В рамках, которой с волонтерами города были убраны дворовые территории пожилых людей, нуждающихся в помощи.

1. «Спасибо врачи»
2. «Мы против!»- пропаганда здорового образа жизни
3. «Подари добро и радость»- вручение самодельных открыток учителям ветеранам в честь 8 марта.
4. Экологическая акция «Вода России»;
5. Экологическая акция «Где чисто, там и душа радуется!».

Также приняли участие в областной волонтерской акции «Мы вместе».

В рамках второй подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» были проведены акции:

1. «Голубь мира»
2. «Радость победы»
3. «Говорящие сердца добровольцев» - выступление перед школьниками с целью рассказать о волонтерском движении и его делах, раскрытие понятия «волонтер»

Таким образов в отчетный период в рамках программы «Молодежь Зернограда» в условиях пандемии было проведено 10 акций.

В рамках реализации основных мероприятий в Зерноградском городском поселении достигнуты следующие результаты:

- увеличена численность талантливых молодых людей и лидеров, принимающих участие в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи;

- увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития;

- увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, формированию «российской идентичности».

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактор влияющим на исполнение основных мероприятий программы в 2020 году являются ограничительные меры в связи с новой короновирусной инфекцией COVID-19

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего из бюджета Зерноградского городского поселения на реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено 6,00 тыс. рублей, израсходовано –0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2020 год**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года изменения в муниципальную программу не вносились.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности**

Оценивая степень достижения запланированных результатов программы можно сделать вывод об эффективной реализации программы в 2020 году.

По итогам 2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

1. **Результаты реализации мер государственного и правового регулирования**

Муниципальной программой меры государственного и правового регулирования не предусмотрены.

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты то, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации

 муниципальной программы

 Зерноградского городского поселения

 «Молодежь Зернограда»

 по результатам за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований Зерноградского городского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)** | **Фактические расходы** **(тыс. руб.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Зернограда» | всего | 6,00 | 0,00 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 6,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1  | «Поддержка молодежных инициатив» | всего | 6,00 | 0,00 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 6,00 | 0,00 |
| Основные мероприятия 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | всего | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование патриотизма в молодежной среде» | всего | 3,00 | 0,00 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 3,00 | 0,00 |

## Приложение № 2

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» |
| 1. | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процент | 5 | 6,5 | 6,5 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процент | 10 | 10 | 10 |  |
| Организация и проведение мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в деятельность по раз­витию молодежного самоуправления | процент | 1,9 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.2 | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процент | 9,0 | 9,5 | 9,5 |  |
|  | Показатель (индикатор) количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Зерноградского района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь | человек | 30 | 40 | 36 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и меро­приятиями | процент | 20 | 21 | 21 |  |
|  | Показатель (индикатор) доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственных ценностям | процент | 8 | 9 | 9 |  |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 2. | Показатель (индикатор) уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 99,8 | 100 | 0 | Не освоение денежных средств в связи с ограничениями, вызванными короновирусной инфекцией COVID-19 |

## Приложение № 3

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за

## 2020 год

**Сведения**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы**

**Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1: «Поддержка молодежных инициатив»** | Старший инспектор(по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселенияЛинькова А.В | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи,вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка молодежных инициатив | Старший инспектор(по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселенияЛинькова А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,1 % | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,1 % | - |
|  | **Подпрограмма 2: «Формирование патриотизма в молодежной среде»** | Старший инспектор(по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселенияЛинькова А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодежи Зерноградского городского поселения | Старший инспектор(по делам молодежи, физкультуры и спорта) Администрации Зерноградского городского поселенияЛинькова А.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,1 % | Увеличение количества участников в мероприятиях – 0,1 % | - |

## Приложение № 4

## к отчету муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за 2020 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Молодежь Зернограда» за отчетный период 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.08.2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, принимающих участие в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Оказание информационной, организационной и иной поддержки молодежным и детским общественным  | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в со­циальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение проведения мероприятий по формированию патриотизма, «российской идентичности» в молодежной среде и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в меро­приятиях по патриотическому воспитанию, формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодежи Зерноградского городского поселения | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей, увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0. |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |