УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы  Администрации

Зерноградского городского поселения

_____________ Д.А.Пипка

«___» _________ 2021 г.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 6 месяцев  2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заклю-чено контрактов на отчет-ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Обустройство, содержание и ремонт источников наруж-ного пожарного водоснаб-жения (ПГ, ПВ, водозабор-ных скважин и т. п.), находящихся в муниципаль-ной собственности | Ведущий спе-циалист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Сокращение материального ущерба от пожаров, увеличение возможности по ликвидации пожаров | 01.01.21 |  | 312,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: Выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пун-ктов, очистка территорий от сухой растительности. | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Обеспечение противопо-жарной за-щиты населен-ных пунктов, объектов | 01.01.21 |  | 20,0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: Организация помощи подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров (подвоз воды, выделение спец.техники). | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Улучшение опративной возможности пожарных частей по тушению пожаров | 01.01.21 |  | 50,0 |  | 49,155 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4: Организация обучения на-селения мерам пожарной безопасности, пропоганда пожарно-прикладного спор-та, проведение соревно-ваний ДПД | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Снижение гибели и пострадавших при пожарах | 01.01.21 |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5 Создание добровольной пожарной охраны, осна-щение ее средствами пожа-ротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.).Стимулирование учас-тия населения в социально значимых работах по обес-печению пожарной безо-пасности | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Улучшение оперативной возможности пожарных частей по тушению пожаров | 01.01.21 |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 400,0 | 18,0 | 67,1 |
| 2. | Подпрограмма 2: Защита от чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: Повышение профессио-нальной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС. Организация и проведение городских соревнований «Школа безо-пасности», соревнований са-итарных дружин (постов) | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов ГЗ РСЧС , населения к действиям при возникнове-нии чрезвычайных ситуаций | 01.01.21 |  | 5,0 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Создание условий для качественного обучения неработающего населения по ГО и ЧС. Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Зерноградского городского поселения необ-ходимым учебным инвентарем и имуществом | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов ГЗ РСЧС , населения к действиям при возникнове-нии чрезвычайных ситуаций | 01.01.21 |  | 2,0 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: Обеспечение бактериологи-ческой безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований и т.д.) | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Обеспечение бактериоло-гической защиты населения | 01.01.21 |  | 150,0 | 73,3 | 73,3 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Закупка, монтаж и под-ключение технических средств оповещения населе-ния Зерноградского город-ского поселения (электроси-рены, ручные сирены, громкоговорители, СГУ и т.п.) | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Своевремен-ное информи-рование население об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.21 |  | 12,0 |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: Оборудование пункта вре-менного размещения населе-ния необходимым инветарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.) | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Обеспечение жизнедеятель-ности населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях | 01.01.21 |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 2.6 | Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 01.01.21 |  | 1825,0 |  | 1824,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 2042,0 | 121,3 | 1945,3 |
| 3. | Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: Обеспечение безопасности людей на водных объектах Зерноградского городского поселения, оплата проведе-ния анализов воды водоемов, находящихся в собствен-ности Администрации Зер-ноградского городского посе-ления | Ведущий специ-алист по МП, ГО и ЧС Адми-нистрации Зер-ноградского го-родского посе-ления | Провидение профилакти-ческих мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшестви-ях на воде | 01.01.21 |  | 25,0 | 24,7 | 24,7 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 25,0 | 24,7 | 24,7 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 2467,0 | 164,0 | 2037,1 |

Подготовил:

Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС   МКУ  ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры,

имущественных отношений, ГО и ЧС»                                                                                   В.П.Лопатин

Согласовано:

Заведующий финансово-экономическим сектором

Администрации Зерноградского городского поселения                                                        Т.С. Голояд

Главный бухгалтер  МКУ  ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры,

имущественных отношений, ГО и ЧС»                                                                                  Л.В. Ермоленко