Перечень поручений по итогам проведенного отчета главы Администрации Зерноградского городского поселения перед жителями о деятельности за 2-е полугодие 2018 года
№ п/п	Поручение	Способы решения поручения	Возможные сроки	Ответственный
1	Подсыпка щебнем ул. Октябрьской в г. Зернограде	Включить отсыпку дорог щебнем в муниципальную программу «Безопасное дорожное движение»	2020 г. 2 кв.	Администрация Зерноградского городского поселения
2	Очистка территории мемориального кладбища № 1 в г. Зернограде от поросли	Организация и проведение субботника	В рамках месячника благоустройства с 01.04.2019 по 30.04.2019	Администрация Зерноградского городского поселения
3	Очистить обочины центральных дорог в г. Зернограде от грязи	Организация и проведение субботника	В рамках месячника благоустройства с 01.04.2019 по 30.04.2019	Администрация Зерноградского городского поселения
4	Информировать жителей о том, что планируется провести в г. Зернограде к 90-летнему юбилею	Информировать граждан через печатные СМИ, официальный сайт АЗГП и социальные сети о заседаниях организационного комитета и планируемых мероприятиях	Постоянно , март, апрель 2019 года до / 1 Мая 2019 года / официальный сайт, газета «Бесплатное удовольствие»	Администрация Зерноградского городского поселения
5	Увеличить количество рейсов маршрутных автобусов в п. Прудовом в вечернее время	В марте 2019 года объявить открытый конкурс на право перевоза пассажиров	Март, апрель 2019 г.	Администрация Зерноградского городского поселения
6	Укрепление щебнем дорог в п. Прудовом	Включить отсыпку дорог щебнем в муниципальную программу «Безопасное дорожное движение»	2020 г. 2 кв.	Администрация Зерноградского городского поселения
7	Поставить урну, чистилку у детской площадки	За счет благотворительной помощи представителей «Опора России» приобрести элементы благоустройства и установить	Выполнено	Администрация Зерноградского городского поселения

8	Приобрести для клуба п. Прудовой зеркала для занятий танцами детей	Включить расходы по приобретению зеркал в муниципальную программу «Развитие культуры в Зерноградском городском поселении» на 2020 год	2020 год 2 кв.	Администрация Зерноградского городского поселения
9	Машины ОАО «Чистый город» сливают жижу на краю поселка Экспериментальный	Предупредить администрацию ОАО «Чистый город» о составлении протокола в случае фиксации административного правонарушения	Выполнено	Администрация Зерноградского городского поселения
10	Увеличить количество контейнеров для ТКО у многоэтажных домов в п. Экспериментальный	Приобрести за счет бюджета Зерноградского городского поселения 2 контейнера и установить	2 кв. 2019 года	Администрация Зерноградского городского поселения
11	Подсыпка щебнем улицы Береговой в п. Экспериментальном	Включить отсыпку дорог щебнем в муниципальную программу «Безопасное дорожное движение»	2020 г. 2 кв.	Администрация Зерноградского городского поселения
12	Нет уличного освещения на ул. Шоссейной, пер. Фельдшерском, ул. Специалистов в п.Экспериментальном	Произвести ремонт за счет средств бюджета	Апрель 2019	Администрация Зерноградского городского поселения
13	Укрепить проезжую часть ул.им. Подбельского п. Кленового щебнем	Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы». Приобрести щебень за счет средств бюджета	До 1 декабря 2019 года	Администрация Зерноградского городского поселения
14	Укрепить проезжую часть ул.Заречной х. Ракитного щебнем	Включить отсыпку дорог щебнем в муниципальную программу «Безопасное дорожное движение»	2020 г. 2 кв.	Администрация Зерноградского городского поселения
15	Убирать мусор на остановке в х Ракитный	Включить остановку в территорию для уборки ОАО «Чистый город» и постоянно убирать	Выполнено	Администрация Зерноградского городского поселения
16	Поставить урну на остановке в п. Комсомольском	Приобрести урну за счет бюджета и установить	Апрель 2019	Администрация Зерноградского городского поселения

17	Нет контейнеров для ТКО у двухэтажных домов	Приобрести контейнеры 2 шт.	Апрель 2019	Администрация Зерноградского городского поселения
18	Опубликовать в газете телефоны экстренных служб	Опубликовать информацию на официальном сайте, социальные сети, печатное издание «Бесплатное удовольствие» 20000 экз	На сайте в соцсетях опубликовано, Опубликование в газете «Бесплатное удовольствие» 16.03.2019	Администрация Зерноградского городского поселения
19	Убирать территорию детской площадки и остановки в п. Зерновом	Включить территорию площадки и остановки в маршрут ОАО «Чистый город»	Выполнено. / Убирать постоянно .	Администрация Зерноградского городского поселения
20	Территория кладбища не огорожена, не корчуются деревья в п. Зерновом	Изготовление сметного расчета стоимости работ	Апрель 2019 г.	Администрация Зерноградского городского поселения
21	Отсыпка щебнем улицы Специалистов в п. Зерновом	Включить отсыпку дорог щебнем в муниципальную программу «Безопасное дорожное движение»	2020 г. 2 кв.	Администрация Зерноградского городского поселения
22	Убрать территорию кладбища в х. Каменный, перед Пасхой организовать субботник	Организация и проведение субботника	В рамках месячника благоустройства с 01.04.2019 по 30.04.2019	Администрация Зерноградского городского поселения
23	Убрать мусор на территории клуба	Организация и проведение субботника	В рамках месячника благоустройства с 01.04.2019 по 30.04.2019	Администрация Зерноградского городского поселения
24	Нет ограждения на территории гладбища в х. Каменный	Изготовление сметного расчета стоимости работ	Апрель 2019 г.	Администрация Зерноградского городского поселения
25	Вывесить государственный флаг на здании клуба, в котором проходят выборы	Передать флаг заведующей клубом	Выполнено	Администрация Зерноградского городского поселения
26	Где узнать график приема депутатов Собрания депутатов Зерноградского городского поселения	Опубликовать информацию на официальном сайте, социальные сети, печатное издание «Бесплатное удовольствие» 20000 экз	На сайте в соцсетях опубликовано, Опубликование в газете «Бесплатное удовольствие» 16.03.2019	Администрация Зерноградского городского поселения
27	Не убирается территория за магазином	Силами волонтеров убрать территорию во время месячника по благоустройству	В рамках месячника благоустройства с 01.04.2019 по 30.04.2019	Администрация Зерноградского городского поселения
28	Плохое состояние опор энергоснабжения на территории г. Зернограда и п. Экспериментальный	Обратиться к руководству ОАО «Донэнерго» и другим собственникам опор для замены	Март 2019	Администрация Зерноградского городского поселения