Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 1 полугодие 2019 год

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Подготовлены отчеты об оценке рыночной стоимости земельных участков в количестве 19 шт. в целях последующего их предоставления в соответствии с законодательством.

Подготовлены межевые планы по образованию земельных 24 земельных участков в целях постановки на кадастровый учет и дальнейшего оформления.

Проведена работа по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в отношении гидротехнических сооружений (плотин), находящихся в муниципальной собственности.

Подготовлен межевой план раздела земельного участка Минобороны РФ в целях последующей передачи в муниципальную собственность.

Подготовлена техническая документация для постановки на кадастровый учет и последующего оформления в муниципальную собственность бесхозяйных объектов газоснабжения на территории г. Зернограда по ул. Мира и бесхозяйное жилое помещение. Общее количество 3 шт.

Принято в муниципальную собственность Зерноградского городского поселения 7 объектов ВКХ (г. Зерноград, ул. Научный городок, х. Ракитный).

Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в установленные сроки:

- Паспортизация бесхозяйных (в целях оформления муниципальной собственности) и муниципальных объектов

- Определение размера арендной платы и выкупной стоимости на основании рыночной оценки по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и муниципальных земельных участков

- Страхование муниципального имущества – страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности)

- Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков

Невыполненные мероприятия отсутствуют.

Перечень контрольных событий, выполненных в установленные сроки согласно плану реализации:

- Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения на территории г. Зернограда по ул. им. Лубяного и ул. Кленовая, постановка объектов, на учет, как бесхозяйных, объектов в Управлении Росреестра по РО.

- Предоставление земельных участков в аренду и в собственность по рыночной стоимости.

- Оформление страховых полисов страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности).

- Постановка на кадастровый учет и предоставление земельных участков в соответствии с законодательством.

Невыполненные контрольные события отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Выявление бесхозяйных объектов имущества, необходимость раздела земельного участка Минобороны РФ в целях передачи земельного участка, на котором расположены объекты муниципальной собственности, в целях передачи в течение года потребовало привлечение финансовых средств.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

ИДп = 24 - количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы;

ИЦп = 10;

Сп =   24/10 = 2,4 (1)

ИДп = 19 - количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки;

Сп =   19/10 = 1,9 (1)

ИДп =   3 - количество бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры и сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы;

ИЦп = 20;

Сп =   3/20 = 0,15 (0);

ИДп = 7 - количество объектов, принятых в муниципальную собственность;

ИЦп = 3;

Сп =   7/3 = 2,33 (1).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы.

Со  =    ( 1+1+1+0)/4=0,75

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период

В настоящее время проводится работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Зерноградского городского поселения:

- г. Зерноград, п. Шоссейный, п. Кленовый, п. Комсомольский, п. Зерновой, п. Экспериментальный, п. Прудовой, х. Ракитный, х. Каменный, п. Речной.

Для внесения границ в ЕГРН в процессе выполнения работ потребуется внесение изменений в графическую часть Генерального плана и Правил землепользования и застройки в части корректировки границ с целью устранения пересечений с земельными участками, прилегающими к соответствующим границам.

В связи с изложенным, в текущем году существует необходимость привлечения дополнительных денежных средств в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом» в сумме 1 млн. 200 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности (изготовление технической документации на здания, строения, сооружения)» муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом) |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Любимов А.В. | Изготовление технических паспортов и технических планов, получение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | 15.01.2019 | 28.06.2019 | 350,0 400,0 | 40,0 294,8 | 40,0 294,8 |
| 1.1.2 | Подготовка документов на объекты недвижимого имущества и проведение рыночной оценки земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Любимов А.В.. | Предоставление объектов недвижимого имущества в аренду в соответствии с нормами законодательства | 15.01.2019 | 28.06.2019 |  |  |  |
| 1.1.3. | Услуги по страхованию имущества (страхование 6 гидротехнических сооружений) | Любимов А.В. | Страхование объектов муниципального имущества | 15.01.2019 | 28.06.2019 | 120,0 | 97,44 | 97,44 |
| 2. | Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами (оформление и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки) |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Любимов А.В. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | 15.01.2019 | 28.06.2019 | 387,7 | 170,0 | 170,0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 1257,7 | 602,20 | 602,20 |

Подготовил:

Директор МКУ Зерноградского

городского поселения «Управление ЖКХ,

архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС»                              А.В. Любимов

Согласовано:

Заведующий финансово-экономическим сектором

Администрации Зерноградского городского поселения                                   Е.В. Горобинская

Главный бухгалтер Администрации

Зерноградского городского поселения                                                               О.А. Кириченко