### УТВЕРЖДАЮ:

### Заместитель Главы Администрации

### Зерноградского

### городского поселения

### П.Е. Синельников

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Управление муниципальным имуществом отчетный период 06 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности (изготовление технической документации на здания, строения, сооружения)» муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальным имуществом) |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Любимов А.В. | Изготовление технических паспортов и технических планов, получение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | 15.01.2017 | 30.06.2017 | 287,00 | 57,00 | 205,520 |
| 1.1.2 | Принятие в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества | Любимов А.В.. | Принятие в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества | 15.01.2017 | 30.06.2017 |  |  |  |
| 1.1.3 | Определение размеров арендной платы в отношении объектов недвижимости на основании рыночной оценки | Любимов А.В. | Определение размеров арендной платы в отношении объектов недвижимости на основании рыночной оценки | 15.01.2017 | 30.06.2017 |  |  |  |
| 1.1.4. | Страхование гидротехнических сооружений | Любимов А.В. | Страхование гидротехнических сооружений | 15.01.2017 | 30.06.2017 |  | 83,520 | 83,520 |
| 2. | Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами (оформление и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки) |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков в целях оформления в муниципальную собственность | Любимов А.В. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков в целях оформления в муниципальную собственность | 15.01.2017 | 30.06.2017 | 100,00 | 45,480 | 80,480 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 387,00 | 186,00 | 286,00 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Согласовано:

Заведующий финансово-экономическим сектором

Администрации Зерноградского городского поселения                                                                                                        Т.С. Голояд

Главный бухгалтер Администрации

Зерноградского городского поселения                                                                                                                                     О.А. Кириченко

### Подготовил:

### Директор МКУ Зерноградского

### городского поселения «Управление

### ЖКХ, архитектуры, имущественных

### Отношений, ГО и ЧС»                                                                                                                                                              А.В. Любимов