УТВЕРЖДАЮ:
Глава Зерноградского городского поселения
_____________ А.И.Платонов

« 08 » июля 2016 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» отчетный период 6 мес. 2016 года
№ п/п	Наименование / основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, / контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Результат / реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, / тыс. руб.
						предусмотрено / муниципальной программой	факт на отчетную дату
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1: «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры»
1.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы»	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы»	1. Предоставление услуги по организации мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты): / - количество проведенных мероприятий - 539, из них в рамках реализации муниципаль-ных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения - 28; / - количество участников мероприятий - 31673 чел., / - посещаемость мероприятий - 25380 чел., из них в рамках реализации муниципальных программ и проектов Админист-рации Зерноградского городско-го поселения - 19440 чел.	01.01.2016	30.06.2016	6300,0	2860,0	49
			2. Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: / - количество формирований 20; / - число участников - 264 чел.	01.01.2016	30.06.2016
1.2.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара»	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара»	1. Предоставление услуги по библиотечному обслуживанию населения: / - количество пользователей библиотеки - 3008 чел.; / - количество выданных документов - 74468; / - количество справок - 4026; / - количество посетителей массовых мероприятий - 4631 чел.	01.01.2016	30.06.2016	3700,0	1600,0	25
			2. Предоставление услуги по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения: / - количество подготовленных методических рекомендаций - 17; / - количество обучающих мероприятий - 8; / - количество консультаций - 47.	01.01.2016	30.06.2016
	Всего по подпрограмме:					10000,0	4460,0
2.	Подпрограмма 2: «Сохранение памятников истории и культуры»
2.1.	Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятни-ков истории и культуры, памят-ных знаков, мемо-риальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Заседание комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения.	14.04.2016	14.04.2016	не требует финансирования		-
			2. Рейды рабочей группы по обследованию санитарного состояния памятников истории и культуры, братских и воинских захоронений.	28.01.2016 27.04.2016 04.05.2016 20.06.2016	28.01.2016 27.04.2016 04.05.2016 20.06.2016
2.2.	Содержание и текущий ремонт памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселе-ния, установка мемориальных плит, увековечи-вающих память погибших в годы Великой Отечественной войны	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Текущий ремонт памятников воинской славы:			390,0
			1.1 памятника «Наступление»;	28.03.2016	30.04.2015		80,0	1
			1.2. памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный;	28.03.2016	30.04.2015		30,0	1
			1.4. Аллеи Героев Советского Союза.	19.05.2016	31.05.2016		160,0	1
			2. Выполнение реставрационных работ на мемориальных плитах у памятника «Наступление»	04.05.2016	08.05.1016		7,5	1
			3. Организация работы по уходу за памятником погибшим воинам-землякам хут.Каменный (1 этап)	05.05.2015	19.06.2015		19,8	1
2.3.	Транспортировка и приобретение газа к «Вечному Огню» у памятни-ка «Наступление»	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Ежемесячный мониторинг фактического потребления газа и представление данных в ресурсоснабжающие организации	01.01.2016	30.06.2016	280,0	109,5	2
2.4.	Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению над-лежащего состоя-ния, наведению санитарного по-рядка и благоуст-ройству, закреп-ленных памятни-ков истории и культуры, мемори-альных досок, рас-положенных на территории Зерноградского городского поселения	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Организация и проведение месячника по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении	01.04.2016	30.04.2016	не требует финансирования		-
			2. Организация и проведение акций по наведению санитарного порядка у памятников истории и культуры, братских и воинских захоронениях	28.01.2016 06.05.2016 17.06.2016	30.01.2016 09.05.2016 21.06.2016	не требует финансирования
	Всего по подпрограмме:					670,0	406,8
3.	Подпрограмма 3: «Развитие мест массового отдыха и досуга»
3.1.	Работа детских игровых площадок в г.Зернограде и населенных пунктах Зерноградского поселения	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Работа 11 детских игровых площадок	на постоянной основе		без дополнительного финансирования		-
3.2.	Организация работы танцевальной площадки в городском парке культуры и отдыха	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Проведение на танцевальной площадки городского парка культуры и отдыха детского праздника «В наших играх мир и дружба!», посвященного Дню Победы с охватом 120 чел.	09.05.2016	09.05.2016	без дополнительного финансирования		-
3.3.	Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в ГПКиО	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Открытие летнего паркового сезона	01.05.2015	01.05.2015	за счет средств индивидуального предпринима-теля		-
3.4.	Организация в ГПКиО гастролей передвижных аттракционов, зоо-парков, мото-шоу, цирка-шапито, каскадеров	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Организация гастролей зоокомплекса	04.05.2016	13.06.2016	не требует финансирования		-
			2. Организация гастролей цирка-шапито «Виктория»	26.06.2016	04.07.2016	не требует финансирования
	Всего по подпрограмме:					-	-
4.	Подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций»*
4.1.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Открытие паркового сезона: работа аттракционов, детского городка «Капитошка» / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха	01.05.2016	01.05.2016	за счет средств МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы»
			2. Выставка детского декоративно- прикладного творчества, изобразительного искусства «Пасхальная радость»
			3. «Пасхальный перезвон»: открытие праздничной программы
			4. Праздник Детства «Поделись улыбкою своей!» с участием детских дошкольных учрежде-ний и Дома детского творчества «Ермак»
			5. Конкурсно-танцевальная программа «Стартинейджер» «Город молодости нашей!»
			6. Праздник «Этот город в сердце моем!»
			7. Вечерний праздничный концерт «Родному городу - с любовью!» с участием творческих коллективов и самодеятельных исполнителей г.Зернограда
			8. Праздничный фейерверк
			9. Молодежная эстрадная программа «Наш Зерноград! Он твой и мой!» / - г.Зерноград, площадь Мира
4.2.	Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине освобождения г.Зернограда от немецко-фашистских захватчиков / - г.Зерноград, площадь Победы	30.01.2016	30.01.2016	за счет средств МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы»
			2. Радиогазета, посвященная 73-ой годовщине освобождения г.Зернограда от немецко-фашистских захватчиков	30.01.2016	30.01.2016
			3. Возложение цветов и венков к памятникам воинской славы и братским захоронениям в честь 73-ой годовщине освобождения г.Зернограда от немецко-фашистских захватчиков / - г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения	30.01.2016	30.01.2016
			4. Торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и вывода советских войск из Республики Афганистан / - г.Зерноград, памятник погибшим в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни	15.02.2016	15.02.2016
			5. Торжественный митинг памяти работников завода, погибших в годы Великой Отечественной войны / - г.Зерноград, памятник погибшим работникам завода в годы Великой Отечественной войны	06.05.2016	06.05.2016
			6. Торжественный митинг памяти воинов, погибших в боях за хут.Каменный в рамках районного авто, мотопробега по местам боевой и трудовой Славы Зерноградского района «Традиции героев победителей - наследникам Победы» / - хут.Каменный, мемориальный комплекс погибшим советским воинам	07.05.2016	07.05.2016
			7. Организация и проведение праздничных концертов «Они закрыли мир собой» в населенных пунктах Зерноградского городского поселения:
			7.1. пос.Зерновой	04.05.2016	04.05.2016
			7.2. пос.Шоссейный	04.05.2016	04.05.2016
			7.3. пос.Комсомольский	03.05.2016	03.05.2016
			7.4. хут.Каменный	05.05.2016	05.05.2016
			7.5. пос.Прудовой	05.05.2016	05.05.2016
			8. Детский праздник «В наших играх мир и дружба!», посвященный 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. / Праздничная детская дискотека. / - г.Зерноград, городской парк культуры и отдыха	09.05.2016	09.05.2016
			9. Возложение цветов и венков к памятникам Великой Отечест-венной войны и братским захоронениям в честь 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / - г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения	09.05.2016	09.05.2016
			10. Торжественный митинг к Дню памяти и скорби / - г.Зерноград, площадь Победы	22.06.2016	22.06.2016
			11. Возложение цветов и венков к памятникам Великой Отечественной войны, братским и воинским захоронениям в честь 75-годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов / - г.Зерноград, населенные пункты Зерноградского городского поселения	22.06.2016	22.06.2016
4.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональ-ным праздникам; праздников хуто-ров и поселков Зерноградского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Праздничный концерт «Для милых дам» для сотрудников Северо-Кавказской машиноис-пытательной станции / - г.Зерноград, актовый зал ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»	04.03.2016	04.03.2016	за счет средств МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы»
			2. 1-ый общегородской конкурс «Перетягивание каната» между командами предприятий, учреждений, общественных объединений и организаций города Зернограда, в рамках праздничных народных гуляний «Царская Масленица» / - г.Зерноград, пл.Мира	12.03.2016	12.03.2016
			3. Масляничный хоровод «Мы Весну встречаем с вами!», в рамках праздничных народных гуляний «Царская Масленица» / - г.Зерноград, пл.Мира	12.03.2016	12.03.2016
			4. Праздничные катания и веселые забавы / - г.Зерноград, пл.Мира	12.03.2016 01.05.2016 09.05.2016 12.06.2016	12.03.2016 01.05.2016 09.05.2016 12.06.2016
			5. Праздник «День соседей», посвященный Международному Дню соседей:
			5.1. пос.Дубки	20.05.2016	20.05.2016
			5.2. ул.Ленина г.Зернограда	25.05.2016	25.05.2016
			5.3. хут.Ракитный	27.05.2016	27.05.2016
			5.4. ул.Гоголя г.Зернограда	03.06.2016	03.06.2016
			6. Концертная программа «Живи и пой, моя Россия!» в рамках районного фестиваля «Лейся, песня!»	12.06.2016	12.06.2016
			7. Чествование победителей девятого этапа смотра-конкурса на звание «Лучший многоквартирный дом, улица города, улица поселка» в Зерноградском городском поселении в 2016 году:
			7.1. улица Победы города Зернограда	29.06.2016	29.06.2016
			7.2. улица имени Циолковского города Зернограда	29.06.2016	29.06.2016
			7.3. улица имени Ватутина города Зернограда	29.06.2016	29.06.2016
			7.4. улица имени Гоголя города Зернограда	29.06.2016	29.06.2016
			7.5. улица Строителей города Зернограда	29.06.2016	29.06.2016
			7.6. многоквартирный жилой дом № 12 по улице Мира города Зернограда; / многоквартирный жилой дом № 12а по улице Мира города Зернограда	30.06.2016	30.06.2016
			7.7. многоквартирный жилой дом № 100 по улице имени Шукшина города Зернограда; / многоквартирный жилой дом № 98 по улице имени Шукшина города Зернограда	30.06.2016	30.06.2016
			7.8. многоквартирный жилой дом № 7 по улице имени Чкалова города Зернограда; / многоквартирный жилой дом № 11 по улице имени Чкалова города Зернограда	30.06.2016	30.06.2016
			7.9. многоквартирный жилой дом № 24 по улице Мира города Зернограда	30.06.2016	30.06.2016
			7.10. многоквартирный жилой дом № 40 по улице имени Тельмана города Зернограда	30.06.2016	30.06.2016
			7.11. многоквартирный жилой дом № 19 по улице имени Колодина города Зернограда; / многоквартирный жилой дом № 25 по улице имени Колодина города Зернограда	30.06.2016	30.06.2016
4.4.	Организация и проведение мероп-риятий, посвящен-ных Дню местно-го самоуправле-ния, праздников и акций для предсе-дателей домовых, уличных, посел-ковых общест-венных комитетов	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Праздник «От всей души благодарим» с участием председателей домовых, уличных поселковых, общественных комитетов, посвященный Дню местного самоуправления	21.04.2016	21.04.2016	за счет средств МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы»
4.5.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков	Администрация Зерноградского городского поселения	1. Праздник «Зимушка-Зима» / - СДК пос.Комсомольский / 2. Праздник Детства «Раз ладошка, два ладошка!», посвященный Международному Дню защиты детей / - г.Зерноград, площадь Мира	17.01.2016 / 01.06.2016	17.01.2016 / 01.06.2015	за счет средств МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы»
	Контрольное событие программы	Администрация Зерноградского городского поселения	Отчет Главы Зерноградского городского поселения за 1 полугодие 2016 года	Х	30.06.2016	Х	Х	Х
	Всего по подпрограмме:					108,0	0,0
	ИТОГО по программе:					10778,0	4866,8

* Всего в рамках реализации муниципальных программ и проектов Администрации Зерноградского городского поселения организовано и проведено 51 мероприятий, в которых приняло участие - 22800 чел.,
из них Администрацией Зерноградского городского поселения - 23 мероприятий с охватом 8360 чел.,
из них МБУК ЗГП «Комсомольский Дом культуры и клубы» - 28 мероприятий с охватом 19440 чел.

Подготовил:
Ведущий специалист по культуре: М.В.Усова

Согласовано:
Главный бухгалтер О.А.Кириченко
И.о.заведующего финансово-экономического сектора И.Б.Талан