Утверждаю

Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Овчарова

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.07.2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 11,1 | 138 679,16 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Линькова А.В  Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта | Проведения соревнований по легкой атлетике и проведение соревнований посвященных дню города. | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 150,0 | 150,0 | 11,1 | 138 679,16 Расходы будут осуществлены во 2 полугодии 2022г. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зерноградском городском поселении» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1  Установка и ремонт спортивного оборудования | Линькова А.В.  Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  Расходы будут осуществлены во 2 полугодии 2022г. |
|  | Итого: |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 11,1 | 138 679,16 |

Подготовил:

Старший инспектор по делам молодежи, физкультуры и спорта: А.В.Линькова

Согласовано:

Главный специалист по контролю за поступлениями в бюджет И.Б.Талан

Главный бухгалтер А.И.Чеботарева