РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2010					     № 677					г. Зерноград

Об организации проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского городского поселения

В целях реализации Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2009 № 1074 «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7-р, постановления Администрации Ростовской области от 11.02.2010 № 53 «Об организации проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Ростовской области», постановления Администрации Зерноградского района от 02.04.2010 № 7 «Об организации  проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского района» и своевременного выполнения мероприятий по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского городского поселения, утвердив ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и  проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского городского поселения согласно приложению № 2.

3. Утвердить план мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы в рамках подготовки Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского городского поселения согласно приложению № 3.

4. Назначить ведущего специалиста Администрации Зерноградского городского поселения Королеву О.Н.:

4.1. ответственной за решение организационных вопросов по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского городского поселения.

4.2. ответственной за информационную работу по освещению вопросов подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского городского поселения.

5. Ведущему специалисту Администрации Зерноградского городского поселения  Королевой О.Н. еженедельно докладывать Заместителю Главы Администрации Зерноградского городского поселения о решении организационных вопросов по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского городского поселения.

6. Назначить специалиста 1-й категории по работе с обращениями граждан и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения  Шиян Н.И. ответственной за размещение информации по вопросам подготовки и проведения  Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Зерноградского городского поселения на информационных стендах и в газете «Зерноград официальный».

7. Специалисту 1-й категории по муниципальной статистике и архивной работе Администрации Зерноградского городского поселения Куцовой Н.В. оказать содействие отделу государственной статистики № 13 по Зерноградскому району  в подборе переписчиков на переписные участки на территории Зерноградского городского поселения.

8. Назначить специалиста 1-й категории по административной практике сектора ЖКХ и благоустройства Администрации Зерноградского городского поселения Лопатина В.П. ответственным за упорядочение адресного хозяйства на территории Зерноградского городского поселения.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Зерноград официальный».

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Зерноградского городского поселения				А.И. Платонов

Копия верна.

Ведущий специалист Администрации

Зерноградского городского поселения

Л.С. Маслова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 17.06.2010 № 677

СОСТАВ

рабочей группы по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года

на территории Зерноградского городского поселения

| Платонов А.И. | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Куцова Н.В. | специалист 1-й категории по муниципальной статистике и архивной работе, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Королева О.Н. | ведущий специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ; |
| Шиян Н.И. | специалист 1–й категории по работе с обращениями граждан и СМИ; |
| Лопатин В.П. | специалист 1-й категории по административной практике сектора ЖКХ и благоустройства. |

Ведущий специалист								Л.С. Маслова

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 17.06.2010 № 677

План организационных мероприятий

Администрации Зерноградского городского поселения на 2010 год

по подготовке к Всероссийской переписи населения 2010 года

на территории Зерноградского городского поселения

| №п/п | Наименование вопроса | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведение заседаний рабочей группы по проведению ВПН-2010 на территории Зерноградского района | По необходимости, но не реже 1 раза в неделю | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения, председатель рабочей группы Платонов А.И. |
|  | - Подготовка и распространение информационных материалов по проведению ВПН-2010 на территории Зерноградского городского поселения | Весь период | Ведущий специалист Королева О.Н. специалист 1-й категории Шиян Н.И. |
|  | -Формирование проектов решений рабочей группы и доведение их до членов группы для организации исполнения соответствующих мероприятий | Весь период | Специалист 1-й категории, секретарь рабочей группы Куцова Н.В. |
|  | - Организация контроля за выполнением решений рабочей группы | Весь период | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Платонов А.И. |
| 1.2 | Проведение совещаний по вопросам подготовки к ВПН-2010 |  | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения, председатель рабочей группы Платонов А.И. |
| 1.3 | Контроль за состоянием дел по подбору помещений для размещения переписных и инструкторских участков, их оснащению, в том числе связью, транспортом, для проведения ВПН-2010 | Июнь 2010г. | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Платонов А.И. |
| 2.1 | Осмотр помещений переписных участков членами рабочей группы | ежемесячно | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Платонов А.И. |
| 2.2 | Проведение работ по установке недостающих аншлагов и номерных знаков домов, подготовка отчета | До 1 июня 2010г. | Специалист 1-й категории Лопатин В.П. |
| 3. | Контроль за проведением работ по обеспечению помещениями, транспортом, средствами связи. | До 1 июня 2010 г | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Платонов А.И. |
|  | - решение вопросов, связанных с обеспечением переписных участков транспортным средством | До 1 августа 2010г. | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Платонов А.И. |
| 4. | Информационно-разъяснительная работа |  |  |
| 4.1 | Разработка плана проведения информационно-разъяснительной работы среди населения | апрель-май 2010г | Ведущий специалист Королева О.Н. специалист 1-й категории Шиян Н.И. |
| 4.2 | Утверждение плана проведения информационно-разъяснительной работы рабочей группой по ВПН-2010 | Июнь 2010г. | Ведущий специалист Королева О.Н. специалист 1-й категории Шиян Н.И. |
| 4.3 | Реализация плана проведения информационно-разъяснительной работы | июнь-октябрь 2010г. | Ведущий специалист Королева О.Н. специалист 1-й категории Шиян Н.И. |
| 4.4 | Организация участия казачества в информационно-разъяснительной работе в рамках подготовки к ВПН-2010 | Апрель-сентябрь 2010г. | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Платонов А.И. |
| 4.5 | Организация работ с представителями национальных и общественных организаций, религиозных конфессий по освещению целей, задач, необходимости участия в ВПН-2010 | Апрель-сентябрь 2010г. | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Платонов А.И. |
| 4.6 | Размещение в местах повышенной концентрации населения агитационных материалов. Оформление стендов | Апрель-октябрь 2010 г. | Ведущий специалист Королева О.Н., специалист 1-й категории Шиян Н.И., специалист 1-й категории Лопатин В.П. |
| 4.7 | Контроль за состоянием адресного хозяйства на территории ЗГП | Апрель-октябрь 2010 г. | Специалист 1-й категории Лопатин В.П. |

Ведущий специалист 							Л.С. Маслова

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 17.06.2010 № 677

План мероприятий Администрации Зерноградского городского поселения

по организации информационно-разъяснительной работы в Зерноградском городском поселении в рамках подготовки к ВПН-2010

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение хода переписной кампании на территории Зерноградского городского поселения в газете «Бесплатное удовольствие», - на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения www.zernograd/ org. | июнь-октябрь 2010 г. | Королева О.Н.- ведущий специалист Администрации Зерноградского городского поселения |
| 2 | Размещение печатных материалов на инфомационных стендах Администрации Зерноградского городского поселения | апрель-октябрь 2010 г. | Шиян Н.И. -специалист 1-й категории Администрации Зерноградского городского поселения |
| 3 | Публикация официальных материалов о проведении переписи населения 2010 г. в издании Администрации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» | июнь-сентябрь 2010 г. | Шиян Н.И. -специалист 1-й категории Администрации Зерноградского городского поселения |
| 4 | Проведение сходов граждан по вопросу готовности к переписи и проведения переписной кампании | апрель октябрь 2010 г. | Платонов А.И.-Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения; Королева О.Н.- ведущий специалист Администрации Зерноградского городского поселения |
| 5 | Участие в совещаниях с руководителями Администрации Зерноградского района по вопросам информационной работы | июнь-июль 2010 г. | Платонов А.И.-Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения; Королева О.Н.- ведущий специалист Администрации Зерноградского городского поселения; Куцова Н.В. – специалист 1-й категории Администрации Зерноградского городского поселения |
| 6 | Информирование председателей общественных комитетов домов, улиц, поселков Администрации Зерноградского городского поселения на совместных совещаниях | июнь-сентябрь 2010 г. | Платонов А.И.-Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения; Королева О.Н.- ведущий специалист Администрации Зерноградского городского поселения |
| 7 | Информационно-агитационная деятельность в МУК, МУП Администрации Зерноградского городского поселения | июнь-октябрь 2010г. | Платонов А.И.-Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 8 | Проведение совместно с Администрацией района рабочих встреч с представителями казачества по вопросам информационно-разъяснительной работы | июнь-сентябрь 2010 г. | Платонов А.И.-Заместитель Главы Зерноградского Администрации городского поселения; Королева О.Н.- ведущий специалист Администрации Зерноградского городского поселения |
| 9 | Проведение консультаций с представителями общественных организаций и лидерами национальных диаспор в целях информационно-разъяснительной работы | июнь-сентябрь 2010 г. | Платонов А.И.-Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 10 | Распространение в местах повышенной концентрации населения агитационных материалов о ходе переписи | июль-октябрь 2010 г. | Королева О.Н.- ведущий специалист Администрации Зерноградского городского поселения; Лопатин В.П.-специалист 1-й категории Администрации Зерноградского городского поселения |
| 11 | Размещение наглядной рекламы в салонах общественного транспорта | сентябрь-октябрь 2010г. | Лопатин В.П.-специалист 1-й категории Администрации Зерноградского городского поселения |
| 5 | Организация «Горячей линии» для населения в период проведения переписи | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Шиян Н.И. -специалист 1-й категории Администрации Зерноградского городского поселения |

Ведущий специалист 						Л.С. Маслова