УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                     Приложение  к постановлению

Глава Зерноградского городского поселения                                                                                                                      Администрации Зерноградского

_____________  А.И.Платонов                                                                                                                                              городского поселения

«18»марта  2015 г.                                                                                                                                                                       от 18.03.2015 № 230

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения»

отчетный период  12 мес. 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1. | Фи | Администрация Зерноградского городского поселения | .Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 21917,4 | 15034,7 | 21917,4 |
| 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3781,5 | 3322,5 | 3781,5 |
| 1.3 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Комарова от ул. им. Самохвалова (ПК 0+00) до ул. Садовая (ПК 5+20) в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1391,2 | 1391,2 | 1391,2 |
| 1.4 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Текущий ремонт тротуаров в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1888 | 1888 | 1888 |
| 1.5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Мичурина от ул. Северная (ПК 0+00) до ул. им. Люлюшенко (ПК 2+28) в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 652,0 | 652 | 652.0 |
| 1.6 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Текущий ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Шукшина от ж/д переезда до ПК 7+00 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12..2014 | 1681,6 | 1681,6 | 1681,6 |
| 1.7 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Ремонт и содержание внутригородских автомобильных дорог в г. Зернограде Зерноградского района | 01.01.2014 | 31.12..2014 | 2510,2 | 2459,1 | 2510,2 |
| 1,8 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию внутригородской автомобильной дороги по ул. Абрикосовой от ул. 50- летия Победы до ПК 5+20 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1200 | 1200 | 1200,0 |
| 1.9 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию внутригородской автомобильной дороги по ул. 50- летия Победы от ул. им. Самохвалова до ПК 4+70 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1178,9 | 1178,9 | 1178,9 |
| 1.10 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Строительный контроль | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 263,1 | 263,1 | 263,1 |
| 1.11 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Приобретение материалов (щебня) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 799.,5 | 799 | 799,5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 37263,4 | 29870,1 | 37263,4 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении» |
| 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | АдминистрацияЗерноградского городского поселения | Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах населенных пупктов поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Обеспечение уличного освещения | 01.01.2014 | 31.12.14 | 7531,3 | 7531 | 7531,3 |
| 2.3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения , закупка материалов, изготовление проектно-сметной документации на строительство и ремонт СНО | 01.01.2014 | 31.12.14 | 1371,2 | 1371,2 | 1371,2 |
| 2.4. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Содержание и ремонт светофорных объектов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 215,4 | 215,3 | 215,4 |
| 2.5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Зерноградского городского поселения | Обустройство площадок и павильонов для посадки и высадки пассажиров | 01.01.2014 | 31.12.14 | 184,5 | 184,3 | 184,5 |
| 2.6 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Содержание, текущий ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки - закупка, установка) | 01.01.2014 | 31.12.14 | 115 | 115 | 115 |
|  | Всего по подпрограмме: | 9417,4 | 9416,8 | 9417,4 |
|  | ИТОГО по программе: | 46680,8 | 39286,9 | 46680,8 |

Ведущий специалист                                                                                                                                                                      Е.В. Сердюк