РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2016  № 29

г. Зерноград

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  Зерноградского городского поселения на 2014-2017 годы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 04.09.2013 № 843 « Об утверждении методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения» Администрация Зерноградского городского  поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  Зерноградского городского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения  «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по МП, ГО и ЧС  Администрации Зерноградского городского поселения.

Глава Зерноградского городского поселения 				       А.И. Платонов

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 19.01.2016 № 29

Утверждаю:

Глава Зерноградского городского поселения  __________ А.И.Платонов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения  на 2014-2017 годы                                            «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования, единица измерения | Объем бюджетных ассигнований на 2015 г (тыс.руб) | Кассовый расход (тыс.руб.) | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма I. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| 1. | Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных скважин и т.п.), находящихся в муниципальной собственности. | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС Зерноградского городского поселения, специалисты РООО «ВДПО», население. | Бюджет Зерноградского городского поселения, тыс.руб. | 134,6 | 132,8 | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий Зерноградского городского поселения от чрезвычайных ситуаций |
|  | Итого по подпрограмме I: | 134,6 | 132,8 |  |
| Подпрограмма II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |
| 1. | Повышение профессиональной выучки л/с НАСФ. Популяризация мероприятий ГО и РСЧС. Органи-зация и проведение городских соревнований «Школа безопас-ности», соревнования санитарных дружин (постов). | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС Администрации Зерноградского городского поселения | Бюджет Зерноградского городского поселения, тыс.руб. | 37,5 | 37,5429 | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий Зерноградского городского поселения от чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Обеспечение бактериологической безопасности в общественных местах (парки, кладбища, места проведения соревнований). | Филиал в г.Зерноград ФБУЗ «Дезинфек-ционная станция в г.Ростове-на-Дону, г.Ростов-на-Дону» | Бюджет Зерноградского городского поселения, тыс.руб. | 55,5 | 55,432803 |  |
| 3. | Закупка, монтаж и подключение технических средств оповещения населения Зерноградского город-ского поселения (электросирен, ручных сирен, громкоговорителей, СГУ и т.д.). | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС, Зерноградского городского поселения | Бюджет Зерноградского городского поселения, тыс.руб. | 42,1 | 42,0085 |  |
| 4 | Оборудование пункта временного размещения населения необходимым инвентарем и имуществом (кровати, постельные принадлежности, и т.д.) | Ведущий специалист по МП, ГО и ЧС Администрации Зерноградского городского поселения | Бюджет Зерноградского городского поселения, тыс.руб. | 10,3 | 10,33250 |  |
|  | Итого по подпрограмме II | 145,4 | 145,39 |  |
|  | Всего: бюджет Зерноградского городского поселения: | 280,0 | 278,18549 |  |

И.о. ведущего специалиста                                                           М.В.Усова