РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022 № 177

г. Зерноград

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района» Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения  от 05.12.2018 года № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации Зерноградского

городского поселения                                                                            И.В.Полищук

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Зерноградского

# городского поселения

# от   04.04.2022 № 177

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе  Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Раздел 1. Основные результаты

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Зерноградского городского поселения Зерноградского  района, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 21.09.2018 № 1084 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения Зерноградского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Зерноградского городского поселения Зерноградского района от 05.12. 2018  № 208  Об утверждении муниципальной программы  Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».  Программные мероприятия реализовывались с учетом введения Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2021 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)»,  постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2021 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 302,6 тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 302,6  тыс. рублей, или 100 процентов.

В течение 2021 года в Программу вносились  изменения Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения  от 25.03.2021 № 237  342 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 03.06.2021 № 342 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 20.11.2021

№ 881 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2021 № 1029 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 30.12.2021 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Средства использованы по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов. Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета городского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2021 г. приведены в таблице 3 к настоящему Отчету.

Реализация муниципальной программы Зерноградского городского поселения Зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» нацелена на:

оптимизацию функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма;

поддержку  народной дружины Зерноградского городского поселения;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Программа состоит из трех подпрограмм:

«Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Зерноградском городском поселении».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

-  прошли обучение 3 человека по направлению правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

-постоянно осуществлялась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов,  совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

Проведено мероприятие «Толерантность» на территории  Зерноградского городского поселения; изготовлены  информационные брошюры, баннеры, проведен конкурс сочинений «Правильное поведение при угрозе террористического акта»

Осуществлялся профилактический осмотр  камер видеонаблюдения на территории Зерноградского городского поселения;

Опубликовано 4 информационных статей в СМИ антинаркотической направленности;

Проведено 5 рейдов по закрашиванию надписей сайтов наркотического содержания;

Осуществлялось обеспечение  рейдовых мероприятий  народной дружины Зерноградского городского поселения;

Проведено 11 сходов граждан с включением в повестку дня вопросов профилактики наркомании и соблюдения норм общественного порядка;

Выполнены рейдовые мероприятия, профилактические беседы, закрепление общественных наставников за несовершеннолетними в целях профилактики употребления  наркотических средств;

Разработана и размещена социальная реклама антикоррупционной направленности;

Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании.

В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих Администрации Зерноградского городского поселения;

проведено органами исполнительной власти Зерноградского городского поселения 2 профилактических антинаркотических мероприятий на базе учреждений культуры Зерноградского городского поселения;

Общественный порядок на территории Зерноградского городского поселения также  поддерживался силами дружинников  Казачьей дружины Зерноградского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2021 год.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении»; запланирована реализация пяти основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе  в Администрации Зерноградского городского поселения;

Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм;

Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и  их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц.

По подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму

Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении

Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения

Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Зерноградского городского поселения (материальное поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Зерноградского городского поселения)

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении

Основное мероприятие 3.3  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании.

Мероприятия проводились  в период ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) с соблюдением ограничений.  В связи с необходимостью перераспределения средств на проведение необходимых мероприятий из-за  пандемии ряд мероприятий не были проведены  в полном объеме (приобретение новых систем видеонаблюдения).

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год отражены в таблице № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                                              муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы, оказывали влияние следующие факторы:

введение режима экономии бюджетных средств, что стало причиной оптимизации расходов, связанных с финансированием обучения муниципальных служащих в сфере антикоррупционных мероприятий.

В муниципальную программу вносились изменения в связи с выделением дополнительных средств из бюджета Зерноградского городского поселения на финансирование рейдовых мероприятий дружинников Зерноградского городского поселения.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 302,6тыс. руб., фактически израсходовано  302,6 тыс. руб. (100 %). Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в таблице № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Достижения целей и задач муниципальной программы в 2021 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зерноградского городского поселения

Показатель 2.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве

Показатель 3.Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения

Показатель 1.1.Количество муниципальных служащих Администрации Зерноградского городского поселения, прошедших обучение  по образовательным программам в области противодействия коррупции

Показатель 1.2.Количество размещенных органами исполнительной власти Администрации Зерноградского городского поселения на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области(regulation.donland.ru)  проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу

Показатель 1.3Доля муниципальных служащих, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, запретов, установленных действующим законодательством, от общей численности муниципальных служащих

Показатель 2.1.Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов

Показатель 2.2.Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Показатель 3.1.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии,  у которых составляет не менее двух лет,  по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

Показатель 3.2.Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию

Показатель 3.3.Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год отражены в таблице № 3

Раздел 3. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица № 1.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зерноградского городского поселения | Глава администрации Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование эффективной кадровой политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной кадровой политики на территории Зерноградского городского поселения по противодействию коррупции |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц Основное мероприятие 1.6. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения Главный специалист-юрист Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 | 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2021 | 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Зерноградского городского поселения |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения.. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме Финансирование снято | Выполнено в полном объеме Финансирование снято |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Зерноградского городского поселения (материальное поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Зерноградского городского поселения) | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения | Х | Х | Х | предупреждение террористических и экстремистских проявлений | предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| --- |
| Цель подпрограммы 3. Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |
| Задача 1 подпрограммы 3. Мониторинг развития наркоситуации в Зерноградском городском поселении |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Зерноградском городском поселении | Старший инспектор по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Зерноградского городского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Выполнение в полном объеме | Выполнение в полном объеме |
| Задача 2 подпрограммы 3. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | специалист по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |
| Задача 3 подпрограммы 3. Принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании |
| 13 | Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | специалист по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |

Примечание.

Используемые сокращения:

муниципальная  программа – муниципальная  программа Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка

Таблица № 2.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 302,6 | 302,6 | 302,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 302,6 | 302,6 | 302,6 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» | всего | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Зерноградского городского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Администрации Зерноградского городского поселения (должностные лица) антикоррупционных норм | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения и их проектов, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Основное мероприятие 1.6. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 1.6.1 мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» | всего | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет городского поселения | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Основное мероприятие 2.2 Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Зерноградского городского поселения (материальное поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Зерноградского городского поселения) Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | всего | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения |  |  |  |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноармейском сельском поселении» |  |  |  |  |
|  | всего | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет городского поселения | 15.0 | 15.0 | 15.0 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3.

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |
| 1 | Показатель 1. снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Зерноградском городском поселении на 5,0 процентов; | процент | 31,0 | 31,0 | 31,0 | - |
|  | Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Зерноградском городском поселении» |
| 1 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Зерноградского городского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 3 | 3 | 3 | - |
| 2 | Показатель 1.2 доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных ин-формационной открытостью деятельности Администрации Зерноградского городского поселения | процент | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Зерноградском городском поселении» |
|  | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы, поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 62,6 | 62,6 | 62,6 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
|  | Показатель 3.3. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 67,6 | 67,6 | 67,6 | - |

<1>  Приводится фактическое значение  показателя за год, предшествующий отчетному. Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2021 году выполнены в полном объеме. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.