Проект

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «Зерноградское городское поселение»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

- от     .    .2021 № 120

- г. Зерноград

- О внесении изменений в распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2020 № 120 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Зерноградского городского поселения                   «Развитие культуры»  на 2021 год

- В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 03.12.2018 № 184 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» (в редакции постановления Администрации Зерноградского городского поселения от 11.10.2021 № 844), руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение»:

- 1. Внести изменения в распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2020 № 120 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Зерноградского городского поселения «Развитие культуры»  на 2021 год» согласно приложению.

- 2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения, заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения, ведущего специалиста (по культуре) Администрации Зерноградского городского поселения.

- И.О. главы Администрации

- Зерноградского городского поселения	                                               В.А.Роньшин

- Приложение

- к распоряжению Администрации Зерноградского городского поселения от   .  .2021 №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в распоряжение Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2020 № 120 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Зерноградского городского поселения  «Развитие культуры»  на 2021 год»

1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению Администрации Зерноградского городского поселения от 29.12.2020 № 120

ПЛАН

реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд жет | бюджет Зерноградского района | бюджет Зерноградского городского поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры» |  |  |  | 16550,8 | - | - | - | 16550,8 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Важинская А.Б., директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» | 1. Предоставление услуги по организации и проведении мероприятий культурно-массовых мероприятий: - численность участников мероприятий - 49558 чел.; - количество участников мероприятий (посещаемость) - 47405 чел.; - количество проведенных мероприятий - 1204; | 01.01.2021- 31.12.2021 | 10880,3 | - | - | - | 10880,3 | - |

|  |  |  | 2. Предоставление услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: - количество клубных формирований 22; - количество участников клубных формирований - 241 чел. | 01.01.2021- 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела | Галисханова И.Б., директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека имени А.Гайдара» | 1. Предоставление услуги по библиотечному, библиографи-ческому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки: - количество посещений библиотеки - 50625; - количество выданных документов - 96320; - количество пользователей библиотеки - 3990 чел.; - количество справок - 7105; - количество посетителей массовых мероприятий - 6406 чел.; - количество внесенных библиографических записей муниципальных библиотек Зерноградского городского поселения в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области - 800 | 01.01.2021- 31.12.2021 | 5670,5 | - | - | - | 5670,5 | - |
|  |  |  | 2. Выполнение работы по методическому обеспечению в области библиотечного дела: - количество разработанных документов - 39; - количество проведенных консультаций - 80; - количество обучающих мероприятий - 14 | 01.01.2021- 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о выполнении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | январь 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о выполнении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Зерноградского городского поселения «Центральнаая городская библиотека имени А.Гайдара» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | январь 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2: «Сохранение памятников истории и культуры» |  |  |  | 543,4 | - | - | - | 543,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание, проведение капитального и текущего ремонта памятников, находящихся в муниципальной собственности Зерноградского городского поселения, установка памятных знаков, мемориальных плит, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Текущий ремонт памятников воинской славы: - памятника «Наступление»; - памятника погибшим советским воинам в пос.Экспериментальный; - памятника погибшим на войне работникам завода | до 20 апреля 2021 до 20 ноября 2021 | 543,4 | - | - | - | 543,4 | - |
|  |  |  | 2. Проведение работ по техническому, аварийному обслуживанию и ремонт объектов газового оборудования «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» и «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Эксперименталь-ный | до 7 мая 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Организация работы по уходу за памятниками воинской славы: - памятником погибшим воинам-землякам хут.Каменный, - мемориальным комплексом погибшим воинам в боях за хут.Каменный, - памятным знаком в честь воинов, погибших у хутора Каменный в 1943 году | апрель-сентябрь 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Поставка газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление» и к объекту «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Ежемесячный мониторинг фактического потребления газа к объекту «Вечный Огонь» у памятника «Наступление», представление данных и оплата за поставку газа в ресурсо-снабжающие организации 2. Обеспечение функционирова-ния объекта «Огонь памяти» у памятника погибшим воинам в пос.Экспериментальный в период проведения торжественных мероприятий, посвященных праздникам воинской славы | 01.01.2021- 31.12.2021 09.05.2021 22.06.2021 03.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Работа комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Заседание комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране памятников истории и культуры, памятных знаков, мемориальных досок, расположенных на территории Зерноградского городского поселения | в течение 2021 года | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 2. Рейды рабочей группы по обследованию санитарного состояния памятников истории и культуры, братских и воинских захоронений | в течение 2021 года | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по обеспечению надлежащего состояния, наведению санитарного порядка и благоустройству, закрепленных памятников истории и культуры, воинских и братских захоронений, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Зерноградского городского поселения, предоставление информаций в вышестоящие организации | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Организация и проведение месячника по благоустройству, охране и пропаганде памятников истории и культуры в Зерноградском городском поселении | 01.04.2021-30.04.2021 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Организация и проведение акций по наведению санитарного порядка у памятников истории и культуры, братских и воинских захоронениях | январь, май, июнь, сентябрь 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие подпрограммы | Администрация Зерноградского городского поселения | Предоставление информаций о состоянии памятников истории и культуры Зерноградского городского поселения в вышестоящие организации | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3: «Развитие аттракционно-парковой деятельности» |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация работы сценической площадки в городском парке культуры и отдыха | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Не реализовывается в связи с ограничениями, связанными с санитарно-эпидемиологической обстановкой | май-сентябрь 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по работе аттракционов в городском парке культуры и отдыха |  | 2. Подготовка и открытие паркового сезона с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой | 01.05.2021 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по организации гастролей зооцирков, зоопарков, спортивно-зрелищных представлений, аттракционов, а также иных временных объектов, предназначенных для массового отдыха и досуга населения |  | 3. Не реализовывается в связи с ограничениями, связанными с санитарно-эпидемиологической обстановкой | март-ноябрь 2021 | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Администрация Зерноградского городского поселения | Предоставление информаций о проведении культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций в городском парке культуры и отдыха в вышестоящие организации | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4: «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» |  |  |  | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города | Усова М.В., ведущий специалист по культуре Администрация Зерноградского городского поселения, Важинская А.Б., директор муниципального бюджетного учреждения культуры Зерноградского городского поселения «Комсомольский Дом культуры и клубы» | 1. Организация и работа оргкомитета по подготовке и реализации программы праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зернограда | январь - апрель 2021 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - |
|  |  |  | 2. Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зернограда | 01.05.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных датам воинской славы и памятным датам Отечественной истории и культуры |  | 1. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине освобождения города Зернограда от немецко-фашистских захватчиков | 29.01.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Подготовка и проведение торжественных мероприятий в честь ликвидаторов последст-вий аварии на Чернобыльской АЭС | апрель 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Организация и проведение мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби | 22.06.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Неизвестного солдата | 03.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам; праздников хуторов и поселков Зерноградского городского поселения, праздников улиц и многоквартирных жилых домов |  | 1. Организация и проведение праздника, посвященного Международному дню соседей | май 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России | 12.06.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | сентябрь-октябрь 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Благотворительная акция, посвященная Международному дню инвалидов | ноябрь-декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, праздников и акций для председателей ТОС, домовых, уличных, поселковых общественных комитетов |  | 1. Акция «Спасибо Вам, общественные помощники!» для председателей поселковых, уличных, домовых обществен-ных комитетов | декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков |  | 1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | 01.06.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Подготовка и проведение мероприятий для детей и подростков в рамках летней кампании «Каникулы-2021» с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологичес-кой обстановкой | июнь-август 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Организация и проведение новогодних мероприятий |  | 1. Установка и оформление городской новогодней Елки на площади Мира г.Зернограда, праздничное оформление улицы им.Ленина г.Зернограда | до 12.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Организация и проведение праздничных новогодних мероприятий с учетом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой | 25.12.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | Предоставление информаций о проведении культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций в Зерноградском городском поселении в вышестоящие организации | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Зерноградского городского поселения | 1. Отчет Главы Зерноградского городского поселения: - за 1 полугодие 2021 года - за 2021 год | июль 2021 февраль 2022 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Разработка и принятие постановления Зерноградского городского поселения «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие культуры» за 2021 год» | до 15.02.2022 |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 17394,2 | - | - | - | 17394,2 | - |